## Plan General PTEP
|  | PLAN DE TRANSICIÓN ​ PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2025​ |  |  |  |  | Fecha Elaboración: 14/05/2025
Versión 1
Eje | Actividad | Responsable | Meta 2025 | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Producto
Transversal | Formular el documento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) inicial, de conformidad con los lineamientos de la Secretaria de Transparencia. | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 25% | 45% | No aplica | Programa de Transparencia y Ética Pública elaborado
| Aprobar el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en Comité Institucional de Gestión y Desempeño (componente transversal) y publicar en la sede electrónica PTEP | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones |  | No aplica | 30% | No aplica | Programa de Transparencia y Ética Pública aprobado y publicado
Transversal | Gestionar acciones de socialización y apropiación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC. | Oficina Asesora de Planeación | 100% | No aplica | 20% | 80% | Socialización y apropiación PTEP
Programático | Diseñar y desarrollar el diagnóstico de las acciones estratégicas para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), a partir del anexo técnico Decreto 1122 de 2024. | Todos los procesos Oficina Asesora de Planeación | 8 | No aplica | No aplica | 8 | Diagnósticos sobre las acciones estratégicas para la implementación.
Programático | Definir y elaborar el plan de acción para el cumplimiento de la implementación del del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2026, a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico. | Todos los procesos Oficina Asesora de Planeación | 100% | No aplica | 20% | 80% | Plan de Ejecución y Monitoreo 2026
Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
Aprobado por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño