## PLAN DE TRABAJO ANUAL
|  | CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST | [18 empty] | Código: SG-112-GH-SG-SST-FM-0152
Versión: 0001
Vigencia: 11/01/2024
|  | Proceso de Gestión Humana | [18 empty] | Integridad: No Aplica
Confidencialidad: No Aplica
Disponibilidad: No Aplica
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL |  | 2025
RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAJO |  | Profesional Encargado
1. OBJETIVO |  | Diseñar e Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a los requisitos del Decreto 1072/2015 y Resolución 0312/2019 con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes en el trabajo y enfermedades laborales por la exposición de los trabajadores a factores de riesgo, asociados con las actividades desarrolladas en el Instituto Nacional para Ciegos.
2. ALCANCE |  | Aplica para todos los funcionarios, contratistas y proveedores del Instituto Nacional para Ciegos.
3. METAS |  | Cumplir el 90% de las actividades planteadas.
4. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD |  |  | ENTREGABLE | PERIODICIDAD |  | PERIODO | [11 empty] | % CUMPLIMIENTO Actividad / Fase |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
FASE 1. PLANEAR | Diseño plan de trabajo anual |  | Plan de trabajo anual | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 54.17% | bar: PERIODO ENE
E* | bar: PERIODO ENE
| Diseño plan de mejoramiento |  | Plan de mejoramiento | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO ENE
E* | bar: PERIODO ENE
| Asignación responsable SST |  | Asignación responsable SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO FEB
E* | bar: PERIODO FEB
| Actualización matriz legal |  | Matriz de requisitos legales | Trimestral | P* | [12 empty] | 25% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO MAR
| Actualización Manual para contratistas y proveedores |  | Manual | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Actualización política para la prevención del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas |  | Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
FASE 2. INTERVENCIÓN | SGSST
| Realización, autoevaluación (firmada, divulgada y publicada) |  | Evaluación inicial, firmada, divulgada y publicada | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 4.893% | bar: PERIODO DIC
E*
| Acto administrativo responsabilidades SST |  | Acto administrativo responsabilidades SST | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Ejecución de las actividades planeadas en el plan de mejoramiento |  | Plan de mejoramiento actualizado | Trimestral | P* | [12 empty] | 25% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO MAR
| Aprobación de política SST por el representante legal, divulgada a los funcionarios COPASST y publicada en cartelera |  | Política firmada, divulgada y publicada | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Aprobación de política de prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaquismo a todos los trabajadores, divulgada, publicada |  | Política firmada, divulgada y publicada | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Medición de los indicadores según matriz, objetivos y metas y conforme a la prioridad establecida |  | Medición ficha técnica de cada indicador | Semestral | P* | [12 empty] | 25% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO MAR
| Ingreso, gastos a presupuesto SST |  | Presupuesto SST actualizado | Cuatrimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR; PERIODO AGO; PERIODO DIC
E*
| Seguimiento al programa de capacitaciones de SST |  | Formato programa de capacitaciones, listas de asistencia por capacitación y evaluaciones por cada capacitación | Mensual | P* | [12 empty] | 18.18% | bar: PERIODO FEB to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO FEB to PERIODO MAR
| Inducción y reinducción al SG SST Funcionarios y contratistas |  | Se deben organizar las capacitaciones con la totalidad de la planta de personal y contratistas en materia de SST | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY; PERIODO SEP
E*
| Conformación del COPASST |  | Acta de reunión conformación COPASST | Bianual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Seguimiento a reuniones COPASST |  | Actas de reunión mensual COPASST | Mensual | P* | [12 empty] | 25% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ENE to PERIODO MAR
| Conformación del COCOLA |  | Acta de conformación COCOLA | Bianual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Seguimiento a reuniones COCOLA |  | Acta de reunión trimestral COCOLA | Trimestral | P* | [12 empty] | 25% | bar: PERIODO ENE; PERIODO ABR; PERIODO JUL; PERIODO OCT
E* | bar: PERIODO ENE
| Actualización de criterios específicos en manual de proveedores y contratistas por cada actividad |  | Manual de proveedores y contratistas actualizado | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR
E*
| Solicitud documentos, requisitos manual proveedores y contratistas |  | Requisitos para proveedores y contratistas estipulados en el manual | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR
E*
| Evaluación y selección de proveedores y contratistas |  | Formato evaluación de proveedores y contratistas | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
| Diseño del procedimiento de Gestión del cambio |  | Procedimiento gestión del cambio, formato de gestión del cambio | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
MEDICINA PREVENTIVA
| Seguimiento de estadísticas de accidentes y enfermedades laborales |  | Indicador estadísticas de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades laborales | Mensual | P* | [12 empty] | 25% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ENE to PERIODO MAR
| Realización exámenes de ingreso |  | Certificados exámenes de ingreso por la IPS | Mensual | P* | [12 empty] | 25% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ENE to PERIODO MAR
| Realización exámenes periódicos |  | Certificados exámenes de periódicos por la IPS | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Realización exámenes de egreso |  | Certificados exámenes de egreso de la IPS | Mensual | P* | [12 empty] | 25% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ENE to PERIODO MAR
| Ingreso registro de IPS |  | Certificado custodia histórica medica IPS, licencia funcionamiento IPS, licencia de profesionales | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR
E*
| Solicitud perfil sociodemográfico IPS |  | Perfil sociodemografico IPS | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO DIC
E*
| Divulgación recomendaciones medicas |  | Firma del empleado - divulgacion recomendaciones medicas | Mensual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E*
| Diseño PVE Desordenes musculo esquelético |  | PVE DME | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
| Encuesta de morbilidad sentida |  | Realizar a través de los medios de comunicación institucional encuesta de morbilidad sentida | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
| Tamizaje cardiovascular |  | Realizar tamizaje cardiovascular con apoyo externo y solicitar informe de resultados para para definir GES (Grupo de exposición Similar) | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Aplicación de batería de riesgo psicosocial |  | Realización de batería de riesgo psicosocial a la totalidad de los funcionaros de la entidad | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Elaboración Documental Programa, Manual, Instructivo, Procedimiento Según aplique al Reincorporación Ocupacional |  | Diseñar documentación para reincorporación de funcionarios que ingresan luego de incapacidades prolongadas, o que requieren dar cumplimiento a restricciones, recomendaciones o reubicación laboral | Anual | P* | bar: PERIODO JUN
E*
SANAMIENTO BASICO
| Seguimiento al Mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua |  | Certificado mantenimiento y/o lavado de tanques | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E*
| Seguimiento al control integrado de plagas si aplica. |  | Actas y/o certificado de visitas de control de plagas | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E*
| Seguimiento Gestión de residuos solidos (Peligrosos, especiales y reciclables) |  | Divulgación del Procedimiento. Campaña de separación y disposición final de residuos solidos. Formatos generación de residuos | Mensual | P* | [12 empty] | 25% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO ENE to PERIODO MAR
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| Actualización matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos |  | Matriz de peligros | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Implementación de procedimientos seguros de trabajo y controles operacionales |  | Procedimientos seguros de matriz de peligros | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUL
E*
| Involucrar a los trabajadores en la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos y el establecimiento de los controles correspondientes. |  | Se debe implementar un mecanismo( encuesta mediante google forms) para la participación de los colaboradores en la identificación de peligros los peligros existentes. | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Inspecciones de seguridad industrial |  | Inspecciones físicas con participación del COPASST | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUL
E*
| Dar cumplimiento al programa de inspecciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) |  | Inspecciones Botiquín y camillas de seguridad | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E*
|  |  | Inspecciones Elementos de Protección Personal | Semestral | P* | [12 empty] | 0%
E*
|  |  | Inspecciones Extintores | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E*
|  |  | Inspecciones Locativas | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
|  |  | Inspecciones Puestos de trabajo (ARL) | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUL
E*
| Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad |  | Llevar a cabo la semana de la salud de la entidad con actividades de promoción y prevención de la salud de los colaboradores | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR
E*
| Seguimiento del mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas |  | Actas de mantenimientos de instalaciones, equipos y herramientas | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E*
| Medición ambiental según lo establece la legislación vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo |  | Realizar en conjunto con proveedor externo la mediciones ambientales en la Entidad y recibir los resultados | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO OCT
E*
| Seguimiento al suministro, sustitución de los EPP |  | Formato de entrega y sustitución firmas por funcionarios y contratistas. | Mensual | P* | [12 empty] | 16.67% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO FEB to PERIODO MAR
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
| Actualización y divulgación del plan de Emergencias |  | Plan de emergencias, lista de asistencia y evaluación de eficacia, Análisis de vulnerabilidad, lista extintores, listado de botiquín, mapa de ruta de evacuación y señalización. | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR
E*
| Establecimiento de brigadas de emergencias |  | Acta de conformación de la brigada | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR
E*
| Capacitación y entrenamiento de brigadas |  | Listado de asistencia, evaluación de eficacia y certificación de capacitación practica. | Trimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E*
| Simulacro |  | Informe de simulacro | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO OCT
E*
FASE 3. VERIFICACIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL SISTEMA | ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
| Establecimiento/seguimiento de acciones correctivas (AC) y preventivas (AP) y Planes de acción |  | Listado maestro de acciones actualizado. Formatos de levantamiento de acciones. | Trimestral | P* | [12 empty] | 25% | 0% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO MAR
| Re evaluación a cumplimiento de Estándares Mínimos en SST - Resolución 312 de 2019 |  | Re evaluación diligenciada, firmada y Archivada | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO DIC
E*
| Informes de Rendición de Cuentas |  | Informe de SST, brigada, COPASST, COCOLA. | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Seguimiento de Acciones Correctivas o preventivas |  | Listado maestro de acciones actualizado. | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Presentación de Indicadores |  | Revisión por la alta dirección. | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Auditoría interna al SG SST, en donde su alcance deberá incluir todas las áreas. |  | Plan de auditoria, Lista de chequeo, informe de auditoria. | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO AGO
E*
| Revisión por la Alta Gerencia |  | Informe de retroalimentación con acciones correctivas | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO DIC
E*
Total Programado | [5 empty] | 10 | 9 | 12 | 19 | 21 | 22 | 12 | 10 | 17 | 11 | 13 | 23 | 179
Total Ejecutado | [5 empty] | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
P*= Programado E*= Ejecutado
5.RECURSOS ASIGNADOS
Humano: Alta Gerencia, Responsable SST, COPASST y Brigada de Emergencias Físicos: Áreas y tiempos para capacitaciones, video beam, televisor, papelería, Equipos de Computo, salas de capacitación Financieros: Ver Recursos en Presupuesto
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRAFICA
NOMBRE | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | VARIABLES |  |  |  | PERIODO ENE: PERIODO | TOTAL
[6 empty] | ENE - JUN | [5 empty] | JUL - DIC
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | Programadas |  |  |  | PERIODO ENE: 93; PERIODO JUL: 86 | 179
|  | Ejecutadas |  |  |  | PERIODO ENE: 27; PERIODO JUL: 0 | 27
|  | Resultado |  |  |  | PERIODO ENE: 29.03%; PERIODO JUL: 0% | 15.08%
|  | Meta |  |  |  | PERIODO ENE: 90%; PERIODO JUL: 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
PRIMER SEMESTRE: |  |  |  |  | SEGUNDO SEMESTRE:
|  |  | NOMBRE |  |  | PERIODO MAY: CARGO |  |  | FIRMA
Elaboró |  |  | Angela Beltrán Velandia |  |  | PERIODO MAY: Profesional Especializado
Revisó |  |  | Angela Beltrán Velandia |  |  | PERIODO MAY: Coordinador Grupo Gestión Humana y de la Información
Aprobó |  |  | Dr. Carlos Alberto Parra Dussan |  |  | PERIODO MAY: Director General
Note on H45: Diana Marcela Moreno Herrera: Se realiza revisión del plan de capacitación en conjunto con la ARL
Note on H124: Inventario EPP
Note on I24: Diana Marcela Moreno Herrera: Se ajusta actividad para el mes de mayo, se priorizo la revisión de documentación general del SG-SST
Note on I120: Se reprograma la actividad dado que no se ha establecido el canal de seguimiento del plan de mantenimiento del INCI
Note on J46: Se traslada para mayo en la semana de la salud
Note on J80: Diana Marcela Moreno Herrera: Se ajusta actividad dado que se dio prioridad al PVE Psicosocial
Note on J82: Diana Marcela Moreno Herrera: Se ajusta actividad dado que se dio prioridad al PVE Psicosocial
Note on J84: Diana Marcela Moreno Herrera: Se ajusta actividad con el fin de realizarla en la semana de la salud

## PLAN DE TRABAJO ARL
|  | CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST | [18 empty] | Código: SG-112-GH-SG-SST-FM-0152
Versión: 0001
Vigencia: 11/01/2024
|  | Proceso de Gestión Humana | [18 empty] | Integridad: No Aplica
Confidencialidad: No Aplica
Disponibilidad: No Aplica
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL |  | 2025
RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAJO |  | Profesional Encargado
1. OBJETIVO |  | Diseñar e Implementar el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo conforme a los requisitos del Decreto 1072/2015 y Resolución 0312/2019 con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes en el trabajo y enfermedades laborales por la exposición de los trabajadores a factores de riesgo, asociados con las actividades desarrolladas en el Instituto Nacional para Ciegos.
2. ALCANCE |  | Aplica para todos los funcionarios, contratistas y proveedores del Instituto Nacional para Ciegos.
3. METAS |  | Cumplir el 90% de las actividades planteadas.
4. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD |  |  | PERIODICIDAD |  | PERIODO | [12 empty] | % CUMPLIMIENTO Actividad / Fase |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
GESTIÓN DEL RIESGO | PVE Psicosocial |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | ARL | bar: PERIODO MAR
0
| PVE Osteomuscular |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! |  | ARL | bar: PERIODO ABR
0
| Pausas activas (actividades dirigida) |  | Semestral | [13 empty] | 2 | #DIV/0! |  | ARL | bar: PERIODO ABR; PERIODO SEP
0
| Programa riesgo mecánico |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! |  | ARL | bar: PERIODO MAY
0
| Programa riesgo químico |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! |  | ARL | bar: PERIODO MAY
0
| Dx Seguridad vial - Programa gestión del riesgo |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! |  | ARL | bar: PERIODO AGO
0
PYP | Semana de la Salud |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | ARL | bar: PERIODO ABR
0
PLAN DE CAPACITACIÓN | Estrategias de afrontamiento (estrés y ansiedad} |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | ARL | bar: PERIODO SEP
0
| Inteligencia emocional |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! |  | ARL | bar: PERIODO JUN
0
| Higiene postural y levantamiento manual de cargas |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! |  | ARL | bar: PERIODO MAY
0
| Primeros auxilios psicologicos |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! |  | ARL | bar: PERIODO JUL
0
COPASST | Deberes y responsabilidades - actualización legal |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | ARL | bar: PERIODO MAY
0
| Investigación de AT |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! |  | ARL | bar: PERIODO JUN
0
| Programa de inspecciones |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! |  | ARL | bar: PERIODO AGO
0
COCOLA | Deberes y responsabilidades - actualización legal |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | ARL | bar: PERIODO MAY
0
| Comunicación asertiva y resolución de conflictos |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! |  | ARL | bar: PERIODO JUN
0
BRIGADA DE EMERGENCIA | Generalidades de la brigada |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | ARL | bar: PERIODO JUN
0
| Primeros auxilios |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! |  | ARL | bar: PERIODO JUL
0
| Contraincendio |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! |  | ARL | bar: PERIODO AGO
0
| Evacuación y traslado |  | Anual | [13 empty] | 1 | #DIV/0! |  | ARL | bar: PERIODO SEP
0
Total Programado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
P*= Programado E*= Ejecutado
5.RECURSOS ASIGNADOS
Humano: Alta Gerencia, Responsable SST, COPASST y Brigada de Emergencias Fisicos: Áreas y tiempos para capacitaciones, video beam, televisor, papelería, Equipos de Computo, salas de capacitacion Financieros: Ver Recursos en Presupuesto
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRAFICA
NOMBRE | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | VARIABLES |  |  | PERIODO ENE: PERIODO |  | TOTAL
[5 empty] | ENE - JUN | [5 empty] | JUL - DIC
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | Programadas |  |  | PERIODO ENE: 0; PERIODO JUL: 0 |  | 0
|  | Ejecutadas |  |  | PERIODO ENE: 0; PERIODO JUL: 0 |  | 0
|  | Resultado | [15 empty] | 0%
|  | Meta |  |  | PERIODO ENE: 90%; PERIODO JUL: 90% |  | 90%
ANALISIS DE DATOS
PRIMER SEMESTRE: |  |  |  | SEGUNDO SEMESTRE:
[5 empty] | PERIODO MAY: CARGO |  |  |  | FIRMA
Elaboró |  |  |  |  | PERIODO MAY: Profesional Especializado
Revisó |  |  |  |  | PERIODO MAY: Coordinador Grupo Gestión Humana y de la Información
Aprobó |  |  |  |  | PERIODO MAY: Director General