## 1, Trimestre P PRESEVACION
|  | PRIMER TRIMESTRE PLAN DE PRESERVACION DOCUMENTAL 2025 |  | Fechas de Ejecucion: 01/01/2025 - 31/03/2025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PD |  |  |  | EJECUCIÓN TRIMESTRAL - PLAN PRESERVACION DOCUMENTAL |  |  |  | EJECUCIÓN TRIMESTRAL - PLAN PRESERVACION DOCUMENTAL - SUITE VISION
Plan | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Descripción (Acción) | Primer Trimestre % | Segundo Trimestre % | Tercer Trimestre % | Cuarto Trimestre % | % Cumplimiento físico | % Avance físico real | % Avance físico esperado
Plan de Preservación Digitall - 2025 | 6-PD Realizar los desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual. | El contratista de Gestión Documental realiza el seguimiento a desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual, solicita a la Oficina de Planeación reporte de mejoras que se han llevado a cabo en el sistema Orfeo (Plan de Preservación Documental). | En esta actividad refiere al desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental ORFEO se han llevado acabo los reportes correpondientes. Actualmente está pendiente una reunión para definir las Estrategias del cumplimiento del Plan de Preservación Digital con la Oficina d Planeación. | 4.16
Porcentajes totales |  |  |  | 4.16 | [5 empty] | 4.16
Elaboración: Proceso de Gestión Documental 04/04/2025