## 1. Trimeste PINAR
|  | PRIMER TRIMESTRE - SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2025 |  | Fechas de Ejecucion: 01/01/2025 - 31/03/2025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PINAR |  |  |  | EJECUCIÓN TRIMESTRAL - PINAR |  |  |  | EJECUCIÓN TRIMESTRAL - PINAR- SUITE VISION
Programa | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Descripción (Acción) | Primer Trimestre % | Segundo Trimestre % | Tercer Trimestre % | Cuarto Trimestre % | % Cumplimiento físico | % Avance físico real | % Avance físico esperado
Plan Institucional de Archivo - PINAR 2025 | 1-PINAR Elaborar Planes de trabajo - Apoyo de Proyectos PINAR para contratistas. | El contratista de Gestión Documental elabora el plan de de trabajo, a fin de trazar actividades especificas y tiempos de los proyectos de Diagnóstico Integral de Archivos y la elaboración la base de datos (Excel) para el archivo central y definir entregables. (Documento asociado PINAR). | Reporte de elaboración de los Cronograma de actividades para ejecutar los planes de trabajo en los procesos de Gestión Documental (PLAN TRABAJO BASE DE DATOS(EXCEL) ARCHIVO CENTRAL - PLAN TRABAJO PROYECTOS DIAGNOSTICO INTEGRAL) | 6.538
Plan Institucional de Archivo - PINAR 2025 | 2-PINAR Incluir los temas identificados en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. | El contratista de Gestión Documental remitirá a la coordinación de Gestión Humana y de la Información. la necesidad y temas de Gestión Documental a incluir en el PIC, el contratista verifica que se hayan incluido los temas de capacitación solicitados al responsable del PIC. (Documento asociado PINAR). | Se realizo la solicitud de capacitación en temas de gestión documental para Incluir en el Plan Institucional de capacitación PIC. | 6.538
Plan Institucional de Archivo - PINAR 2025 | 3-PINAR Realizar capacitaciones de temas de Gestión Documental relacionadas con actividades propuestas para la vigencia. | El contratista de Gestión Documental realizará las capacitaciones con temas referentes a las actividades a desarrollar en la vigencia, a los grupos que lo requieran. (Documento asociado PINAR). | Se brindo capacitación a los funcionarios sobre el Proceso de Transferencias Documentales primaria e instructivos formatos del proceso de gestión documental. | 6.538
Plan Institucional de Archivo - PINAR 2025 | 4-PINAR Presentar a Jurídica estudios previos para la adquisición de estantería en el archivo central. | El contratista de Gestión Documental presenta a jurídica los estudios previos para la adquisición de estantería en el archivo central, realiza los estudios de mercado y análisis del sector, bajo la supervisión de la coordinación de Gestión Humana y de la información (Documento asociado PINAR). | Se realizo y presento Estudios Previos y de Mercado de Análisis sobre las Estantería Fijas requeridas para la Bodegas del Archivo Central. | 6.538
Plan Institucional de Archivo - PINAR 2025 | 6-PINAR Elaborar propuesta de lineamientos normativos para la implementación de firmas electrónicas, documento electrónicos y automatización de procesos y/o trámites en el SGDEA - Nueva Version ORFEO (ARGO) para el INCI. | El Funcionario y/o contratista de Gestión Documental elabora la propuesta de lineamientos normativos para la implementación de firmas electrónicas, documento electrónicos y automatización de procesos y/o trámites en el SGDEA - ARGO, acorde a la normatividad vigente (Documento asociado PINAR). | Elaboración de la propuesta sobre las firmas electrónica, digital y mecánica teniendo en cuenta todos los lineamientos normativos, las circunstancias del caso y la gestión de los documentos electrónico para la gestión documental de la entidad. | 6.538
Porcentajes totales |  |  |  | 32.69 |  |  |  | 94.12 | 30.76 | 32.69
Elaboración: Proceso de Gestión Documental 04/04/2025