## 1. Trimestre PGD
|  | PRIMER TRIMESTRE - SEGUIMIENTO PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD 2025 |  | Fechas de Ejecucion: 01/01/2025 - 31/03/2025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PGD |  |  |  | EJECUCIÓN TRIMESTRAL - PGD |  |  |  | EJECUCIÓN TRIMESTRAL -PGD - SUITE VISION
Programa | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Descripción (Acción) | Primer Trimestre % | Segundo Trimestre % | Tercer Trimestre % | Cuarto Trimestre % | % Cumplimiento físico | % Avance físico real | % Avance físico esperado
Programa de Gestión Documental - 2025 | 8 -PGD Efectuar seguimiento y control a la radicación de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. | El contratista de Gestión Documental elabora el reporte de radicación del aplicativo Orfeo, se realizará por trimestre (Documento asociado PGD). | Desde el proceso de Gestión Documental se realizo el control de los consecutivos de radicados de las Comunicaciones y Resoluciones. Teniendo en cuenta que no se pudo realizar la verificación de todos los radicados ni visualizado los de radicado, clasificado y reservado por novedad del nuevo aplicativo Orfeo. | 1.59
Programa de Gestión Documental - 2025 | 5 -PGD Realizar asesoria relacionados con el sistema ORFEO en procesos de Gestión Documental . a los funcionarios y contratistas del INC. A si mismo verificar y elaborar Paz y salvo del sistema ORFEO | El funcinario y/o contratista de Gestión Documental realizar asesoria en temas del sistema ORFEO realacinado con el procesos de gestion documental correspondiente a cada trimestre, Asi mismo verificara en el sistema ORFEO que las banedejas del funcionario y/o contatista en procesos de retiro se encuentre paz y salvo. (Documento asociado PGD). | En este trimestre se apoyó en asesoría y acompañamiento a funcionarios sobre el nuevo aplicativo ORFEO | 1.59
Programa de Gestión Documental - 2025 | 4 -PGD Actualización del Diagnóstico Integral de Archivo conforme a metodología del Archivo General de la Nación AGN. | El contratista de Gestión Documental realiza conforme al plan de trabajo específico para el proyecto actualización de Diagnóstico Integral de Archivo, define la metodología y entregables por las etapas del proyecto: Definición de marco legal, Diseño de Herramientas, Recolección de información, Análisis de Información, elaboración de informe Final y divulgación de resultados. (Documento asociado PGD). | Reporte de la metodología para actualizar el diagnóstico integral de archivos del INCI, Así mismo los formatos para la recolección de la información de los Archivos de Gestión y Archivo Central | 1.59
Programa de Gestión Documental - 2025 | 3 -PGD Elaborar los procesos de contratación del personal de apoyo al proceso de gestión documental, revisando el perfil de cada uno de ellos, quienes apoyan el desarrollo de las actividades del Proceso Gestión Documental. | El contratista de Gestión Documental realiza la proyección de los estudios previos para la contatación del personal que apoya la gestión en el área de Gestión Documental y los entrega para su revisión por parte de la Oficina Asesora de Jurídica. (Documento asociado PGD). | Se elaboro los procesos de contratación del personal del Grupo de Gestión Documental, se revisó perfiles de cada uno de ellos que cumplieron con los criterios establecido para el desarrollo de las actividades del proceso | 1.59
Programa de Gestión Documental - 2025 | 21 -PGD Realizar seguimiento a la Migración de documentos digitalizados (nueva versión de Orfeo 2024) a cargo del Ingeniero Camilo Pinto y generar reporte de Migración de Archivos Nómina y Resoluciones. | El contratista de Gestión Documental realiza la verificación total o por muestreo de la migración de documentos digitalizados (nueva versión de Orfeo 2024), elabora un reporte cada trimestre de la verificación de hallazgos (Documento asociado PGD). | Se realizo reporte al Ingeniero Camilo Pinto, de las novedades en la migración de información en el nuevos aplicativo Orfeo. | 1.59
Programa de Gestión Documental - 2025 | 18 -PGD Ejecutar el Plan de transferencias documentales. | El contratista de Gestión Documental ejecuta el plan de transferencia documentales, conforme al cronograma (Documento asociado PGD). | En cumplimiento a la ejecución del Plan de transferencia documental, se realizo el acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación para el proceso de Transferencia Primaria Documental, así mismo se realizó acompañamiento sobre el estado de organización de los archivos de la oficina de Control Interno. | 1.59
Programa de Gestión Documental - 2025 | 17 -PGD Definir el plan de transferencias documentales. | El contratista de Gestión Documental Elabora el plan de transferencia documentales, remite a coordinado de Gestión Humana y de la información para la respectiva aprobación, una vez aprobado se procede a divulgar (Documento asociado PGD). | El Plan de transferencia documental vigencia 2025 se aprobó y socializo por medio de INCI lista | 1.59
Programa de Gestión Documental - 2025 | 14 -PGD Elaborar bases de datos (Excel) que describa de manera exacta y precisa las series o asuntos y ubicación topografica de cajas del fondo documental del Archivo Central. | El contratista de Gestión Documental diseña la estructura de las bases de datos (Excel), atendiendo la normatividad archivística, adicional debe generar un informe del estado actual del archivo relacionado con inventarios actuales y ubicación de cajas en estanteria y depositos, la fase siguiente es conformación de las bases de datos (Excel), que permita la recuperación oportuna de la información y elaboración de un informe final que describa el proceso que se llevo a cabo para ejecutar la tarea (Documento asociado PGD). | Se elabora propuesta de bases de datos Excel, tomando de referencia el FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – FUID Código: SG-112-GD-FM-0118, adicionando la ubicación topografía donde se custodia la información del Archivo Central | 1.59
Programa de Gestión Documental - 2025 | 13 -PGD Controlar las consultas y prestamos documentales que atiende Gestión Documental durante la vigencia. | El Funcionario y/o contratista de Gestión Documental realiza el control de las consultas y prestamos documentales, en la respectiva planilla de prestamos documentales, reportará cada trimestre el respectivo control (Documento asociado PGD). | En el trimestre se realizaron las consultas y prestamos documentales atendidas y gestionadas por el proceso de gestión documental | 1.59
Programa de Gestión Documental - 2025 | 12 -PGD Controlar la distribución de la correspondencia física a las áreas responsables para su respectivo tramite. | El Funcionario y contratista de Gestión Documental realizan la distribución de la correspondencia, la cual queda registrada en la planilla de correspondencia, reportará cada trimestre el control de la misma (Documento asociado PGD). | En este trimestre se realizó la distribución de correspondencia a las Dependencia y Grupos de trabajo, desde el Procesos de Gestión Documental | 1.59
Programa de Gestión Documental - 2025 | 11 -PGD Radicación de correspondencia Externa Recibida durante la vigencia. | El Funcionario y contratista de Gestión Documental realizan la radicación de la correspondencia en el sistema Orfeo, generando el respectivo reporte cada trimestre (Documento asociado PGD). | Se realizo el reporte de los radicados gestionados por el proceso de Gestión Documental del primer trimestre | 1.59
Programa de Gestión Documental - 2025 | 10 -PGD Elaborar reporte de radicados anulados y/o que presenten errores en el sistema de gestión documental ORFEO. | El contratista de Gestión Documental realiza el reporte de radicados anulados y son remitidos a coordinación de Gestión Humana, para control y verificación, atendiendo la transparencia en el manejo del aplicativo de radicación atendiendo lo estipulado por el AGN, acuerdo 001 del 2024. (Documento asociado PGD). | Se han solicitados a los administradores del sistema los permisos para anulación de radicados en el aplicativo Orfeo, actualmente esta acción aún no está funcionando. El proceso de gestión Documental, ha realizado la propuesta del texto anulación de radicados de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 001 del 2024 del Archivo General. Enviado a la oficina de Planeación para su revisión. | 1.59
Porcentajes totales |  |  |  | 19.08 |  |  |  | 43.64 | 8.33 | 19.09
Elaboración: Proceso de Gestión Documental 04/04/2025