## 2do Trimestre
|  | SEGUNDO TRIMESTRE - SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2025 |  | Fechas de Ejecucion: 01/04/2025 - 30/06/2025
Cronograma de Actividades - PINAR |  |  |  | Ejecución Trimestral - PINAR |  |  |  | Ejecución Trimestral - PINAR- Suite Vision
Plan | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Descripción (Acción) | Primer Trimestre % | Segundo Trimestre % | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | % Cumplimiento físico | % Avance físico real | % Avance físico esperado
Plan Institucional de Archivo - PINAR 2025 | 13-PINAR Ejecutar Compromisos PUMI, Programados para la Vigencia. | El contratista de Gestión Documental ejecuta los compromisos PUMI, programados para la vigencia, será el responsable de reportar si los compromisos se cumplieron o advertir dificultades de cumplimiento (Documento asociado PINAR). | De acuerdo al primer y segundo seguimientos de los compromisos del PUMI, se adjunta las evidencias relacionadas para la realización del segundo seguimiento y dar cierre a los hallazgos ya subsanados. | 6.538 | 15.39 |  |  | 43.0567 | 19.87 | 15.3833
Plan Institucional de Archivo - PINAR 2025 | 3-PINAR Realizar capacitaciones de temas de Gestión Documental relacionadas con actividades propuestas para la vigencia. | El contratista de Gestión Documental realizará las capacitaciones con temas referentes a las actividades a desarrollar en la vigencia, a los grupos que lo requieran. (Documento asociado PINAR). | Se brindo capacitación a funcionario sobre el Proceso de Organización, ordenación y descripción de los archivos de gestión | 6.538 | 15.38 |  |  | 43.0567 | 19.87 | 15.3833
Plan Institucional de Archivo - PINAR 2025 | 8-PINAR Verificación de responsabilidades de las actividades del Plan de Preservación Digital y seguimiento de tareas a cargo de oficinas externas que apoyan la ejecución del plan. | El contratista de Gestión Documental identifica las responsabilidades de actividades del Plan de Preservación Digital, elabora matriz de responsabilidades, lo estipula en cronograma de seguimiento reportado a Planeación. (Documento asociado PINAR). | Se establece responsabilidades en los riesgos contenidos en el plan de preservación digital 2025, acordando que se deben alinear con los riesgos de seguridad de la información y que incluya lo que aplique en el acuerdo 001 del 2024, para el tema de Preservación digital y así cumplir con la hoja de ruta sectorial 2025.(Acta) | 6.538 | 15.38 |  |  | 43.0567 | 19.87 | 15.3833
Porcentajes totales |  |  |  | 6.538 | 46.15 |  |  | 129.17 | 59.61 | 46.15
Elaboración: Proceso de Gestión Documental 08/07/2025
32.69 %