## 2do Trimestre
|  | SEGUNDO TRIMESTRE - SEGUIMIENTO PLAN DE PRESERVACIÓN DOCUMENTAL 2025 |  | Fechas de Ejecucion: 01/04/2025 - 30/06/2025
Cronograma de Actividades - PPD |  |  |  | Ejecución Trimestral PPD |  |  |  | Ejecución Trimestral PPD - Suite Vision
Plan | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Descripción (Acción) | Primer Trimestre % | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | % Cumplimiento físico | % Avance físico real | % Avance físico esperado
Plan de Preservación Documental - 2025 | 2-PD Diseñar estrategia de seguimiento a fin de que los responsables de las actividades, cumplan con lo previsto en el Plan de Preservación Documental. | El contratista de Gestión Documental realiza una reunión con la oficina de Planeación para elaborar una a estrategia a fin de que se cumpla lo estipulado en el plan de preservación documental publicado por la entidad en la página web. (Plan de Preservación Documental). | Se llevo a cabo reunión con la Oficina de Planeación para generara estrategias de seguimientos a los previsto en el Plan de Preservación Digital PPD |  | 9.72 |  |  | 21.43 | 8.3325 | 9.72
Plan de Preservación Documental - 2025 | 3-PD Identificar situaciones de riesgo con respecto a la preservación de documentos electrónicos. | El contratista de Gestión Documental realiza la identificación de los riesgos de la preservación de documentos electrónicos, elabora documento con los riesgos (Plan de Preservación Documental). | Se llevo a cabo reunión con la Oficina de Planeación para identificar situaciones de riesgos en la preservación de documentos electrónicos y para mitigar, Perdida de confidencialidad, Perdida de integridad y Perdida de la disponibilidad |  | 9.72 |  |  | 21.43 | 8.3325 | 9.72
Plan de Preservación Documental - 2025 | 4-PD Realizar seguimiento al mantenimiento a los sistemas de almacenamiento (SAN o el que aplique). | El contratista de Gestión Documental realiza el seguimiento al mantenimiento a los sistemas de almacenamiento (SAN o el que aplique), solicita a la jefe de Planeación reportes de ejecución de mantenimiento (Plan de Preservación Documental). | Se realizo la solicitud de información sobre el sistema de almacenamiento de San a la Oficina de Planeación |  | 9.72 |  |  | 21.43 | 8.3325 | 9.72
Plan de Preservación Documental - 2025 | 6-PD Realizar los desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual. | El contratista de Gestión Documental realiza el seguimiento a desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual, solicita a la Oficina de Planeación reporte de mejoras que se han llevado a cabo en el sistema Orfeo (Plan de Preservación Documental). | Se realizo desarrollo de mejoras y soporte al sistema de gestión Documental ORFEO desde el desarrollador del sistema, administradores y se brindó acompañamiento a funcionario |  | 9.72 |  |  | 21.43 | 8.3325 | 9.72
Porcentajes totales |  |  |  | 4.16 | 38.88 |  |  | 85.72 | 33.33 | 38.88
Elaboración: Proceso de Gestión Documental 08/07/2025