## Hoja1
Etiquetas de fila
1. ESTADO ABIERTO
a. Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia. i. Transparencia pasiva
a. Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia. ii. Transparencia activa
a. Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia. iii. Criterio diferencial de accesibilidad
b. Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas i. Trámites
b. Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas ii. Rendición de Cuentas
1. GESTIÓN DEL RIESGO
a. Acción Estratégica 1: Riesgos para la Integridad Pública (conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude.)
b. Acción Estratégica 2: Canales de Denuncia
c. Acción Estratégica 3: Riesgo de LAFT /FPADM.
d. Acción estratégica 4: Debida diligencia.
1. REDES Y ARTICULACIÓN
Acción Estratégica 5: Redes Internas.
Acción estratégica 6: Redes externas. Ámbito sectorial, local, regional y nacional, para generar un dialogo sobre la transparencia y ética pública
(en blanco)
5.4 INICIATIVAS ADICIONALES
5.4.3 INNOVACIÓN PÚBLICA
b. Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas iii. Participación ciudadana
Total general

## COMPONENTE PROGRAMÁTICO
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2026
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
FECHA PROGRAMADA
TEMÁTICA | ACCIÓN ESTRATÉGICA | HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS | ACTIVIDAD ACCIÓN OPERACIONAL (Formación, Comunicación, Reportes) | META O PRODUCTO | INDICADOR | ENTREGABLE | RECURSOS | Tipo de Proceso | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
GESTIÓN DEL RIESGO | Acción Estratégica 1: Riesgos para la Integridad Pública (conflictos de inte reses, soborno, corrupción y fraude.) Acción Estratégica 3: Riesgo de LAFT /FPADM. | Guía DAFP versión 7 | Diagnoticar y actualizar de la Política de Administración de Riesgos, donde se incluyen los riesgos fiscales, LAFT /FPADM y de seguridad de información. | Política Actualizada | Política Actualizada | Política Actualizada | Humanos Tecnológicos | Liderazgo / Planificación | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-05-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Acción Estratégica 1: Riesgos para la Integridad Pública (conflictos de inte reses, soborno, corrupción y fraude.) Acción Estratégica 3: Riesgo de LAFT /FPADM. | Guía DAFP versión 7 | Realizar publicación interna sobre la política de administración de riesgo | Socialización de la política | Socialización de la política | Socialización de la política | Humanos Tecnológicos | Liderazgo / Planificación | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-05-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Acción Estratégica 1: Riesgos para la Integridad Pública (conflictos de inte reses, soborno, corrupción y fraude.) Acción Estratégica 3: Riesgo de LAFT /FPADM. | Guía DAFP versión 7 | Realizar mesas de trabajo con los procesos institucionales para la revisión de los riesgos y controles. | Matrices de Riesgos de Corrupción y de Gestión con controles ajustados | Matrices de Riesgos de Corrupción y de Gestión con controles ajustados | Matrices de Riesgos de Corrupción y de Gestión con controles ajustados | Humanos Tecnológicos | Liderazgo / Planificación | Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-01 | 2026-04-30
GESTIÓN DEL RIESGO | Acción Estratégica 1: Riesgos para la Integridad Pública (conflictos de inte reses, soborno, corrupción y fraude.) Acción Estratégica 3: Riesgo de LAFT /FPADM. | Guía DAFP versión 7 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión para el seguimiento y publicación. | Informes de seguimiento al reporte de Riesgos de Corrupción y de Gestión | Informes de seguimiento al reporte de Riesgos de Corrupción y de Gestión | Informes de seguimiento al reporte de Riesgos de Corrupción y de Gestión | Humanos Tecnológicos | Liderazgo / Planificación | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-03-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Acción Estratégica 1: Riesgos para la Integridad Pública (conflictos de inte reses, soborno, corrupción y fraude.) Acción Estratégica 3: Riesgo de LAFT /FPADM. | Guía DAFP versión 7 | Realizar la recolección de observaciones de la ciudadanía y ajustes a la matriz (si fuere aplicable). | Matrices de Riesgos de Corrupción y de Gestión ajustadas (cuando sea aplicable) | Matrices de Riesgos de Corrupción y de Gestión ajustadas (cuando sea aplicable) | Matrices de Riesgos de Corrupción y de Gestión ajustadas (cuando sea aplicable) | Humanos Tecnológicos | Liderazgo / Planificación | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-03-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Acción Estratégica 1: Riesgos para la Integridad Pública (conflictos de inte reses, soborno, corrupción y fraude.) Acción Estratégica 3: Riesgo de LAFT /FPADM. | Guía DAFP versión 7 | Publicar de la matriz de riesgos revisados y actualizados para la vigencia 2026 en la sede electrónica y en el Sistema de Gestión, donde se incluyen los riesgos fiscales, LAFT /FPADM y de seguridad de información. | Publicación de las matrices de Riesgos de Corrupción y de Gestión | Publicación de las matrices de Riesgos de Corrupción y de Gestión | Publicación de las matrices de Riesgos de Corrupción y de Gestión | Humanos Tecnológicos | Liderazgo / Planificación | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Juridica Unidades Productivas Coordinación Administrativa y Financiera | 2026-08-01 | 2026-12-01
GESTIÓN DEL RIESGO | Acción Estratégica 1: Riesgos para la Integridad Pública (conflictos de inte reses, soborno, corrupción y fraude.) Acción Estratégica 3: Riesgo de LAFT /FPADM. | Guía DAFP versión 7 | Realizar el monitoreo a las acciones de control de la Matriz de riesgo institucional y generar informe de seguimiento. | Informes de seguimiento | No de informes presentados en la vigencia | Informe de seguimiento | Humanos Tecnológicos | Liderazgo / Planificación | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Acción Estratégica 2: Canales de Denuncia | Guía DAFP versión 7 | Se realiza la clasificación, respuesta y seguimiento de las denuncias en aplicación del Procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias SG-112-SC-PD-0032 Los informes se publican en: https://www.inci.gov.co/transparencia/informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos | Reporte de seguimiento | No de informes presentados en la vigencia | Reporte de seguimiento | Para garantizar la ética y transparencia: Se tienen definido canales eficaces y accesibles, donde se incluyen: • Sede Física: Carrera 13 No.34 -91, Bogotá D.C., Colombia • Teléfonos de contacto • Línea Bogotá: +57 (1) 384 66 66 extensión 110 • Conmutador: +57 (1) 384 66 66 • Línea Móvil Atención al Ciudadano: 3168741014 • Correo electrónico institucional para la recepción de solicitudes de información: aciudadano@inci.gov.co • Correo Físico para la recepción de solicitudes de información: Carrera 13 No.34 -91, Bogotá D.C., Colombia - Código Postal para la República de Colombia: 111321 • Formulario de registro de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD | Apoyo | Atención al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Acción estratégica 4: Debida diligencia. | Códigos de conducta, políticas, protocolos y procedimientos internos | 1. Crear de códigos de conducta, políticas, protocolos y procedimientos internos a. Documentar los compromisos institucionales b. Documentar métodos de trabajo para regular la conducta servidores públicos y demás contrapartes de acuerdo a los requerimientos legales. | Manual de Riesgo actualizado y aprobado, y procedimiento para debida diligencia | Política Actualizada | Política Actualizada | Humanos Tecnológicos | Liderazgo / Planificación | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-05-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Acción estratégica 4: Debida diligencia. | Códigos de conducta, políticas, protocolos y procedimientos internos | Designar un oficial de cumplimiento independiente, autónomo y capacitado | Acto administrativo de designación | Acto administrativo de designación realizado | Acto administrativo de designación realizado | Humanos Tecnológicos | Apoyo | Oficina Asesora Juridica | 2026-04-01 | 2026-07-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Acción estratégica 4: Debida diligencia. | Códigos de conducta, políticas, protocolos y procedimientos internos | Desarrollar auditorías de cumplimiento para el programa. | Plan de auditoría de la vigencia, incorporando debida diligencia | Plan de auditoría de la vigencia, incorporando debida diligencia | Plan de auditoría de la vigencia, incorporando debida diligencia | Humanos Tecnológicos | Apoyo | Oficina de Control Interno | 2026-04-01 | 2026-07-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Acción estratégica 4: Debida diligencia. | Códigos de conducta, políticas, protocolos y procedimientos internos | Reportar cualquier tipo de comportamiento contrario a las políticas institucionales. | Reportes inusuales e investigaciones | Reportes inusuales e investigaciones realizados | Reportes inusuales e investigaciones realizados | Humanos Tecnológicos | Operación | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Juridica Unidades Productivas Coordinación Administrativa y Financiera | 2026-04-01 | 2026-07-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Acción estratégica 4: Debida diligencia. | Códigos de conducta, políticas, protocolos y procedimientos internos | Capacitar y sensibilizar a los empleados y grupos de interés sobre la cultura de cumplimiento y las herramientas para la prevención de conductas ilegales o delictivas. | Registros de asistencia y presentaciones | Capacitarciones y socializaciones realizadas | Capacitarciones y socializaciones realizadas | Humanos Tecnológicos | Planificación | Coordinación Administrativa y Financiera | 2026-04-01 | 2026-07-31
REDES Y ARTICULACIÓN | Acción Estratégica 5: Redes Internas. |  | Realizar caracterización, clasificación y flujos de información de los datos institucionales | Flujos de información institucional | Flujos de información institucional definidos | Flujos de información institucional definidos | Humanos Tecnológicos | Planificación | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-05-31
REDES Y ARTICULACIÓN | Acción Estratégica 5: Redes Internas. |  | Revisar y ajustar las politicas de comunicación interna | Politicas de comunicación interna | Politicas de comunicación interna actualizada | Politicas de comunicación interna actualizada | Humanos Tecnológicos | Planificación | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones | 2026-08-01 | 2026-12-01
REDES Y ARTICULACIÓN | Acción estratégica 6: Redes externas. Ámbito sectorial, local, regional y nacional, para generar un dialogo sobre la transparencia y ética pública | Anexos e instrumentos de intercambio de información (actas, informes de actividades) | Realizar acuerdos y alianzas estratégicas. | Acuerdos y alianzas estratégicas | Acuerdos y alianzas estratégicas | Acuerdos y alianzas estratégicas | Humanos Tecnológicos | Liderazgo | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-01
REDES Y ARTICULACIÓN | Acción estratégica 6: Redes externas. Ámbito sectorial, local, regional y nacional, para generar un dialogo sobre la transparencia y ética pública | Actas, informes de actividades | Crear o vincularse a nuevas instancias que faciliten el desarrollo de las acciones estratégicas y de transparencia institucionales de asesoría y solicitudes de información: **Gestión Interinstitucional (SENA, CNSC, DAFP, UASPE, otros) **Educación(ICFES, MEN, ICBF, otros) | Actas, informes de actividades | Actas, informes de actividades | Actas, informes de actividades | Humanos Tecnológicos | Planificación | Gestión Interinstitucional Educación | 2026-01-01 | 2026-12-01
REDES Y ARTICULACIÓN | Acción estratégica 6: Redes externas. Ámbito sectorial, local, regional y nacional, para generar un dialogo sobre la transparencia y ética pública | Anexos e instrumentos de intercambio de información (actas, informes de actividades) | Realizar intercambio de información con externos, cuando se requiera. | Intercambio de información formales y no formales | Intercambio de información formales y no formales | Intercambio de información formales y no formales | Humanos Tecnológicos | Planificación | Gestión Interinstitucional Educación | 2026-01-01 | 2026-12-01
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia. i. Transparencia pasiva |  | Realizar el seguimiento a la respuesta oportuna y adecuada de las PQRSD | Informe trimestral elaborado y publicado en la página Web | Informe publicado y piezas comunicacionales | Informe publicado en la página Web Enlaces de publicación | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano | 2026-08-01 | 2026-12-01
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia. ii. Transparencia activa |  | Publicar todos los contenidos en el marco del Indice de Transparencia y Acceso a la información publica | Contenidos publicados | Contenidos publicados oportuna y adecuadamente | Contenidos publicados oportuna y adecuadamente | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2027-01-01
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia. ii. Transparencia activa |  | Realizar seguimiento a los contenidos y cumplimiento de requerimientos | Seguimiento a la matriz ITA | Requerimientos cumplidos matriz ITA | Requerimientos cumplidos matriz ITA | Humanos Tecnológicos |  | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-01
ESTADO ABIERTO | a. Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia. iii. Criterio diferencial de accesibilidad | [7 empty] | Grupo de Accesibilidad | 2026-08-01 | 2026-12-01
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas i. Trámites | Guía para la Racionalización de Trámites - DAFP SUIT | Construir el plan de trabajo para implementar la estrategia de racionalización de trámite. | Un (1) cronograma de trabajo de la estrategia de racionalización. | Plan de trabajo consolidado | Cronograma | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-03-31
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas i. Trámites | Guía para la Racionalización de Trámites - DAFP SUIT | Implementación de la mejora del trámite en la entidad. | Soporte de reuniones | Mejora implementada | Actas de reunión | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-01 | 2026-06-30
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas i. Trámites | Guía para la Racionalización de Trámites - DAFP SUIT | Actualización del trámite en el SUIT. | Reporte generado por el SUIT | Registro de la acción registrada en la SUIT | Reporte SUIT | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-01 | 2026-11-01
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas i. Trámites | Guía para la Racionalización de Trámites - DAFP SUIT | Socializar la estratégia de racionalización con los usuarios. | Piezas gráficas socialización de la mejora | Piezas gráficas divulgadas | Pieza grafica | Humanos Tecnológicos |  | Oficina Asesora de Planeación / Comunicaciones | 2026-08-01 | 2026-11-01
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas i. Trámites | Guía para la Racionalización de Trámites - DAFP SUIT | Generar mecanismos de medición de los beneficios de la estrategia de racionalización. | Medición por medio de encuesta | Mecanismos de medición definidos | Informe de resultados de la encuesta | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-01 | 2026-11-01
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas i. Trámites | Guía para la Racionalización de Trámites - DAFP SUIT | Diligenciar la matriz de datos de operaciòn de los OPA`S manera cuatrimestral en el formato establecido para tal fin | (3) Reportes de matriz de datos de operación de los OPA`S |  | Reporte Abril ReporteAgosto Reporte Diciembre | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano /Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-31
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas i. Trámites | Manual único de rendición de cuentas | Análisis del estado del proceso de rendición de cuentas en la entidad : (Diagnóstico de RDC, caracterización de usuarios y grupos de interes, necesidades de información, capacidad operativa y disponibilidad de recursos). | Autodiagnóstico | Una matriz autodiagnóstico diligenciada | Matriz autodiagnóstico diligenciada | Humanos Tecnológicos |  | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-06-01
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas i. Trámites |  | Participar en una (1) capacitación para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de cuentas | Registro de asistencia | Una asistencia a capacitación | Pantallazo capacitación virtual o documento electrónico | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano /Oficina Asesora de Planeación/comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-08-01
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas ii. Rendición de Cuentas |  | Conformación formal equipo rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas 2026 | Numero de Servidores publicos responsables de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas | Acta de reunión con la información del equipo definido | Humanos Tecnológicos |  | Alta Dirección / Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-06-30
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas ii. Rendición de Cuentas |  | Cronograma de la estrátegia de rendición de cuentas | Documento cronograma rendición | Un cronograma de actividades | Documento cronograma de actividades con la estrátegia de rendición de cuentas | Humanos Tecnológicos |  | Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-01 | 2026-07-31
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas ii. Rendición de Cuentas |  | Selección de acciones para promover el diálogo | Acciones definidas para promover el dialogo | Numero de acciones definidas para promover el dialogo | Documento con las acciones definidas para promover el dialogo | Humanos Tecnológicos |  | Oficina Comunicaciones | 2026-03-30 | 2026-11-30
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas ii. Rendición de Cuentas |  | Implementación y desarrollo de la estratégia de rendición de cuentas | Documento informe rendición de cuentas | Una (1) estrategia de rendición de cuentas ejecutada | Informe de la rendición de cuentas | Humanos Tecnológicos |  | Equipo rendición de cuentas | 2026-03-30 | 2026-11-30
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas ii. Rendición de Cuentas |  | Evaluación y seguimiento | Documento informe de la estrátegia rendición de cuentas | Un (1) informe de seguimiento y evaluación de la estrátegia |  | Humanos Tecnológicos |  | Control Interno | 2026-04-01 | 2026-12-30
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas iii. Participación ciudadana | Infom | Caracterización ciudadania y grupo de valor | Documento de Caracterización ciudadania y grupo de valor | Un (1) Documento de caracterización consolidado | Publicación del Documento de Caracterización ciudadania y grupo de valor | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano | 2026-08-01 | 2026-12-01
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas iii. Participación ciudadana |  | Actualizar la carta de trato digno | Carta de trato digno | Una (1) carta de trata digno publicada | Espacio actualizado de la Carta de trato digno en la web | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano | 2026-01-01 | 2026-03-31
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas iii. Participación ciudadana | Enuesta de satisfacción y percepción del servicio prestado | Realizar semestralmente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar semestralmente los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización | Numero de informes con la información y el porcentaje de satisfacción del servicio recibido | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-31
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas iii. Participación ciudadana | Reportes de seguimiento PQRSD | Realizar el informe trimestral de PQRSD, un (1) análisis por temática que brinde insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora. | Informes trimestrales PQRSD publicados | Numero de informes trimestrales de PQRSD | Informe trimestral elaborado y publicado en la página Web | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-31
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas iii. Participación ciudadana | Teams, capacitaciones presenciales | Capacitar y sensibilizar en gestión de PQRSD. | 2 capacitaciones realizadas | Numero de capacitaciones realizadas | Listados de asistencia y presentaciones | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-31
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas iii. Participación ciudadana | Redes sociales | Realizar estrategia de interacción con el ciudadano, a través de redes sociales oficiales de la entidad (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras). | Definición y ejecución de la estrategia de interacción con el ciudadano 2026 | Una (1) estrategia de interacción con el ciudadano ejecutada | Documento y evidencias de la estrategia diseñada e implementada. | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano | 2026-05-01 | 2026-12-31
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas iii. Participación ciudadana | Pagina web | Actualizar un espacio de preguntas frecuentes, y publicarlo en el Menú de atención y servicio al ciudadano, en la página web de la entidad, | Espacio de preguntas frecuentes implementado en la página web de la entidad. | Un (1) espacio de preguntas frecuentas implementado y actualizado | Espacio actualizado de preguntas frecuentes en la web | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano | 2026-08-01 | 2026-12-01
ESTADO ABIERTO | Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas iii. Participación ciudadana | Stand de servicios | Participar en 2 espacios interinstitucionales para promocionar los servicos del INCI | Participación activa en dos Espacios interinstitucionales | Numero de espacios interinstitucionales con participación del INCI | Informes de participación | Humanos Tecnológicos |  | Oficina atención al ciudadano | 2026-08-01 | 2026-12-01
INICIATIVAS ADICIONALES | Gestión de Conocimiento y la Innovación Pública | Documentos Técnicos de conocimiento e innovación en el Instituto Nacionalpara ciegos - INCI | Diagnóstico situación actual de la política de Gestión de Conocimiento y la Innovación Pública | Información documentada del diagnóstico de la gestión del conocimiento en la entidad | Un (1) informe diagnóstico | 1 documento consolidado y aprobado | Humanos Tecnológicos |  | Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-01 | 2026-05-30
INICIATIVAS ADICIONALES | Gestión de Conocimiento y la Innovación Pública |  | Diseño y Planificación de actividades a ejecutar el 2026 sobre la política de Gestión de Conocimiento y la Innovación Pública | Ejecución de actividades definidas | Un (1) plan de trabajo ejecutado | Documento consolidado con el plan de trabajo ejecutado | Humanos Tecnológicos |  | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-06-01
INICIATIVAS ADICIONALES | Gestión de Conocimiento y la Innovación Pública |  | Seguimiento y Evaluación de las actividades programadas de la política de Gestión de Conocimiento y la Innovación Pública | Cumplimiento de las actividades programadas con la implementación de las acciones que aporten a la gestión del conocimiento | Un (1) Informe final de cumplimiento | Informe final | Humanos Tecnológicos |  | Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-01 | 2026-12-01