## PLAN DE TRABAJO ANUAL
|  | CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS | [18 empty] | Código: SG-112-GH-FM-0150
Versión: 0001
Vigencia: 11/01/2024
|  | Proceso de Gestión Humana | [18 empty] | Integridad: No Aplica
Confidencialidad: No Aplica
Disponibilidad: No Aplica
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN |  | 2026
RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAJO |  | Secretaria General - Grupo Interno de Trabajo Gestión Humana y de la Información.
1. OBJETIVO |  | Promover el bienestar integral de los funcionarios del Instituto Nacional para Ciegos, mediante la implementación de estrategias y programas que fomenten la salud física, mental, emocional y social, contribuyendo a un entorno laboral dentro de la entidad saludable y motivador.
2. METAS |  | Cumplir el 90% de las actividades planteadas.
4. CRONOGRAMA
EJES TEMATICOS | ACTIVIDAD |  | ENTREGABLE | PERIODICIDAD |  | PERIODO | [11 empty] | % CUMPLIMIENTO Actividad / Fase |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Equilibrio Psicosocial | Eventos deportivos y recreacionales |  | Juegos Deportivos de Integración de la Función Pública | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 0% |  | Alianza con Ministerio del Deporte, Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) e Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), organizadores de los Juegos Deportivos de Integración de la Función Pública, para los Organismos y las Entidades de la Administración Pública. | bar: PERIODO JUN
E*
|  |  | Torneo intrainstitucional de deportes electrónicos, también llamados ciberdeportes​ o ESports,​​ son competiciones de videojuegos en el horario de almuerzo. | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO FEB; PERIODO DIC
E*
|  |  | Torneo intrainstitucional de deportes individuales de juegos de mesa para proporcionar un descanso y desconexión laboral,​​ son competiciones en el horario de almuerzo. | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO FEB; PERIODO DIC
E*
|  |  | Kit Deportivo | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
|  |  | Actividad Fin de Año | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO DIC
E*
| Actividades de Reconocimiento por fechas especiales (Día del hombre, mujer, madre, padre, secretaria.) |  | Actividad de reconomiento | Trimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E*
| Eventos artísticos y culturales |  | Socializar boletin mensual de actividades artistico-culturales en Bogota. IDARTES | Mensual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO FEB to PERIODO DIC
E*
| Teletrabajo |  | Implementacion de Teletrabajo | Mensual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAR to PERIODO DIC
E*
| Bienestar emocional y fisico. |  | Jornada de ejercicio fisico | Bimensual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO FEB; PERIODO ABR; PERIODO JUN; PERIODO AGO; PERIODO OCT; PERIODO DIC
E*
| Horario flexible fijado bajo Resolución Nro. 20221130001683 del 11 de julio de 2022. |  | Actualizacion de Resolucion incorporando horario flexible en mujeres embarazadas y lactantes. | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAR
E*
| Promoción y reconocimiento de la protección de la familia, en aplicación de la Ley 1857 de 2017 |  | Dia libre de la familia dos veces al año (Semana santa, receso escolar o Navidad) | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR; PERIODO OCT; PERIODO DIC
E*
| Vacaciones recreativas |  | Dirigido a los hijos ( entre los 6 y 12 años ) de los funcionarios del INCI de carrera, libre nombramiento y remoción y provisionalidad | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  |  | Acorde al número de niños actividad en familia a premiar | bar: PERIODO OCT
E*
| Celebración de cumpleaños |  | Bono digital para dos personas que pueda ser canejado en restaurantes de cadena ubicados en la ciudad de Bogotá, | Mensual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO FEB to PERIODO DIC
E*
| Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte y aplicación del incentivo contemplado en la Ley 1811 de 2016. |  | Socializar la circular 2023110007954 del 12 de julio de 2023 | Trimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E*
| Implementación de jornada laboral reducida hasta el mediodía los días 07, 24 y 31 de diciembre |  | Horario de trabajo hasta el medio en las fechas 07,24,31 de diciembre, para que los funcionarios pueden compartir con sus familias y contribuir con la movilidad | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO DIC
E*
| Reconocimiento semestral con un (1) día hábil a los colaboradores que participan activamente en comités institucionales y brigadas, como estrategia para fortalecer el bienestar psicosocial y la convivencia laboral. |  | Reconocimiento de un (1) día hábil semestral por ser miembro activo de la Comisión de Personal, Comité de Convivencia y COPASST, y aquellos que participen de manera activa en por lo menos el 70% de actividades como Brigadistas de Emergencias. | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E*
| Talleres Pre-pensionados |  | Planificar la jubiilación un futuro seguro y El fuero de prepensión en Colombia | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR
E*
| Bienestar y cohesión laboral |  | Jornada trimestral de un viernes hábil con jornada continua de 6:00 am a 2:00 pm, para la toalidad de los funcionarios. | Trimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E*
| Reconocimiento con un día de descanso remunerado a los(as) servidores(as) que obtengan grado académico, como estrategia para fortalecer la motivación y el bienestar psicosocial. |  | Día de descanso remunerado, para los(as) servidores(as) que reciban grado de: bachiller, técnico, tecnólogo, pregrado, postgrado, maestría. | Anual | P* | [12 empty] | 0%
E*
Salud Mental | Acompañamiento e implementación de estrategias para el mantenimiento de la salud mental, con apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar. |  | Socializacion de estudio riesgo psicosocial 2025 | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: PERIODO ABR
E*
| Telemedicina y/o Teleorientación psicológica, con apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales. |  | Socializacion de pieza comunicativa | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E*
| Taller de gestión de emociones |  | ARL | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO AGO
E*
| Manejo efectivo del tiempo |  | Taller según tematica apoyo con proveedor y/o Funcionarios misionales | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
Diversidad e inclusión | Socialización de lineamientos para el reconocimiento de la licencia menstrual para promover, sensibilizar y ejecutar, acciones sobre la protección de los derechos menstruales. |  | Creación politica y circular | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
| Día de la mascota |  | Concurso con mascotas domésticas | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Actualización del protocolo para la prevención y atención de acoso sexual y/discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral, en cumplimiento de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. |  | Taller de actualización del protocolo | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR
E*
Transformación Digital | Taller riesgos de utilización de la inteligencia artificial en el entorno laboral y familiar. |  | Funcionario Oficina Asesora Planeación - Proceso de Informática y Tecnología | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
Identidad y vocación por el servicio público | Día Nacional del Servidor Público |  | Salida ecologica a los alrededores de Cundinamarca | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: PERIODO JUL
E*
| Socialización de los beneficios de las entidades de previsión social a los funcionarios. |  | Socializacion de beneficios de la Caja de Compensación y el Fondo Nacional del Ahorro | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: PERIODO SEP
E*
| Programa Servimos |  | Pieza comunicativa | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: PERIODO JUL; PERIODO DIC
E*
| Aniversario de la entidad |  | Celebración cumpleaños INCI (15 de julio) | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: PERIODO JUL
E*
Total Programado | [5 empty] | 0 | 5 | 7 | 8 | 4 | 14 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 15 | 80
Total Ejecutado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P*= Programado E*= Ejecutado
5.RECURSOS ASIGNADOS
Humano: Alta Gerencia, Responsable Equipo Gestión humana Fisicos: Áreas y tiempos para capacitaciones, video beam, televisor, papelería, Equipos de Computo, salas de capacitacion Financieros: Ver Recursos en Presupuesto
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRAFICA
NOMBRE | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | VARIABLES |  |  |  | PERIODO ENE: PERIODO | TOTAL
[6 empty] | ENE - JUN | [5 empty] | JUL - DIC
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | Programadas |  |  |  | PERIODO ENE: 38; PERIODO JUL: 42 | 80
|  | Ejecutadas |  |  |  | PERIODO ENE: 0; PERIODO JUL: 0 | 0
|  | Resultado | [15 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
|  | Meta |  |  |  | PERIODO ENE: 90%; PERIODO JUL: 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
PRIMER SEMESTRE: |  |  |  |  | SEGUNDO SEMESTRE:
|  |  | NOMBRE |  |  | PERIODO MAY: CARGO |  |  | FIRMA
Elaboró |  |  | Melda Amparo Hernandez Urrea |  |  | PERIODO MAY: Profesional Universitario
Revisó |  |  | Angela del Pilar Beltrán Velandia |  |  | PERIODO MAY: Coordinadora Grupo Gestión Humana y de la Información
Aprobó |  |  | Dra. Andrea carollina Chacón Castillo |  |  | PERIODO MAY: Director(a) General (E) de acuerdo con lo establecido en el Decreto 0561 del 26 de mayo de 2025, la presente solicitud se firma en calidad de Directora General Encargada, en condición de jefe de la dependencia solicitante, dejando constancia que a la fecha (22/01/2026) la entidad no cuenta con secretario General en atención a vacancia del cargo en el marco de la resolución 2025100000143 del 27 de mayo de 2025