## PLAN DE TRABAJO ANUAL
|  | CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST | [18 empty] | Código: SG-112-GH-SG-SST-FM-0152
Versión: 0001
Vigencia: 13/01/2024
|  | Proceso de Gestión Humana | [18 empty] | Integridad: No Aplica
Confidencialidad: No Aplica
Disponibilidad: No Aplica
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL |  | 2026
RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAJO |  | Responsable de seguridad y salud en el trabajo de la entidad.
1. OBJETIVO |  | Planificar, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el año, las cuales se encuentran orientadas al control de riesgos, la promoción del bienestar laboral y el fortalecimiento de condiciones seguras para los servidores públicos y contratistas del INCI.
2. ALCANCE |  | Aplica para todos los funcionarios, contratistas y proveedores del Instituto Nacional para Ciegos.
3. METAS |  | Cumplir el 90% de las actividades planteadas.
4. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD |  |  | ENTREGABLE | PERIODICIDAD |  | PERIODO | [11 empty] | % CUMPLIMIENTO Actividad / Fase |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
FASE 1. PLANEAR
| Diseño Plan Anual - Firmado |  | SG-112-GH-SG-SST-FM-0152 Cronograma Plan de trabajo anual | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: PERIODO ENE
E*
| Seguimiento presupuesto anual de trabajo del SG-SST |  | SG-112-GH-SG-SST-FM-0152 Cronograma Plan de trabajo anual | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E*
| Actualización de las responsabilidades en el SG-SST |  | Acto administrativa | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Diseño de plan de Capacitación |  | Plan de formación | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE
E*
| Inducción y reinducción en SST |  | SG-112-GH-FM-057 Formato de asistencia - SG-112-GH-FM-0138 Registro de inducción | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Actualización y/o revisión de la Política, los objetivos del SG-SST |  | Acto administrativa | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Socialización de la política en SST y Objetivos del SG-SST |  | SG-112-GH-FM-057 Formato de asistencia - SG-112-GH-FM-0138 Registro de inducción - Correo electrónico - Página Web | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO DIC
E*
| Actualización de la matriz de requisitos legales |  | SG-112-GH-SG-SST-MT-0002 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales en SG-SST | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E*
| Evaluación de cumplimiento de la matriz de identificación de requisitos legales |  | SG-112-GH-SG-SST-MT-0002 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales en SG-SST | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E*
| Evaluación inicial del SG-SST |  | Certificado ARL | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO DIC
E*
| Reporte ante el Ministerio (Evaluación inicial del SG-SST) |  | Soporte de reporte pagina riesgos laborales | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR
E*
| Actualización y/o revisión de la matriz de retención documental del SG-SST |  | SG-112-GH-FM-0117 Formato Tabla de Retención Documental - TRD | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO AGO
E*
| Realizar rendición de cuentas del SG-SST |  | Actas - Informe | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E*
| Revisión y/o actualización del Anexo Requisitos Legales del Sistema de Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Documento actualizado | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAR
E*
| Seguimiento cumplimiento al Anexo Requisitos Legales del SG-SST |  | OAJ-102-GC-MN- 0004 Manual de contratación | Cuando se presente la situación | P* | [12 empty] | 0% |  |  | Cuando se presente y se materialice la contratación en la entidad | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E*
| Revisión, aprobacón e implementación al procedimiento de gestión del cambio |  | Documento codificado | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR
E*
FASE 2. INTERVENCIÓN | MEDICINA PREVENTIVA
| Realización de exámenes médicos ocupacionales de pre ingreso |  | Certificado médico ocupacional | A requerimiento | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E*
| Realización de exámenes médicos ocupacionales periódico |  | Certificado médico ocupacional | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO DIC
E*
| Realización de exámenes médicos ocupacionales de egreso |  | Certificado médico ocupacional | A requerimiento | P* | [12 empty] | 0% |  |  | Cuando se presente la situación | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E*
| Solicitud Dx. Condiciones de salud |  | Informe | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE
E*
| Entrega de recomendaciones emitidas por el medico laboral de la IPS |  | Memorando | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E*
| Seguimiento a recomendaciones medicas laborales |  | SG-112-GH-SG-SST-MT-0005 Matriz de Seguimiento Casos Especiales en Salud | Cuando se presente la situación | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E*
| Semana de la Salud |  | Registro de asistencia | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Ejecución plan de trabajo del PVE de Riesgo psicosocial |  | Registro de asistencia - Informes - Comunicados electrónicos | Trimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E*
| Aplicación batería de riesgo psicosocial |  | Informe | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Diseño del PVE desordenes músculo esquelético |  | Documento | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR
E*
| Ejecución plan de trabajo del PVE de músculo esquelético |  | Registro de asistencia - Informes - Comunicados electrónicos | Trimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY
E*
| Actualización del programa de estilos de vida y entornos saludables |  | Documento | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO AGO
E*
| Ejecución plan de trabajo programa de estilos de vida y entornos saludables |  | Registro de asistencia - Informes - Comunicados electrónicos | Trimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO FEB; PERIODO MAY; PERIODO AGO; PERIODO NOV
E*
| Registro y análisis estadístico del ausentismo laboral |  | SG-112-GH-SG-SST-MT-0006 Caracterización del Ausentismo | Mensual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E*
SANAMIENTO BASICO
| Seguimiento al Mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua |  | Certificado mantenimiento y/o lavado de tanques | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE; PERIODO JUL
E*
| Seguimiento al control integrado de plagas si aplica. |  | Actas y/o certificado de visitas de control de plagas | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE; PERIODO JUL
E*
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| Actualización del procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo |  | Documento codificado | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO FEB
E*
| Reporte e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales |  | FURAT - Formato Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo | Cuando se presente la situación | P* | [12 empty] | 0% |  |  | Cuando se presente la situación | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E*
| Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (Caracterización de la accidentalidad) |  | SG-112-GH-SG-SST-MT-0004 Caracterización de la accidentalidad y la enfermedad laboral | Mensual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E*
| Actualización de la metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos |  | Documento codificado | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO FEB
E*
| Actualización matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos |  | SG-112-GH-SG-SST-MT-0001 Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO SEP
E*
| Ejecución plan de trabajo del programa de gestión de riesgo mecánico |  | Registro de asistencia - Informes - Comunicados electrónicos | Trimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E*
| Actualizar procedimiento de inspecciones |  | Documento codificado | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR
E*
| Inspecciones Botiquín y camillas de seguridad |  | SG-112-GH-SG-SST-FM-0119 Formato inspección de botiquines y camillas | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE; PERIODO ABR; PERIODO JUL; PERIODO OCT
E*
| Inspecciones Extintores |  | SG-112-GH-SG-SST-FM-0144 Formato de inspección de extintores y gabinetes de emergencia | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE; PERIODO ABR; PERIODO JUL; PERIODO OCT
E*
| Inspecciones Locativas |  | SG-112-GH-FM-0135 Formato de inspecciones locativas | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE; PERIODO JUL
E*
| Seguimiento del mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas |  | Actas de mantenimientos de instalaciones, equipos y herramientas | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E*
| Seguimiento a la entrega de elementos de protección personal |  | SG-112-GH-SG-SST-FM-0153 Formato de entrega de elementos de protección personal | Trimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E*
| Capacitación en uso y mantenimiento de elementos de protección personal |  | SG-112-GH-FM-057 Formato de asistencia | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO AGO
E*
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
| Actualización de los Planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias |  | Documento actualizado | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ABR
E*
| Convocatoria brigada de emergencia |  | Correo electrónico de invitación | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO FEB
E*
| Ejecución plan de capacitación brigada de emergencia |  | SG-112-GH-FM-057 Formato de asistencia | Mensual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO MAY; PERIODO JUL; PERIODO SEP
E*
| Simulacro |  | SG-112-GH-FM-057 Formato de asistencia | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO OCT
E*
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
FASE 3. VERIFICACIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL SISTEMA | Actualización indicadores del SG-SST en el Trabajo - Matriz de indicadores |  | Matriz de indicadores del SG-SST | Mensual | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E*
| Planeación de la auditoria del SG-SST en conjunto con el COPASST |  | SG-112-GD-FM-0081 Acta de reunión | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO OCT
E*
| Auditoria del SG-SST |  | Informe | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Socialización del informe de la auditoria del SG-SST con el COPASST |  | SG-112-GD-FM-0081 Acta de reunión | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO NOV
E*
| Revisión del SG-SST por la alta dirección. |  | SG-112-GD-FM-0081 Acta de reunión | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO FEB
E*
| Actualización de la matriz de Acciones correctivas y preventivas del SG-SST |  | Matriz de acciones preventivas, correctivas y de mejora del SG-SST | Mensual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E*
| Seguimiento a las acciones preventivas y/o correctivas (inspecciones, medición de los indicadores del SG-SST, recomendaciones del COPASST, revisión de la Alta Dirección, investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales ) |  | Matriz de acciones preventivas, correctivas y de mejora del SG-SST | Mensual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
E*
| Plan de mejoramiento |  | Formato plan de mejoramiento | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO FEB
E*
Total Programado | [5 empty] | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 19 | 17 | 15 | 19 | 15 | 17 | 22 | 212
Total Ejecutado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P*= Programado E*= Ejecutado
5.RECURSOS ASIGNADOS
Humano: Alta Gerencia, Responsable SST, COPASST y Brigada de Emergencias Fisicos: Áreas y tiempos para capacitaciones, video beam, televisor, papelería, Equipos de Computo, salas de capacitacion Financieros: Ver Recursos en Presupuesto
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRAFICA
NOMBRE | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | VARIABLES |  |  |  | PERIODO ENE: PERIODO | TOTAL
[6 empty] | ENE - JUN | [5 empty] | JUL - DIC
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | Programadas |  |  |  | PERIODO ENE: 107; PERIODO JUL: 105 | 212
|  | Ejecutadas |  |  |  | PERIODO ENE: 0; PERIODO JUL: 0 | 0
|  | RESULTADO | [15 empty] | 0% | bar: PERIODO ENE to PERIODO DIC
|  | META |  |  |  | PERIODO ENE: 90%; PERIODO JUL: 90% | 0%
ANALISIS DE DATOS
PRIMER SEMESTRE: |  |  |  |  | SEGUNDO SEMESTRE:
|  |  | NOMBRE |  |  | PERIODO MAY: CARGO |  |  | FIRMA
Elaboró |  |  | Diana Marcela Moreno Herrera |  |  | PERIODO MAY: Profesional Universitario
Revisó |  |  | Angela del Pilar Beltrán Velandia |  |  | PERIODO MAY: Coordinador Grupo Gestión Humana y de la Información
Aprobó |  |  | Andrea Carolina Chacón Castillo |  |  | PERIODO MAY: Directora General E