## PGD 3er Trimestre
|  | CUARTO TRIMESTRE - SEGUIMIENTO PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD 2025 |  | Fechas de Ejecucion: 01/10/2025 - 30/12/2025
Cronograma Actividades- PGD |  |  |  | EJECUCIÓN TRIMESTRAL - PGD |  |  |  | EJECUCIÓN TRIMESTRAL -PGD - SUITE VISION
Programa | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Descripción (Acción) | Primer Trimestre % | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | % Cumplimiento físico | % Avance físico real | % Avance físico esperado
Programa de Gestión Documental - 2025 | 1-PGD Actualización de Política de Gestión Documental. | El contratista de Gestión Documental realiza la revisión de la política de Gestión Documental y procede a actualizarla conforme a la normatividad vigente en archivistica, una vez se realice la actualización de la política; el contratista debe presentar en el comité institucional de Gestión y Desempeño, para su aprobación y publicación en la web como lo estipula la norma (Documento asociado PGD). | Para este cuaro trimetres se elaboró el proyecto de actualización de la Política de Gestión Documental y se remitió a la Oficina de Planeación para su revisión y trámite de aprobación ante el Comité Institucional de Desempeño, con el fin de dar continuidad al proceso de actualización de este instrumento de gestión documental. |  |  | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 2-PGD Actualizar los formatos, procesos y procedimientos conforme a las directrices del Archivo General de la Nación (AGN). | El contratista de Gestión Documental realiza las actualizaciones de formatos, procesos y procedimientos que se requieran, atendiendo actualizaciones de la normatividad del (AGN) (Documento asociado PGD). | Para este cuarto trimetres se realizó la actualización de los formatos del Proceso de Gestión Documental, de conformidad con las directrices del Archivo General de la Nación AGN. Una vez surtido el proceso de revisión y aprobación, los formatos fueron publicados en InciLista y en el Sistema Integrado de Gestión SIG, garantizando su disponibilidad para las diferentes dependencias de la entidad.
Programa de Gestión Documental - 2025 | 3-PGD Elaborar los procesos de contratación del personal de apoyo al proceso de gestión documental, revisando el perfil de cada uno de ellos, quienes apoyan el desarrollo de las actividades del Proceso Gestión Documental. | El contratista de Gestión Documental realiza la proyección de los estudios previos para la contatación del personal que apoya la gestión en el área de Gestión Documental y los entrega para su revisión por parte de la Oficina Asesora de Jurídica. (Documento asociado PGD). | Se elaboro los procesos de contratación del personal del Grupo de Gestión Documental, se revisó perfiles de cada uno de ellos que cumplieron con los criterios establecido para el desarrollo de las actividades del proceso | 1.59 |  | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 4-PGD Actualización del Diagnóstico Integral de Archivo conforme a metodología del Archivo General de la Nación AGN. | El contratista de Gestión Documental realiza conforme al plan de trabajo específico para el proyecto actualización de Diagnóstico Integral de Archivo, define la metodología y entregables por las etapas del proyecto: Definición de marco legal, Diseño de Herramientas, Recolección de información, Análisis de Información, elaboración de informe Final y divulgación de resultados. (Documento asociado PGD). | Para este cuarto trimestres se proyecto el informe técnico correspondiente y diligenciando el formulario del Diagnóstico Integral de Archivos, incluyendo la evaluación de las condiciones generales de la gestión documental, con el fin de identificar el estado actual del proceso y establecer acciones de mejora conforme a la normatividad archivística vigente. | 1.59 | 2.95 | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 5-PGD Realizar asesoria relacionados con el sistema ORFEO en procesos de Gestión Documental . a los funcionarios y contratistas del INC. A si mismo verificar y elaborar Paz y salvo del sistema ORFEO | El funcinario y/o contratista de Gestión Documental realizar asesoria en temas del sistema ORFEO realacinado con el procesos de gestion documental correspondiente a cada trimestre, Asi mismo verificara en el sistema ORFEO que las banedejas del funcionario y/o contatista en procesos de retiro se encuentre paz y salvo. (Documento asociado PGD). | Durante el cuarto trimestre, se brindó asesoría y acompañamiento a funcionarios y contratistas en el uso del Sistema de Gestión Documental ORFEO, atendiendo las consultas y requerimientos relacionados con los procesos de gestión documental. Asimismo, se verificaron y revisaron las bandejas de entrada del sistema para la elaboración y expedición de los paz y salvos de ORFEO, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 1.59 | 2.95 | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 6-PGD Elaborar Diagnóstico de documentos de archivo electrónicos. | El contratista de Gestión Documental elabora el diagnóstico de documentos de archivo electrónico, con base a las Tablas de Retención Documental (TRD) y tramites que realizan las diferentes áreas (Documento asociado PGD). | Se elaboro el Diagnóstico de documentos electrónicos de las dependencias y grupos de trabajo del INCI | 1.59 | 2.95 | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 7-PGD Evaluar la viabilidad técnica para la elaboración del Programa de Normalización de formas y formularios electrónicos, dando inicio con la construcción de la caracterización de formatos cuyo uso sea electrónico. | El contratista de Gestión Documental elabora la caracterización de formatos que se pueden reemplazar con formularios electrónicos atendiendo recomendaciones del Archivo General de la Nación (AGN). (Documento asociado PGD). | Para este cuarto trimestres se elaboró el informe de seguimiento a la evaluación del Programa de Gestión Documental -PGD, específicamente en lo relacionado con el Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. Asimismo, se realizó el diagnóstico de las formas y formularios electrónicos de la entidad, identificando su estado actual y estableciendo la caracterización de los formatos de uso electrónico, con el fin de evaluar su viabilidad técnica y fortalecer su articulación con la gestión de documentos electrónicos de la entidad. |  |  | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 8-PGD Efectuar seguimiento y control a la radicación de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. | El contratista de Gestión Documental elabora el reporte de radicación del aplicativo Orfeo, se realizará por trimestre (Documento asociado PGD). | Para esre cuarto trimestre, desde el proceso de Gestión Documental se realizó el seguimiento y control a la radicación de los documentos producidos por la entidad a través del aplicativo ORFEO, verificando la consecutividad de los números de radicado de las comunicaciones con el propósito de garantizar la trazabilidad, el control y la adecuada gestión documental. | 1.59 | 2.96 | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 9-PGD Registrar el préstamo de documentos a las diferentes dependencias, estableciendo los controles de acceso pertenecientes a la información institucional. | El contratista de Gestión Documental y Funcionario realiza los prestamos, conforme a las solicitudes, presenta los controles por cada trimestre (Documento asociado PGD). | Para este trimestres el proceso de Gestión Documental se realizó el registro, seguimiento y control de los préstamos y consultas de documentos e información institucional solicitados por las diferentes dependencias, plicando los controles de acceso establecidos para garantizar la custodia, trazabilidad y disponibilidad de la documentación.
Programa de Gestión Documental - 2025 | 10-PGD Elaborar reporte de radicados anulados y/o que presenten errores en el sistema de gestión documental ORFEO. | El contratista de Gestión Documental realiza el reporte de radicados anulados y son remitidos a coordinación de Gestión Humana, para control y verificación, atendiendo la transparencia en el manejo del aplicativo de radicación atendiendo lo estipulado por el AGN, acuerdo 001 del 2024. (Documento asociado PGD). | Durante el cuarto trimestre, desde el proceso de Gestión Documental se elaboraron y verificaron los reportes de radicados anulados y de aquellos que presentaron inconsistencias en el Sistema de Gestión Documental ORFEO. | 1.59 | 2.95 | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 11-PGD Radicación de correspondencia Externa Recibida durante la vigencia. | El Funcionario y contratista de Gestión Documental realizan la radicación de la correspondencia en el sistema Orfeo, generando el respectivo reporte cada trimestre (Documento asociado PGD). | Para este cuarto trimestre se realizó la radicación de la correspondencia externa recibida a través del aplicativo ORFEO, garantizando el registro, control, trazabilidad de las comunicaciones recibidas. | 1.59 | 2.95 | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 12-PGD Controlar la distribución de la correspondencia física a las áreas responsables para su respectivo tramite. | El Funcionario y contratista de Gestión Documental realizan la distribución de la correspondencia, la cual queda registrada en la planilla de correspondencia, reportará cada trimestre el control de la misma (Documento asociado PGD). | Para el cuarto trimestre, se realizó el control y la distribución oportuna de la correspondencia física a las diferentes dependencias y grupos de trabajo del Instituto. | 1.59 | 2.95 | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 13-PGD Controlar las consultas y prestamos documentales que atiende Gestión Documental durante la vigencia. | El Funcionario y/o contratista de Gestión Documental realiza el control de las consultas y prestamos documentales, en la respectiva planilla de prestamos documentales, reportará cada trimestre el respectivo control (Documento asociado PGD). | Durante el cuarto trimestre, se realizó el control de las consultas y préstamos documentales atendidos durante el trimistres, garantizando la trazabilidad, disponibilidad y custodia de la documentación suministrada a las diferentes dependencias de la entidad. | 1.59 | 2.95 | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 14-PGD Elaborar bases de datos (Excel) que describa de manera exacta y precisa las series o asuntos y ubicación topografica de cajas del fondo documental del Archivo Central. | El contratista de Gestión Documental diseña la estructura de las bases de datos (Excel), atendiendo la normatividad archivística, adicional debe generar un informe del estado actual del archivo relacionado con inventarios actuales y ubicación de cajas en estanteria y depositos, la fase siguiente es conformación de las bases de datos (Excel), que permita la recuperación oportuna de la información y elaboración de un informe final que describa el proceso que se llevo a cabo para ejecutar la tarea (Documento asociado PGD). | Para este cuarto trimestre, se entregó la base de datos en formato FUID Excel con la identificación de las series documentales y la ubicación topográfica de las cajas correspondientes al depósito del Archivo Central (Bodega 2). Asimismo, se presentó el informe de entrega del depósito, con el fin de garantizar el control, la organización y la consulta de la documentación custodiada en el Archivo Central. | 1.59 | 2.95 | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 15-PGD Realizar el proceso de digitalización de las Resoluciones institucionales de la vigencia 1988 - 1989. | El Funcionario realiza el apoyo del proceso de digitalización de las resoluciones institucionales de la vigencia 1988 - 1989, conforme a la circular 005 del 2012 del AGN (Documento asociado PGD). | Para este cuarto trimestre,se realizó el proceso de digitalización de las Resoluciones institucionales históricas correspondientes a la vigencia 1989, efectuando la organización, digitalización y cargue de los documentos en el repositorio institucional dispuesto para tal fin (Drive/SharePoint del usuario de Gestión Documental). |  |  | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 16-PGD Elaborar Instrumento archivístico Inventario documental de Resoluciones que se les realizará proceso de reprografía (Digitalización). | El Funcionario apoya la elaboración del inventario de Resoluciones que se les realizará proceso de reprografía (Digitalización) (Documento asociado PGD). | Para el cuarto trimestre se realizó el Inventario Documental FUID correspondiente a las Resoluciones de la vigencia 1989, verificando la información registrada de los documentos digitalizados y su respectiva organización. Asimismo, se efectuó la carga y actualización de los archivos digitales en el Drive dispuesto por el equipo de Gestión Documental. |  |  | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 17-PGD Definir el plan de transferencias documentales. | El contratista de Gestión Documental Elabora el plan de transferencia documentales, remite a coordinado de Gestión Humana y de la información para la respectiva aprobación, una vez aprobado se procede a divulgar (Documento asociado PGD). | El Plan de transferencia documental vigencia 2025 se aprobó y socializo por medio de INCI lista | 1.59 |  | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 18-PGD Ejecutar el Plan de transferencias documentales. | El contratista de Gestión Documental ejecuta el plan de transferencia documentales, conforme al cronograma (Documento asociado PGD). | En cumplimiento de la ejecución del Plan de Transferencias Documentales, durante el cuarto trimestre se realizó la legalización de las transferencias documentales efectuadas y se elaboró el informe final de cumplimiento del plan. | 1.59 | 2.95 | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 19-PGD Elaborar diagnóstico de documentos vitales o Esenciales. | El contratista de Gestión Documental elabora el diagnóstico de documentos vitales o Esenciales, conforme a las Tablas de Retención Documental, y recolección de información a los productores (Documento asociado PGD). | En este trimestre se realizó la caracterización de los documentos vitales o esenciales de suma importancia para el INCI. |  |  | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 20-PGD Elaborar cronograma para digitalizar los documentos identificados como Vitales o Esenciales para la entidad. | El contratista de Gestión Documental elabora el cronograma para digitalizar los documentos identificados como Vitales o Esenciales para la entidad (Documento asociado PGD). | Para este cuarto trimestes se elaboró el cronograma de digitalización de historias laborales como documentos vitales, mediante Acta de Reunión No. 1, definiendo actividades, responsables y tiempos para la ejecución del proceso.
Programa de Gestión Documental - 2025 | 21-PGD Realizar seguimiento a la Migración de documentos digitalizados (nueva versión de Orfeo 2024) a cargo del Ingeniero Camilo Pinto y generar reporte de Migración de Archivos Nómina y Resoluciones. | El contratista de Gestión Documental realiza la verificación total o por muestreo de la migración de documentos digitalizados (nueva versión de Orfeo 2024), elabora un reporte cada trimestre de la verificación de hallazgos (Documento asociado PGD). | Se realizaron los reportes al Ingeniero Camilo Pinto, de las novedades en la migración de información en el nuevos aplicativo del sistema Orfeo. | 1.59 | 2.95 | 3.161 |  | 5.263 | 3.161 | 3.161
Programa de Gestión Documental - 2025 | 22-PGD Actualización de TRD y soportes en el marco del proceso de Convalidación AGN - Atender recomendaciones mesas de trabajo con el AGN. | El contratista de Gestión Documental realiza los ajustes a las TRD y soportes, CCD, Memoria Descriptiva, adicional modifica formatos conforme a la nueva normatividad del AGN, genera nuevos formatos requeridos por el AGN, asiste a las reuniones de trabajo convocadas por el AGN (Documento asociado PGD). | Para este cuarto trimestres se realizó la entrega al AGN de los ajustes y soportes correspondientes al proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental TRD, remitiendo la comunicación y el Acta de Reunión de retroalimentación del proceso de evaluación y convalidación de las TRD del Instituto Nacional para Ciegos | 1.59 | 2.95 | 3.162 |  | 5.266 | 3.162 | 3.162
Programa de Gestión Documental - 2025 | 23-PGD Actualización Banco Terminológico. | El contratista de Gestión Documental realiza los ajustes al Banco Terminológico, una vez se hayan realizado los ajustes de TRD y CCD reportados por el AGN, en desarrollo del proceso de convalidación (Documento asociado PGD). | Se realizó la actualización del Banco Terminológico de acuerdo con los ajustes efectuados a las Tablas de Retención Documental TRD, incorporando la actualización de las series y subseries documentales correspondientes.
Programa de Gestión Documental - 2025 | 24-PGD Actualización Tablas de Control de Acceso. | El contratista de Gestión Documental realiza los ajustes de la TCA, Tablas de Control de Acceso, una vez se hayan realizado los ajustes de TRD y CCD reportados por el AGN, en desarrollo del proceso de convalidación (Documento asociado PGD). | Se realizo la actualización de las Tablas de Control de Acceso, conforme a la estructura documental definida en los ajustes realizados a las Tablas de Retención Documental (TRD), garantizando la alineación de las series y subseries documentales con los criterios establecidos para el control y consulta de la información.
Porcentajes totales |  |  |  | 19.08 | 35.41 | 60.06 % |  | 100% | 60.06 % | 60.06 %
Elaboración: Proceso de Gestión Documental 30/12/2025 En Suite Vision - (Se realizo reporte manual Agosto 2026 ) Pendiente el porcetaje ( 4. T )