## 1 T Cronograma y Ejecución PPD
CRONOGRAMA PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL 2026
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL_GRUPO DE GESTION HUMANA Y DE LA INFORMACION_ PROCESO GESTION DOCUMENTAL
PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PINAR | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL PGD | [8 empty] | AVANCE EJECUTADO |  | EVIDENCIA
ITEM | EJE TEMATICO | # DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ENTREGABLES | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | % Programado | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % EJECUTADO
| Preservación digital a largo Plazo | 1 | Realizar una (1) capacitación a funcionarios y contratistas en temas de preservación digital, seguridad de la información (Normas internas INCI) y socialización de procedimientos aprobados | Capacitación realizada por Gestión Documental y la Oficina de Planeación sobre procedimientos aprobados, preservación digital y seguridad de la información, en el marco de las normas internas del INC. |  |  | 100% |  | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
|  | 2 | Identificar situaciones de riesgo con respecto a la preservación de documentos electrónicos | Matriz de riesgos de preservación digital |  |  | 50% | 50% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
|  | 3 | Con base al diagnóstico de documentos electrónicos se deberá priorizar que documentos se les debe aplicar la preservación digital, incluyendo los documentos del Sistema Orfeo. | Matriz de documentos electrónicos priorizados para su preservación digital, incluyendo los gestionados en el Sistema ORFEO, conforme a criterios técnicos y archivísticos definidos. |  |  |  | 100% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
|  | 4 | Actualizar el Programa de Gestión Documental, involucrando la preservación digital a largo plazo. | Un (1) apartado del Programa de Gestión Documental (PGD) con el tema de Preservación a Largo Plazo integrando actividades de los procedimientos de preservación digital a fin que se realicen en el periodo 2027-2030 |  |  | 50% | 50% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
|  | 5 | Elaborar la Guía de Preservación Digital que integre los procedimientos conforme al documento “Fundamentos de preservación digital a largo plazo” del AGN, convirtiéndose en un instrumento metodológico que establezca estrategias y acciones para garantizar la autenticidad, integridad, accesibilidad y perdurabilidad a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo, con el apoyo del proceso IT Informática y Tecnología y la capacidad tecnológica de la entidad; que me permita definir y/o actualizar: a) Procedimiento Preservación a largo plazo. b) Procedimiento Transferencias documentales electrónicas. c) Procedimiento de Administración del sistema de preservación digital. d) Procedimiento Identificación y análisis de colecciones digitales a preservar. e) Procedimiento disposición final para documentos electrónicos. | Guía para estructurar los procedimientos de preservación digital a largo plazo | 100% |  |  |  | 30% | 100% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 30% | Se elaboro Prpuesta de la a Guía de Preservación Digital. Comunicación de remisison de la Propuesta de la Guia
|  | 6 | Diseñar estrategia de seguimiento a fin de que los responsables de las actividades cumplan con lo previsto en el plan. | Estrategia para la vigencia 2026 para realizar seguimiento a las actividades del Plan de Preservación Documental y definir entregables por parte IT Informática y Tecnología |  |  |  | 100% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
| Soporte y Mantenimiento a los Sistemas de Información | 1 | Gestionar el cumplimiento de la administración de Gestión Documental (Paz y salvos, Creación de usuarios, Inducción expedientes electrónicos) de acuerdo con las necesidades institucionales. | Soporte de la gestión administrativa del sistema Gestión Documental-ORFEO |  | 50% |  | 50% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
|  | 2 | Avanzar en los desarrollos, mejoras y el soporte al Sistema de Gestión Documental – ORFEO. | El contratista y/o funcinario de Gestión Documental solicitará los reportes de avance relacionados con el desarrollo y las mejoras implementadas en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales y contractuales de la Oficina de Planeación. |  |  |  | 100% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
|  | 3 | Solicitar informe a proveedores donde se aloje información crítica y relevante del INCI sobre la capacidad de almacenamiento de la infraestructura provisionada para el INCI | Reporte de los proveedores que detalle la capacidad de almacenamiento de la infraestructura provisionada para el INCI. |  | 50% |  | 50% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
[9 empty] | 100% | [8 empty] | AVANCE | 30%
Observación: Capacidad de talento humano del Proceso de Gestión Documental Se deja constancia del estado actual del talento humano asignado al Proceso de Gestión Documental, considerando que el PGD 2023–2026, el PINAR y el Sistema Integrado de Conservación (PCD y PPD), junto con sus cronogramas de actividades, fueron formulados de acuerdo con la capacidad operativa, la planta de personal disponible y las necesidades de contratación requeridas para su adecuada ejecución. Al cierre de la vigencia 2025, el Proceso de Gestión Documental contaba con un equipo conformado por: un (1) Coordinador de Grupo, Profesional Especializado grado 14; un (1) contratista tecnólogo en Gestión Documental; dos (2) contratistas profesionales en Gestión Documental; un (1) técnico de archivo del nivel asistencial de planta; y un (1) contratista profesional encargado del soporte y fortalecimiento del aplicativo de gestión documental ORFEO. Adicionalmente, para la vigencia 2026 se había identificado y gestionado la necesidad de vincular un (1) profesional contratista especializado en preservación digital y documentos electrónicos, con el propósito de fortalecer las capacidades requeridas para el cumplimiento de las actividades previstas. No obstante, a la fecha de la presente observación, el Proceso de Gestión Documental cuenta únicamente con un (1) contratista tecnólogo en Gestión Documental, un (1) técnico de nivel asistencial de planta; evidenciándose una reducción significativa del recurso humano disponible frente a la capacidad con la que fue estructurada la planeación del PGD 2023–2026 y sus instrumentos asociados. Esta disminución de personal reduce de manera significativa la capacidad operativa del proceso, limita la posibilidad de atender de manera oportuna y adecuada las actividades previstas en los cronogramas y genera un riesgo para el cumplimiento de las metas, productos y objetivos establecidos para la vigencia 2026.