## 1. T Cronograma y Ejecución PGD
CRONOGRAMA PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PGD 2026
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL_GRUPO DE GESTION HUMANA Y DE LA INFORMACION_ PROCESO GESTION DOCUMENTAL
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD)
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PINAR | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL PGD | [8 empty] | AVANCE EJECUTADO |  | EVIDENCIA
ITEM | EJE TEMATICO | # DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ENTREGABLES | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | % Programado | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % EJECUTADO
1 | Planeación Documental y/o Planeación estratégica | 1 | Realizar seguimiento aprobación Política de Gestión Documental en el repositorio Sistema Integrado de Gestión - SIG - nueva versión | Correo electrónico de solicitud de aprobación e inclusión al Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | 100% |  |  | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
|  | 2 | Realizar la verificación aprobación y publicación de política de Gestión Documental Página Web. | Evidencia de aprobación y publicación de política de Gestión Documental en la página Web. |  |  |  | 100% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
|  | 3 | Actualizar los formatos, procesos y procedimientos conforme a las directrices del Archivo General de la Nación y políticas del INCI. | Formatos, procesos y procedimientos actualizados |  |  |  | 100% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
|  | 4 | Actualizar el Programa de Gestión Documental, cuando sea necesario, (Lo que determine la entidad). | Programa de Gestión Documental 2023-2026 y propuesta de cronograma | 100% |  |  |  | 1% | 100% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | Se elaboró el Programa de Gestión Documental y cronograma 2023-2026. Programa de Gestión Documental 2023-2026
|  | 5 | Actualización del Plan Institucional de Archivos - PINAR. | Plan Institucional de Archivos PINAR y propuesta de cronograma | 100% |  |  |  | 1% | 100% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | Se elaboró el Plan Institucional de Archivos PINAR y cronograma 2026. 2026
|  | 6 | Actualización del Plan de conservación documental . | Plan de conservación documental y propuesta de cronograma | 100% |  |  |  | 1% | 100% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | Se elaboró el Plan de conservación documental y cronograma 2026.
|  | 7 | Actualización del Plan de preservación digital a largo plazo de acuerdo. | Plan de preservación digital a largo plazo y propuesta de cronograma |  | 100% |  |  | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
|  | 8 | Elaboración matriz de definiciones de series y subseries documentales. actividad artuculada a: Actualización de Tablas de Retención Documental TRD - proyecto PINAR | Avances de elaboración Matriz de definiciones de series y subseries documentales ( Sujeto a conceptos ténicos del AGN). |  | 50% | 50% |  | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
|  | 9 | Actualización Banco Terminológico y elaboración de metodología, conforme a la actualización de series y subseries en el proceso de Convalidación de TRD. | Instrumento Banco Terminológico (BANTER) |  |  |  | 100% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
|  | 10 | Elaborar Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos, según el Decreto 1080 de 2015 – Articulo 2.8.2.5.8, conforme a la actualización de series y subseries en el proceso de Convalidación de TRD. | Instrumento Tablas de Control de acceso (TCA |  |  |  | 100% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
|  | 11 | Actualización de Tablas de Retención Documental TRD - Actualización de Cuadro de Clasificación Documental y codificación de series y subseries documentales actividad artuculada a: Actualización de Tablas de Retención Documental TRD - proyecto PINAR | Avance actualización Cuadro de Clasificación Documental (CCD) actualizado ( Sujeto a conceptos ténicos del AGN). |  | 50% | 50% |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
|  | 12 | Actualización de Tablas de Retención Documental (TRD), conforme a solicitudes de mesas de trabajo con el AGN, Actualización de memoria descriptiva - actividad artuculada a: Actualización de Tablas de Retención Documental TRD - proyecto PINAR | Avances de elaboración y /o actualización de Tablas de Retención Documental (TRD) Memoria descriptiva.( Sujeto a conceptos ténicos del AGN). |  | 50% | 50% |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
2 | Producción Documental | 1 | Actualizar el procedimiento Comunicaciones oficiales recibidas SG-112-GD-PD-0063, respecto a las actualizaciones del procedimiento actuaciones administrativas a cargo de Gestión Humana y de la Información. | Procedimiento actualizado Comunicaciones oficiales recibidas SG-112-GD-PD-0063. |  |  |  | 100% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
3 | Gestión y Tramite Control a la Radicación | 1 | Distribuir la correspondencia de manera oportuna a las dependencias responsables de tramitar los documentos, registrando la respectiva entrega. | Registro en planillas diligenciadas de distribución de correspondencia | 25% | 25% | 25% | 25% | 5% | 25% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 1.25% | Registro de Planillas de distribución de correspondencia 1. T
|  | 2 | Efectuar seguimiento y control trimestral a la radicación y digitalización de documentos que produce la entidad, a través del aplicativo ORFEO. | Reporte control de consecutivos | 25% | 25% | 25% | 25% | 5% | 25% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 1.25% | Reporte de control y segumientos de consecutivos de radicacion 1. T
|  | 3 | Sensibilizar a los funcionarios sobre el uso de ORFEO y su importancia en la radicación, gestión y trámite de los documentos institucionales. | Una (1) Infrografía |  | 100% |  |  | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | Gestión y Trámite Inducción y Capacitación - Soporte ORFEO. | 1 | Realizar una (1 ) capacitación general en el uso del aplicativo ORFEO, en conjunto con la Oficina de Atención Ciudadana. | Una (1) capacitación uso del aplicativo ORFEO - Presentación y lista de asistencia |  |  | 100% |  | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | Organización Documental | 1 | Registrar el préstamo y consulta de documentos a las diferentes dependencias, estableciendo los controles de acceso pertenecientes a la información institucional. | Control y seguimentos de consultas y prestamos documentales | 25% | 25% | 25% | 25% | 2% | 25% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.5% | Registro de Control y seguimentos de consultas y prestamos documentales 1 T
|  | 2 | Reporte del número de consultas documentales atendida trimestralmente del Proceso de Gestión Documental del SIG. - INDICADORES DE PRÉSTAMOS DOCUMENTALES | Registro Hoja de vida del indicador y resultado por trimestres | 25% | 25% | 25% | 25% | 2% | 25% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.5% | Registro Hoja de vida del indicador y resultado del primer trimestres
|  | 3 | Elaborar Formato único de inventario documental FUID de Resoluciones que se les realizará proceso de reprografía | Formato único de inventario documental FUID de resoluciones |  |  | 50% | 50% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | Transferencias Documentales | 1 | Elaborar el cronograma para las transferencias documentales primarias | Cronograma de transferencias documentales | 100% |  |  |  | 1% | 100% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | Elaboracion Propuesta Plan y cronograma de Tranferencia documental primaria 2026 y se remitio comunicacion en feberero, marzo mayo para su a validacion y aprobacion. sin respuesta
|  | 2 | Ejecutar el cronograma de transferencias documentales y establecer los lineamientos pertinentes, para una adecuada transferencia documental, atendiendo los procedimientos para tal fin. | Legalización de transferencias programadas según cronograma , acta de control de calidad y correo retroalimentado la legalización de transferencia documental. |  |  | 100% |  | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 3 | Presentar informe de Transferencias Documentales conforme al Plan de Transferencias | Informe de transferencias documentales |  |  |  | 100% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | Programa de Reprografía | 1 | Realizar el proceso de digitalización de las Resoluciones institucionales de la vigencia 1990 - 1991 | Resoluciones digitalizadas: Ubicación One Drive equipo de correspondencia |  |  | 50% | 50% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 100% | [8 empty] | AVANCE | 7.5%