## 2 T.Cronograma PINAR 2026
CRONOGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2026
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL - GRUPO DE GESTION HUMANA Y DE LA INFORMACION - PROCESO GESTION DOCUMENTAL
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PINAR | [9 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL PGD | [7 empty] | AVANCE EJECUTADO |  | EVIDENCIA
EJE TEMATICO / META |  | N° DE ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | % Programado | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % EJECUTADO
1 | Cumplimiento a la Normatividad Archivística y lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación - Adecuación y acondicionamiento del Archivo Central. | 1 | Etapa I -Continuidad levantamiento técnico de información de las bodegas del archivo central, de acuerdo a resultados del proyecto de archivo central vigencia 2025. | FUID Formato Único de Inventario documental diligenciado por trimestre Los FUID generados en archivos centrales deben contar con la respectiva signatura topográfica asignada. |  | 25% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | La actividad no fue ejecutada durante el periodo establecido debido a la insuficiencia de personal del procesos de Gestion Documental, por lo que no fue posible avanzar en el levantamiento técnico de las bodegas, diligenciamiento de los FUID y asignación de las respectivas signaturas topográficas.
|  | 2 | Actualizar el programa de gestión documental (PGD) para el cuatrienio 2027-2030. Las actualizaciones se deben desarrollar sobre el documento vigente, su actualización comprende la accesibilidad. | Programa de Gestión Documental (PGD) del INCI vigencia 2027-2030. |  |  | 50% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | N/A
2 | Actualización y elaboración de los documentos necesarios para mejorar el Proceso de Gestión Documental del SIG. | 1 | Realizar una (1) reunión, para la aprobación de la metodología elaboración de procedimientos de Preservación Digital. La mesa de trabajo debe contar con el trabajo colaborativo de los procesos: Proceso de Gestión Documental. Proceso de Informática y Tecnología | Un (1) acta de reunión |  | 50% |  | 50% | 4% | 0% | 0% | 50% | 2% | 0% | 0% |  | 0% | 50% | 2% | Soporte reunion Mesa de trabajo
3 | Políticas y Lineamientos necesarios para el mejoramiento del Proceso de Gestión Documental. | 1 | Garantizar la aprobación del Programa de Gestión Documental (PGD) ante la oficina de asesora de Planeación. vigencia 2027-2030. | Actas de reunión de seguimiento, producto Programa de Gestión Documental (PGD): dos (2) actas. |  |  | 50% | 50% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | N/A
4 | Compromisos establecidos en el PUMI, relacionados con el Proceso de Gestión Documental y el cumplimiento de este último. | 1 | Solicitar a control interno estado de compromisos establecidos en el Mejoramiento Institucional relacionados con el Proceso de Gestión Documental para la vigencia 2026. | Correo electrónico cumplimiento del PUMI. |  |  | 100% |  | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | N/A
5 | Plan Institucional de Capacitación - PIC, conforme a la programación establecida durante la vigencia. | 1 | Identificar temas de capacitación relacionados con Gestión Documental y Orfeo | Correo electrónico solicitando a Gestión Humana la viabilidad de incluir una capacitación para los funcionarios del INCI en temas de Gestión Documental. |  | 100% |  |  | 1% | 0% | 0% | 100% | 1% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1% | Correo Electronico solicitandos capacitacion para funcinarios
|  | 2 | Incluir los temas identificados en el Plan Institucional de Capacitación – PIC (Previa concertación con el proceso de Gestión Humana). | Cronograma Plan Institucional de Capacitación - PIC Cronograma de capacitaciones de Gestión Documental (de no incluirse en el PIC) | 100% |  |  |  | 1% | 100% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 1% | Cumplido
6 | Elaborar y/o actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran establecidos según el Decreto 1080 de 2015 -, MIPG y Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia | 1 | Continuar con el proceso de evaluación y convalidación de las Tablas de Retención Documental TRD ante el Archivo General de la Nación (AGN). | Tablas de retención documental TRD y soportes finales conforme a l cronograma del PGD, Cuadro de Clasificación, Memoria descriptiva, Matriz dediciones de series y subseries y otros. Producto Final de la vigencia, entregado al Archivo General de la Nación (AGN). |  |  |  | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | N/A
7 | Contratación de personal idóneo, para atender los temas de archivo, así dar cumplimiento del Programa de Gestión Documental. | 1 | Efectuar la contratación de personal para el apoyo en Gestión Documental. | Contratos de personal de Gestión Documental | 100% |  |  |  | 5% | 100% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 5% | Cumplido
|  | 2 | Elaborar Planes de trabajo - Apoyo de Proyectos PINAR para contratistas | Plan de trabajo ejecución de proyectos de planes y programas. | 100% |  |  |  | 4% | 100% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 4% | cumplido
[9 empty] | 100% | [8 empty] | AVANCE | 13%