## 2 T Cronograma- PCD
CRONOGRAMA PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 2026
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL_GRUPO DE GESTION HUMANA Y DE LA INFORMACION_ PROCESO GESTION DOCUMENTAL
PLAN CONSERVACIÓN DOCUMENTAL - PCD 2026
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PINAR | [9 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL PCD | [7 empty] | AVANCE EJECUTADO
EJE TEMATICO / META |  | N° DE ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | % Programado | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % EJECUTADO | EVIDENCIA
1 | Capacitación y Sensibilización | 1 | Divulgación de campañas en temas de Gestión Documental, conservación documental a través de boletines informativos e infografías. | Una (1) inforgrafía |  |  | 100% |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | N/A
2 | Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas. | 1 | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. | Realizar limpieza periódica de las instalaciones físicas en donde se encuentra almacenados los documentos. | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 25% | 5% | 25% | 5% |  | 0% |  | 0% | 50% | 10% | Registros de control de limpieza correspondientes al segundo trimestres
3 | Saneamiento Ambiental: Desinfección Desratización Y Desinsectación. | 1 | Realiza el seguimiento de la Jornada anual de fumigación en el edificio en especial los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos (Documento asociados SIC - Conservación Documental). 1 Fumigacion anual. | Copia contato de jormada fumigación en el los espacios en donde se encuentran almacenados los archivos y documentos (1 Fumigación anual).l. |  |  |  | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | N/A
4 | Prevención de Emergencias y Atención de Desastres. | 1 | Realiza el seguimiento de la contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores (1 Vez al año) | Copia de Contratación servicio de mantenimiento y recarga de extintores (1 Vez al año). |  |  |  | 100% | 20% | [8 empty] | 0% | 0% | NA
|  | 2 | Seguimiento a la ctualización del Plan de emergencias documentales en el repositorio Sistema Integrado de Gestión SIG INCI | Correo a la oficina asesora de Planeación solicitando la actualización en el repositorio Sistema Integrado de Gestión SIG INCI |  | 100% |  |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | La actividad no fue ejecutada durante el periodo establecido debido a la insuficiencia de personal en el proceso de Gestión Documental, por lo que no fue posible realizar el seguimiento a la actualización del Plan de Emergencias Documentales ni enviar la solicitud a la Oficina Asesora de Planeación para su actualización en el repositorio del Sistema Integrado de Gestión – SIG INCI.
[9 empty] | 100% | [8 empty] | AVANCE | 10%