## Consolidado
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE: | 30 DE ABRIL DE 2022
FECHA DEL INFORME: | 12 DE MAYO DE 2022
ELABORADO POR: | CONTRATISTA AUDITOR INTERNO
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2022
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES A LA FECHA DE CORTE | % AVANCE | OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 4 | 4 | 100% | Se ejecutaron las actividades definidas en el primer cuatrimestre
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | 1 | 0.5 | 50% | Se realizará seguimiento a la implementación de la actividad definida
Componente 3: Rendición de Cuentas | 12 | 1.75 | 14.58% | 9 actividades se encuentran pendientes por ejecutar entre el segundo y tercer cuatrimestre
Componente 4: Mecanismo de mejoramiento del atención al ciudadano | 7 | 1.55 | 22.14% | 3 actividades se encuentran pendientes por ejecutar entre el segundo y tercer cuatrimestre
Componente 5: Mecanismo de Transparencia y acceso a la información pública | 6 | 3.2 | 53.33% | Todas las actividades inician ejecución a partir del primer cuatrimestre y presentan avances de gestión
Componente 6: Iniciativas adicionales | 3 | 0 | 0% | 1 de las actividades definidas inicia en el primer cuatrimestre y presenta retraso en ejecución. Las restantes se realizarán entre el 2 y 3 cuatrimestre de la vigencia
PROMEDIO | 33 | 11 | 33.33% | ZONA BAJA
Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, seguimiento primer cuatrimeste. Página Web Institucional, Carpeta Pública SIG, consultas y verificaciones con los funcionarios responsables de las procesos y/o acciones.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, se establece para la entidad los rangos sugeridos en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019 = (ACTIVIDADES CUMPLIDAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100 en el periodo correspondiente.
DE 0 A 59% - ZONA BAJA
DE 60% A 79% - ZONA MEDIA
DE 80% A 100% - ZONA ALTA
ELABORÓ: Angela Patricia Cortés - Contratista Oficina Control Interno

## Gestión del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Primer Cuatrimestre | SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE/ 22 | CUMPLIMIENTO
1 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad de acuerdo con la metodología del DAFP del año 2020 | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2022 | Se construyo el Mapa de Riesgos de Corrupción con los direferentes proceso involucrados. | Se evidencia a través del link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-0 la elaboración y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022. | 100%
2 | Consulta y Divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2022 | Se revisó y actualizó el mapa de riesgos de corrupción de la entidad, el cual se encuentra publicado en la pagina web en la siguiente ruta: sección de Transparecia -2022- transparencia - numeral 4 -Planeacion - 4.3 Plan de Accion -Mapa de Riesgos de Corrupción 2022. | Se evidencia a través del link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-0 la elaboración y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022. Además, se informó mediante correo electrónico institucional del 12 de enero de 2022, la ruta para consulta a través OneDrive. | 100%
3 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo cuatrimestral del mapa de Riesgos de Corrupción | Tres (3) monitoreos al Mapa Riesgos de corrupción | Líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación | Abril a diciembre de 2022 (Cada 4 meses) | Se promovió y realizó el monitoreo del mapa de Riesgos de Corrupción con todos los líderes de proceso a traves de la Suite Vision | Se evidenció correo electrónico del 22 de abril de 2022, remitido a los responsables de usuarios en suite visión solicitando el diligenciamiento de la información a través del aplicativo. | 100%
4 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Mayo de 2022 a enero de 2023 (Cada 4 meses) | Se realizó el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Se realizó seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del primer cuatrimestre de 2022. | 100%
[7 empty] | PROMEDIO | 100%
Vacía

## Racionalización de Tramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
# | Nombre del Servicio, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción de Racionalización | Descripción de la mejora a realizar | Beneficio al Ciudadano y/o entidad | Dependencia Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Primer Cuatrimestre | SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE/ 22 | CUMPLIMIENTO
1 | Direccionamiento Estratégico | Administrativa | Racionalizar el OPA de Servicio de acceso a la cultura para población con discapacidad Visual | Disminuir el tiempo de respuesta para el desarrollo de las actividades del Servicio de acceso a la cultura para población con discapacidad Visual | Acceso mas rápido a los servicios | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2022 | Para el primer cuatrimestre del 2022 se realizo registro en el aplicativo SUIT de la Función Pública de racionalización de la OPA "servicio de acceso a la cultura para población con discapacidad visual" con su respectiva publicación en la pagina web, adicionalmente se realizó creación del plan para implementar la mejora diseñada y se efectuó el primer monitoreo | Se evidencia registro del trámite en el SUIT. La fecha final de racionalización es el 31/08/2022. Se realizará seguimiento al plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora en el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 50%
[9 empty] | PROMEDIO | 50%

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 3: Rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Socializar con nuestros grupos de valor la gestión y los resultados de los proyectos y planes desarrollados en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2021, así como también dar a conocer el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | Fase seguimiento y Evaluación | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | Seguimiento Primer Cuatrimestre | SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE/ 22 | CUMPLIMIENTO | Vacía
Información | Asociar las metas del plan de acción institucional con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos | Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos elaborado |  | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Enero 31 de 2022 | Las metas del plan de acción anual se encuentran asociadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento plan de acción se encuentra en la sección de transparencia en la sigueinte ruta: 4. Planeacion 4.3 Plan de acion-Plan de acción anual INCI Año 2022 | Se evidencia a través del link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-0 de la página web la elaboración y publicación del Plan de Acción Anual, el cual se encuentra alineados con los ODS de acuerdo a lo observado. | 100%
Información | Revisar y actualizar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad actualizado | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | X |  |  | Mayo de 2022 | Se diligencio el autodiagostico de rendicion de cuentas y se puede evidenciar en el siguiente link: link:https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EmsTycMDcRBIumyDJjYPJ1gB62sTL9qQYekkqmSpk1Fz9w?e=nqOPs6 | Se verifica el link aportado en el monitoreo por parte de la OAP. Se observa que el archivo corresponde al presente documento. | 50%
Información Diálogo | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Número de capacitaciones en las cuales participó el equipo de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  |  |  | Mayo a Noviembre de 2022 | El día 7 de abril las profesionales María Angélica Cruz, Jenny Malaver y Martha Gómez asistieron a la capacitación "Sistema Nacional de Rendición de Cuentas" Se adjunta pantallazo de la asistencia a la misma. se puede evidenciar en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EqFnaIohic5Ig9K95p89DfoBYF_zvgjkvQt0tUkuGMHuLQ?e=eYrvrh | Se aporta como evidencia el registro a la participación de la Sesión Masiva: Sistema Nacional de Rendición de cuentas de tres funcionarias de la OAP. Teniendo en cuenta que la ejecución de la actividad la lideran dos grupos y ante la ausencia de evidencia de registro o asistencia a esta capacitación por parte del Grupo de Gestión Humana, se concluye un cumplimiento del 25% | 25%
Información y Responsabilidad | Identificar los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | (1) Documento con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | Documento elaborado con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas |  | x | x |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones |  |  | x | Junio a Septiembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el segundo y tercer cuatrimestre de 2022 | 0%
Información | Identificar los espacios en los cuales se llevará a cabo la rendición de cuentas y definir los grupos de valor que se convocarán | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Equipo Rendición de cuentas |  | x |  | Mayo de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el segundo cuatrimestre de 2022 | 0%
Información | Elaborar el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | (1) Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Octubre a Noviembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el tercer cuatrimestre de 2022 | 0%
Información | Publicar el informe de gestión en la página web de la entidad |  | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas publicado en la página web de la entidad |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el tercer cuatrimestre de 2022 | 0%
Información | Realizar la Convocatoria del evento | (1) Convocatoria del evento | (1) Convocatoria realizada |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el tercer cuatrimestre de 2022 | 0%
Información, Diálogo y Responsabilidad | Llevar a cabo los espacios de Rendición de Cuentas y elaborar el respectivo informe | (1) Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia | Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el tercer cuatrimestre de 2022 | 0%
Responsabilidad | Aplicar y sistematizar la encuesta de percepción del evento | (1) Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento | Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el tercer cuatrimestre de 2022 | 0%
Responsabilidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento que detalle el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas elaborado |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Diciembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el tercer cuatrimestre de 2022 | 0%
Responsabilidad | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Número de Informes cuatrimestrales elaborados |  |  |  |  | X | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2022 Septiembre de 2022 Enero de 2023 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el segundo y tercer cuatrimestre de 2022 | 0%
[15 empty] | PROMEDIO | 14.58%
Vacía

## Mejora atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 4: Mejora atención al ciudadano
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Primer Cuatrimestre | SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE/ 22 | CUMPLIMIENTO | Vacia
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS y las Encuestas de Satisfacción del Cliente Externo | Propuesta de mejora presentada y aprobada | Proceso Servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Junio de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se reporta avance de la actividad. Actividad prevista para iniciar en el segundo cuatrimestre de 2022 | 0%
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar el chat como nuevo canal de atención a los ciudadanos para contar con mayor cobertura | (1) Canal de atención implementado | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2022 | El chat como nuevo canal, se esta manejando a través de WhatsApp, en el numero que se encuentra en el "footer" de la pagina web. Paralelamente, se han venido adelantado acciones para que en el segundo cuatrimestre se tenga el canal del chat en la página web. | De acuerdo al seguimiento efectuado, se observa que en la página web del INCI a través del link https://inci.gov.co/atencion-al-ciudadano se ejecuta el servicio de chat a través del servicio de mensajera instantanea Whatsapp, el cual es redirigido al número telefónico 316 8741014. | 50%
3 | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar seguimiento trimestral a indicadores que reflejen las temáticas, tiempos de respuesta y espera de los ciudadanos en caso de que se preste atención presencialmente | (4) Reportes de seguimientos de cada indicador que reflejen las temáticas, tiempos de atención y espera de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Marzo de 2022 Junio de 2022 Septiembre de 2022 Diciembre de 2022 | Se elaboró el informe de primer trimestre de 2022 con los respectivos indicadores asociados a los canales virtuales. La evidencia se encuentra publicada en la pagina web en la siguiente ruta: Transparencia-2022-4. Planeacion-4.9 Informes trimestrales sobre acceso a la información, quejas y reclamos- "Primer trimestre 2022 Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información" | A través del link https://inci.gov.co/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-0 se evidencia la elaboración y publicación del primer informe trimestral, el cual contiene el análisis de los diferentes indicadores de atención al ciudadano | 25%
4 | Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano en las que se participó (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Abril a Noviembre de 2022 | Durante el primer trimestre se participó en la sesión de política de servicio al ciudadano y lenguaje claro del 23 de marzo de 2022. Se puede evidenciar en el siguiente link https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EW5BKghzHC9FqgEsAwCiE4wBS7L0gnCAhXb-OkxaF_YL_Q?e=1P287h | Se aporta registro de capacitación a la Sesión Masiva: Politica de servicio al ciudadano y lenguaje claro | 50%
5 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación la temática de "Cultura de servicio al ciudadano" | (1) espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad | Proceso Gestión Humana | Mayo a Noviembre de 2022 | En el mes de enero se aprobó el PIC incluyendo una actividad asociada a la temática de cultura de servicio al ciudadano "Protocolo de Atención al Ciudadano" y se ejecutará en el tercer trimestre de la vigencia 2022. https://www.inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion-0 | La actividad se encuentra prevista en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022. | 0%
6 | Normativo y procedimental | Generar mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y remitirlos a la oficina de Comunicaciones para su divulgación | 11 contenidos elaborados sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Febrero a diciembre de 2022 | Se elaboro una cápsula informativa en el tema de servicio al ciudadano y se compartio con todo el INCI. Se peude evidenciar en el sigueinte link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EQYL8fuVz4tHnjZ3mtk7O8sB06Rt0SvK-ARL5y6wHhxfpQ?e=wcb7kC | Se aporta evidencia de la socialización de una capsula informativa el 8 de abril de 2022 | 9.09%
7 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2022 Diciembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | La actividad se encuentra prevista en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022. | 0%
[7 empty] | PROMEDIO | 19.16%
Vacia

## Transparencia y acceso Info
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información pública
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Primer Cuatrimestre | SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE/ 22 | CUMPLIMIENTO
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación, comunicaciones, Todas las dependencias responsables de la información | Enero a Diciembre 2022 | Se mantiene actualizado en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. Ver pagina web seccion de transparencia . | Se evidencia en la página web que la sección de transparencia se encuentra actualizada al corte evaluado | 33.3%
2 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del INCI y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | 100% Información actualizada en la página web del INCI | Oficina Asesora Jurídica | Enero a Diciembre 2022 | Se tiene publicado el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del INCI. Se puede evidenciar en la siguiente ruta: Transparencia-2022-3. contratación. 3.2 Publicacion de la Información Contractual- " Enero-febrero-marzo" ; a su vez, se encuentra publicados los contratos suscritos hasta la fecha en SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EafdkvxL1RpDkyUhhwFqyg4B8mrL544geGP6fZut04eTtw?e=ty7T9b | Se evidencia en la página web mediante el link https://inci.gov.co/transparencia/32-publicacion-de-la-informacion-contractual-0 la actualización de la información contractual al corte evaluado. | 33.3%
3 | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado y publicado el Directorio de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | (1) Directorio actualizado de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Proceso Gestión Humana | Enero a Diciembre 2022 | En el mes de enero se solicitó la actualización del directorio por parte de gestión humana y en el mes de abril se reporto los datos actualizados con los últimos ingresos. https://www.inci.gov.co/transparencia/15-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas | Se observa en la página web del inci mediante el link https://inci.gov.co/transparencia/15-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas el redireccionamiento al directorio del sigep | 100%
4 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de la Información actualizada sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Proceso Gestión Humana Proceso Gestión Contractual | Enero a Diciembre 2022 | Oficina asesora Jurídica: Se lleva al día la relación de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y apoyo a la Gestión del año 2022 en SIGEP II. La evidencia se encuntra en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Ectfjwi3t81Cprr0nhLAGHQB-dOm8qLta-9y5CyVjPOcKQ?e=AfUzvW Se realiza la actualización del SIGEP de los servidores públicos del INCI | Se observa en la página web del inci mediante el link https://inci.gov.co/transparencia/15-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas el redireccionamiento al directorio del sigep | 100%
5 | Criterio diferencial de accesibilidad | Continuar con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles | (1) Cronograma de actualización para que los contenidos de la Página web sean accesibles con seguimiento realizado | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Febrero a Diciembre de 2022 | Se actualizo el cronograma de la pagina web para el 2022, con sus respectivos responsable. La evidencia se encuntra en el siguiente link: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Ed9dVtm5h2VAsBf-N0Zi3OgBCWyCCagGAoo7epX04gUN7w?e=xmFxDS | Se evidencia la elaboración de cronograma de trabajo a través del link https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/Ed9dVtm5h2VAsBf-N0Zi3OgBCWyCCagGAoo7epX04gUN7w?e=xmFxDS. En el se observa una ejecución del 29% de lo programado para el primer cuatrimestre | 29%
6 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Incorporar en el informe trimestral de PQRSD un análisis por temática que brinde insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora | Informe trimestral elaborado y publicado en la pagina Web | Proceso Servicio al Ciudadano | Abril de 2022 Julio de 2022 Octubre de 2022 Enero de 2023 | Se elaboro el informe que analiza trimestralmente las PQRSD por cada temantica. La evidencia reposa en la pagina web en la siguiene ruta: Transparencia- 2022 - Planeacion - 4.9 "Primer trimestre 2022 Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información" | Se evidencia a través del link https://inci.gov.co/transparencia/49-informes-trimestrales-sobre-acceso-la-informacion-quejas-y-reclamos-0 la elaboración y publicación del primer informe trimestral de PQRSD | 25%
[7 empty] | PROMEDIO | 53.43%

## Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 6: Iniciativas adicionales
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Primer Cuatrimestre | SEGUIMIENTO OCI I CUATRIMESTRE/ 22 | CUMPLIMIENTO
1 | Código de Integridad | Realizar acciones orientadas a la apropiación del Código de Integridad de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de Función Pública | (1) Actividad realizada para la apropiación del Código de Integridad | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Junio de 2022 | El 30 de abril el proceso de gestión humana llevó a cabo una actividad orientada a la apropiación del Código de Integridad | No se evidenció trazabilidad de la gestión adelantada relacionada con la apropiación del código de integridad. Se verificó el repositorio y no se observó soporte documental. | 0%
2 | Diseñar e implementar mecanismos, procedimientos o estrategias que permitan el manejo de los conflictos de interés dentro del Código de Integridad | Revisar la Guía de conflicto de interes para incluir mecanismos, procedimientos o estrategias de conflicto de interés en el Código de Integridad Dar cumplimiento a la Resolución 20201110001683 de 30/12/2020 | Actualización Codigo de Integridad | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Marzo a Noviembre de 2022 | 1. No se ha iniciado la revisión de la Guía de conflicto de interes para incluir mecanismos, procedimientos o estrategias de conflicto de interés en el Código de Integridad: 2. A través del desarrollo de la actividad del 30 de abril se dió inicio al desarrollo de dos de las actividades incluidas en la Resolución 20201110001683 de 30/12/2020 : a) Fomentara los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad b) Creará actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código de integridad y conflicto de intereses. | No se evidenció trazabilidad de la gestión adelantada relacionada con la apropiación del código de integridad. Se verificó el repositorio y no se observó soporte documental. | 0%
3 | Diseñar e implementar mecanismos, procedimientos o estrategias que permitan el manejo de los conflictos de interés dentro del Código de Integridad | Elaborar el plan estratégico de gestión de Conflicto de Intereses | Plan estratégico de gestión de Conflicto de Intereses elaborado | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Noviembre de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | La actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre | 0%
[7 empty] | CUMPLIMIENTO | 0%