## Gestión del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Vacía
1 | Política de Administración de Riesgos | Actualizar y sencibilizar sobre la politica de riesgos | Politica de riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2023
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad de acuerdo con la metodología del DAFP del año 2020 | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2023
3 | Consulta y Divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 31 de 2023
4 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo cuatrimestral del mapa de Riesgos de Corrupción | Tres (3) monitoreos al Mapa Riesgos de corrupción | Líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación | Abril a diciembre de 2023 (Cada 4 meses)
5 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Mayo de 2022 a enero de 2023 (Cada 4 meses)
Vacía

## Racionalización de Tramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
# | Nombre del Servicio, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción de Racionalización | Descripción de la mejora a realizar | Beneficio al Ciudadano y/o entidad | Dependencia Responsable | Fecha Programada
1 | Direccionamiento Estratégico | Administrativa | Actualizar las OPA´s de la entidad | Optimizar la gestión interna (suprimir los dos pasos adicionales) del aplicativo para el registro al servicio de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia | Acceso mas rápido a los servicios | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2023

## Mejora atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 4: Mejora atención al ciudadano
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Vacia
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Socializar los resultados del analisis de los informes PQRSD con los procesos misionales de la entidad con el proposito de identificar oportunidades de mejora. | Actas de socializacion trimestal | Proceso Servicio al ciudadano | Junio de 2023
| Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Elaborar un documento informe de la oferta institucional a traves de las PQRSD | Documento Analisis de grupos de valor | Proceso Servicio al ciudadano | Abril de 2023 Julio 2023 Octubre 2023 Enero 2024
4 | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar seguimiento trimestral a indicadores que reflejen las temáticas, tiempos de respuesta y espera de los ciudadanos en caso de que se preste atención presencialmente | (4) Reportes de seguimientos de cada indicador que reflejen las temáticas, tiempos de atención y espera de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Marzo de 2023 Junio de 2023 Septiembre de 2023 Diciembre de 2023
5 | Talento Humano | Capacitar a los servidores publicos de la entidad para el fortalecimiento de la atención al ciudadano | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano realizadas (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano Grupo de gestión Humana y de la Informacion | Abril a Noviembre de 2023
6 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación la temática de "Cultura de servicio al ciudadano" | (1) espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad | Proceso Gestión Humana | Mayo a Noviembre de 2023
7 | Normativo y procedimental | Generar mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y remitirlos a la oficina de Comunicaciones para su divulgación | 11 contenidos elaborados sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Febrero a diciembre de 2023
8 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2023 Diciembre de 2023
Vacia

## Transparencia y acceso Info
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información pública
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación, comunicaciones, Todas las dependencias responsables de la información | Enero a Diciembre 2023
| Lineamientos de Transparencia Activa | Capacitar a los diferentes procesos para el cumplimiento de lo establecido en la resolución 1519 en lo relacionado con la accesibilidad de los documentos que publican en la pagina web | Una (1) socializacion realizada sobre documentos en pagina web | Grupo de accesibilidad Grup de Gestion Humana y de la Información | Octubre de 2023
2 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del INCI y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | 100% Información actualizada en la página web del INCI | Oficina Asesora Jurídica | Enero a Diciembre 2023
3 | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado y publicado el Directorio de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | (1) Directorio actualizado de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Proceso Gestión Humana | Enero a Diciembre 2023
4 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de la Información actualizada sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Proceso Gestión Humana Proceso Gestión Contractual | Enero a Diciembre 2023
5 | Criterio diferencial de accesibilidad | Continuar con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles | (1) Cronograma de actualización para que los contenidos de la Página web sean accesibles con seguimiento realizado | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Febrero a Diciembre de 2023
6 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Incorporar en el informe trimestral de PQRSD un análisis por temática que brinde insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora | Informe trimestral elaborado y publicado en la pagina Web | Proceso Servicio al Ciudadano | Abril de 2023 Julio de 2023 Octubre de 2023 Enero de 2023

## Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 COMPONENTE 6: Iniciativas adicionales
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
1 | Código de Integridad y Conflicto de interes | Realizar campañas de aprociación sobre el codigo de integridad y el procedimiento de conflicto de interes | (1) Actividad realizada para la apropiación del Código de Integridad | Secretaría General - Gestión Humana y de la información Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo a Noviembre de 2023
2 | Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la falta discplinaria y el conflcito de interes | Sensibilización en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | Codigo de Integridad actualizado | Secretaría General - Gestión Humana y de la información-Discplinarios | Marzo a Noviembre de 2023