## Mejoramiento de procesos
MEJORAMIENTO PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 8.881% | 3% | 4% | 2%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2024 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Observaciones Avance
4603025 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 472 | 117 | 6.838% | 0 | 1 | 8 | Educación: 0 Accesibilidad: 0 Accesibilidad E.Fisico:4 Empleabilidad: 3 Campañas: 1
4603016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 55 | 14 | 0% | 0 | 0 | 0 | Investigación:0 Documentos:0 Organizaciónes:0
4603018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 573348 | 85680 | 19.8% | 5579 | 7266 | 16968 | Material dotado:0 Adquisición en la tienda: 1324 Imprimir material: 15335 Contenidos radiales:171 Contenidos audiovisuales:23 Talleres realizados: 23 Recursos en formatos accesibles: 92
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2024 | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1
MEJORAMIENTO PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20%
|  | Brindar asistencia tecnica a entidades publicas y privadas para promover la inclusion laboral de las personas con discapacidad visual | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20%
|  | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la tematica de discapacidad visual | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4%
|  | Total | 117 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6.838%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1
MEJORAMIENTO PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Total | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2024 | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1
MEJORAMIENTO PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar con material en tinta, braile, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades publicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | 3000 | 230 | 903 | 191 | 1324 | 44.13%
|  | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | 80000 | 5320 | 640 | 9375 | 15335 | 19.17%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 950 | 21 | 82 | 68 | 171 | 18%
|  | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 100 | 8 | 7 | 8 | 23 | 23%
|  | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | 1000 | 0 | 46 | 46 | 92 | 9.2%
|  | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 150 | 0 | 9 | 14 | 23 | 15.33%
|  | Total | 85680 | 5579 | 1687 | 9702 | 16968 | 19.8%

## Optimización de capacidades
OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 0.24% | 1% | 1% | 1%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2024 | % Avance | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance agosto | Avance septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | Observaciones Avance Mes | [5 empty] | Observaciones Avance Mes
4699011 | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | % Avance | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Ojo revisar porcentajes antes de publicar en relaciòn con el porcentaje de trimestre acumulado y | [5 empty] | Actividad pendiente de ejecución.
4699060 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | Nivel de avance | 100% | 25% | 0.48% | 0% | 0% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | Ejecución de cronogramas de actulización del SIG, ejecución del cronograma para implementación del software SIG. Ejecución del plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. | [5 empty] | Avance de los planes institucionales, seguimiento a los indicadores y cronograma de actualización documentos SIG
0.12%
DESAGREGADO POR META PROYECTO
[10 empty] | ¦¦ | [8 empty] | <
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2024 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL | Sedes adecuadas | Mejorar los espacios físicos y accesibilidad de la entidad | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Total | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2024 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad | 25% | 0.03% | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.12%
|  | Fortalecer la implementación de la dimension de Talento Humano de la entidad. | 25% | 0.03% | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.12%
|  | Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de planeacion y gestión | 25% | 0.03% | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.12%
|  | Consolidar las politicas de gobierno digital y seguridad digital | 25% | 0.03% | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.12%
|  | Total | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0.12% | 0.12% | 0.48% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.03%
Note on F5: Jenny Malaver: Revisar meta en SPI