## Educación (hidden)
Asesorias | HUILA IE EL PESCADOR | SOACHA: IDECUT 21 DE MARZO | Soacha: se realiza acompañamiento al IDECUT en estrategias pedagógicas. | Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de 16 municipios certificados al año en coordinación con las Secretarías de Educación Municipales o Distritales para la atención educativa de estudiantes con discapacidad visual.
| CALDAS IE SAN LUIS DE GONZAGA (2 ASESORIAS) | SEM BARRANCABERMEJA 13 DE MARZO | Tunja: en el marco de la comisión presencial se abordo la alcaldía y la SEM de Tunja con el equipo de docentes de apoyo, la funcionaria de la SEM de Tunja, los funcionarios en áreas tiflológicas y administrativos; en un segundo momento, para docentes, funcionarios y representantes de las universidades de: la fundación Universitaria San Juan de Castellanos, la Universidad de Boyacá, la Universidad Santo Tomás, la UNAD y la UPTC. Además estuvieron entidades como la unidad de gestión de discapacidad de la Secretaría de Interior de la SEM de Tunja y la Secretaría de Salud Territorial. | AGOSTO: Según los reportado por el proceso se realizaron asesorías en el mes de agosto, no se reportan asistencias técnicas. 2 asesorías en Barranquilla: SE Barraquilla y IE Simón bolívar 1 asesoría Barrancabermeja: IE José Antonio Galán 1 asesoría Santa Marta: IE Centro educativo oportunidad 1 asesoría Cartagena: SE Cartagena 3 asesorías Sogamoso: SEM Sogamoso, IE El crucero y Secretaria de Integración social.
| GUANIA JARDIN NICOLASITO. POR OTRO LADO EN BOGOTA CON LA IES LA GRAN COLOMBIA SE ABORDO CON LA LIC EN ED INFANTIL UNA CHARLA PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA CON DV | SEM JAMUNDI 18 DE MARZO | Jamundi: se realiza asesoria con la SEM de Jamundi y cuatro IE para hablar sobre los servicios del INCI, identificar estudiantes con DV en la región, definir las asesorias y socializar el proceso para solciitud de material.
|  | SEM PITALITO 14 DE MARZO | En la ENS Maria Auxiliadora en la ETC de Santa Marta se abordo el portafolio para impulsar un programa de formación en discapacidad visual para la atención a la primera infancia, se acuerda fecha para abordar el tema con los docentes de la normal en asesoria en el mes de julio.
|  | ITAGUI IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 11 MARZO | Dentro de las asesorias realizadas a ETC de acompañamiento estan: Chia, Guaviare, Bogotá, Itagui, Casanare y Lorica.
SOACHA - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA –IDECUT
SABANETA - SEM DE SABANETA ( 2 INFORMES)
PEREIRA - SEM PEREIRA
BARRANQUILLA – SED BARRANQUILLA
GUANIA
BOYACA
PALMIRA
MEDELLIN
NARIÑO
PASTO
CORDOBA
SOACHA
BOGOTÁ
SABANETA
SABANETA
ITAGÜI
MONTERIA
RISARALDA
PEREIRA
ANTIOQUIA
VAÚPES
SAHAGÚN
ATLANTICO
BARRANQUILLA
YOPAL
PITALITO LA GUAJIRA Y TURBO
LA GUAJIRA
TURBO

## Mejoramiento atención
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 29.96% | 70% | 56% | 83%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2025 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | [12 empty] | Observaciones Avance
4603025 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 476 | 129 | 22.48% | 2 | 4 | 7 | 17 | 22 | 29 | [12 empty] | Primera Infancia: 1 Educación:0 Accesibilidad Información: 10 Accesibilidad espacio fisico: 8 Empleabilidad: 6 Campañas: 4
4603016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 60 | 14 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | [12 empty] | Proyectos Investigación: 0 Organizaciones: 0 Acciones Participación y Derechos: 4
4603018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 573777 | 86109 | 38.82% | 2888 | 10247 | 20572 | 27176 | 31109 | 33427 | [12 empty] | Material dotado: 26 Adquisición en la tienda: 1478 Material Impreso: 31.027 Producción Radial: 417 Vídeos con audio-descripción: 52 Textos estructurados: 380 Talleres realizados: 47
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2025 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.091% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.091% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.091%
|  | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | 25 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8% | 4 | 2 | 2 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0 | 10 | 40%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 2 | 8 | 40% | 0 | 0 | 0 | 8 | 40% | 0 | 0 | 0 | 8 | 40%
|  | Brindar asistencia tecnica a entidades publicas y privadas para promover la inclusion laboral de las personas con discapacidad visual | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20% | 0 | 2 | 1 | 6 | 40% | 0 | 0 | 0 | 6 | 40% | 0 | 0 | 0 | 6 | 40%
|  | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la tematica de discapacidad visual | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8% | 1 | 0 | 1 | 4 | 16% | 0 | 0 | 0 | 4 | 16% | 0 | 0 | 0 | 4 | 16%
|  | Total | 129 | 29 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5.426% | 10 | 5 | 7 | 29 | 22.48% | 0 | 0 | 0 | 29 | 22.48% | 0 | 0 | 0 | 29 | 22.48%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2025 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 80%
|  | Total | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.57%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2025 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar con material en tinta, braile, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades publicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | 480 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 5.417% | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.417% | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.417% | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.417%
|  | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | 3000 | 1478 | 417 | 486 | 268 | 1171 | 39.03% | 107 | 143 | 57 | 1478 | 49.27% | 0 | 0 | 0 | 1478 | 49.27% | 0 | 0 | 0 | 1478 | 49.27%
|  | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | 80000 | 31027 | 2381 | 6809 | 9833 | 19023 | 23.78% | 6297 | 3598 | 2109 | 31027 | 38.78% | 0 | 0 | 0 | 31027 | 38.78% | 0 | 0 | 0 | 31027 | 38.78%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 850 | 417 | 0 | 46 | 83 | 129 | 15.18% | 75 | 117 | 96 | 417 | 49.06% | 0 | 0 | 0 | 417 | 49.06% | 0 | 0 | 0 | 417 | 49.06%
|  | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 100 | 52 | 0 | 4 | 11 | 15 | 15% | 6 | 17 | 14 | 52 | 52% | 0 | 0 | 0 | 52 | 52% | 0 | 0 | 0 | 52 | 52%
|  | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | 1000 | 380 | 90 | 0 | 104 | 194 | 19.4% | 105 | 44 | 37 | 380 | 38% | 0 | 0 | 0 | 380 | 38% | 0 | 0 | 0 | 380 | 38%
|  | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 150 | 47 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9.333% | 14 | 14 | 5 | 47 | 31.33% | 0 | 0 | 0 | 47 | 31.33% | 0 | 0 | 0 | 47 | 31.33%
|  | Total | 85580 | 33427 | 2888 | 7359 | 10325 | 20572 | 24.04% | 6604 | 3933 | 2318 | 33427 | 39.06% | 0 | 0 | 0 | 33427 | 39.06% | 0 | 0 | 0 | 33427 | 39.06%

## Optimización de capacidades
OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 1.6% | 37% | 44% | 30%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2025 | % Avance | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | [12 empty] | Observaciones Avance primer trimestre
4699011 | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | % Avance | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | Se vienen adelantando acciones para dar cumplimiento a la actividad.
4699060 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | Nivel de avance | 100% | 25% | 1.6% | 0.04% | 0.08% | 0.16% | 0.24% | 0.32% | 0.4% | [12 empty] | Se encuentra en ejecución los planes instittucionales vigencia 2025, se avanza en la ejecución de la implementación del MIPG. Se avanza en la consolidación e implementación de acciónes que aportan a la gestión del conocimiento.
DESAGREGADO POR META PROYECTO
[10 empty] | ¦¦ | [8 empty] | <
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2025 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL | Sedes adecuadas | Mejorar los espacios físicos y accesibilidad de la entidad | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Total | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2025 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad | 25% | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.16% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.1% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.4%
|  | Fortalecer la implementación de la dimension de Talento Humano de la entidad. | 25% | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.16% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.1% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.4%
|  | Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de planeacion y gestión | 25% | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.16% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.1% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.4%
|  | Consolidar las politicas de gobierno digital y seguridad digital | 25% | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.16% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.1% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.4%
|  | Total | 100% | 0.4% | 0.04% | 0.04% | 0.08% | 0.16% | 0.16% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.4% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0.4% | 0.4%
Note on F5: Jenny Malaver: Revisar meta en SPI

## ACCESIBILIDAD (hidden)
Proyecto de inversión | Código Producto del Proyecto | Proceso Responsable | Grupo de trabajo | Meta Plan Estratégico | Meta Cuatrienio | Actividad | Meta 2021 de la Actividad ó Meta anual | Peso Porcentual de la Actividad en relación con la Meta | Indicador Eficacia de cada actividad | Presupuesto por Meta del proyecto de inversión | Fecha Inicio de la actividad | Fecha Fin de la actividad | Descripción del nombre del contrato | Código UNSPSC (cada código separado por ;) | Fecha estimada de inicio de proceso de selección (Numero del mes) | Fecha estimada de presentación de ofertas (Número del mes) | Duración estimada del contrato (número meses) | Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años) | Modalidad de selección | Tipo de objeto de Gasto | Nombre del Supervisor | Valor real del contrato
Mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos de las Personas con discapacidad visual en el país. | MC-01 | Asistencia Técnica | Accesibilidad | Brindar asesoría a entidades publicas y privadas que generen condiciones de accesibilidad al espacio físico, a la información y al uso de tecnología especializada para las personas con discapacidad visual | No aplica |  |  |  |  | 231448571 | [7 empty] | 1
Mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos de las Personas con discapacidad visual en el país. | MC-01 | Asistencia Técnica | Accesibilidad | Brindar asesoría a entidades publicas y privadas que generen condiciones de accesibilidad al espacio físico, a la información y al uso de tecnología especializada para las personas con discapacidad visual | No aplica | [12 empty] | 1
Mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos de las Personas con discapacidad visual en el país. | MC-01 | Asistencia Técnica | Accesibilidad | Brindar asesoría a entidades publicas y privadas que generen condiciones de accesibilidad al espacio físico, a la información y al uso de tecnología especializada para las personas con discapacidad visual | No aplica | [12 empty] | 1
Mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos de las Personas con discapacidad visual en el país. | MC-01 | Asistencia Técnica | Accesibilidad | Brindar asesoría a entidades publicas y privadas que generen condiciones de accesibilidad al espacio físico, a la información y al uso de tecnología especializada para las personas con discapacidad visual | No aplica | [12 empty] | No aplica
Mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos de las Personas con discapacidad visual en el país. | MC-01 | Asistencia Técnica | Accesibilidad | Brindar asesoría a entidades publicas y privadas que generen condiciones de accesibilidad al espacio físico, a la información y al uso de tecnología especializada para las personas con discapacidad visual | No aplica | [12 empty] | 1
Mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos de las Personas con discapacidad visual en el país. | MC-01 | Asistencia Técnica | Accesibilidad | Brindar asesoría a entidades publicas y privadas que generen condiciones de accesibilidad al espacio físico, a la información y al uso de tecnología especializada para las personas con discapacidad visual | No aplica | [12 empty] | No aplica
Mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos de las Personas con discapacidad visual en el país. | MC-01 | Asistencia Técnica | Accesibilidad | Brindar asesoría a entidades publicas y privadas que generen condiciones de accesibilidad al espacio físico, a la información y al uso de tecnología especializada para las personas con discapacidad visual | No aplica | [12 empty] | 1
Note on H1: OAP: Coloque en numeros la meta de cada actividad y en aquella que cooresponda a la meta anual registre en números la meta 2021
Note on J1: OAP: Se revisará en conjunto con la Oficina de Planeación
Note on O1: OAP: Contratos de prestación de servicios: 80111600. Los demás buscar códigos colombia compra eficiente
Note on U1: OAP: Para el caso de viáticos y tiquetes terrestre coloque No es contrato. Los demás selecciónelos de acuerdo con la lista
Note on W1: OAP:Los contratos de prestación de servicios deben registrarse con el mismo valor del año 2020 (Sin incremento)

## COMISIONES (hidden)
Meta | Departamento | Municipio | Nombre Servidor público | Viáticos | # días | SUBTOTAL Viaticos | Tiquete Aereo | Tiquete Terrestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on H1: OAP: Se sugiere valor promedio tiquete $800,000

## EVENTOS (hidden)
Meta | Objeto del Evento | Cantidad de personas | Valor refrigerio (Unidad) | Número de refrigerios por persona | Valor Total Refrigerios para evento | Valor almuerzo (Unidad) | Número de almuerzos por persona | Valor total almuerzo para evento | Valor Tiquetes aéreos para eventos en caso de invitados | Valor hospedaje para eventos en caso de invitados | Valor hospedaje y almuerzo | Descripción Materiales para eventos que lo requieran | Cantidad de Materiales
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on M1: OAP: Marcadores, pliegos de papel periódico, papel de colores, lápices, esferos, papel craft

## Metas cuatrenio (hidden)
| PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | [5 empty] | PROYECTO FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
CPA | META | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | CPA | METAS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
MC 01 | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales certificadas para el mejoramiento de los procesos de atención de las personas con discapacidad visual | 56 | 20 | 20 |  | FP 01 | Mejorar los espacios físicos y accesibilidad de la entidad | 50% | 50%
MC 02 | Dotar instituciones que atiendan personas con discapacidad visual con libros y textos en braille y material en relieve y macrotipo | 600 | 600 | 600 | 600 | FP 02 | Implementar los instrumentos archivísticos en la entidad | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
MC 01 | Brindar asesoría a entidades públicas y privadas que generen condiciones de accesibilidad al espacio físico, a la información y al uso de tecnología especializada para las personas con discapacidad visual | 50 | 50 | 50 | 50 | FP 02 | Actualizar y ejecutar el programa de gestión documental | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
MC 01 | Asesorar a las instancias competentes para promover la empleabilidad de las personas con discapacidad visual | 5 | 5 | 5 | 5 | FP 03 | Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación | 100 | 100 | 100 | 100
MC 03 | Gestionar documentos de propuestas normativas para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad visual | 2 | 2 | 2 | 2 | FP 03 | Ejecutar el Programa de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los servidores de la entidad | 25% | 25% | 25% | 25%
MC 03 | Desarrollar ejercicios de investigación para mejorar las condiciones de inclusión de las personas con discapacidad visual | 1 | 1 | 1 | 1 | FP 04 | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el INCI | 25% | 25% | 25% | 25%
MC 03 | Promover y asesorar a organizaciones sociales, familia y otros colectivos de personas con discapacidad visual, para la participación y el ejercicio de sus derechos | 10 | 10 | 10 | 10 | FP 04 | Implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo | 25% | 25% | 25% | 25%
MC 02 | Desarrollar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 50 | 50 | 50 | 50 | FP 05 | Actualizar la plataforma tecnológica de la entidad | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
MC 02 | Producir y publicar en formatos accesibles documentos para personas con discapacidad visual | 300 | 300 | 300 | 300 | FP 05 | Mejorar la seguridad de la información | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
MC 02 | Realizar exposiciones para personas con discapacidad visual y público en general en la sala multisensorial | 4 | 3 | 3 | 3
MC 01 | Desarrollar campañas de comunicación relacionadas con la temática de discapacidad visual y el quehacer institucional | 10 | 10 | 10 | 10
MC 02 | Producir y adaptar material audiovisual para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 60 | 70 | 80 | 90
MC 02 | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 800 | 800 | 800 | 800
MC 02 | Disponer de material, productos y ayudas para la adquisición por parte de las personas con discapacidad visual | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
MC 02 | Transcribir e imprimir libros, textos y material para las personas con discapacidad visual | 462000 | 100000 | 100000 | 100000

## Valor Viaticos (hidden)
DECRETO 1175 DE 2020
SALARIO DESDE | SALARIO HASTA | VALOR VIÁTICOS
0 | 1197166 | 108580
1197167 | 1881232 | 148394
1881233 | 2512112 | 180053
2512113 | 3186275 | 209511
3186276 | 3848087 | 240584
3848088 | 5803498 | 271546
5803499 | 8111292 | 329834
8111293 | 9631033 | 444947

## Listas (hidden)
MC-01 | Contratación directa | CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS (Técnico) | Claudia Valdés | subdireccion@inci.gov.co | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN CON ENFOQUE INCLUYENTE Y DE CALIDAD | Brindar asistencia técnica a los departamentos para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | Enero | Bogotá, Distrito Capital. | Bogotá, Distrito Capital.
MC-02 | Minima Cuantía | CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES | Darío Montañez | secretariageneral@inci.gov.co | Comunicaciones | Asesor de Dirección con funciones de Comunicaciones | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y AJUSTES RAZONABLES PARA PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | Febrero | Barrancabermeja, Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso. | Barrancabermeja, Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso.
MC-03 | Menor Cuantía | TIQUETE TERRESTRE | Diego Sánchez | direccioninci@inci.gov.co | Asistencia Técnica | Accesibilidad | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | Marzo | Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario. | Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario.
FP-01 | No es contrato | TIQUETE AÉREO | Carlos Parra | juridica@inci.gov.co | Centro Cultural | Gestión Interinstitucional |  | TRANSFERENCIAS | SEDES ADECUADAS | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | Abril | Buenaventura, Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Eco-turístico. | Buenaventura, Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Eco-turístico.
FP-02 | Selección Abreviada Acuerdo Marco | VIÁTICOS | Jenny Andrea Malaver | planeacion@inci.gov.co | Unidades Productivas | Educación |  |  | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual | Mayo | Cali, Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. | Cali, Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios.
GG001 |  | SERVICIO |  |  | Producción radial y audiovisual | Centro Cultural |  |  | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la temática de discapacidad visual | Junio | Cartagena de Indias, Distrito Turístico, Cultural e Histórico. | Cartagena de Indias, Distrito Turístico, Cultural e Histórico.
GG002 |  | SUMINISTRO |  |  | Informática y Tecnología | Unidades Productivas |  |  | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Dotar con material en tinta, braille, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades públicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | Julio | Medellín, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. | Medellín, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.
GG003 |  | SOFTWARE |  |  | Gestión Documental | Producción radial y audiovisual |  |  | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | Agosto | Mompox, Distrito Especial Turístico, Cultural e Histórico. | Mompox, Distrito Especial Turístico, Cultural e Histórico.
GG004 |  | LICENCIA |  |  | Gestión Contractual | Informática y Tecnología |  |  | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | Septiembre | Riohacha, Distrito Especial, Turístico y Cultural. | Riohacha, Distrito Especial, Turístico y Cultural.
GG005 |  |  |  |  | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica |  |  | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | Octubre | Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico. | Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico.
GG006 |  |  |  |  | Servicio al ciudadano | Gestión Humana y de la Información |  |  | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | Noviembre | Tumaco, Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico. | Tumaco, Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico.
GG007 |  |  |  |  | Gestión Humana | Grupo Administrativo y Financiero |  |  | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | Diciembre | Turbo, Distrito Portuario, Logístico, Turístico, Industrial y Comercial | Turbo, Distrito Portuario, Logístico, Turístico, Industrial y Comercial
GG008 |  |  |  |  | Evaluación y Mejoramiento | Evaluación y Mejoramiento |  |  | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual |  | Amazonas | Leticia
GG009 |  |  |  |  | Financiero | Asesor de Dirección con funciones de Control Interno |  |  | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA) | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual |  | Antioquia | Arauca
GG010 |  |  |  |  | Administrativo |  |  |  | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos |  | Arauca | Tunja
TR01 | [8 empty] | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual |  | Atlántico | Manizales
TR02 | [8 empty] | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | Mejorar los espacios físicos y accesibilidad de la entidad |  | Bogotá | Florencia
TR03 | [8 empty] | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad |  | Bolívar | Yopal
TR04 | [8 empty] | SERVICIOS DE SOPORTE | Fortalecer la implementación de la dimensión de Talento Humano de la entidad. |  | Boyacá | Popayán
TR05 | [8 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión |  | Caldas | Valledupar
TR06 | [8 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO. | Consolidar las políticas de gobierno digital y seguridad digital |  | Caquetá | Quibdó
[9 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO. | No aplica |  | Casanare | Montería
[9 empty] | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES |  |  | Cauca | Villavicencio
[9 empty] | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL |  |  | Cesar | Pasto
[9 empty] | OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN |  |  | Chocó | San José de Cúcuta
[9 empty] | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES |  |  | Córdoba | Mocoa
[9 empty] | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES |  |  | Cundinamarca | Armenia
[9 empty] | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE |  |  | Guainía | Pereira
[9 empty] | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL |  |  | Guaviare | San Andrés
[9 empty] | IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO |  |  | Huila | Bucaramanga
[12 empty] | La Guajira | Sincelejo
[12 empty] | Magdalena | Ibagué
[12 empty] | Meta | Mitú
[12 empty] | Nariño | Puerto Carreño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés y Providencia
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada