## Mejoramiento atención
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 34.78% | 49% | 59% | 38%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2024 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance acumulado a Septiembre |  | Observaciones Avance
4603025 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 476 | 121 | 45.45% | 0 | 1 | 8 | 13 | 20 | 26 | 40 | 50 | 55 |  | Primera Infancia: 0 Educación:0 Accesibilidad Información: 17 Accesibilidad espacio fisico: 22 Empleabilidad:5 Campañas: 11
4603016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 60 | 19 | 5.263% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Proyectos Investigación:1 Organizaciones: 0 Acciones Participación y Derechos: 0
4603018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 573777 | 86109 | 53.63% | 5579 | 7266 | 16968 | 19181 | 24574 | 37021 | 39690 | 43030 | 46183 |  | Material dotado:232 Adquisición en la tienda: 2,485 Material Impreso: 42.082 Producción Radial: 780 Vídeos con audio-descripción: 74 Textos estructurados: 418 Talleres realizados: 112
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2024 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 5 | 20% | 6 | 5 | 1 | 17 | 68% | 0 | 0 | 0 | 17 | 68%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | 24 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.67% | 3 | 2 | 4 | 13 | 54.17% | 7 | 1 | 1 | 22 | 91.67% | 0 | 0 | 0 | 22 | 91.67%
|  | Brindar asistencia tecnica a entidades publicas y privadas para promover la inclusion laboral de las personas con discapacidad visual | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20% | 1 | 1 | 0 | 5 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.33%
|  | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la tematica de discapacidad visual | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4% | 1 | 0 | 1 | 3 | 12% | 1 | 4 | 3 | 11 | 44% | 0 | 0 | 0 | 11 | 44%
|  | Total | 121 | 55 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6.612% | 5 | 7 | 6 | 26 | 21.49% | 14 | 10 | 5 | 55 | 45.45% | 0 | 0 | 0 | 55 | 45.45%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2024 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
|  | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Total | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.263% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.263%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2024 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar con material en tinta, braile, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades publicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | 504 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 55 | 0 | 74 | 14.68% | 21 | 0 | 137 | 232 | 46.03% | 0 | 0 | 0 | 232 | 46.03%
|  | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | 3312 | 2485 | 230 | 903 | 191 | 1324 | 39.98% | 264 | 179 | 185 | 1952 | 58.94% | 195 | 174 | 164 | 2485 | 75.03% | 0 | 0 | 0 | 2485 | 75.03%
|  | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | 80000 | 42082 | 5320 | 640 | 9375 | 15335 | 19.17% | 1757 | 4983 | 12100 | 34175 | 42.72% | 2327 | 2910 | 2670 | 42082 | 52.6% | 0 | 0 | 0 | 42082 | 52.6%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 1038 | 780 | 21 | 82 | 68 | 171 | 16.47% | 104 | 109 | 92 | 476 | 45.86% | 102 | 102 | 100 | 780 | 75.14% | 0 | 0 | 0 | 780 | 75.14%
|  | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 100 | 74 | 8 | 7 | 8 | 23 | 23% | 9 | 7 | 9 | 48 | 48% | 11 | 9 | 6 | 74 | 74% | 0 | 0 | 0 | 74 | 74%
|  | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | 1000 | 418 | 0 | 46 | 46 | 92 | 9.2% | 46 | 46 | 46 | 230 | 23% | 0 | 125 | 63 | 418 | 41.8% | 0 | 0 | 0 | 418 | 41.8%
|  | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 155 | 112 | 0 | 9 | 14 | 23 | 14.84% | 14 | 14 | 15 | 66 | 42.58% | 13 | 20 | 13 | 112 | 72.26% | 0 | 0 | 0 | 112 | 72.26%
|  | Total | 86109 | 46183 | 5579 | 1687 | 9702 | 16968 | 19.71% | 2213 | 5393 | 12447 | 37021 | 42.99% | 2669 | 3340 | 3153 | 46183 | 53.63% | 0 | 0 | 0 | 46183 | 53.63%

## Optimización de capacidades
OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 9.262% | 49% | 61% | 36%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2024 | % Avance | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance agosto | Avance septiembre
4699011 | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | % Avance | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4699060 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | Nivel de avance | 100% | 25% | 18.52% | 2% | 4% | 6% | 8.075% | 10.15% | 12.23% | 14.33% | 16.43% | 18.52%
4.631%
DESAGREGADO POR META PROYECTO
[10 empty] | ¦¦ | [8 empty] | <
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2024 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL | Sedes adecuadas | Mejorar los espacios físicos y accesibilidad de la entidad | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Total | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2024 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad | 25% | 18.6% | 2% | 2% | 2% | 6% | 24% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 12.3% | 49.2% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 18.6% | 74.4% | 0% | 0% | 0% | 18.6% | 74.4%
|  | Fortalecer la implementación de la dimension de Talento Humano de la entidad. | 25% | 18.6% | 2% | 2% | 2% | 6% | 24% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 12.3% | 49.2% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 18.6% | 74.4% | 0% | 0% | 0% | 18.6% | 74.4%
|  | Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de planeacion y gestión | 25% | 18.6% | 2% | 2% | 2% | 6% | 24% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 12.3% | 49.2% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 18.6% | 74.4% | 0% | 0% | 0% | 18.6% | 74.4%
|  | Consolidar las politicas de gobierno digital y seguridad digital | 25% | 18.3% | 2% | 2% | 2% | 6% | 24% | 2% | 2% | 2% | 12% | 48% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 18.3% | 73.2% | 0% | 0% | 0% | 18.3% | 73.2%
|  | Total | 100% | 74.1% | 2% | 2% | 2% | 6% | 6% | 2.075% | 2.075% | 2.075% | 12.22% | 12.22% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 18.53% | 18.53% | 0% | 0% | 0% | 74.1% | 74.1%
Observaciones Avance Mes
Para la vigencia 2024 se ejecuto 10% de la meta programada. Se espera ejecutar esta actividad en el 2025.
Ejecución de cronogramas de actulización del SIG. Parametrización de planes en el software SIG. Ejecución del plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
Note on F5: Jenny Malaver: Revisar meta en SPI

## Segundo trimestre (hidden)
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 70.63% | 23% | 29% | 1%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2023 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance Septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | Observaciones Avance | [5 empty] | Observaciones Avance
2203003 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 457 | 121 | 9.917% | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Primera Infancia: 6 Educación:0 Accesibilidad Información: 35 Accesibilidad espacio fisico:19 Empleabilidad: 15 Campañas: 23 | [5 empty] | Educación: 0 Accesibilidad: 14 Empleabilidad: 2 Campañas: 6
2203016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 52 | 13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | Prouyectos Investigación:1 Organizaciones:5 Acciones Participación y Derechos:5 | [5 empty] | Investigación:0 Documentos:0 Organizaciónes:0
2203018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 572343 | 156402 | 102% | 4419 | 5650 | 22416 | 24933 | 40981 | 44082 | 45591 | 47902 | 52893 | 144023 | 155594 | 159495 | Material dotado:486 Adquisición en la tienda: 3694 Material Impreso: 153,531 Producción Radial: 1012 Vídeos con audio-descripción: 66 Textos estructurados: 531 Talleres realizados: 175 | [5 empty] | Material dotado:193 Adquisición en la tienda: 208 Imprimir material: 98,784 Talleres realizados: 12 Textos estructurados: 118 Exposiciones Realizadas: 0 Vídeos con audio-descripción: 19 Producción Emisora: 161
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.167% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.167% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.167%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.882% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.882% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10% | 0 | 2 | 1 | 5 | 25% | 0 | 0 | 0 | 5 | 25% | 0 | 0 | 0 | 5 | 25%
|  | Brindar asistencia tecnica a entidades publicas y privadas para promover la inclusion laboral de las personas con discapacidad visual | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la tematica de discapacidad visual | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10% | 1 | 0 | 1 | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 4 | 20%
|  | Total | 121 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4.959% | 2 | 2 | 2 | 12 | 9.917% | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.264% | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.264%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
|  | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 5 | 62.5%
|  | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 5 | 125%
|  | Total | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 3 | 11 | 84.62%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar con material en tinta, braile, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades publicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | 480 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 153 | 153 | 31.87% | 0 | 0 | 0 | 153 | 31.87% | 246 | 87 | 0 | 486 | 101.2%
|  | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | 3694 | 3694 | 242 | 691 | 259 | 1192 | 32.27% | 262 | 230 | 283 | 1967 | 53.25% | 261 | 493 | 209 | 2930 | 79.32% | 249 | 371 | 144 | 3694 | 100%
|  | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | 150000 | 153531 | 4158 | 391 | 16295 | 20844 | 13.9% | 2060 | 15598 | 2433 | 40935 | 27.29% | 1131 | 1702 | 4674 | 48442 | 32.29% | 90492 | 10987 | 3610 | 153531 | 102.4%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 1012 | 1012 | 19 | 68 | 117 | 204 | 20.16% | 90 | 105 | 100 | 499 | 49.31% | 82 | 91 | 80 | 752 | 74.31% | 98 | 100 | 62 | 1012 | 100%
|  | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 66 | 66 | 0 | 4 | 11 | 15 | 22.73% | 4 | 4 | 2 | 25 | 37.88% | 3 | 11 | 10 | 49 | 74.24% | 5 | 5 | 7 | 66 | 100%
|  | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | 1000 | 531 | 0 | 71 | 57 | 128 | 12.8% | 90 | 91 | 114 | 423 | 42.3% | 18 | 0 | 4 | 445 | 44.5% | 26 | 0 | 60 | 531 | 53.1%
|  | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 150 | 175 | 0 | 6 | 27 | 33 | 22% | 11 | 20 | 16 | 80 | 53.33% | 14 | 14 | 14 | 122 | 81.33% | 14 | 21 | 18 | 175 | 116.7%
|  | Total | 156402 | 159495 | 4419 | 1231 | 16766 | 22416 | 14.33% | 2517 | 16048 | 3101 | 44082 | 28.19% | 1509 | 2311 | 4991 | 52893 | 33.82% | 91130 | 11571 | 3901 | 159495 | 102%

## Tercer trimestre (hidden)
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 97.46% | 23% | 29% | 1%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2023 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance Septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | Observaciones Avance | [5 empty] | Observaciones Avance
2203003 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 457 | 121 | 105.8% | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 64 | 113 | 128 | Primera Infancia: 7 Educación:29 Accesibilidad Información: 35 Accesibilidad espacio fisico:19 Empleabilidad: 15 Campañas: 23 | [5 empty] | Educación: 0 Accesibilidad: 14 Empleabilidad: 2 Campañas: 6
2203016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 52 | 13 | 84.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | Prouyectos Investigación:1 Organizaciones:5 Acciones Participación y Derechos:5 | [5 empty] | Investigación:0 Documentos:0 Organizaciónes:0
2203018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 572343 | 156402 | 102% | 4419 | 5650 | 22416 | 24933 | 40981 | 44082 | 45591 | 47902 | 52893 | 144023 | 155594 | 159495 | Material dotado:486 Adquisición en la tienda: 3694 Material Impreso: 153,531 Producción Radial: 1012 Vídeos con audio-descripción: 66 Textos estructurados: 531 Talleres realizados: 175 | [5 empty] | Material dotado:193 Adquisición en la tienda: 208 Imprimir material: 98,784 Talleres realizados: 12 Textos estructurados: 118 Exposiciones Realizadas: 0 Vídeos con audio-descripción: 19 Producción Emisora: 161
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 25% | 5 | 0 | 0 | 7 | 87.5%
|  | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.167% | 0 | 0 | 3 | 4 | 16.67% | 12 | 7 | 6 | 29 | 120.8%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | 34 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.882% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.882% | 0 | 4 | 3 | 9 | 26.47% | 3 | 20 | 3 | 35 | 102.9%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10% | 0 | 2 | 1 | 5 | 25% | 0 | 0 | 2 | 7 | 35% | 1 | 9 | 2 | 19 | 95%
|  | Brindar asistencia tecnica a entidades publicas y privadas para promover la inclusion laboral de las personas con discapacidad visual | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 8 | 0 | 15 | 100%
|  | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la tematica de discapacidad visual | 20 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10% | 1 | 0 | 1 | 4 | 20% | 1 | 1 | 2 | 8 | 40% | 6 | 5 | 4 | 23 | 115%
|  | Total | 121 | 128 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4.959% | 2 | 2 | 2 | 12 | 9.917% | 1 | 5 | 12 | 30 | 24.79% | 34 | 49 | 15 | 128 | 105.8%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
|  | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 5 | 62.5%
|  | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 5 | 125%
|  | Total | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 3 | 11 | 84.62%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar con material en tinta, braile, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades publicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | 480 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 153 | 153 | 31.87% | 0 | 0 | 0 | 153 | 31.87% | 246 | 87 | 0 | 486 | 101.2%
|  | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | 3694 | 3694 | 242 | 691 | 259 | 1192 | 32.27% | 262 | 230 | 283 | 1967 | 53.25% | 261 | 493 | 209 | 2930 | 79.32% | 249 | 371 | 144 | 3694 | 100%
|  | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | 150000 | 153531 | 4158 | 391 | 16295 | 20844 | 13.9% | 2060 | 15598 | 2433 | 40935 | 27.29% | 1131 | 1702 | 4674 | 48442 | 32.29% | 90492 | 10987 | 3610 | 153531 | 102.4%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 1012 | 1012 | 19 | 68 | 117 | 204 | 20.16% | 90 | 105 | 100 | 499 | 49.31% | 82 | 91 | 80 | 752 | 74.31% | 98 | 100 | 62 | 1012 | 100%
|  | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 66 | 66 | 0 | 4 | 11 | 15 | 22.73% | 4 | 4 | 2 | 25 | 37.88% | 3 | 11 | 10 | 49 | 74.24% | 5 | 5 | 7 | 66 | 100%
|  | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | 1000 | 531 | 0 | 71 | 57 | 128 | 12.8% | 90 | 91 | 114 | 423 | 42.3% | 18 | 0 | 4 | 445 | 44.5% | 26 | 0 | 60 | 531 | 53.1%
|  | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 150 | 175 | 0 | 6 | 27 | 33 | 22% | 11 | 20 | 16 | 80 | 53.33% | 14 | 14 | 14 | 122 | 81.33% | 14 | 21 | 18 | 175 | 116.7%
|  | Total | 156402 | 159495 | 4419 | 1231 | 16766 | 22416 | 14.33% | 2517 | 16048 | 3101 | 44082 | 28.19% | 1509 | 2311 | 4991 | 52893 | 33.82% | 91130 | 11571 | 3901 | 159495 | 102%

## Cuarto trimestre (hidden)
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | [5 empty] | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACIÓN | PROPIOS
[6 empty] | 97.46% | 23% | 29% | 1%
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO | PRODUCTO | Indicador | U. medida | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2023 | % Avance Acumulado | Avance enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance Septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | Observaciones Avance | [5 empty] | Observaciones Avance
2203003 | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente | Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares | 457 | 121 | 105.8% | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 64 | 113 | 128 | Primera Infancia: 7 Educación:29 Accesibilidad Información: 35 Accesibilidad espacio fisico:19 Empleabilidad: 15 Campañas: 23 | [5 empty] | Educación: 0 Accesibilidad: 14 Empleabilidad: 2 Campañas: 6
2203016 | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad | Número de eventos | 52 | 13 | 84.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | Prouyectos Investigación:1 Organizaciones:5 Acciones Participación y Derechos:5 | [5 empty] | Investigación:0 Documentos:0 Organizaciónes:0
2203018 | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Contenidos y Piezas audiovisuales en lenguaje accesible elaborados y divulgados | Número de contenidos y Piezas audiovisuales | 572343 | 156402 | 102% | 4419 | 5650 | 22416 | 24933 | 40981 | 44082 | 45591 | 47902 | 52893 | 144023 | 155594 | 159495 | Material dotado:486 Adquisición en la tienda: 3694 Material Impreso: 153,531 Producción Radial: 1012 Vídeos con audio-descripción: 66 Textos estructurados: 531 Talleres realizados: 175 | [5 empty] | Material dotado:193 Adquisición en la tienda: 208 Imprimir material: 98,784 Talleres realizados: 12 Textos estructurados: 118 Exposiciones Realizadas: 0 Vídeos con audio-descripción: 19 Producción Emisora: 161
DESAGREGADO POR META PROYECTO
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad | Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 25% | 5 | 0 | 0 | 7 | 87.5%
|  | Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.167% | 0 | 0 | 3 | 4 | 16.67% | 12 | 7 | 6 | 29 | 120.8%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual | 34 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.882% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.882% | 0 | 4 | 3 | 9 | 26.47% | 3 | 20 | 3 | 35 | 102.9%
|  | Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico. | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10% | 0 | 2 | 1 | 5 | 25% | 0 | 0 | 2 | 7 | 35% | 1 | 9 | 2 | 19 | 95%
|  | Brindar asistencia tecnica a entidades publicas y privadas para promover la inclusion laboral de las personas con discapacidad visual | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 8 | 0 | 15 | 100%
|  | Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la tematica de discapacidad visual | 20 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10% | 1 | 0 | 1 | 4 | 20% | 1 | 1 | 2 | 8 | 40% | 6 | 5 | 4 | 23 | 115%
|  | Total | 121 | 128 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4.959% | 2 | 2 | 2 | 12 | 9.917% | 1 | 5 | 12 | 30 | 24.79% | 34 | 49 | 15 | 128 | 105.8%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad | Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
|  | Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 5 | 62.5%
|  | Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 5 | 125%
|  | Total | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 3 | 11 | 84.62%
PROYECTO | PRODUCTO | META | Meta 2023 | Valor acumulado vigencia | Enero | Febrero | Marzo | Valor acumulado Trimestre 1 | % Avance Acumulado Trimestre 1 | Abril | Mayo | Junio | Valor acumulado Trimestre II | % Avance Acumulado Trimestre II | Julio | Agosto | Septiembre | Valor acumulado Trimestre III | % Avance Acumulado Trimestre III | Octubre | Noviembre | Diciembre | Valor acumulado Trimestre IV | % Avance Acumulado Trimestre IV
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS | Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas | Dotar con material en tinta, braile, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades publicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual | 480 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 153 | 153 | 31.87% | 0 | 0 | 0 | 153 | 31.87% | 246 | 87 | 0 | 486 | 101.2%
|  | Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual | 3694 | 3694 | 242 | 691 | 259 | 1192 | 32.27% | 262 | 230 | 283 | 1967 | 53.25% | 261 | 493 | 209 | 2930 | 79.32% | 249 | 371 | 144 | 3694 | 100%
|  | Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual | 150000 | 153531 | 4158 | 391 | 16295 | 20844 | 13.9% | 2060 | 15598 | 2433 | 40935 | 27.29% | 1131 | 1702 | 4674 | 48442 | 32.29% | 90492 | 10987 | 3610 | 153531 | 102.4%
|  | Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 1012 | 1012 | 19 | 68 | 117 | 204 | 20.16% | 90 | 105 | 100 | 499 | 49.31% | 82 | 91 | 80 | 752 | 74.31% | 98 | 100 | 62 | 1012 | 100%
|  | Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual | 66 | 66 | 0 | 4 | 11 | 15 | 22.73% | 4 | 4 | 2 | 25 | 37.88% | 3 | 11 | 10 | 49 | 74.24% | 5 | 5 | 7 | 66 | 100%
|  | Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual | 1000 | 531 | 0 | 71 | 57 | 128 | 12.8% | 90 | 91 | 114 | 423 | 42.3% | 18 | 0 | 4 | 445 | 44.5% | 26 | 0 | 60 | 531 | 53.1%
|  | Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual | 150 | 175 | 0 | 6 | 27 | 33 | 22% | 11 | 20 | 16 | 80 | 53.33% | 14 | 14 | 14 | 122 | 81.33% | 14 | 21 | 18 | 175 | 116.7%
|  | Total | 156402 | 159495 | 4419 | 1231 | 16766 | 22416 | 14.33% | 2517 | 16048 | 3101 | 44082 | 28.19% | 1509 | 2311 | 4991 | 52893 | 33.82% | 91130 | 11571 | 3901 | 159495 | 102%