## C1 Gestión del Riesgo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [8 empty] | SEGUIMIENTO OCI - MAYO 10 DE 2019 |  | SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 10 DE 2019 |  | SEGUIMIENTO OCI - DICIEMBRE 2019
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL | SEGUIMIENTO MAYO -AGOSTO | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
1 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Consolidar con las dependencias del INCI el proyecto del mapa de riesgos de corrupción. | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 25 de 2019 | Se consolidó con las dependencias del INCI el proyecto del mapa de riesgos de corrupción. | Actividad cumplida y reportada primer cuatrimestre | Actividad cumplida y reportada primer cuatrimestre | Se evidencia construcción del Mapa de Riesgos de corrupción para la vigencia 2019 | 100% | Se evidencia construcción del Mapa de Riesgos de corrupción para la vigencia 2019 | 100% | Se evidencia construcción del Mapa de Riesgos de corrupción para la vigencia 2019 | 100%
2 | Consulta y Divulgación | Publicar y recibir retroalimentación del Mapa de Riesgos de Corrupción en el portal institucional | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 26 al 31 de 2019 | Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción en el portal institucional durante el mes de enero de 2019 | Actividad cumplida y reportada primer cuatrimestre | Actividad cumplida y reportada primer cuatrimestre | Se evidencia publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | 100% | Se evidencia publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | 100% | Se evidencia publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | 100%
3 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con el monitoreo y revisión de las acciones de control establecidas realizado | Responsables del monitoreo de los riesgos | Mayo a diciembre de 2019 (Cada 4 meses) | Se realizó el primer monitoreo a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Se realizó segundo monitoreo a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Se realizó tercer monitoreo a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Se evidencia seguimiento de los riesgos por parte de los responsables en la carpeta SIG. | 100% | Se evidencia seguimiento de los riesgos por parte de los responsables en la carpeta SIG. | 100% | Se evidencia seguimiento de los riesgos por parte de los responsables en la carpeta SIG. | 100%
4 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Mayo a diciembre de 2019 (Cada 4 meses) | La Asesora de Control Interno realizará el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados en el mes de mayo | La Asesora de Control Interno realizará el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre | La Asesora de Control Interno realizará el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción del tercer cuatrimestre | Se realiza seguimiento cuatrimestral por la OCI, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente | 100% | Se realiza seguimiento cuatrimestral por la OCI, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Se recomienda ajustar la metodología de acuerdo con la Guia de Gestión de Riesgos y diseño de controles del DAFP. Fortalecer el diseño de los controles y revisar los riesgos a la luz del objetivo de los procesos. | 100% | Se realiza seguimiento cuatrimestral por la OCI, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Se evidencia capacitación en el tema de riesgos dada a los líderes y/o responsables de procesos para la aplicación de las nuevas herramientas para la identificación de los riesgos. Se mantienen las recomendaciones de revisar los riesgos de acuerdo con la Guía del DAFP. | 100%
Vacía | [8 empty] | PROMEDIO | 100% | PROMEDIO | 100% | PROMEDIO | 100%

## C2 Racionalización de Tramites
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | [11 empty] | SEGUIMIENTO OCI - MAYO 10 DE 2019 |  | SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 10 DE 2019 |  | SEGUIMIENTO OCI - DICIEMBRE DE 2019
# | NOMBRE DEL SERVICIO, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL | SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
1 | Direccionamiento Estratégico | Tecnológica | Actualizar la información de la página del SUIT en relación con los servicios del INCI | Desactualización de la página del SUIT de acuerdo con los servicios actuales de la entidad | Revisión y ajuste de los servicios reportados en el SUIT | Socialización de los servicios que ofrece el INCI | Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-30 | Se encuentra en revisión la Resolución 2015000002113 del 5 de agosto de 2015, por medio de la cual se consolidan los servicios del INCI, con el propósito de definir los OPAs que se registrarán en la página del SUIT | Se esta elaborando la Resolución para actualizar los servicios del INCI que fueron aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Acta No 3 del 28 de junio de 2019) así: 1) Servicio de asistencia técnica en: Educación Inclusiva a la población con discapacidad visual. Accesibilidad para la población con discapacidad visual. (incluye física y tecnológica) Empleabilidad para la población con discapacidad visual. Fortalecimiento Organizacional de la población con discapacidad visual Servicio de asesoría jurídica para la población con discapacidad visual y sus colectivos 2)Servicio de Acceso a la Cultura para población con discapacidad visual (incluye Sensoroteca y Sala de exposiciones) 3)Servicio de Biblioteca virtual para ciegos. 4)Servicio de dotación de material en sistema braille, macrotipo y tinta-braille para personas con discapacidad visual (incluye código QR y Relieve) 5)Servicio de producción de material impreso en sistemas braille, macrotipo y tinta-braille para población con discapacidad visual. 6)Servicio de distribución de productos especializados para personas con discapacidad visual. 7)Servicio de producción radial especializada para población con discapacidad visual 8)Servicio de producción audiovisual con audio descripción para población con discapacidad visual | Se actualizó la información de los OPAS en la página del SUIT así: 1) Obtener asistencia técnica para fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad visual en: Educación Inclusiva a la población con discapacidad visual. Accesibilidad para la población con discapacidad visual. (incluye física y tecnológica) Empleabilidad para la población con discapacidad visual. Fortalecimiento Organizacional de la población con discapacidad visual Servicio de asesoría jurídica para la población con discapacidad visual y sus colectivos 2)Registro Biblioteca virtual para ciegos | Se aporta como evidencia Acta de 07/05/2019 en la que se revisan los servicios del INCI. Pendiente actualización en el SUIT. Se aporta correo invitando a los funcionarios de la OAP participar en el Taller SUIT que ofrece el DAFP. | 30% | Se evidencia avance de la actividad. Se solicita acta de comité No se cumplen los términos establecidos para culminar la actividad (30/05/2019) | 30% | Se realiza actualización de la información en el SUIT, de acuerdo con la Resolución que actualiza los servicios en el INCI. | 100%
[12 empty] | PROMEDIO | 30% | PROMEDIO ACUMULADO | 30% | PROMEDIO ACUMULADO | 100%

## C3 Rendición cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas | [14 empty] | SEGUIMIENTO OCI - MAYO 10 DE 2019 |  | SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 10 DE 2019 |  | SEGUIMIENTO OCI - DICIEMBRE 6 2019
ELEMENTO | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO ENERO- ABRIL | SEGUIMIENTO MAYO-AGOSTO | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
Información | Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para definir la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización. | Temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | A mediados del mes de mayo y durante el mes de junio, se aplicará el "Formato encuesta rendición de cuentas" Código DG-100-FM-280; con el apoyo del punto de Atención al Ciudadano y La Tienda INCI; para indagar sobre los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, canales para la difusión de la información , metodologías y frecuencia de los eventos de rendición de cuentas. Así mismo, la oficina de comunicaciones publicará en la página web el "formato encuesta rendición de cuentas" para recolectar información con los usuarios de la misma | Durante los meses de mayo, junio y agosto, se aplicó el "Formato encuesta rendición de cuentas" a 42 personas que asistieron al punto de atención al Ciudadano y La Tienda INCI y a través de la página web; con el propósito de indagar entre otros aspectos sobre los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional. Por otra parte, se entregó a 50 servidores públicos y contratistas del INCI recibiendo un total de 28 encuestas. Los resultados fueron los siguientes: 1. Que información considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas: El 15% considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas la Gestión realizada por el INCI en las regiones del país, el 14% sobre los servicios que presta el INCI, el 13% sobre el avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual, la ejecución presupuestal y las acciones de mejoramiento, el 12% resultados de la gestión, el 11% gestión para dar cumplimiento a las metas y el 9% sobre procesos contractuales | Actividad cumplida y reportada en el seguimiento mayo-agosto | Se evidencia Acta de mayo 7 de 2019 mediante la cual se define la aplicacióin de encuesta rendición de cuentas, en la Tienda Inci, Servicio al Ciudadano, Página Web. | 20% | Se aporta como evidencia de cumplimiento de la meta: Tabulación de las encuestras realizadas a traves de diferentes medios: página web, La tienda, Atención al Ciudadano, encuesta interna. | 100% | Se aporta como evidencia de cumplimiento de la meta: Tabulación de las encuestras realizadas a traves de diferentes medios: página web, La tienda, Atención al Ciudadano, encuesta interna. | 100%
Responsabilidad | Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | Temas de interés definidos de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | Se definieron como temas de interés de los organismos de control para la Rendición de cuentas; el avance en la gestión de las metas del plan anual institucional, y el presupuesto ejecutado para ello | Se definieron como temas de interés de los organismos de control para la Rendición de cuentas; el avance en la gestión de las metas del plan anual institucional, y el presupuesto ejecutado para ello | Se definieron como temas de interés de los organismos de control para la Rendición de cuentas; el avance en la gestión de las metas del plan anual institucional, y el presupuesto ejecutado para ello | Se solicita informacion a la OAP sobre la consulta adelantada a los organismos de control respecto delos temas a incluir en la rendición de cuentas. | 50% | No se evidencia encuesta aplicada a entes de control. Se definieron como temas de interés para los organismos de control: Avance en la gestión de las metas del plan anual institucional y el presupeusto ejecutado para ello. Sin embargo la OCI considera que los temas de interés para los entes de control son todos los temas incluídos en la Guia para la rendición de cuentas. | 80% | No se evidencia solicitud de información de temas de interés realizada a los entes de control, ni invitación a participar en la rendición de cuentas. La entidad define como temas de interés para los organismos de control: Avance en la gestión de las metas del plan anual institucional y el presupuesto ejecutado para ello. No se evidencia participación de los entes de control en las actividades de rendición de cuentas. | 80%
Información y Diálogo | Caracterizar los grupos de valor | (1) Documento de caracterización que identifique las necesidades de información, los canales de publicación y difusión y los temas de interés de los grupos de valor y los organismos de control que participarán en los ejercicios de rendición de cuentas | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | A finales del mes de junio se sistematizará la información recogida de la aplicación del "Formato encuesta rendición de cuentas"; insumo para la caracterización de los usuarios en relación con las necesidades de información | En la aplicación del "Formato encuesta rendición de cuentas" a parte de indagar sobre los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, se preguntó sobre los canales para la difusión de la información , metodologías y frecuencia de los eventos de rendición de cuentas. Los resultados fueron los siguientes: 1. Que información considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas: El 15% considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas la Gestión realizada por el INCI en las regiones del país, el 14% sobre los servicios que presta el INCI, el 13% sobre el avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual, la ejecución presupuestal y las acciones de mejoramiento, el 12% resultados de la gestión, el 11% gestión para dar cumplimiento a las metas y el 9% sobre procesos contractuales 2. A través de que canales considera que se debe hacer la difusión del espacio de rendición de cuentas El 30% a través de la página web y el 27% a través de la emisora INCI Radio 3. Que metodología sugiere para socializar la información en el espacio de rendición de cuentas? El 48% opinó que se debe hacer un conversatorio 4. Considera que un solo evento al año es suficiente para socializar la gestión adelantada por el INCI? El 51 % opina que es suficiente | Actividad cumplida y reportada en el seguimiento mayo-agosto. Para este cuatrimestre se actualizó alguna información de los grupos de valor (Organizaciones y entes de control) | No se registra avance. Actividad prevista para junio | 0 | Se evidencia en el SIG/Direccionamiento Estratégico/Registros/Caracterización de usuarios. (Personas con discapacidad visual). Se evidencia documento Directorio de Agremiaciones, Asociaciones y otros grupos de interés. No se caracterizan los cuatro (4) grupos de valor establecidos en el documento Insumos Componentes Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana Plan Anticorrupción 2019, con el fin de determinar las necesidades de información y canales de comunicacion establecidos en la meta. Actividad en proceso. | 50% | Se evidencia en el SIG/Direccionamiento Estratégico/Registros/Caracterización de usuarios. (Personas con discapacidad visual). Se evidencia documento Directorio de Agremiaciones, Asociaciones y otros grupos de interés. Documento RC Y PC Version II, INSUMOS COMPONENTES RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA- PLAN ANTICORRUPCIÓN en SIG/Direccionamiento Estratégico/Registros/ Plan Anticorrupción/vigentes/seguimiento segundo cuatrimestre, que identifica los grupos de valor y la información para la rendición de cuentas Se evidencia acta de octubre 28 de 2019 de la OAP con el equipo de trabajo de rendición de cuentas en la que se informa los lineamientos estableciedos por el DAFP para la audiencia de rendicióni de cuentas, con énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible. Se informa sobre los resultados de las encuestas realizadas a los grupos de valor durante los meses de mayo y junio en relación con los temas de su interes en la rendicion de cuentas, encuesta aplicada por la oficina de atención al ciudadano, la tienda, y comunicaciones. | 100%
Información y diálogo | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando procesos misionales y de apoyo) | Asistencia a (2) capacitaciones en los siguientes temas: Rendición de Cuentas con enfoque en derechos humanos y ODS Participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública con enfoque en derechos humanos y ODS - | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  | x |  | Julio 30 de 2019 | Se conformó el equipo de trabajo para liderar el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con funcionarios de Planeación, Comunicaciones y Subdirección Se solicitó a Gestión Humana mediante correo electrónico la incorporación dentro del PIC de temas que fortalezcan las capacidades para el diálogo para los servidores públicos del INCI | El equipo de trabajo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas asistió a las siguientes jornadas de capacitación en la función pública: • Taller de Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque en derechos humanos y ODS: El viernes 21 de junio 2019 al DAFP de 8:00 a 12:00 m asistieron los Dres. Martha del Pilar Gómez Niño, Sara Paola Rivera Moreno, Miryam Janeth Herrera Gámez, Juan Esteban Gómez y Gabriel Fernando Muñoz Diaz • Taller de participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública con enfoque en derechos humanos y ODS - El martes 28 de mayo 2019 al DAFP de 8:00 a 12:00 asistieron: Gustavo Pulido Casas, Miryam Janeth Herrera Gámez, Martha del Pilar Gómez Niño, Gabriel Fernando Muñoz Diaz, Ricardo Hernández Mateus, Maria Helena Cruz Nossa y Magdalena Pedraza | Actividad cumplida y reportada en el seguimiento mayo-agosto | Se evidencia Acta de mayo 7 de 2019 mediante la cual se define el equipo de trabajo para liderar el proceso de rendición de cuentas, se establece cronograma de eventos. | 50% | Se aportan como evidencia las invitaciones a las capacitaciones de recibidas. | 100% | Se aportan como evidencia las invitaciones a las capacitaciones de recibidas. | 100%
Información | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantìa de derechos. |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Febrero 27 de 2019 | En el Plan de acción anual, se asociaron las metas y actividades formuladas con los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. | Actividad cumplida | Actividad cumplida y reportada en el seguimiento de enero -abril | Se verifica en el Plan de Acción Anual objetivos de desarrollo sostenible y garantía de derechos | 100% | Se verifica en el Plan de Acción Anual objetivos de desarrollo sostenible y garantía de derechos | 100% | Se verifica en el Plan de Acción Anual objetivos de desarrollo sostenible y garantía de derechos | 100%
Información, Diálogo y Responsabilidad | Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma y de la manera de realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos | (1) Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo que contemple: ANTES: Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE: Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado, Reglas de juego para diálogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados, Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo DESPÚES: Procedimiento con roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos y de la forma como se informarán los avances |  | X | X |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | Durante el mes de mayo, se adelantará una reunión con subdirección y comunicaciones para definir en que eventos de los que se van a desarrollar se puede incorporar el componente de rendición de cuentas y la forma en la cual se convocará a los grupos de valor Una vez se sistematice la información del "Formato encuesta rendición de cuentas" se definirá la metodología, y la forma como se documentarán y se hará seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo | Se elaboró el Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo que contempla: ANTES: Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE: Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado, Reglas de juego para diálogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados, Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo DESPÚES: Procedimiento con roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos y de la forma como se informarán los avances | Actividad cumplida y reportada en el seguimiento mayo-agosto | No se registra avance. Actividad prevista para junio. | 0 | Se aporta como evidencia documento INSUMOS COMPONENTES RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA- PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019 | 100% | Se aporta como evidencia documento INSUMOS COMPONENTES RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA- PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019 | 100%
Información | Producir la información sobre la gestión general de la entidad (presupuesto, contratación, etc), los resultados y el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | (1) Documento con información sobre la gestión adelantada a presentar en el espacio de rendición de cuentas |  |  | X |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x | x | Diciembre 30 de 2019 | Durante el año se va registrando la información de la gestión adelantada por parte de cada uno de los procesos en diferentes instrumentos como son el Seguimiento al cronograma PAA, Infomes de ejecución presupuestal y contratos adelantados para ser presentada en los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | Se cuenta con los siguientes insumos para el desarrollo de los espacios de rendición de cuentas de septiembre y diciembre: Seguimiento plan de acción anual Informe de gestión bimensual del plan de acción anual Infomes de ejecución presupuestal Contratos celebrados mensualmente | Se llevaron a cabo dos espacios de rendición de cuentas: 12 de septiembre: Se realizó rendición de cuentas de la gestión adelantada por parte del grupo de gestión interinstitucional en el evento de socialización de las cartillas Derechos y Deberes del consumidor y Tratamiento de los Datos Personales para el cual se elaboró la respectiva presentación 5 de diciembre: Se realizó la presentación en la cual participaron los procesos que socializaron información el día del evento Se llevó a cabo una reunión en la cual el equipo de rendición de cuentas con base en los arrojado en las encuestas definió los temas y la metodología del evento, de lo cual se elaboró un acta. Lo anterior se presentó al Director General quien definió hacerlo en un conversatorio tipo entrevista a través de la emisora en la cual las personas que tuvieran preguntas las enviarían a través de las redes sociales y serían contestadas al aire por parte de cada responsable de proceso | No se registra avance. Actividades previstas para el segundo y tercer cuatrimestre | 0 | Actividad en proceso. Se evidencian los seguimientos bimensuales en la página web a tercer biemestre de 2019, Ejecución presupuestal a junio de 2019, Contratos a julio de 2019. Se realiza seguimiento mensual al Plan de Acción. | 70% | Se evidencia publicación del documento de presentación para la rendición de cuentas a realizarse el 5 de diciembre, para ser consultado por la ciudadanía. | 100%
DIálogo | Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y los mecanismos virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc), que utilizarán para rendir cuentas sobre los temas de interés priorizados, así como sobre la gestión general de la entidad. | (1) Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como especificos por tema de interés priorizado) asociado a temáticas y grupo de valor por cada espacio. |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | Una vez se definan los eventos en los cuales se incorporará el componente de rendición de cuentas, se elaborará el cronograma con los temas para divulgar en los espacios de diálogo | Se incorporará el componente de rendición de cuentas en el evento que se llevará a cabo el 12 de septiembre para "Socialización de derechos y deberes" con la Superintendencia de Industria y Comercio. Asímismo, se realizará un evento en diciembre de "Rendición de cuentas" | Actividad cumplida y reportada en el seguimiento mayo-agosto | No se registra avance. Actividad prevista para junio. | 0 | Se aporta como evidencia documento Insumos Componentes Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana Plan Anticorrupción 2019 que incluye Cronograma de Espacios de Diálogo, numeral 3. Socializacíon de Derechos y Deberes 12 de septiembre y Rendición de Cuenas 3 de diciembre. Se informa que no se tienen previstos mas espacios de rendición de cuentas. | 100% | Se aporta como evidencia documento Insumos Componentes Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana Plan Anticorrupción 2019 que incluye Cronograma de Espacios de Diálogo, numeral 3. Socializacíon de Derechos y Deberes 12 de septiembre y Rendición de Cuenas 3 de diciembre. Se informa que no se tienen previstos mas espacios de rendición de cuentas. | 100%
Responsabilidad | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | (1) Documento con las Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas |  |  | X |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x | x | Diciembre 30 de 2019 | No se han adelantado acciones de capacitación | Se llevaron a cabo dos espacios de capacitación: 1) ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES: Objetivo: Aportar a los representantes de las organizaciones de la población con discapacidad visual conocimientos, estrategias y conceptos que contribuyan al fortalecimiento de sus competencias con el fin de intervenir en los procesos de construcción de proyectos y programas que se desarrollan frente a los nuevos planes de desarrollo de los departamentos y municipios del país y al ajuste y empoderamiento de los grupos asociativos Fecha: 28 y 29 de abril de 2019 En el evento participaron 39 representantes de los grupos asociativos a nivel nacional de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bogotá, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La guajira, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, y Valle. De las regiones participaron 33 y de la ciudad de Bogotá 6 organizaciones más los representantes de Fecodiv de Bogotá y la Guajira. 2) ALCALDÍA DE BOGOTÁ, IDPAC, TEMA: Herramientas para la participación incidente. Énfasis en: políticas públicas y gestión de proyectos comunitarios. Objetivo: Desarrollar conocimientos en políticas públicas, así como fortalecer las capacidades en la formulación, seguimiento y sostenibilidad de proyectos comunitarios, con el fin de incrementar la participación incidente, el desarrollo y la autogestión. Número de sesiones desarrolladas: 8 sesiones de 3 horas, para un total de 24 horas. Número de personas formadas: 109 Número de personas certificadas: 48 | Actividad cumplida y reportada en el seguimiento mayo-agosto | No se registra avance. Actividades previstas para el segundo y tercer cuatrimestre | 0 | Se evidencia documentos con las acciones de capacitación realizadas a grupos de valor Esquema del proceso de participación ALCALDÍA DE BOGOTÁ, IDPAC. ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES. | 100% | Se evidencia documentos con las acciones de capacitación realizadas a grupos de valor Esquema del proceso de participación ALCALDÍA DE BOGOTÁ, IDPAC. ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES. | 100%
Responsabilidad | Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. | (1) Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | Se elaboró el " Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad, el cual contiene: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. | No se ha llevado a cabo ningún espacio de rendición de cuentas, por lo tanto no se ha avanzado en esta actividad | Se elaboró y diligenció el formato inhterno de reporte de las actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana | Se verifica Formato Interno de Reporte de las Actividades de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana DG-100-FM-361 de 30/04/2019 | 100% | Se verifica Formato Interno de Reporte de las Actividades de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana DG-100-FM-361 de 30/04/2019 | 100% | Se verifica Formato Interno de Reporte de las Actividades de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana DG-100-FM-361 de 30/04/2019 | 100%
Responsabilidad | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas con base en la consolidación de los formatos internos para identificar: 1. Número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas de manera general y priorizada. 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. 5. Avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas 7. Recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y acciones correctivas para optimizar la gestión y el cumplimiento de las metas del plan institucional. | (1) Documento que refleje el avance de los compromisos adquiridos y de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. |  |  |  | x | Oficina Asesora de Planeación |  |  | x | Diciembre 30 de 2019 | No se ha llevado a cabo ningún espacio de rendición de cuentas, por lo tanto no se ha avanzado en esta actividad | No se ha llevado a cabo ningún espacio de rendición de cuentas, por lo tanto no se ha avanzado en esta actividad | Se elaboró informe de implementación de la estrategia de rendición de cuentas | No se registra avance. Actividad prevista para diciembre. | 0 | No se registra avance. Actividad prevista para diciembre. | 0 | Se evidencia documento Informe Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Plan Anticorrupción y de Atencióin al Ciudadano, elaborado por la OAP y OAC. | 100%
Responsabilidad | Evaluar y verificar, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. |  |  |  | x | Asesora de Control Interno |  | x | x | Diciembre 30 de 2019 | La Asesora de Control Interno realiza su primer seguimiento en el mes de mayo | La Asesora de Control Interno realiza el segundo seguimiento en el mes de agosto | La Asesora de Control Interno elaborará el informe en el mes de diciembre | Se realiza por parte de la Asesora de Control Interno seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. A la fecha del seguimiento no se ha establecido cronograma de rendición de cuentas. Las actividades están previstas para ser ejecutadas a en el segundo semestre de 2019. | 100% | Se realiza por parte de la Asesora de Control Interno seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 100% | Se realiza por parte de la Asesora de Control Interno seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se emite y publica en diciembre 20 de 2019. | 100%
Vacía | [14 empty] | PROMEDIO | 35% | PROMEDIO | 83.33% | PROMEDIO | 98.33%

## C4 Mejora atención al ciudadano
Componente 4: Mecanismo de mejoramiento del atención al ciudadano | [8 empty] | SEGUIMIENTO OCI - MAYO 10 DE 2019 |  | SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019 |  | SEGUIMIENTO OCI - DICIEMBRE DE 2019
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL | SEGUIMIENTO MAYO AGOSTO | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE -DICIEMBRE | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
1 | Fortalecimiento de los canales de atención | Revisar y ajustar la accesibilidad del micrositio de atención al ciudadano de la página web del INCI | (1) Micrositio de atención al ciudadano con avances en accesibilidad | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | Se encuentra en rediseño la página web de la entidad el cual va a tener en cuenta el cumplimiento de las características de accesibilidad | Se avanza en el rediseño la página web de la entidad incorporando las características de accesibilidad | Se rediseñó la página web de la entidad incorporando las características de accesibilidad | Previo a la implementación de los criterios de accesibilidad, la entidad está adelantando el rediseño de la página web, para tal efecto, se han suscriben dos contratos: Contrato No.023 de 8 de febrero de 2019, cuyo objeto es Prestar sus servicios como ingeniero de sistemas para soporte y desarrollo del Portal Web y aplicación de Asistencia Técnica del INCI. Contrato No. 024 de febrero 13 de 2019 cuyo objeto es Prestar servicios profesionales para asesoría en Accesibilidad web en el marco del Proyecto Mejoramiento de las Condiciones para la garantia de los derechos de las personas con discapacidad visual del país. La meta establecida no es clara. Se aporta cronograma de Accesibilidad 2019, y su seguimiento que contiene 24 acciones a realizar durante el año, de la cuales se evidencia cumplimiento del 31%. sin embargo las acciones relacionadas con atención al ciudadano no reportan avance. | 0% | Se verifica la nueva página web y se evidencia micrositio de Atención al Ciudadano. Se verifican los avances en la incorporación de criterios de accesibilidad. | 70% | Se verifica la nueva página web y se evidencia micrositio de Atención al Ciudadano. Se verifican los avances en la incorporación de criterios de accesibilidad. | 100%
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | Consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | (4) Informes PQRSD (Trimestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | Se incluyó dentro del informe trimestral de PQRSD la consolidación de las estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Se elaboró el informe del segundo trimestral de PQRSD y se publicó en la página web de la entidad | Se elaboró y publicó en la página web el informe del cuarto trimestre de PQRSD | Se evidencia publicación en la página web del informe correspondiente al primer trimestre de 2019 | 100% | No se puede evidenciar, no es clara la ubicación en la página Web. Se evidencia en la carpeta pública del SIG documento Informe Primer Semestre PQRS 2019, en el cual se incluye información relacionada con la cantidad de usuarios atendidos y oportunidad en la atención de las PQRS. Se recomienda mejorar la información estadística relacionada con los tiempos de espera en la atención y con la oportunidad en la atención, de tal manera que se ajuste a la normatividad vigente. | 100% | No se puede evidenciar, no es clara la ubicación en la página Web. Se evidencia en la carpeta pública del SIG documento Informe Primer Semestre PQRS 2019, en el cual se incluye información relacionada con la cantidad de usuarios atendidos y oportunidad en la atención de las PQRS. Se recomienda mejorar la información estadística relacionada con los tiempos de espera en la atención y con la oportunidad en la atención, de tal manera que se ajuste a la normatividad vigente. | 100%
3 | Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano en las que se participó (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | La profesional de atención al ciudadano asistió a dos capacitaciones durante el primer semestre: 1. Inducción a la gestión de servicio al ciudadano el día 27 de febrero en la Biblioteca Nacional 2. Conformación del equipo transversal de servicio al ciudadano en el DAFP el día 8 de abril | La profesional de atención al ciudadano asistió a dos capacitaciones durante el segundo cuatrimestre: -Gestión de las habilidades blandas el día 11 de junio de 2019 -Las emociones y las relaciones con el ciudadano el día 04 de julio de 2019 | La profesional de atención al ciudadano asistió en Octubre a 1) II seminario internacional de lenguaje claro 2) Taller de manual único de rendición de cuentas con enfoque en derechos humano y ODS | Se evidencia listado de asistencia a capacitación en febrero 27 de 2019, así como Memorias de la reunión de conformación dele quipo transversal de servicio al ciudadano. | 100% | Se aportan como evidencia las invitaciones a registrarse en las actividdes del 11 de junio y 4 de julio de 2019 del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. PNSC | 100% | Se aportan como evidencia las invitaciones a registrarse en las actividdes del 11 de junio y 4 de julio de 2019 del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. PNSC | 100%
4 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | (1) espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | Se solicitó a Gestión Humana mediante correo electrónico la incorporación dentro del PIC de temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Se incorporaron dentro del PIC dos actividades relacionadas con la capacitación en servicio al ciudadano | El 13 de diciembre se llevó a cabo una capacitación para el mejoramiento del servicio al ciudadano en los siguientes temas: ORFEO Herramientas para el mejoramiento de servicio al ciudadano | Verificado el PIC 2019, se incluyeron temas de Participación Ciudadana, Sostenibilidad ambiental y Derechos de acceso a la información, entre otros. Según lo informado por la profesional de servicio al ciudadano, se programarán las capacitaciones en el mes de agosto. Se aclara que el PIC es dirigido a los servidores públicos de la entidad, por lo tanto la meta no es clara con respecto a la actividad propuesta. | 0% | Se verifica el PIC 2019 y se evidencian temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano. Semana de la informacion : Se dará a conocer a los funcionarios del INCI , procesos y procedimientos existentes de las dos areas Se informa por parte del área que las capacitaciones se realizarán en el mes de septiembre. | 30% | Se verifica el PIC 2019 y se evidencian temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano. Se aporta evidencia de la ejecución de las actividades en el mes de diciembre: Listado de asistencia Sensibilización en PQRSD y ORFEO | 100%
5 | Normativo y procedimental | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | (2 ) Campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. (Semestral) | Procesos Servicio al ciudadano y de Comunicaciones | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | No se han realizado campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Se adelantó una campaña por parte de la oficina de comunicaciones en el tema de servicio al ciudadano (Se publicó en la cartelera de los pisos un afiche del tema de servicio al ciudadano.) | Se adelantó la segunda campaña por parte de la oficina de comunicaciones en el tema de servicio al ciudadano (Se publicó en la cartelera de los pisos un afiche del tema de servicio al ciudadano.) | No se reporta avance. Periodicidad semestral | 0 | Se evidencia en las carteleras campaña Cápsula del Servicio, con temas de servicio al ciudadano. | 100% | Se evidenció en las carteleras campaña Cápsula del Servicio, con temas de servicio al ciudadano. | 100%
6 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | Se aplican encuestas de Medición de la satisfacción de los usuarios en servicio al ciudadano y se sistematizan cada seis meses | Se aplican encuestas de Medición de la satisfacción de los usuarios en servicio al ciudadano y se sistematizan cada seis meses. | Se aplican encuestas de Medición de la satisfacción de los usuarios en servicio al ciudadano y se sistematizan cada seis meses. | No se reporta avance. Periodicidad semestral | 0 | Se evidencia en el SIG documento Informe Encuestas primer semestre 2019 | 100% | Se evidencia en la página web / Transparencia informe correspondiente al segundo semestre de 2018 y se reporta informe correspondiente al primer semestre de 2019, se recomienda su publicación. | 100%
Vacia | [8 empty] | PROMEDIO | 33.33% | PROMEDIO | 83.33% | PROMEDIO | 100%

## C5 Transparencia y acceso Info
Componente 5: Mecanismo de Transparencia y acceso a la información pública | [8 empty] | SEGUIMIENTO OCI - MAYO 10 DE 2019 |  | SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019 |  | SEGUIMIENTO OCI - DICIEMBRE DE 2019
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Enero- abril | Seguimiento Mayo Agosto | Seguimiento Septiembre Diciembre | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación | Enero 2 de 2019 a Diciembre 27 de 2019 | Se publica y actualiza en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Se publica y actualiza en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Se publica y actualiza en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | La OCI realizó una revisión a la información publicada de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y sus decretos reglamentarios y se realizaron observaciones para su ajuste a la OAP. | 100% | Se encuentra en actualización la página, la nueva versión no tiene todavía los documentos de vigencias anteriores (2018, 2017, 2016). En revisión vigencia 2019. Actividad en proceso | 70% | Se evidencia actualización de la pagina web en la sección de transparencia de acuerdo con lo establecido en la normatividad. | 100%
2 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la Información de los procesos de la entidad | Tres (3) Instrumentos de gestión actualizados • Registro o inventario de activos de Información • Esquema de publicación de información • Índice de Información Clasificada y Reservada | Líderes de proceso | Octubre 31 de 2019 | Se están actualizando los documentos del Sistema Integrado de Gestión; una vez se finalice, se ajustarán los instrumentos de gestión de la Información de los procesos de la entidad | Se están actualizando los documentos del Sistema Integrado de Gestión; una vez se finalice, se ajustarán los instrumentos de gestión de la Información de los procesos de la entidad | No se han actualizado los instrumentos de gestión de la Información de la entidad, dado que aún hacen falta los procesos de Centro Cultural, Informática y Tecnología, Comunicaciones y Gestión Humana por definir los formatos o actualizar la información de su documentación | No se reporta avance. Actividad a ejecutarse en el último cuatrimestre | 0% | Actividad programada para octubre. Actividad en proceso. Se tiene link con la página de MinTic, pero no se puede visualizar los instrumentos de gestión: Registro o inventario de activos de información y el Indice de información Clasificada y Reservada, solo se tiene acceso al esquema de publicación de información, que debe actualizarse. | 30% | Se incluye en la página Web/transparencia/Instrumentos de gestión de información pública. Sin embargo los documentos se encuentran desactualizados. La meta se refiere a la actualización de estos documentos. Cumplimiento parcial. | 50%
3 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar las Tablas de Retención Documental | 11 oficinas con Tablas de Retención Documental revisadas. | Secretaría General Gestión Humana y de la información -Proceso Administración Documental | Noviembre 30 de 2019 | Se están actualizando los documentos del Sistema Integrado de Gestión; una vez se finalice, se revisarán y ajustarán las Tablas de Retención Documental | Se están actualizando los documentos del Sistema Integrado de Gestión; una vez se finalice, se revisarán y ajustarán las Tablas de Retención Documental | Se están actualizando los documentos del Sistema Integrado de Gestión; una vez se finalice, se revisarán y ajustarán las Tablas de Retención Documental | No se reporta avance. Actividad a ejecutarse en el último cuatrimestre | 0% | Actividad programada para noviembre. Se está culminando la actualización de los procedimientos insumo principal para la actualización de las TRD. | 30% | Actividad en proceso. No se ha iniciado la revisión de las TRD, dado que se deben primero actualizar los procedimientos. Se aportan como evidencia correos dirigidos a la OAP relacionados con la necesidad de actualizar todos los documentos del SIG previo a la actualización de la TRD. Pendientes de actualizar documentos de Gestión Humana (no ha actualizado ningún documento), Informática y Tecnología (no ha actualizado ningún documento), Comunicaciones (pendiente actualizar caracterización), Administración Documental (sin actualizar 1 procedimiento y caracterización) y Centro Cultural (no tiene definidos formatos-registros). Cumplimiento parcial de la meta. | 50%
4 | Criterio diferencial de accesibilidad | Adelantar acciones para que la página web del INCI sea accesible | (1) Página web con avances en accesibilidad | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Diciembre 27 de 2019 | Se adelanta el rediseño de la página web del INCI cumpliendo con los requisitos de accesibilidad | Se adelanta el rediseño de la página web del INCI cumpliendo con los requisitos de accesibilidad | Se rediseñó la página web del INCI cumpliendo con los requisitos de accesibilidad | Previo a la implementación de los criterios de accesibilidad, la entidad está adelantando el rediseño de la página web, para tal efecto, se han suscriben dos contratos: Contrato No.023 de 8 de febrero de 2019, cuyo objeto es Prestar sus servicios como ingeniero de sistemas para soporte y desarrollo del Portal Web y aplicación de Asistencia Técnica del INCI. Contrato No. 024 de febrero 13 de 2019 cuyo objeto es Prestar servicios profesionales para asesoría en Accesibilidad web en el marco del Proyecto Mejoramiento de las Condiciones para la garantia de los derechos de las personas con discapacidad visual del país. La meta establecida no es clara. Se aporta cronograma de Accesibilidad 2019 y su seguimiento que contiene 24 acciones a realizar durante el año, de las cuales se evidencia cumplimiento del 31%. | 32% | Se verifica avance en el rediseño de la página web con criterios de accesibilidad. Actividad en proceso. | 80% | Se verifica avance en el rediseño de la página web con criterios de accesibilidad. | 100%
5 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Elaborar y socializar los informes de solicitudes de acceso a información. | Dos (2) Informes elaborados y socializados | Secretaría General Gestión Humana y de la información - Proceso Servicio al Ciudadano | Junio y diciembre de 2019 | En junio se elaborá el primer informe semestral | En junio se elaboró el primer informe semestral | En diciembre se elaboró el segundo informe semestral | Actividad ejecutarse en el mes de junio. | 0% | Se aporta como evidencia los informes trimestrales de seguimiento a las PQRS | 100% | Se aporta como evidencia los informes trimestrales de seguimiento a las PQRS | 100%
[9 empty] | PROMEDIO | 26.4% | PROMEDIO | 62% | PROMEDIO | 80%

## C6 Participación ciudadana
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [10 empty] | SEGUIMIENTO OCI - MAYO 10 DE 2019 |  | SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2019 |  | SEGUIMIENTO OCI - DICIEMBRE DE 2019
COMPONENTES | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | Seguimiento Enero - Abril | Seguimiento Mayo - Agosto | Seguimiento Septiembre Diciembre | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la gestión Pública | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | Julio 30 de 2019 | Se conformó el equipo de trabajo para liderar el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana con funcionarios de Planeación, Comunicaciones y Subdirección Se solicitó a Gestión Humana mediante correo electrónico la incorporación dentro del PIC de temas que fortalezcan las capacidades para el diálogo para los servidores públicos del INCI | El equipo de trabajo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas asistió a las siguientes jornadas de capacitación en la función pública: 1) Taller de Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque en derechos humanos y ODS: El viernes 21 de junio 2019 al DAFP de 8:00 a 12:00 2) Taller de participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública con enfoque en derechos humanos y ODS :El martes 28 de mayo 2019 al DAFP de 8:00 a 12:00 3) Apuesta de Colombia por una política pública de integridad 15 de agosto de 2019, Asistieron Ricardo Hernández y Darío Montañez de 8:00 a 12:00 m | Actividad cumplida y reportada en el seguimiento mayo-agosto | Se evidencia Acta de mayo 7 de 2019 mediante la cual se define el equipo de trabajo para liderar el proceso de rendición de cuentas, se establece cronograma de eventos. | 20% | El equipo de trabajo para liderar el proceso de rendición de cuentas se definió en acta de mayo 7 de 2019. Se aportan como evidencia de las capacitaciones las invitaciones realizadas a través de correo electrónico. | 100% | El equipo de trabajo para liderar el proceso de rendición de cuentas se definió en acta de mayo 7 de 2019. Se aportan como evidencia de las capacitaciones las invitaciones realizadas a través de correo electrónico. | 100%
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterizar los grupos de valor | (1) Documento de caracterización que identifique las necesidades de información y los canales de publicación y difusión que consultan los grupos de valor; así como sus intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | Junio 30 de 2019 | A finales del mes de junio se sistematizará la información recogida de la aplicación del "Formato encuesta rendición de cuentas"; insumo para la caracterización de los usuarios en relación con las necesidades de información | En la aplicación del "Formato encuesta rendición de cuentas" aparte de indagar sobre los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, se preguntó sobre los canales para la difusión de la información , metodologías y frecuencia de los eventos de rendición de cuentas. Los resultados fueron los siguientes: 1. Que información considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas: El 15% considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas la Gestión realizada por el INCI en las regiones del país, el 14% sobre los servicios que presta el INCI, el 13% sobre el avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual, la ejecución presupuestal y las acciones de mejoramiento, el 12% resultados de la gestión, el 11% gestión para dar cumplimiento a las metas y el 9% sobre procesos contractuales 2. A través de que canales considera que se debe hacer la difusión del espacio de rendición de cuentas El 30% a través de la página web y el 27% a través de la emisora INCI Radio 3. Que metodología sugiere para socializar la información en el espacio de rendición de cuentas? El 48% opinó que se debe hacer un conversatorio 4. Considera que un solo evento al año es suficiente para socializar la gestión adelantada por el INCI? El 51 % opina que es suficiente | Actividad cumplida y reportada en el seguimiento mayo-agosto | No se reporta avance. Actividad prevista para el mes de junio | 0 | Se evidencia en el SIG/Direccionamiento Estratégico/Registros/Caracterización de usuarios. (Personas con discapacidad visual). Se evidencia documento Directorio de Agremiaciones, Asociaciones y otros grupos de interés. No se caracterizan los cuatro (4) grupos de valor establecidos en el documento Insumos Componentes Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana Plan Anticorrupción 2019, con el fin de determinar las necesidades de información y canales de comunicacion establecidos en la meta. Actividad en proceso. | 50% | Se evidencia en el SIG/Direccionamiento Estratégico/Registros/Caracterización de usuarios. (Personas con discapacidad visual). Se evidencia documento Directorio de Agremiaciones, Asociaciones y otros grupos de interés. Documento RC Y PC Version II, INSUMOS COMPONENTES RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA- PLAN ANTICORRUPCIÓN en SIG/Direccionamiento Estratégico/Registros/ Plan Anticorrupción/vigentes/seguimiento segundo cuatrimestre, que identifica los grupos de valor y la información para la rendición de cuentas Se evidencia acta de octubre 28 de 2019 de la OAP con el equipo de trabajo de rendición de cuentas en la que se informa los lineamientos estableciedos por el DAFP para la audiencia de rendicióni de cuentas, con énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible. Se informa sobre los resultados de las encuestas realizadas a los grupos de valor durante los meses de mayo y junio en relación con los temas de su interes en la rendicion de cuentas, encuesta aplicada por la oficina de atención al ciudadano, la tienda, y comunicaciones. | 100%
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Identificar, en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a la gestión, las metas y actividades que cada área realizará y en las cuales tiene programado o debe involucrar la participación de los grupos de valor (incluye instancias o cualquier otro mecanismo de participación ciudadana) | (1) Documento que relacione: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales se involucrará cada instancia o mecanismo 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas metas o actividades. ( Diagnóstico, Formulación, Implementación -ejecuciòn- y evaluación) 4. Recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. 5. Cronograma publicado que defina los espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales clasificados por la fase del ciclo de la gestión institucional donde se desarrollarán, asociado a metas, actividades institucionales, grupo de valor (incluye instancias) y objetivos concretos por cada espacio. | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | Junio 30 de 2019 | Una vez se identifiquen las metas y actividades que cada área realizará y en las cuales tiene programado o debe involucrar la participación de los grupos de valor se elaborará el cronograma | Se elaboró el documento que contiene: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales se involucrará cada instancia o mecanismo 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas metas o actividades. 4. Recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. 5. Cronograma publicado que defina los espacios de participación ciudadana asociado a metas, actividades institucionales, grupo de valor (incluye instancias) y objetivos concretos por cada espacio. | Actividad cumplida y reportada en el seguimiento mayo-agosto | No se reporta avance. Actividad prevista para el mes de junio | 0 | Se evidencia en la carpeta SIG/Procesos Estratéticos/Direccionamiento Estratégico/Registros/Plan Anticorrupción/Vigentes/Seguimiento Segundo Cuatrimestre/Documento RC y PC Ver II. (Insumos y Componentes Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana) | 100% | Se evidencia en la carpeta SIG/Procesos Estratéticos/Direccionamiento Estratégico/Registros/Plan Anticorrupción/Vigentes/Seguimiento Segundo Cuatrimestre/Documento RC y PC Ver II. (Insumos y Componentes Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana) | 100%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de participaciòn ciudadana definido previamente en el cronograma. | Documento publicado y divulgado con la ruta (antes, durante y después) a seguir, roles y responsabilidades para el desarrollo de los espacios de participaciòn ciudadana que contemple: ANTES: Forma en que se convocará a los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de participación y Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el alcance de cada espacio de participación definido en el cronograma. DURANTE: Paso a paso por cada espacio de participaciòn ciudadana de acuerdo con la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se enmarca y el objetivo del mismo, reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de participación y forma como se documentarán los resultados del espacio de participación ciudadana. DESPÚES: Forma como se informarán los resultados de los espacios de participación ciudadana a los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | Oficina Asesora de Planeación |  | X | X | Diciembre 30 de 2019 | Durante el mes de mayo, se adelantará una reunión con subdirección y comunicaciones para definir la forma en la cual se le convocará a la población y los eventos en los cuales se va a involucrar la participación de la ciudadanía Una vez se sistematice la información del "Formato encuesta rendición de cuentas" se definirá la metodología, y la forma como se documentarán y se hará seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo | Se elaboró y publicó el documento en el Sistema Integrado de Gestión/Procesos estratégicos/Direccionamiento Estratégico/Registros/Plan anticorrupción y atención al ciudadano con la ruta (antes, durante y después) a seguir, roles y responsabilidades para el desarrollo de los espacios de participaciòn ciudadana | En la rendición de cuentas se socializó la información de los eventos de participación ciudadana llevados a cabo en el año 2019 que aportaron al cumplimiento de la meta de Promover y asesorar a organizaciones sociales, familia y otros colectivos de personas con discapacidad visual, para la participación y el ejercicio de sus derechos: 1. Encuentro Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad Visual: 2. Herramientas para la participación incidente. Énfasis en: políticas públicas y gestión de proyectos comunitarios. | Se evidencia Acta de mayo 7 de 2019 mediante la cual se define el equipo de trabajo para liderar el proceso de rendición de cuentas, se establece cronograma de eventos. Actividad prevista para el mes de diciembre. Se sugiere revisar la fecha de ejecución, pues debe estar definido para la ejecución de los espacios de participación ciudadana. | 10% | Se evidencia en la carpeta SIG/Procesos Estratéticos/Direccionamiento Estratégico/Registros/Plan Anticorrupción/Vigentes/Seguimiento Segundo Cuatrimestre/Documento RC y PC Ver II. (Insumos y Componentes Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana) | 100% | Se evidencia en la carpeta SIG/Procesos Estratéticos/Direccionamiento Estratégico/Registros/Plan Anticorrupción/Vigentes/Seguimiento Segundo Cuatrimestre/Documento RC y PC Ver II. (Insumos y Componentes Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana) | 100%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | (1) Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | Junio 30 de 2019 | Se elaboró el "Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que contiene: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Se elaboró el "Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que contiene: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Se elaboró y diligenció el "Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que contiene: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Se evidencia formato publicado en el SIG. | 100% | Se evidencia formato publicado en el SIG. | 100% | Se evidencia formato publicado en el SIG/Direccionamiento Estratégico/Registros/Plan Anticorrupción /Vigentes /Tercer seguimiento/ Reporte de Actividades de Rendición de cuentas | 100%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de participación ciudadana, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades estalecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | (1) Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación |  | X | X | Diciembre 30 de 2019 | No se han adelantado espacios de participación ciudadana | No se han adelantado espacios de participación ciudadana | Se elaboró el documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de participación y se incorporó en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | No se reporta avance. Actividad prevista para el segundo semestre. | 0 | Actividad prevista para el último trimestre | 0 | Se evidencia documento INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO que incluye la evaluación de los resultados de implementacióin de la estrategia publicado en el SIG | 100%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Evaluar y verificar, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de losespacios establecidos en el cronograma. | (1) Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Asesora de Control Interno |  | X | X | Diciembre 30 de 2019 | La oficina de control interno realiza su primer seguimiento en el mes de mayo | La oficina de control interno realiza su segundo seguimiento en el mes de agosto | La oficina de control interno realiza su tercer seguimiento en el mes de diciembre | La asesora de control interno realiza informe de seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana en el primer trimestre | 100% | La asesora de Control Interno realiza seguimiento a la estrategia de participación ciudadana establecida en el Plan anticorrupción, correspondiete al segundo cuatrimestre. | 100% | La asesora de Control Interno realiza seguimiento a la estrategia de participación ciudadana establecida en el Plan anticorrupción, correspondiete al segundo cuatrimestre. | 100%
[11 empty] | PROMEDIO | 32.86% | PROMEDIO | 78.57% | PROMEDIO | 100%

## C7 Iniciativas Adicionales
Componente 7: Iniciativas adicionales | [9 empty] | SEGUIMIENTO OCI - MAYO 10 DE 2019 |  | SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 10 DE 2019 |  | SEGUIMIENTO OCI - DICIEMBRE DE 2019
# | Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Enero - Abril | Seguimiento Mayo Agosto | Seguimiento Septiembre Diciembre | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
1 | Código de Integridad | 1 | Realizar acciones orientadas a la apropiación del Código de Integridad de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de Función Pública | (2) Acciones realizadas para la apropiación del Código de Integridad actualizado | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Febrero 2 de 2019 a Noviembre 30 de 2019 | Hasta el momento no se han realizado acciones para la apropiación del código de integridad | Dentro del cronograma del Plan Estratégico de Recursos Humanos- Programa de Bienestar se tiene programada la Semana de la Integridad- MIPG-Socialización e implementación del Código de Integridad para la semana del 23 al 27 de septiembre |  | No se reportó avance. | 0 | No se reporta avance. Actividad programada para el mes de septiembre | 0 | De los 2 eventos programados, se evidencia programación de socialización de los valores en las novenas y divulgación del código de integridad adoptado por el INCI a través de la publicación en la carpeta SIG | 50%
[10 empty] | PROMEDIO | 0 | PROMEDIO | 0 | PROMEDIO | 50%

## consolidado
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE: | AGOSTO 31 DE 2019 |  |  |  | AGOSTO 31 DE 2019 |  |  |  | DICIEMBRE 31 DE 2019
FECHA DEL INFORME: | SEPTIEMBRE 10 DE 2019 |  |  |  | SEPTIEMBRE 12 DE 2019 |  |  |  | ENERO 16 DE 2020
ELABORADO POR: | ASESORA DE CONTROL INTERNO. |  |  |  | ASESOR DE CONTROL INTERNO |  |  |  | ASESOR DE CONTROL INTERNO
|  |  | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2019 |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2019
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES A LA FECHA DE CORTE | % AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES A LA FECHA DE CORTE | % AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES A LA FECHA DE CORTE | % AVANCE | OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 4 | 4 | 100% |  | 4 | 4 | 100% |  | 4 | 4 | 100%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | 1 | 0.3 | 30% | Actividades en ejecución. Se revisan y actualizan los servicios. Pendiente actualización SUIT. | 1 | 0.3 | 30% | No se aporta evidencia del avance. Actividad en proceso | 1 | 1 | 100%
Componente 3: Rendición de Cuentas | 12 | 4.2 | 35% | Actividades en ejecución. Las actividades propuestas tienen fecha de junio 30 y diciembre 30 de 2019 | 12 | 10 | 83.33% | Actividades en ejecución. Las actividades propuestas tienen fecha de terminación diciembre de 2019 | 12 | 11.8 | 98.33% | Motivar la participación de los grupos de valor.
Componente 4: Mecanismo de mejoramiento del atención al ciudadano | 6 | 2 | 33.33% | Actividades en ejecución. Las actividades propuestas tienen fecha de terminación diciembre de 2019 | 6 | 5 | 83.33% | Actividades en ejecución. Las actividades propuestas tienen fecha de terminación diciembre de 2019 | 6 | 6 | 100%
Componente 5: Mecanismo de Transparencia y acceso a la información pública | 5 | 1.32 | 26.4% | Actividades en ejecución.Actividades previstas para el segundo semestre de 2019 | 5 | 3.1 | 62% | Actividades en ejecución. Las actividades propuestas tienen fecha de terminación diciembre de 2019 | 5 | 4 | 80% | Fortalecer la actualización de la documentación de los procesos y los instrumentos de gestión
COMPONENTE 6: Participación Ciudadana | 7 | 2.3 | 32.86% | Actividades en ejecución. Las actividades propuestas tienen fecha de junio 30 y diciembre 30 de 2019 | 7 | 5.5 | 78.57% | Actividades en ejecución. Las actividades propuestas tienen fecha de terminación diciembre de 2019 | 7 | 7 | 100%
Componente 7: Iniciativas adicionales | 1 | 0 | 0% | Actividades previstas para el segundo semestre de 2019 | 1 | 0 | 0% | Actividades programadas para el mes de septiembre | 1 | 0.5 | 50% | Monitoreo y seguimiento a las actividades programadas para asegurar su cumplimiento.
PROMEDIO | 36 | 14.12 | 36.8% | ZONA BAJA | 36 | 27.9 | 77.5% | ZONA MEDIA | 36 | 34.3 | 95.28% | ZONA ALTA
Fuente: Página Web Institucional, Carpeta Pública SIG, consultas y verificaciones con los funcionarios responsables de las procesos y/o acciones.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE 0 A 59% - ZONA BAJA
DE 60% A 79% - ZONA MEDIA
DE 80% A 100% - ZONA ALTA
ELABORÓ: Magdalena Pedraza Daza - Asesor Control Interno