## Seguim PAA Marzo abril 2018
| FORMATO INFORME DE GESTIÓN BIMENSUAL | [7 empty] | Código: DG-100-FM-285
Versión: 1
| Proceso: Direccionamiento estratégico | [7 empty] | Vigencia: 25/10/2017
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PAA 2018
Corte abril de 2018
PROYECTO | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACION | PROPIOS
Desarrollo de capacidades para la inclusión de personas con discapacidad visual a nivel nacional | 62.57% | 49.5% | 63% | 36%
Desarrollo y apropiación de TIC y contenidos digitales accesibles para la población con discapacidad visual | 3.333% | 73.25% | 87.5% | 59%
Fortalecimiento de la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad en el país | 51.14% | 91.39% | 99.77% | 83%
Mejoramiento de los procesos y recursos del Instituto Nacional Para Ciegos | 28.75% | 49.5% | 58% | 41%
Mejoramiento de la calidad, cobertura y sostenibilidad de la dotación de material para estudiantes con discapacidad visual a Nivel Nacional | 80.2% | 10.5% | 28% | 0%
TOTAL | 36.45% | 54.83% | 67.25% | 43.8%
Nivel | Metas | Metas | Metas | Metas
Alto > | 85% | 80% | 85% | 80%
Medio < > | 65% | 60% | 65% | 60%
Bajo < | 55% | 50% | 55% | 50%
PROYECTO
Desarrollo de capacidades para la inclusión de personas con discapacidad visual a nivel nacional | [5 empty] | 62.57%
METAS | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2018 | % Avance | Avance a abril de 2018 | % Avance | Observaciones Abril
Servicios de monitoreo y seguimiento en políticas, planes, programas y proyectos a entidades públicas para verificar el cumplimiento de goce efectivo de los derechos de población con discapacidad visual | 152 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0% | Marzo y Abril: No se avanzo en esta meta
Servicios de asistencia técnica a entidades de la administración pública en implementación y/o mejoramiento de procesos para e goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad visual | 1050 | 200 | 19 | 9.5% | 84 | 42% | 1. Durante el mes de marzo se asistió técnicamente a 26 instituciones: Universidad del Magdalena IE Aguaclara en Tulua. SE Guadalajara de Buga. Universidad Católica de Cali. IED FernandoMazuera Villegas. Universidad Distrital, 8 docentes de IE Guillermo Quevedo, IE Rio Frio, Liceo Integrado de Zipaquirá.Centro Integral de servicios educativos. 6 docentes de IE Maria Inmaculada de Pto Carreño en Vichada IE El Caguan en Neiva. Comfenalco Valle, SE de Chocó. Alcaldía de Támesis-Antioquia, Biblioteca San José de Comfacaldas. ICBF Reg Antioquia 16 agentes educativos. ICBF Reg Caldas 41 agentes educativos. Biblioteca municipal de Neiva SE de Vichada, Punto vive Digital en Pto carreño. IDIGER, FAMISANAR, Dirección Distrital de Calidad del Servicio, Ins Nal de Cancerologia, COMPENSAR, INCIDE, MEN, Escuela Taller Bucaramanga.SE, Biblioteca municipal, Pto vive digital de Zipaquira. SENA centro de formación en Chia 2. Durante el mes de abril se asesoró a las siguientes instituciones pero no se mueve indicador dado que no se ha cumplido con todos los criterios para ser consideras asistencias técnicas: 16 docentes de la IE Antonio Nariño de Galerias Sucre IE Jose Felix Restrepo de Restrepo Valle-, 55 docentes de 13 I.E. en Yumbo -Valle (Policarpa Salavarrieta, José María Córdoba, Juan XXIII José Antonio Galán, I.E. Antonia Santos, Titán, Rosa Zarate de Peña, Gabriel García Márquez, Alberto Mendoza Mayor, Mayor de Yumbo, General Santander, Ceat General Piero MariottiI, Leonor Lourido de Velazco) 7 IE en Buenaventura ( IE Antonio José Sucre,IE José María Córdoba, IE ENS Juan Ladrilleros,IE Nuestra Señora del Perpetuo Socorro IE República de Venezuela IE Diocesana Jesús Adolescente IE San Rafael) 15 docentes de de 7 IE de Ocaña( Alfonso lópez, Fco Fernando de Contreras, la Presentación, Lucio Pabón Nuñez, La Salle, Jose eusebio Caro, Normal del Rio de Oro) . Em Boyacá 22 docentes de 5 IE de Sogamoso (Libertadores,Crucero, Gustavo Jimenez, San Martin de Tours, Integrado Joaquin Gonzalez), 7 docentes de 2 IE de Paipa ( IE Rafael Bayona Niño y UAI ). Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Universidad de Cundinamarca en Fusagasuga. En Bogotá Universidades Libre, Sergio Arboleda,IMPAHU, Central. 65 docentes de 3 IE en Guiainía (Los libertadores, Francisco Miranda, Manuel Quintín Lame) IE Bernando Arango Macías (Dotación), 26 docentes de IE La Dorada en Caldas Las siguientes 38 si mueven indicador de asistencia técnica: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ABORDAJE DE PERSONAS CON DV 4: FUNDAVE , formación a 40 agentes de primera infancia del Centro de Desarrollo Infantil Divino Niño y 5 de la Fundación Social en Corozal. IPS Luzcero. 3: Subsecretaria de primera infancia de Cali, SE y Fundación Pensadores en Yumbo- Valle. 2: Centro de Dllo Integral de Uraba,Bibliotecas públicas de Medellín, 8: SE, Alcaldía, Secretaria de Desarrollo Social de Guaviare. SE Deptal de Guainía, formación a 48 agentes educativos de ICBF (Jardin luminosos y Marama) en Guianía, Vicariato, Unidad de discapacidad "Nuevo Horizonte". 11: SE deptal de Norte de santander, Secretaria de Desarrollo Humano. Punto vive digital en Paípa. Secretaria de Dllo Y bienestar Social en Chiquinquira, en Bogotá Ministerio de Justicia, Alcaldia Bogota (Consejos locales Bosa y Usaquen), Jurisdicciónpara la paz-JEP, FIDUCOLDEX, Sec de Integración Social. Centro de Vida sensorial en Cogua. SENA: 4: 30 intructores de Regional SENA Boyacá, Paipa, Tunja TESIS DE GRADO: 1: Universidad Javeriana, Estudiante de comunicación social
Libros y textos escolares en formatos accesibles de braille, relieve, macrotipo y digitales y otras ayudas técnicas para la población con discapacidad visual producidas | 165000 | 45000 | 98740 | 219.4% | 102866 | 228.6% | Marzo: Se realizó la Impresión de 1192 unidades así: 220 unidades de los Decretos 2011 de 2017, Decreto 392 de 2018 y Decreto 2177 de 2017 en Tinta Braille, reimpresión de 500 calendarios INCI y 32 avisos para clientes externos Abril: 2934: Se realizó la Impresión de 2853 unidades deproductos en Tinta Braille de acuerdo con plan de produccióny el resto para clientes externos
Libros y textos escolares producidos en formato digital accesible para las personas con discapacidad visual | 33000 | 8000 | 1800 | 22.5% | 3736 | 46.7% | Marzo: 900 libros catalogados de los cuales 148 estructurados Abril: 1036 catalogados de los cuales 136 estructurados
Servicio de descargas de libros digitales accesibles de la biblioteca virtual para personas con discapacidad visual | 10000 | 4000 | 522 | 13.05% | 1135 | 28.38% | Marzo: Se realizaron 343 usos de la biblioteca entre descargas y usos en línea Abril: 270 así: Se realizaron 200 descargas y 70 usos en línea
Servicio de entrega de libros y textos escolares en formatos accesibles de braille, relieve, macrotipo y digitales y otras ayudas técnicas a Instituciones que prestan servicios a la PDV | 4000 | 1000 | 0 | 0% | 253 | 25.3% | Marzo: Se entregó material en 121 instituciones a través de la Resolución 20181200000473121 con IE ( 34 Caribe, 40 pacifico, 15 centro, 12 Sur, 9 Eje, 11 Llanos) Abril: 132 instituciones, Resolución 20181200000963 para la de atención al adulto mayor
Servicios de distribución de ayudas técnicas para personas con discapacidad visual | 2600 | 600 | 175 | 29.17% | 402 | 67% | Marzo : 99 personas con discapacidad visual adquirieron ayudas tecnicas y material tiflológico Abril: 128 personas adquirieron material especializado en la Tienda
#REF!
PROYECTO
Fortalecimiento de la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad en el país | [5 empty] | 51.14%
METAS | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2017 | % Avance | Avance a abril de 2017 | % Avance | Observaciones abril
Campañas de comunicación de los derechos de las personas con discapacidad y del marco jurídico nacional o internacional implementadas | 8 | 2 | 0.2 | 10% | 0.4 | 20% | 3 campañas: Pedagogía electoral, inclusión laboral,salud visual (glaucoma), 3 programas en vivo, comunicados sobre inclusión laboral y tarjetones electorales
Eventos de diálogo y difusión con actores del entorno de Personas con Discapacidad sobre derechos y marco jurídico de discapacidad desarrollados | 12 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | Marzo: Se desarrollo un evento en el cual se socializaron los Decretos de Inclusion Laboral para personas con discapacidad Abril: 2 Encuentros de Red de Familias por la inclusión.
Asesorías dirigidas a personas naturales con discapacidad para la participación y el ejercicio de sus derechos | 1000 | 250 | 215 | 86% | 420 | 168% | Durante el mes de marzo se atendieron 112 PQRSD a través de los siguientes canales Correo Electrónico 42, Verbal - Personal 25, Verbal - Telefónico 16, Web 22, Correo Fisico 7, Abril: Se atendieron 93 PQRSD a través de los siguientes canales: Correo Electrónico :42, Verbal - Personal 22, Verbal - Telefónico 5, Web 24, Correo Fisico 0
Asesorías a organizaciones sociales, asociaciones de padres de familia, otros colectivos de personas con discapacidad, para la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad | 70 | 20 | 0 | 0% | 2 | 10% | Marzo: No se realizo comisión ADIS de Sucre ya que la entidad solicito aplazar visita. Abril: Asesoria a 7 personas que desean conformar organización en Guainía y Asesoría a Colsorci
Documentos de propuestas de reglamentación de las leyes que desarrollan los derechos de la población con discapacidad entregados | 17 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | Marzo y Abril: No se adelantaron acciones en esta meta
Programas de comunicación e información para las personas con discapacidad y las organizaciones de y para las personas con discapacidad | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.4 | 40% | Marzo: El 5 de marzo inciamos con la nueva programación como el "expreso", para promover la participaciòn en una radio en vivo. Acceso, Vivo latino, El review y Backstage. Audiodescripción Se desarrollo el 1er capìtulo de la cartilla de abordaje. INCI Noticias cada semana Abril: Se desarrolló un cambio de parrilla, agregando nuevos espacios y eliminando uno: Café Cultural.
Programas de asistencia legal para la población con discapacidad visual implementado | 4 | 1 | 0 | 0% | 0.2 | 20% | Marzo: Se pospone reunión para el 4 de abril Abril: Socialización con el equipo de las Universidades Libre y Uniminuto sobre investigaciones en accesibilidad por parte del INCI, en carpeta virtual.
PROYECTO
Desarrollo y apropiación de TIC y y contenidos digitales accesibles para la población con discapacidad visual | [5 empty] | 3.333%
METAS | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2018 | % Avance | Avance a abril de 2018 | % Avance | Observaciones abril
Servicios de alfabetización digital a población con discapacidad visual | 3100 | 100 | 4 | 4% | 25 | 25% | Marzo: 1 solicitud Abril: 20 asesorías: 5 en Sogamoso, 13 en Chiquinquira, 2 en Bogotá
Servicios de asesoría en accesibilidad web a instituciones públicas | 200 | 75 | 7 | 9.333% | 10 | 13.33% | Marzo: Se asesoró una entidad: CREC Abril: 2 Asesorías: Universidad Pedagogica Nacional y Jurisdicción Especial para la paz -JEP.
Servicios de capacitación en TIC a agentes educativos | 6000 | 1500 | 0 | 0% | 33 | 2.2% | Marzo: Se capacitó a 11 agentes educativos así: 3 en IE el Libertador en Bogotá, IE Integrado de Comercio en Barbosa. 8 en IE Guillermo quevedo y IE La granja de Zipaquirá. Abril: 22 capacitaciones: 6 en IE Joaquin González, 4 en Tecnico San Martin de Tours, 2 en Colegio sugamuxi, 1 en IE el crucero. 1 en IE Silvestre Arenas, 1 IE Magadena, 1 en Libertadores. 14 docentes de Chiquinquira (IE Nacional, Industrial Julio Florez, Centro de vida Sensorial, IE Municipio de Susa, Centro de vida Simijaca, IE Normal Superior)
Contenidos digitales accesibles a personas con discapacidad visual | 760 | 10 | 0 | 0% | 3 | 30% | Tarjetones electorales Producción de libros digitales accesibles en la biblioteca virtual para ciegos Cartilla abordaje de personas con discapacidad visual en audiodescripción
PROYECTO
Mejoramiento de los procesos y recursos del Instituto Nacional Para Ciegos | [6 empty] | 28.75%
METAS | UNIDAD DE MEDIDA | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2018 | % Avance | Avance a abril de 2018 | % Avance | Observaciones abril
Seguridad de la información mejorada | Programa anual de mejoramiento ejecutado | 4 | 1 | 0.2 | 20% | 0.4 | 40% | Marzo: Se verifican radicados duplicados recibidos por página web y se corrigen errores, se entregaron 5 cables categoria 6, se realizaron backup con corte 30 de Marzo, Avance en desarrollos del modelo de asistencia Abril: se realizaron ajustes de seguridad para el acceso a consultas de radicados, Se realizaron backup con corte 30 de Abril, Ajustes en la página web para incidigital, revista INCI, y publicaciones, se generó contrato con la empresa Ximil Technologies. Se espera verificar infraestructura y nuevo modelo de operación en la nube
Plataforma tecnológica actualizada | Programa anual de actualización ejecutado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.4 | 40% | Marzo:Se realizan ajustes en el plan de accesibilidad, Se ha avanzado en la recolección de los datos de los servidores para cargue masivo y se contrató soporte firewall Abril: Se publica en la web plan de accesibilidad INCI, Se recibe modelo de datos generado por el desarrollador con la información suministrada Se estima poder generar reuniones mensuales de seguimiento a la accesibilidad de nuestra página web y se contrató soporte Directorio Activo
Espacios físicos y accesibilidad mejorados | Programa anual de mejoramiento ejecutado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.4 | 40% | Se avanza en estudios previos para avanzar en las obras de infraestructura En relación con el proceso administrativo se ejecuta el plan de aseo y cafetería, el plan de inventarios y de mantenimiento
Gestión documental mejorada | Programa anual de mejoramiento ejecutado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.3 | 30% | Se esta elaborando la politica de Gestion Documental, de acuerdo con las instrucciones establecidas por el AGN en la normatividad actual, teniendo en cuenta esto no fue necesario solcitar Asesoria por parte del AGN. Se esta elaborando El Sistema Integrado de Conservacion, de acuerdo con las instrucciones establecidas por el AGN en la normatividad actual, teniendo en cuenta esto no fue necesario solcitar Asesoria por parte del AGN. Se esta realizando proceso de alistamiento documemental de la Nomina de las seccionales para la posterior digitalización de los documentos.
Sistema integrado de Gestión mejorado | Programa anual de mejoramiento ejecutado | 4 | 1 | 0.05 | 5% | 0.2 | 20% | Se avanza en la actualización de los procedimientos de los procesos de acuerdo con el nuevo modelo de operación y con la elaboración de los autodiagnósticos de MIPG
Calidad de vida laboral mejorado | Programa anual de mejoramiento ejecutado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 20% | En ejecución las actividades del plan estratégico de recursos humanos
Salud ocupacional mejorado | Programa anual de mejoramiento ejecutado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 20% | En ejecución plan de seguridad y salud en el trabajo
Seguridad industrial mejorado | Programa anual de mejoramiento ejecutado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 20% | En ejecución plan de seguridad y salud en el trabajo
PROYECTO
Mejoramiento de la calidad, cobertura y sostenibilidad de la dotación de material para estudiantes con discapacidad visual a Nivel Nacional | [5 empty] | 80.2%
METAS | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2018 | % Avance | Avance a abril de 2018 | % Avance | Observaciones febrero
Producir material en braille, macrotipo y relieve con calidad para los estudiantes con discapacidad visual y aquellos que se encuentran en proyecto de alfabetización | 135000 | 45000 | 98740 | 219.4% | 102866 | 228.6% | Marzo: Se realizó la Impresión de 1192 unidades así: 220 unidades de los Decretos 2011 de 2017, Decreto 392 de 2018 y Decreto 2177 de 2017 en Tinta Braille, reimpresión de 500 calendarios INCI y 32 avisos para clientes externos Abril: 2934: Se realizó la Impresión de 2853 unidades deproductos en Tinta Braille de acuerdo con plan de produccióny el resto para clientes externos
Dotar estudiantes con discapacidad visual y aquellos que se encuentran en proyecto de alfabetización dotados con material en braille, macrotipo y relieve de acuerdo con sus necesidades | 4500 | 1500 | 0 | 0% | 222 | 14.8% | Se han entregado 222 kits
Dotar estudiantes con DV y aquellos que se encuentran en proyecto de alfabetización con material en braille, macrotipo y relieve y ayudas técnicas | 4500 | 1500 | 175 | 11.67% | 402 | 26.8% | Marzo : 99 personas con discapacidad visual adquirieron ayudas tecnicas y material tiflológico Abril: 128 personas adquirieron material especializado
Dotar instituciones educativas con estudiantes con DV y en alfabetización con material en braille, macrotipo y relieve | 1500 | 500 | 0 | 0% | 253 | 50.6% | Marzo: Se entregó material en 121 instituciones a través de la Resolución 20181200000473121 con IE ( 34 Caribe, 40 pacifico, 15 centro, 12 Sur, 9 Eje, 11 Llanos) Abril: 132 instituciones, Resolución 20181200000963 para la de atención al adulto mayor
PROMEDIO
PROMEDIO
PROMEDIO
PROMEDIO
PROMEDIO

## Ejecución Gasto Octubre (hidden)
[9 empty] | Reporte de ejecución presupuestal |  |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2016
AÑO FISCAL: |  |  |  | 2016 |  |  | VIGENCIA PRESUPUESTAL: |  |  |  | ACTUAL |  | FECHA MOVIMIENTOS: | 01-ENE-16 AL 31- OCT-16
UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | 22-10-00 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: | [5 empty] | 000 INCI GESTION GENERAL
TIPO |  | CTA | SUBC |  | OBJG |  | ORD | SORD |  | ITEM | SITEM | CONCEPTO |  | REC. | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS | % CDP VS APROPIACIÓN | % RP VS APROPIACIÓN | % PAGOS VS APROPIACIÓN
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | SUELDOS |  | 10 | 1833589961 | 1669330948 | 164259013 | 1669330948 | 1669330948 | 1669330948 | 1669330948 | 91.04% | 91.04% | 91.04%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | SUELDOS DE VACACIONES |  | 10 | 88000000 | 60489588 | 27510412 | 56363567 | 56363567 | 56363567 | 56363567 | 68.74% | 64.05% | 64.05%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD |  | 10 | 19500000 | 19365807 | 134193 | 19365807 | 19365807 | 19365807 | 19365807 | 99.31% | 99.31% | 99.31%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 4 | 1 |  |  |  | PRIMA TECNICA SALARIAL |  | 10 | 84314000 | 76112863 | 8201137 | 76112863 | 76112863 | 76112863 | 76112863 | 90.27% | 90.27% | 90.27%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 4 | 2 |  |  |  | PRIMA TECNICA NO SALARIAL |  | 10 | 116622688 | 104078340 | 12544348 | 104078340 | 104078340 | 104078340 | 104078340 | 89.24% | 89.24% | 89.24%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 2 |  |  |  | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS |  | 10 | 67672338 | 60407206 | 7265132 | 60033188 | 60033188 | 60033188 | 60033188 | 89.26% | 88.71% | 88.71%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION |  | 10 | 12010518 | 6119943 | 5890575 | 5699156 | 5699156 | 5699156 | 5699156 | 50.95% | 47.45% | 47.45%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 12 |  |  |  | SUBSIDIO DE ALIMENTACION |  | 10 | 10224132 | 7839500 | 2384632 | 7839500 | 7839500 | 7839500 | 7839500 | 76.68% | 76.68% | 76.68%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 13 |  |  |  | AUXILIO DE TRANSPORTE |  | 10 | 12352080 | 9145290 | 3206790 | 9145290 | 9145290 | 9145290 | 9145290 | 74.04% | 74.04% | 74.04%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 14 |  |  |  | PRIMA DE SERVICIO |  | 10 | 95993920 | 93065136 | 2928784 | 92635530 | 92635530 | 92635530 | 92635530 | 96.95% | 96.5% | 96.5%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 15 |  |  |  | PRIMA DE VACACIONES |  | 10 | 88323856 | 53211530 | 35112326 | 49828253 | 49828253 | 49828253 | 49828253 | 60.25% | 56.42% | 56.42%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 16 |  |  |  | PRIMA DE NAVIDAD |  | 10 | 9661858 | 8284318 | 1377540 | 5599278 | 5599278 | 5599278 | 5599278 | 85.74% | 57.95% | 57.95%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 47 |  |  |  | PRIMA DE COORDINACION |  | 10 | 46139147 | 38661848 | 7477299 | 38661848 | 38661848 | 38661848 | 38661848 | 83.79% | 83.79% | 83.79%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 92 |  |  |  | BONIFICACION DE DIRECCION |  | 10 | 48020807 | 24183190 | 23837617 | 24183190 | 24183190 | 24183190 | 24183190 | 50.36% | 50.36% | 50.36%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 9 | 1 |  |  |  | HORAS EXTRAS |  | 10 | 8000000 | 5798204 | 2201796 | 5798204 | 5798204 | 5798204 | 5798204 | 72.48% | 72.48% | 72.48%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 9 | 3 |  |  |  | INDEMNIZACION POR VACACIONES |  | 10 | 20553240 | 16705814 | 3847426 | 15903882 | 15903882 | 15903882 | 15903882 | 81.28% | 77.38% | 77.38%
A |  | 1 | 0 |  | 2 |  | 12 |  |  |  |  | HONORARIOS |  | 10 | 23901719 | 23159704 | 742015 | 23159704 | 23159704 | 23159704 | 23159704 | 96.9% | 96.9% | 96.9%
A |  | 1 | 0 |  | 2 |  | 12 |  |  |  |  | HONORARIOS |  | 20 | 36491554 | 36476420 | 15134 | 34402847 | 32002847 | 32002847 | 32002847 | 99.96% | 94.28% | 87.7%
A |  | 1 | 0 |  | 2 |  | 14 |  |  |  |  | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |  | 10 | 1900000 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
A |  | 1 | 0 |  | 2 |  | 14 |  |  |  |  | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |  | 20 | 9564000 | 9564000 | 0 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 100% | 99.33% | 99.33%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS |  | 10 | 96509773 | 81229200 | 15280573 | 81229200 | 81229200 | 73762600 | 73762600 | 84.17% | 84.17% | 76.43%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 1 | 3 |  |  |  | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS |  | 10 | 130000000 | 115814755 | 14185245 | 115814755 | 115814755 | 104385785 | 104385785 | 89.09% | 89.09% | 80.3%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 1 | 4 |  |  |  | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD |  | 10 | 184000261 | 164539286 | 19460975 | 164539286 | 164539286 | 148401891 | 148401891 | 89.42% | 89.42% | 80.65%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 1 | 5 |  |  |  | ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |  | 10 | 14741829 | 11720200 | 3021629 | 11720200 | 11720200 | 10504700 | 10504700 | 79.5% | 79.5% | 71.26%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 2 | 2 |  |  |  | FONDO NACIONAL DEL AHORRO |  | 10 | 209520662 | 190392926 | 19127736 | 190392926 | 190392926 | 174345198 | 174345198 | 90.87% | 90.87% | 83.21%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS |  | 10 | 112000000 | 101681346 | 10318654 | 101681346 | 101681346 | 91825457 | 91825457 | 90.79% | 90.79% | 81.99%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | APORTES AL ICBF |  | 10 | 75382330 | 60922700 | 14459630 | 60922700 | 60922700 | 55322600 | 55322600 | 80.82% | 80.82% | 73.39%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 7 |  |  |  |  | APORTES AL SENA |  | 10 | 50254886 | 40616000 | 9638886 | 40616000 | 40616000 | 36882800 | 36882800 | 80.82% | 80.82% | 73.39%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL | [14 empty] | 3505245559 | 3088916062 | 416329497 | 3074557808 | 3072157808 | 3000672426 | 3000672426 | 88.12% | 87.71% | 85.61%
A |  | 2 | 0 |  | 3 |  | 50 | 2 |  |  |  | IMPUESTO DE VEHICULO |  | 10 | 50000 | 46000 | 4000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 92% | 92% | 92%
A |  | 2 | 0 |  | 3 |  | 50 | 3 |  |  |  | IMPUESTO PREDIAL |  | 10 | 17698000 | 17698000 | 0 | 17698000 | 17698000 | 17698000 | 17698000 | 100% | 100% | 100%
A |  | 2 | 0 |  | 3 |  | 50 | 5 |  |  |  | CONTRIBUCIONES |  | 10 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 1 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  | 10 | 1057779 | 1057779 | 0 | 1057779 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 1 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  | 20 | 4000000 | 4000000 | 0 | 3982221 | 3521299 | 3521299 | 3521299 | 100% | 99.56% | 88.03%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  |  | DOTACION |  | 10 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 3423392 | 3423392 | 3423392 | 100% | 100% | 68.47%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  |  | DOTACION |  | 20 | 5000000 | 4754349 | 245651 | 4735328 | 3066826 | 3066826 | 3066826 | 95.09% | 94.71% | 61.34%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 15 |  |  |  | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA |  | 10 | 6915423 | 6719060 | 196363 | 6719060 | 6719060 | 6719060 | 6719060 | 97.16% | 97.16% | 97.16%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 17 |  |  |  | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA |  | 10 | 5551714 | 3909510 | 1642204 | 3909510 | 2125186 | 2125186 | 2125186 | 70.42% | 70.42% | 38.28%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 18 |  |  |  | PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE |  | 10 | 4976883 | 4429480 | 547403 | 4429480 | 1683118 | 1683118 | 1683118 | 89% | 89% | 33.82%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 23 |  |  |  | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 10 | 4000000 | 1918896 | 2081104 | 1918896 | 1918896 | 1918896 | 1918896 | 47.97% | 47.97% | 47.97%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 1 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES |  | 10 | 141000000 | 140142779 | 857221 | 6142779 | 6142779 | 6142779 | 6142779 | 99.39% | 4.357% | 4.357%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 1 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES |  | 20 | 6784308 | 6783508 | 800 | 6685108 | 6685107 | 6685107 | 6685107 | 99.99% | 98.54% | 98.54%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 2 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES |  | 10 | 13098384 | 13098384 | 0 | 8861372 | 4927861 | 4927861 | 4927861 | 100% | 67.65% | 37.62%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 2 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES |  | 20 | 21683805 | 20943012 | 740793 | 1726628 | 0 | 0 | 0 | 96.58% | 7.963% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE |  | 20 | 4000000 | 4000000 | 0 | 3984000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99.6% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 8 |  |  |  | SERVICIO DE ASEO |  | 10 | 27000000 | 27000000 | 0 | 27000000 | 19415026 | 19415026 | 19415026 | 100% | 100% | 71.91%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 8 |  |  |  | SERVICIO DE ASEO |  | 20 | 5000000 | 4452480 | 547520 | 4432480 | 0 | 0 | 0 | 89.05% | 88.65% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 10 |  |  |  | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA |  | 10 | 80898659 | 80898659 | 0 | 77876009 | 63313795 | 63313795 | 63313795 | 100% | 96.26% | 78.26%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 10 |  |  |  | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA |  | 20 | 5000000 | 4766514 | 233486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.33% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 6 | 7 |  |  |  | TRANSPORTE |  | 10 | 3100000 | 2424050 | 675950 | 2424050 | 2424050 | 2424050 | 2424050 | 78.2% | 78.2% | 78.2%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 7 |  |  |  |  | IMPRESOS Y PUBLICACIONES |  | 20 | 2000000 | 8000 | 1992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 7 | 5 |  |  |  | SUSCRIPCIONES |  | 20 | 2000000 | 8000 | 1992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 1 |  |  |  | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO |  | 10 | 2450000 | 2450000 | 0 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2084610 | 100% | 100% | 85.09%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 1 |  |  |  | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO |  | 20 | 2487747 | 1012125 | 1475622 | 1002174 | 845494 | 517774 | 517774 | 40.68% | 40.28% | 20.81%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 2 |  |  |  | ENERGIA |  | 10 | 28448286 | 21338998 | 7109288 | 21338998 | 21338998 | 21338998 | 21338998 | 75.01% | 75.01% | 75.01%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 2 |  |  |  | ENERGIA |  | 20 | 10497500 | 6684832 | 3812668 | 6648832 | 6648832 | 6648832 | 6648832 | 63.68% | 63.34% | 63.34%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 5 |  |  |  | TELEFONIA MOVIL CELULAR |  | 10 | 4800000 | 3896688 | 903312 | 3896688 | 3896688 | 3896688 | 3896688 | 81.18% | 81.18% | 81.18%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 5 |  |  |  | TELEFONIA MOVIL CELULAR |  | 20 | 47250 | 0 | 47250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 6 |  |  |  | TELEFONO,FAX Y OTROS |  | 10 | 15000000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 11728800 | 10638400 | 10638400 | 100% | 100% | 70.92%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 6 |  |  |  | TELEFONO,FAX Y OTROS |  | 20 | 17655250 | 5614610 | 12040640 | 5537810 | 5537810 | 5537810 | 5537810 | 31.8% | 31.37% | 31.37%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 9 | 11 |  |  |  | SEGUROS GENERALES |  | 10 | 17336814 | 16636814 | 700000 | 16636814 | 16636814 | 16636814 | 16636814 | 95.96% | 95.96% | 95.96%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 14 |  |  |  |  | GASTOS JUDICIALES |  | 10 | 300000 | 58880 | 241120 | 58880 | 58880 | 58880 | 58880 | 19.63% | 19.63% | 19.63%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 21 | 4 |  |  |  | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL |  | 20 | 10000000 | 10000000 | 0 | 6434600 | 2307800 | 2307800 | 2307800 | 100% | 64.35% | 23.08%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 21 | 5 |  |  |  | SERVICIOS DE CAPACITACION |  | 20 | 4000000 | 16000 | 3984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 21 | 8 |  |  |  | SERVICIOS PARA ESTIMULOS |  | 20 | 2000000 | 8000 | 1992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0% | 0
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 22 | 1 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS |  | 20 | 150000 | 600 | 149400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0% | 0
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 41 | 13 |  |  |  | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS |  | 20 | 1000000 | 59880 | 940120 | 55880 | 0 | 0 | 0 | 5.988% | 5.588% | 0%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [14 empty] | 482067802 | 436835887 | 45231915 | 267689376 | 214560511 | 213142391 | 212777001 | 90.62% | 55.53% | 44.14%
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | [14 empty] | 3987313361 | 3525751949 | 461561412 | 3342247184 | 3286718319 | 3213814817 | 3213449427 | 88.42% | 83.82% | 80.59%
A |  | 3 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL |  | 11 | 8325794 | 8325794 | 0 | 8325794 | 8325794 | 8325794 | 8325794 | 100% | 100% | 100%
TOTAL GASTOS DE TRANSFERENCIA | [14 empty] | 8325794 | 8325794 | 0 | 8325794 | 8325794 | 8325794 | 8325794 | 100% | 100% | 100%
C |  | 223 | 1506 |  | 1 | [6 empty] | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS NACIONAL |  | 10 | 220000000 | 184397243 | 35602757 | 144796090 | 59486250 | 59486250 | 59486250 | 83.82% | 65.82% | 27.04%
C |  | 223 | 1506 |  | 1 | [6 empty] | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS NACIONAL |  | 20 | 114500000 | 20258000 | 94242000 | 19800000 | 0 | 0 | 0 | 17.69% | 17.29% | 0%
C |  | 310 | 1506 |  | 3 | [6 empty] | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL |  | 10 | 743065294 | 706578634 | 36486660 | 687010425 | 417931689 | 406389569 | 406389569 | 95.09% | 92.46% | 54.69%
C |  | 310 | 1506 |  | 3 | [6 empty] | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL |  | 20 | 562317808 | 231223201 | 331094607 | 217586094 | 68743694 | 68743694 | 68743694 | 41.12% | 38.69% | 12.23%
C |  | 310 | 1506 |  | 3 | [6 empty] | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL |  | 21 | 75000000 | 16925853 | 58074147 | 16625853 | 13635053 | 13635053 | 13635053 | 22.57% | 22.17% | 18.18%
C |  | 310 | 1506 |  | 4 | [6 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS |  | 10 | 140000000 | 109877395 | 30122605 | 107911521 | 89639133 | 89273870 | 89273870 | 78.48% | 77.08% | 63.77%
C |  | 310 | 1506 |  | 4 | [6 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS |  | 20 | 88500000 | 52567434 | 35932566 | 52033532 | 43358242 | 43358242 | 43358242 | 59.4% | 58.79% | 48.99%
C |  | 310 | 1506 |  | 5 | [6 empty] | DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL PAÍS |  | 10 | 60000000 | 50904000 | 9096000 | 50904000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 84.84% | 84.84% | 43.33%
C |  | 310 | 1506 |  | 5 | [6 empty] | DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL PAÍS |  | 20 | 40000000 | 160000 | 39840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN INCI | [14 empty] | 2043383102 | 1372891760 | 670491342 | 1296667515 | 718794061 | 706886678 | 706886678 | 67.19% | 63.46% | 34.59%
TOTAL GASTOS INCI | [14 empty] | 6039022257 | 4906969503 | 1132052754 | 4647240493 | 4013838174 | 3929027289 | 3928661899 | 81.25% | 76.95% | 65.05%
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: | [5 empty] | 002 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
TIPO |  | CTA | SUBC |  | OBJG |  | ORD | SORD |  | ITEM | SITEM | CONCEPTO |  | REC. | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS | % CDP VS APROPIACIÓN | % RP VS APROPIACIÓN | % PAGOS VS APROPIACIÓN
C |  | 310 | 1506 |  | 5 | [6 empty] | DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL PAÍS |  | 20 | 646912000 | 392833614 | 254078386 | 380288591 | 1501822 | 1501822 | 1501822 | 60.72% | 58.79% | 0.2322%
TOTAL GASTOS CONVERTIC | [14 empty] | 646912000 | 392833614 | 254078386 | 380288591 | 1501822 | 1501822 | 1501822 | 60.72% | 58.79% | 0.2322%
TOTAL | [14 empty] | 6685934257 | 5299803117 | 1386131140 | 5027529084 | 4015339996 | 3930529111 | 3930163721 | 79.27% | 75.2% | 58.78%
NOTA: El Ministeio de Hacienda realiza aplazamiento en los rubros : A-1-0-2-14 Recurso 10 un valor de $1.357.985 Recurso 20 un valor de $2.423.977. Rubro A-2-0-4-5-1 Recurso 10 un valor de $19.238.290 Recurso 20 un valor de $5.331.887. Un valor congelado del rubro C-310-1506-3 Recurso 10 por $34.382.942. Valores que afectan la Apropiación Vigente, respecto de lo asignado a incio de año. Asimismo se realiza CDP de modifación presuestal del rubro A-2-0-4-4-15 Recuerso 10 por $3.084.577 para traslado al rubro A-2-0-3-50-3 por falta de apropiación para pago del Impuesto de la vigencia 2016.
|  | GLADYS MIREYA PARDO MORALES | [19 empty] | MARITZA FORERO HERNÁNDEZ
| Profesional Especializado - Secretaria General | [20 empty] | Técnico Administrativo

## Inf Ejec Ingresos (hidden)
Reporte Ejecución de Ingresos Agregada
[16 empty] | Usuario Solicitante: |  |  | MHsknino |  | SUHAI KARINA NINO SANABRIA
[16 empty] | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: |  |  | 22-10-00 |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
[16 empty] | Fecha y Hora Sistema: |  |  | 2016-09-08-12:27 p. m.
Año Fiscal | [6 empty] | 2016 |  |  |  |  | Vigencia Fiscal |  | Actual
Mes | [6 empty] | Agosto |  |  |  |  | Tipo Reporte |  | Detalle
Posición Institucional . | [6 empty] | 22-10-00 - INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
Nivel Catálogo de Ingresos: | [6 empty] | Decreto de liquidacion
Fuente de Financiación: | [6 empty] | Propios |  |  |  |  | Situación de Fondos: |  | CSF
IDENTIFICACION | DESCRIPCION |  | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Num | Con | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Descripción | AFORO INICIAL | MODIFICACIONES AFORO |  | AFORO VIGENTE | RECAUDO EN EFECTIVO MES |  | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO |  | DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO | SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
22-10-00 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) |  | 3 | [9 empty] | I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 1035435086 | 646912000 |  | 1682347086 | 43193044.5 |  | 250675662.76 |  | 0 | 250675662.76 | 1431671423.24
|  |  | 3 | 1 | [8 empty] | A-INGRESOS CORRIENTES | 960435086 | 646912000 |  | 1607347086 | 43193044.5 |  | 250675662.76 |  | 0 | 250675662.76 | 1356671423.24
|  |  | 3 | 1 | 2 | [7 empty] | NO TRIBUTARIOS | 960435086 | 646912000 |  | 1607347086 | 43193044.5 |  | 250675662.76 |  | 0 | 250675662.76 | 1356671423.24
|  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 740102560 | 0 |  | 740102560 | 31669490.5 |  | 159695342.08 |  | 0 | 159695342.08 | 580407217.92
|  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | OPERACIONES COMERCIALES | 210332526 | 0 |  | 210332526 | 11471854 |  | 88184855 |  | 0 | 88184855 | 122147671
|  |  | 3 | 1 | 2 | 8 | [6 empty] | OTROS INGRESOS | 10000000 | 646912000 |  | 656912000 | 51700 |  | 2795465.68 |  | 0 | 2795465.68 | 654116534.32
|  |  | 3 | 2 | [8 empty] | B-RECURSOS DE CAPITAL | 75000000 | 0 |  | 75000000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 75000000
|  |  | 3 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 21426088 | 0 |  | 21426088 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21426088
|  |  | 3 | 2 | 5 | 2 | [6 empty] | EXCEDENTES FINANCIEROS | 53573912 | 0 |  | 53573912 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 53573912
NOTA: | MAYOR VALOR REGISTRADO POR EL APLICATIVO DE DERECHOS Y CARTERA SEGÚN LA ORDEN No. 28316 POR VALOR DE $107,415 A NOMBRE DE WALTER RAFAEL AZULA TRAJANO. SE REVERSA LA VENTA POR CONTABILIDAD , Y DURANTE LOS SIGUIENTES MESES EXISTIRA ESTA DIFERENCIAEN EL RECAUDO ACUMULADO
[13 empty] | MARCELA MORENO PRIETO | [8 empty] | SUHAI KARINA NIÑO SANABRIA
GLADYS MIREYA PARDO MORALES | [12 empty] | Técnico Administrativo - Tesoreria | [8 empty] | Técnico Administrativo - Presupuesto

## INGRESOS (hidden)
Reporte Ejecución de Ingresos Agregada
[16 empty] | Usuario Solicitante: |  |  | MHsknino |  | SUHAI KARINA NINO SANABRIA
[16 empty] | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: |  |  | 22-10-00 |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
[16 empty] | Fecha y Hora Sistema: |  |  | 2015-11-11-8:21 a. m.
Año Fiscal | [6 empty] | 2015 |  |  |  |  | Vigencia Fiscal |  | Actual
Mes | [6 empty] | Agosto |  |  |  |  | Tipo Reporte |  | Detalle
Posición Institucional . | [6 empty] | 22-10-00 - INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
Nivel Catálogo de Ingresos: | [6 empty] | Decreto de liquidacion
Fuente de Financiación: | [6 empty] | Nación y Propios |  |  |  |  | Situación de Fondos: |  | CSF
IDENTIFICACION | DESCRIPCION |  | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Num | Con | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Descripción | AFORO INICIAL | MODIFICACIONES AFORO |  | AFORO VIGENTE | RECAUDO EN EFECTIVO MES |  | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO |  | DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO | SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
22-10-00 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) |  | 3 | [9 empty] | I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 947751016 | 1150000000 |  | 2097751016 | 31576309.87 |  | 1160068930.87 |  | 0 | 1160068930.87 | 937682085.13 | 55.3%
|  |  | 3 | 1 | [8 empty] | A-INGRESOS CORRIENTES | 797751016 | 1150000000 |  | 1947751016 | 31576309.87 |  | 1017469430.87 |  | 0 | 1017469430.87 | 930281585.13 | 52.24%
|  |  | 3 | 1 | 2 | [7 empty] | NO TRIBUTARIOS | 797751016 | 1150000000 |  | 1947751016 | 31576309.87 |  | 1017469430.87 |  | 0 | 1017469430.87 | 930281585.13 | 52.24%
|  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 676695016 | 0 |  | 676695016 | 10101860.87 |  | 180920511.87 |  | 0 | 180920511.87 | 495774504.13 | 26.74%
|  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | OPERACIONES COMERCIALES | 118056000 | 0 |  | 118056000 | 20750764 |  | 141544126 |  | 0 | 141544126 | -23488126 | 119.9%
|  |  | 3 | 1 | 2 | 8 | [6 empty] | OTROS INGRESOS | 3000000 | 1150000000 |  | 1153000000 | 723685 |  | 695004793 |  | 0 | 695004793 | 457995207 | 60.28%
|  |  | 3 | 2 | [8 empty] | B-RECURSOS DE CAPITAL | 150000000 | 0 |  | 150000000 | 0 |  | 142599500 |  | 0 | 142599500 | 7400500 | 95.07%
|  |  | 3 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 31963000 | 0 |  | 31963000 | 0 |  | 24562500 |  | 0 | 24562500 | 7400500 | 76.85%
|  |  | 3 | 2 | 5 | 2 | [6 empty] | EXCEDENTES FINANCIEROS | 118037000 | 0 |  | 118037000 | 0 |  | 118037000 |  | 0 | 118037000 | 0 | 100%

## Graf acs (hidden)
| RE | CYP | dBA | MI | SIG | PI | AE | FT | TIC | PYM | IPP | CS | PC
Feb | 0 | 32 | 8 | 10 | 2 | 12 | 51 | 7 | 32 | 52 | 15 | 5 | 3 | 229 | 11.65% | 10.03%
Mar | 2 | 15 | 14 | 11 | 2 | 28 | 75 | 18 | 26 | 19 | 21 | 9 | 3 | 243 | 12.37% | 20.34%
Abr | 1 | 17 | 7 | 6 | 3 | 21 | 53 | 10 | 12 | 27 | 15 | 6 | 13 | 191 | 9.72% | 30%
May | 1 | 20 | 9 | 5 | 2 | 17 | 78 | 10 | 22 | 16 | 14 | 5 | 25 | 224 | 11.4% | 41.53%
Jun | 1 | 21 | 13 | 9 | 1 | 39 | 57 | 0 | 22 | 27 | 22 | 5 | 27 | 244 | 12.42% | 56.21%
Jul | 0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 14 | 13 | 5 | 23 | 16 | 12 | 4 | 4 | 124 | 6.31% | 64.4%
Ago | 0 | 20 | 8 | 4 | 4 | 12 | 63 | 9 | 16 | 27 | 14 | 7 | 0 | 184 | 9.364% | 72.76%
Sep | 0 | 19 | 13 | 5 | 3 | 30 | 66 | 3 | 23 | 17 | 6 | 6 | 0 | 191 | 9.72% | 82.48%
Oct | 0 | 19 | 7 | 8 | 1 | 19 | 53 | 6 | 17 | 27 | 1 | 4 | 1 | 163 | 8.295% | 90.78%
Nov | 0 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 21 | 15 | 10 | 3 | 5 | 100 | 5.089% | 95.87%
Dic | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 11 | 0 | 4 | 0 | 72 | 3.664% | 99.53%
| 5 | 220 | 101 | 71 | 21 | 192 | 522 | 68 | 242 | 254 | 130 | 58 | 81 | 1965
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1ra INF | RE: 8; CYP: 12; dBA: 12; MI: 13
AE | RE: 103; CYP: 884; dBA: 640; MI: 620
FT | RE: 6; CYP: 15; dBA: 9; MI: 8
TIC | RE: 205; CYP: 303; dBA: 303; MI: 405
PYM | RE: 551; CYP: 615; dBA: 617; MI: 230
| 873 | 1829 | 1581 | 1276 | 5559
IPP | RE: 21; CYP: 16; dBA: 18; MI: 13
CS | RE: 12; CYP: 12; dBA: 10; MI: 10
PC | RE: 103; CYP: 304; dBA: 303; MI: 303
| 136 | 332 | 331 | 326 | 1125
FI | RE: 467.3; CYP: 553.4; dBA: 495.5; MI: 249.7; SIG: 1765.9
Total | RE: 1476.3; CYP: 2714.4; dBA: 2407.5; MI: 1851.7; SIG: 8449.9
| 17.47% | 32.12% | 28.49% | 21.91%
| RE | CYP | dBA | MI | SIG
Feb | 0 | 32 | 8 | 10 | 2 | 52 | 12.44% | 12.44%
Mar | 2 | 15 | 14 | 11 | 2 | 44 | 10.53% | 22.97%
Abr | 1 | 17 | 7 | 6 | 3 | 34 | 8.134% | 31.1%
May | 1 | 20 | 9 | 5 | 2 | 37 | 8.852% | 39.95%
Jun | 1 | 21 | 13 | 9 | 1 | 45 | 10.77% | 50.72%
Jul | 0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 33 | 7.895% | 58.61%
Ago | 0 | 20 | 8 | 4 | 4 | 36 | 8.612% | 67.22%
Sep | 0 | 19 | 13 | 5 | 3 | 40 | 9.569% | 76.79%
Oct | 0 | 19 | 7 | 8 | 1 | 35 | 8.373% | 85.17%
Nov | 0 | 20 | 11 | 5 | 2 | 38 | 9.091% | 94.26%
Dic | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 24 | 5.742% | 100%
| 5 | 220 | 101 | 71 | 21 | 418
| IPP | CS | PC
Feb | RE: 15; CYP: 5; dBA: 3; MI: 23; SIG: 8.55%; PI: 8.55%
Mar | RE: 21; CYP: 9; dBA: 3; MI: 33; SIG: 12.27%; PI: 20.82%
Abr | RE: 15; CYP: 6; dBA: 13; MI: 34; SIG: 12.64%; PI: 33.46%
May | RE: 14; CYP: 5; dBA: 25; MI: 44; SIG: 16.36%; PI: 49.81%
Jun | RE: 22; CYP: 5; dBA: 27; MI: 54; SIG: 20.07%; PI: 69.89%
Jul | RE: 12; CYP: 4; dBA: 4; MI: 20; SIG: 7.435%; PI: 77.32%
Ago | RE: 14; CYP: 7; dBA: 0; MI: 21; SIG: 7.807%; PI: 85.13%
Sep | RE: 6; CYP: 6; dBA: 0; MI: 12; SIG: 4.461%; PI: 89.59%
Oct | RE: 1; CYP: 4; dBA: 1; MI: 6; SIG: 2.23%; PI: 91.82%
Nov | RE: 10; CYP: 3; dBA: 5; MI: 18; SIG: 6.691%; PI: 98.51%
Dic | RE: 0; CYP: 4; dBA: 0; MI: 4; SIG: 1.487%; PI: 100%
| 130 | 58 | 81 | 269
| PI | AE | FT | TIC | PYM
Feb | 12 | 51 | 7 | 32 | 52 | 154 | 12.05% | 12.05%
Mar | 28 | 75 | 18 | 26 | 19 | 166 | 12.99% | 25.04%
Abr | 21 | 53 | 10 | 12 | 27 | 123 | 9.624% | 34.66%
May | 17 | 78 | 10 | 22 | 16 | 143 | 11.19% | 45.85%
Jun | 39 | 57 | 0 | 22 | 27 | 145 | 11.35% | 57.2%
Jul | 14 | 13 | 5 | 23 | 16 | 71 | 5.556% | 62.75%
Ago | 12 | 63 | 9 | 16 | 27 | 127 | 9.937% | 72.69%
Sep | 30 | 66 | 3 | 23 | 17 | 139 | 10.88% | 83.57%
Oct | 19 | 53 | 6 | 17 | 27 | 122 | 9.546% | 93.11%
Nov | 0 | 8 | 0 | 21 | 15 | 44 | 3.443% | 96.56%
Dic | 0 | 5 | 0 | 28 | 11 | 44 | 3.443% | 100%
| 192 | 522 | 68 | 242 | 254 | 1278
27