## Seguim PAA Marzo abril 2018
| FORMATO INFORME DE GESTIÓN BIMENSUAL | [9 empty] | Código: DG-100-FM-285
Versión: 1
| Proceso: Direccionamiento estratégico | [9 empty] | Vigencia: 25/10/2017
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PAA 2018
Corte junio de 2018
PROYECTO | EFICACIA (Logro Unidades de Meta) | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NACION | PROPIOS
Desarrollo de capacidades para la inclusión de personas con discapacidad visual a nivel nacional | 133.8% | 36% | 66% | 36%
Desarrollo y apropiación de TIC y contenidos digitales accesibles para la población con discapacidad visual | 46.15% | 81% | 88% | 59%
Fortalecimiento de la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad en el país | 70.73% | 89% | 100% | 83%
Mejoramiento de los procesos y recursos del Instituto Nacional Para Ciegos | 48% | 56% | 60% | 49%
Mejoramiento de la calidad, cobertura y sostenibilidad de la dotación de material para estudiantes con discapacidad visual a Nivel Nacional | 181.6% | 33% | 42% | 0%
TOTAL | 73.3% | 53% | 60% | 38%
Nivel | Metas | Metas | Metas | Metas
Alto > | 85% | 80% | 85% | 80%
Medio < > | 65% | 60% | 65% | 60%
Bajo < | 55% | 50% | 55% | 50%
PROYECTO
Desarrollo de capacidades para la inclusión de personas con discapacidad visual a nivel nacional | [5 empty] | 133.8%
METAS | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2018 | % Avance | Avance a abril de 2018 | % Avance | Avance a junio de 2018 | % Avance | Observaciones Abril
Servicios de monitoreo y seguimiento en políticas, planes, programas y proyectos a entidades públicas para verificar el cumplimiento de goce efectivo de los derechos de población con discapacidad visual | 152 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | No se avanzo este mes en esta meta
Servicios de asistencia técnica a entidades de la administración pública en implementación y/o mejoramiento de procesos para e goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad visual | 1050 | 200 | 19 | 9.5% | 84 | 42% | 151 | 75.5% | Mayo Se realizó formación docente en las siguientes instituciones educativas: Región Caribe: En Atlantico : con SE de Barranquilla: IE El Salvador, Paraiso, Simon Bolivar, Carrizal, La Magdalena, Colegio Codeba, IE la Merced, , Belania Norte, Pies Desaclzos, Salvador Suerez Suarez, Colegio Nazarit, Colegio San Miguel del Rosario, IE Jose Reinanldo Sojo, Colegio Gallo, Col INca, Colegio Colón, Centro educativo Carrusel, Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca, mundo de los estudiantes, Gimnasio Angeles del saber, IE Candelario Lemus. En Baranoa, Universidad del Norte, IE Pital de Megua, Juan Jose Nieto, Julio Pantoja, Centro educativo Montesori polo nuevo, IE Maximo Mercado, Francisco de Caldao, IE San Pedro, IE Tisa en Sabanalarga. En Guajira: Maicao 47 docentes de IE No 11 sede El Carmen , 77 docentes IE No 15 sede Loma Fresca, la concepción, Majupay, y 115 en Uribia I. E. Normal superior Indigena, Alfonso López pumarejo, Internado Indigena San Jose, Barrancas IE Paulo VI, IRE Monte alvernia, IE Jose agustin Solano, Centro ednoeducativo rural Ballenas, Tecnica remedios Solano, San Juan del Cesar IE El carmelo, Urumita IE Técnica Inmaculada Liñan. Región centro oriente: 9 IE de Barrancabermeja en santander : IE Jhon F Kenedy, Superior de Comercio, Jose antonio Galán, Técnico en Comunicación, José Prudencio Padilla, ciudadela educativa del magdalena medio, Colegio Castillo del Rey, IE El castillo, IE Diego Hernandez de Gallego, 12 en Floridablanca: Instituto Gabriel García Marquez, Col Tecnico microempresarial el Carmen, Isidro Caballero Deldado, IE Madre del buen consejo, Col integrado Rafael Pombo, IE Jose antonio Galán, Col técnico Vicente Azuero, Col Rafael Pombo mis encuentros, Col metropolitano del Sur, Col San Bernardo, Inst comunitario MInca, Inst la cumbre. Centro sur: 63 docentes de 3 IE en Tolima: IE Sor Josefa del Castillo del Guamo, IE Nuestra sra del Rosario y tecnica Industrial en cajamarca. 2 IE en Caqueta: IE verde amazónico en san Vicente del Caguan, IE Juan Bautista de la Salle en Florencia. Accesibilidad al entorno físico: Articulación de acciones Universidad del Norte de Barranquilla. Articulación de acciones Fundación Universitaria del Horizonte Asistencia técnica en abordaje de personas con discapacidad visual (Total 40) Región Caribe: 18 asistencias técnicas: Fundación conservatorio de música de Sincelejo, Centro de convenciones de Cartagena, Asociación de Personas ciegas y Con Baja visión de Bolivar. 27 agentes educativos de siete operadores de ICBF en Guajira, En Atlantico: Centro de Vida Las nieves, Buena Esperanza, rebolo, El pueblo, La Manga, La sierra, Santa María, Carrizal, Sourdis, Mundo de los estudiantes, Fundacion Dividiendo, Fund san Pedro apostol. En Guajira Secretaria de Educaión de Barrancas, Aeropuerto almirante Padilla en Riohacha. Región Pacífico: 1 asistencia técnica en Universidad del Pacífico Región Eje Cafetero: 1 asistencia técnica Corporación universitaria Minuto de Dios Región Centro Sur: 4 asistencias técnicas: Conservatorio de Ibague, Aula Conectando sentidos, Punto Vive Digita lde IE Carlos Leras restrepo de Ibague, Sec Desarrollo Social San vicente del Caguan caqueta. Región Centro Oriente: 16 asistencias técnicas: Alcaldía de Guasca, Biblioteca Henrry Moreno de Puerto Salgar,Biblioteca publica de Dorada en cundinamarca, Secretara Cultura y Turismo de Boyaca, Liceo Samper Uribe de Ubate. En Bogota Medicina del Oriente IPS, Instituto para la economía social, Fundacion Junior Achievement Colombia, Red internaiconal de alerta y manejo de desastres, Instituto Geográfico Agustin Codazzi, Colegio República de China, Ragau soft, Seguros Alfa. Alcaldía de Floridablanca. Gestión Alcaldia de Bogotá ( consejos locales de San cristobal, Candelaria, Chapinero, Teusaquillo, Antonio Nariño, Engativa, Puente Aranda, Fontibon, Kenedy, Suba, Tunjuelito) Regionales SENA: 3 Asistencias técnicas: Sena Barrancabermeja taller de interacción con poblaicon DV, Sena Bucaramanga estrategias para la atención, Sena regional Guajira. TOTAL ASISTENCIAS TÉCNICAS MAYO: 43 se suman 9 asistencias técnicas y hasta mayo van un total de 136 Junio Instituciones Educativas Asistidas Caribe En Cesar: Formación a 32 docentes de 18 municipios del departamento así: Aguachica: IE Guillermo león Valencia, IE José María Campo Serrano, IE Nuestra Señora del Carmen IE San Miguel sedes la victoria y san Miguel. En Agustin Codazzi IE las Flores e IE Luis Giraldo. En Astrea IE ezequiel Montero. En Becerril IE Angela María Torres Suarez. En bosconia IE Eloy Quintero Araujo. En Chimichagua IE Samuel arrieta Molina. En Curumaní IE Camilo Torres. En Copey IE Rafael Soto, En El Paso IE Nacionalizado El Paso. En Gamarra IE Rafael Salazar e IE Promocion Social. En La jagua de Ibirico IE Luis Carlos Galán. En La Paz CE Indígena Caño Padilla Yukpa, En Manaura Normal Superior María Inmaculada. En Pelaya Integrado, En Rio de oro IE Benadillo, IE Los Angeles, IE Alfonso López y normal Superior. En San alberto IE Andrés Bello, En San Diego IE Las Flores e IE Rafael Uribe Uribe. En San martín IE Terraplen. Bolívar en Arjona IE Técnica en artes y oficios Maria Michelsen de López. Eje Cafetero Risaralda: 1 docente del Colegio Maria Goretí en Santa rosa de Cabal en baja visión y entorno escolar. Antioquia 32 docentes de la IE Heraclio Mena Padilla de Apartadó: Instituciones Públicas asistidas en accesibilidad al entorno físico Caribe Universidad del Norte en Barranquilla. Centro Oriente Escuela Superior de Administración pública ESAP; Centro Hospitalario San Nicolás. Regionales SENA asistidas técnicamente Instructores formados en Girardot 20; Regional Bolívar 13 Cursos virtuales desarrollados Se recibieron propuestas de cursos virtuales de familia, tecnologías y Ciencias. En revisión mallas de contenido. Instituciones Públicas y privadas que atienden personas con discapacidad visual asistidas Caribe Secretaria de Educación de Cesar, enBolívar Secretaria de Educación, Secretaria de Educación de Cartagena, SENA, Alcaldía de Arjona Pacifico Secretaria Departamental de salud de Valle, Banco W de Cali. Eje Cafetero Universidad Cooperativa en Medellín, 11 Agentes Educativos ICBF Regional Pereira, Secretaría de Educación de Risaralda. Secretaria del Interior del Itagüí en Antioquia. Centro Sur Secretaría de Educación de Putumayo Centro Oriente Centro Hospitalario san Nicolás, Unión Mundial de Ciegos, Universidad Nacional de Colombia, Sociedad Bíblica Colombiana, Sub red Sur ESE, Puños Libertarios, RTVC, ASOPORMEN en Bucaramanga, SE municipal de Girardot, Gestión alcandía de Bogotá (Consejos locales de Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Mártires) CANAPRO. TOTAL ASISTENCIAS TÉCNICAS JUNIO: 25 Hasta mayo van un total de 151
Libros y textos escolares en formatos accesibles de braille, relieve, macrotipo y digitales y otras ayudas técnicas para la población con discapacidad visual producidas | 165000 | 45000 | 98740 | 219.4% | 102866 | 228.6% | 286658 | 637% | Mayo: 93168 ejemplares así: Se realizó la producción de 90.000 tarjetas electorales para primera vuelta presidencial, 1459 impresos aprtobados para subdirección, 1709 unidades producidas para clientes externos Junio: Se realizó la producción de 90.000 tarjetas electorales para segunda vuelta presidencial, 524 unidades producidas para clientes externos, 100 impresos aprobados por subdirección
Libros y textos escolares producidos en formato digital accesible para las personas con discapacidad visual | 33000 | 8000 | 1800 | 22.5% | 3736 | 46.7% | 5536 | 69.2% | Mayo: Se catalogaron 900 libros, de los cuales se estructuraron 148 Junio: Se catalogaron 900 libros, de los cuales se estructuraron 148
Servicio de descargas de libros digitales accesibles de la biblioteca virtual para personas con discapacidad visual | 10000 | 4000 | 522 | 13.05% | 1135 | 28.38% | 1308 | 32.7% | Mayo 110 así: 76 descargas y 34 usos en línea Junio 63: 52 descargas y 11 usos en línea
Servicio de entrega de libros y textos escolares en formatos accesibles de braille, relieve, macrotipo y digitales y otras ayudas técnicas a Instituciones que prestan servicios a la PDV | 4000 | 1000 | 0 | 0% | 253 | 25.3% | 253 | 25.3% | En proceso consolidación segunda dotación.
Servicios de distribución de ayudas técnicas para personas con discapacidad visual | 2600 | 600 | 175 | 29.17% | 402 | 67% | 582 | 97% | Mayo: 91 personas adquirieron material especializado en la Tienda Junio: 89 personas adquirieron material especializado en la Tienda
PROYECTO
Fortalecimiento de la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad en el país | [5 empty] | 70.73%
METAS | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2017 | % Avance | Avance a abril de 2017 | % Avance | Avance a junio de 2018 | % Avance | Observaciones abril
Campañas de comunicación de los derechos de las personas con discapacidad y del marco jurídico nacional o internacional implementadas | 8 | 2 | 0.2 | 10% | 0.4 | 20% | 0.5 | 0% | Mayo: 3 campañas: Pedagogía electoral, tarjetas en tinta braille y videos institucionales, 3 programas en vivo, Cumpleaños Funcionarios INCI, campaña sobre salud y bienestar, campaña sobre COPASSO, material para redes sociales, material de video para pedagogía electoral, material impreso para periodistas, tres comunicados de prensa: pronunciamiento registraduría, resultados electorales primera vuelta presidencial y servicios INCI. Junio: 3 campañas: Calendario Mundialista, Encuesta de Futbol, Auditoria tarjetas electorales y las tarjetas e electorales en Tinta braille
Eventos de diálogo y difusión con actores del entorno de Personas con Discapacidad sobre derechos y marco jurídico de discapacidad desarrollados | 12 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 4 | 133.3% | Mayo: 1 Encuentro Nacional por la INCLUSIÓN EDUCATIVA, donde se socializó el Decreto 1421 y el estado actual de su implementación, además de la construcción de una ruta para la atención educativa de estudiantes con discapacidad.
Asesorías dirigidas a personas naturales con discapacidad para la participación y el ejercicio de sus derechos | 1000 | 250 | 215 | 86% | 420 | 168% | 542 | 216.8% | Durante el mes de mayo se atendieron 56 PQRSD a través de los siguientes canales: Correo Electrónico :34, Verbal - Personal 9, Verbal - Telefónico 4, Web :9 Durante el mes de Junio se atendieron 66 PQRSD a través de los siguientes canales Correo Electrónico :38, Verbal - Personal 9, Verbal - Telefónico 10,Web :9
Asesorías a organizaciones sociales, asociaciones de padres de familia, otros colectivos de personas con discapacidad, para la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad | 70 | 20 | 0 | 0% | 2 | 10% | 5 | 25% | Mayo: (3 organizaciones) Gestión con Organizaciones de Sucre y Córdoba. En Huila: Fortalecimiento Asociación Agustiniana de PCD de San Agustín, Fundación Reflejos del Alma de Pitalito. En Caquetá Asociación Fuente de Vida de San Vicente del Caguan.
Documentos de propuestas de reglamentación de las leyes que desarrollan los derechos de la población con discapacidad entregados | 17 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Mayo: • APORTES PROYECTO DE DECRETO MININTERIOR (Mayo 21 de 2018) “Por el cual se adiciona el Título 3, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, denominado de las personas con discapacidad y se adiciona un capítulo sobre medidas para la creación y funcionamiento de las organizaciones de personas con discapacidad que las representen”. • APORTES A LOS DOCUMENTOS: INSUMO PARA POLÍTICA Y CONPES DE SALUD MENTAL 2018. • APORTES A PROYECTO DE LEY 038 DE 2017. “por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social que protege el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad” Junio: Monitoreo de las acciones
Programas de comunicación e información para las personas con discapacidad y las organizaciones de y para las personas con discapacidad | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.4 | 40% | 0.5 | 50% | Mayo: 8 Videos de audiodescripción: Cómo guiar a una PCDV en la calle, Guía para el voto de PCDV, Lenguaje Inclusivo, Una mirada al ojo, tratado de alas, consultorio jurídico. Adaptación donación de órganos y mi pronóstico. Trasmisión cada semana de las noticias de discapacidad a través de este espacio en el que funciona y se fortalece la red nacional de reporteros. Junio: A partir del 12 de junio, a las 11am, se inció emisión del programa INCIMundialista y se trasladó para los miércoles y jueves de 2 a 4 los programas que se emitían a este espacio; Los videos de Imprenta nacional para ciegos e INCIRadio que se presetará a la ANTV; Se desarrollaran las 4 emisiones del mes.
Programas de asistencia legal para la población con discapacidad visual implementado | 4 | 1 | 0 | 0% | 0.2 | 20% | 0.7 | 70% | Mayo: Elaboración con uniminuto de propuesta de encuesta relacionada con acceso a la información para ser aplicada a poblacion con discapacidad. Junio: Envío de encuesta final a pares de la Unilibre y Uniminuto de nivel doctorado, para ser avalada.
PROYECTO
Desarrollo y apropiación de TIC y y contenidos digitales accesibles para la población con discapacidad visual | [5 empty] | 46.15%
METAS | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2018 | % Avance | Avance a abril de 2018 | % Avance | Avance a junio de 2018 | % Avance | Observaciones abril
Servicios de alfabetización digital a población con discapacidad visual | 3100 | 100 | 4 | 4% | 25 | 25% | 25 | 25% | Mayo: No se alfabetizó digitalmente a ninguna persona con discapacidad visual
Servicios de asesoría en accesibilidad web a instituciones públicas | 200 | 75 | 7 | 9.333% | 10 | 13.33% | 11 | 14.67% | Mayo: 1 entidad: Unidad administrativa especial Migración Colombia
Servicios de capacitación en TIC a agentes educativos | 6000 | 1500 | 0 | 0% | 33 | 2.2% | 224 | 14.93% | Mayo: 102 agentes así: REGIÓN CARIBE: 74 agentes educativos de 39 IE públicas y privadas:Baranoa, Escuela Normal Superior Santa Ana de Baranoa, IED Juan José Nieto, IE Simón Bolívar, Institución Educativa Técnica Industrial, IE CEMI, IE Maria Inmaculada de Pital de Megua, Barranquilla, Universidad del Atlántico, Fundavé, Preescolar Pequeños Artistas, IED Germán Vargas Cantillo,Centro Educativo Carrusel, Fundación Educación Madre Butter, Boston International School, Colegio Nazareth Lucero, Colegio Americano, IE Martin Luter King, Colegio diversificado INCA, IED Salvador Suarez, CE CAMILO, Centro Educativo Latino, Colegio Galileo Galilei Colegio Nuestra señora de Las Mercedes, Colegio San Pedro, Gimnasio Angeles del Saber, Colegio Cristiano El Salvador, Colegio Colón, Colegio Infantil Reyecito, Universidad del Norte, Colegio Medalla Milagrosa, Colegio de Barranquilla, Secretaria de Educación de Barranquilla, IED de formación Integral , IED Simón Bolivar, IED Karl Parrish, IED Salvador Entregas, IED La Magdalena, IED de Carrizal, Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca, IED Santa Magdalena Sofía, Sabanalarga I. E. Tecnico Industrial Santiago de Arma. En Guajira: Maicao 13 docentes de IE Número 11, IE Número 15 , Barrancas 3 docentes de Colegio Pablo VI, IE José Agustín Solano. Hatonuevo 1 docente de IE Monte Alvernia. Distracción 1 docente de Centro Etno Educativo Rural Ballena, San Juan del Cesar 4 docentes de IE El Carmelo. 6 Instructores SENA Riohacha. Junio Agentes Educativos Capacitados CENTRO SUR 15 agentes educativos de 8 IE en Putumayo: En Sibundoy CER San Silvestre, IE Seminario Misional, IE Liceo Moderno Ciudad del Valle, IE Fray Bartolomé de Igualada. En San Francisco: IE Almirante Padilla. En Santiago: IE Iachaiwas, IE Ciudad Santiago, Funcionarios Alcaldía y SED: En Colon IE Sucre. CARIBE Bolívar: 6 Agentes educativos de Municipio de Arjona: 2 3n IE Maria Michelsen, 1 IE Catalina Herrera, 1 IE de Gambote, 1 IE técnica de Rocha, 1 IE Técnica agropecuaria Sincerín. 13 Instructores Sena Bolívar CENTRO ORIENTE 4 agentes de IE Francisco Manzanera Henríquez, y 2 de la SE municipal 12 SENA de Girardot TOTAL ASISTENCIAS TÉCNICAS MAYO-JUNIO: 154 Hasta Junio van un total de 224
Contenidos digitales accesibles a personas con discapacidad visual | 760 | 10 | 0 | 0% | 3 | 30% | 13 | 130% | Mayo: 8 videos de audiodescripción: Cómo guiar a una PCDV en la calle, Guía para el voto de PCDV, Lenguaje Inclusivo, Una mirada al ojo, tratado de alas, consultorio jurídico. Adaptación donación de órganos y mi pronóstico. Trasmisión cada semana de las noticias de discapacidad a través de este espacio en el que funciona y se fortalece la red nacional de reporteros. Junio: 2 videos de Imprenta nacional para ciegos e INCIRadio que se presetará a la ANTV
PROYECTO
Mejoramiento de los procesos y recursos del Instituto Nacional Para Ciegos | [6 empty] | 47.5%
METAS | UNIDAD DE MEDIDA | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2018 | % Avance | Avance a abril de 2018 | % Avance | Avance a junio de 2018 | % Avance | Observaciones abril
Seguridad de la información mejorada | Programa anual de mejoramiento ejecutado | 4 | 1 | 0.2 | 20% | 0.4 | 40% | 0.4 | 40% | Mayo Se realizan ajustes de acceso externo a la aplicación, se enmascara ip para que no sea pública previniendo ingresos a servidor, se realizaron backup con corte 30 de Mayo, eliminación de botones que no contenían información, nuevo modelado para presentación de incidigital. Junio Se validaron correcciones en el sistema , se bloquea acceso a radicados con un control adicional para consulta, se realizaron backup con corte 30 de Junio, ajuste en página de imprenta por rediseño de subsitio, se reciben observaciones por parte de los desarrolladores sobre nueva appincidigital, se envia maquetación del sitio para revisión.
Plataforma tecnológica actualizada | Programa anual de actualización ejecutado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.4 | 40% | 0.5 | 50% | Mayo Se evaluan las imágenes subidas al home y se encuentran errores de etiquetas, se solicita corrección al equipo de comunicaciones, Revisión del funcionamiento de la aplicación en ambiente de pruebas y Adquisición de licenciamiento firewall. Junio Se realiza verificación de contenidos, etiquetas, descripción de imágenes, ajustes en el desarrollo después de la etapa de cargue de suministros y/o componentes de sistemas, se realizó mantenimiento en las impresoras del 3er y 2do piso, se hicieron ajustes en algunas políticas de navegación en firewall.
Espacios físicos y accesibilidad mejorados | Programa anual de mejoramiento ejecutado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.4 | 40% | 0.4 | 40% | Mayo: Se avanza en la contratación para las mejoras de los espacios físicos de la entidad
Gestión documental mejorada | Programa anual de mejoramiento ejecutado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.3 | 30% | 0.5 | 50% | Se elaboró Politica de Gestión Documental, se encuentra pendiente su verificación, aprobación y Publicación, esto se realizara en conjunto con el Sistema Integrado de Conservacion una vez este elaborado
Sistema integrado de Gestión mejorado | Programa anual de mejoramiento ejecutado | 4 | 1 | 0.05 | 5% | 0.2 | 20% | 0.5 | 50% | Se continúa avanzando en la actualización de los procedimientos y los formatos de los procesos de acuerdo con el nuevo modelo de operación Se cuenta con los autodiagnósticos del MIPG
Calidad de vida laboral mejorado | Programa anual de mejoramiento ejecutado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 20% | 0.5 | 50% | Mayo: se avanza con la ejecución de las acciones para mejorar en clima laboral
Salud ocupacional mejorado | Programa anual de mejoramiento ejecutado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 20% | 0.5 | 50% | Mayo: Se avanza en la ejecución de acciones de seguridad industrial
Seguridad industrial mejorado | Programa anual de mejoramiento ejecutado | 4 | 1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 20% | 0.5 | 50% | Mayo: Se avanza en la ejecución de acciones de salud ocupacional
PROYECTO
Mejoramiento de la calidad, cobertura y sostenibilidad de la dotación de material para estudiantes con discapacidad visual a Nivel Nacional | [5 empty] | 181.6%
METAS | Meta de producto Cuatrienio | Meta 2018 | Avance a febrero de 2018 | % Avance | Avance a abril de 2018 | % Avance | Avance a junio de 2018 | % Avance | Observaciones febrero
Producir material en braille, macrotipo y relieve con calidad para los estudiantes con discapacidad visual y aquellos que se encuentran en proyecto de alfabetización | 135000 | 45000 | 98740 | 219.4% | 102866 | 228.6% | 28665800% | 637% | Mayo: 93168 ejemplares así: Se realizó la producción de 90.000 tarjetas electorales para primera vuelta presidencial, 1459 impresos aprtobados para subdirección, 1709 unidades producidas para clientes externos Junio: Se realizó la producción de 90.000 tarjetas electorales para segunda vuelta presidencial, 524 unidades producidas para clientes externos, 100 impresos aprobados por subdirección
Dotar estudiantes con discapacidad visual y aquellos que se encuentran en proyecto de alfabetización dotados con material en braille, macrotipo y relieve de acuerdo con sus necesidades | 4500 | 1500 | 0 | 0% | 222 | 14.8% |  | 0% | No se realizaron acciones
Dotar estudiantes con DV y aquellos que se encuentran en proyecto de alfabetización con material en braille, macrotipo y relieve y ayudas técnicas | 4500 | 1500 | 175 | 11.67% | 402 | 26.8% | 58200% | 38.8% | Mayo: 91 personas adquirieron material especializado en la Tienda Junio: 89 personas adquirieron material especializado en la Tienda
Dotar instituciones educativas con estudiantes con DV y en alfabetización con material en braille, macrotipo y relieve | 1500 | 500 | 0 | 0% | 253 | 50.6% | 25300% | 50.6% | En proceso consolidación segunda dotación.
PROMEDIO
PROMEDIO
PROMEDIO
PROMEDIO
PROMEDIO

## Ejecución Gasto Octubre (hidden)
[9 empty] | Reporte de ejecución presupuestal |  |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2016
AÑO FISCAL: |  |  |  | 2016 |  |  | VIGENCIA PRESUPUESTAL: |  |  |  | ACTUAL |  | FECHA MOVIMIENTOS: | 01-ENE-16 AL 31- OCT-16
UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | 22-10-00 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: | [5 empty] | 000 INCI GESTION GENERAL
TIPO |  | CTA | SUBC |  | OBJG |  | ORD | SORD |  | ITEM | SITEM | CONCEPTO |  | REC. | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS | % CDP VS APROPIACIÓN | % RP VS APROPIACIÓN | % PAGOS VS APROPIACIÓN
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | SUELDOS |  | 10 | 1833589961 | 1669330948 | 164259013 | 1669330948 | 1669330948 | 1669330948 | 1669330948 | 91.04% | 91.04% | 91.04%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | SUELDOS DE VACACIONES |  | 10 | 88000000 | 60489588 | 27510412 | 56363567 | 56363567 | 56363567 | 56363567 | 68.74% | 64.05% | 64.05%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD |  | 10 | 19500000 | 19365807 | 134193 | 19365807 | 19365807 | 19365807 | 19365807 | 99.31% | 99.31% | 99.31%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 4 | 1 |  |  |  | PRIMA TECNICA SALARIAL |  | 10 | 84314000 | 76112863 | 8201137 | 76112863 | 76112863 | 76112863 | 76112863 | 90.27% | 90.27% | 90.27%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 4 | 2 |  |  |  | PRIMA TECNICA NO SALARIAL |  | 10 | 116622688 | 104078340 | 12544348 | 104078340 | 104078340 | 104078340 | 104078340 | 89.24% | 89.24% | 89.24%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 2 |  |  |  | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS |  | 10 | 67672338 | 60407206 | 7265132 | 60033188 | 60033188 | 60033188 | 60033188 | 89.26% | 88.71% | 88.71%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION |  | 10 | 12010518 | 6119943 | 5890575 | 5699156 | 5699156 | 5699156 | 5699156 | 50.95% | 47.45% | 47.45%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 12 |  |  |  | SUBSIDIO DE ALIMENTACION |  | 10 | 10224132 | 7839500 | 2384632 | 7839500 | 7839500 | 7839500 | 7839500 | 76.68% | 76.68% | 76.68%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 13 |  |  |  | AUXILIO DE TRANSPORTE |  | 10 | 12352080 | 9145290 | 3206790 | 9145290 | 9145290 | 9145290 | 9145290 | 74.04% | 74.04% | 74.04%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 14 |  |  |  | PRIMA DE SERVICIO |  | 10 | 95993920 | 93065136 | 2928784 | 92635530 | 92635530 | 92635530 | 92635530 | 96.95% | 96.5% | 96.5%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 15 |  |  |  | PRIMA DE VACACIONES |  | 10 | 88323856 | 53211530 | 35112326 | 49828253 | 49828253 | 49828253 | 49828253 | 60.25% | 56.42% | 56.42%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 16 |  |  |  | PRIMA DE NAVIDAD |  | 10 | 9661858 | 8284318 | 1377540 | 5599278 | 5599278 | 5599278 | 5599278 | 85.74% | 57.95% | 57.95%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 47 |  |  |  | PRIMA DE COORDINACION |  | 10 | 46139147 | 38661848 | 7477299 | 38661848 | 38661848 | 38661848 | 38661848 | 83.79% | 83.79% | 83.79%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 | 92 |  |  |  | BONIFICACION DE DIRECCION |  | 10 | 48020807 | 24183190 | 23837617 | 24183190 | 24183190 | 24183190 | 24183190 | 50.36% | 50.36% | 50.36%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 9 | 1 |  |  |  | HORAS EXTRAS |  | 10 | 8000000 | 5798204 | 2201796 | 5798204 | 5798204 | 5798204 | 5798204 | 72.48% | 72.48% | 72.48%
A |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 9 | 3 |  |  |  | INDEMNIZACION POR VACACIONES |  | 10 | 20553240 | 16705814 | 3847426 | 15903882 | 15903882 | 15903882 | 15903882 | 81.28% | 77.38% | 77.38%
A |  | 1 | 0 |  | 2 |  | 12 |  |  |  |  | HONORARIOS |  | 10 | 23901719 | 23159704 | 742015 | 23159704 | 23159704 | 23159704 | 23159704 | 96.9% | 96.9% | 96.9%
A |  | 1 | 0 |  | 2 |  | 12 |  |  |  |  | HONORARIOS |  | 20 | 36491554 | 36476420 | 15134 | 34402847 | 32002847 | 32002847 | 32002847 | 99.96% | 94.28% | 87.7%
A |  | 1 | 0 |  | 2 |  | 14 |  |  |  |  | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |  | 10 | 1900000 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
A |  | 1 | 0 |  | 2 |  | 14 |  |  |  |  | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |  | 20 | 9564000 | 9564000 | 0 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 100% | 99.33% | 99.33%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS |  | 10 | 96509773 | 81229200 | 15280573 | 81229200 | 81229200 | 73762600 | 73762600 | 84.17% | 84.17% | 76.43%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 1 | 3 |  |  |  | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS |  | 10 | 130000000 | 115814755 | 14185245 | 115814755 | 115814755 | 104385785 | 104385785 | 89.09% | 89.09% | 80.3%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 1 | 4 |  |  |  | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD |  | 10 | 184000261 | 164539286 | 19460975 | 164539286 | 164539286 | 148401891 | 148401891 | 89.42% | 89.42% | 80.65%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 1 | 5 |  |  |  | ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |  | 10 | 14741829 | 11720200 | 3021629 | 11720200 | 11720200 | 10504700 | 10504700 | 79.5% | 79.5% | 71.26%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 2 | 2 |  |  |  | FONDO NACIONAL DEL AHORRO |  | 10 | 209520662 | 190392926 | 19127736 | 190392926 | 190392926 | 174345198 | 174345198 | 90.87% | 90.87% | 83.21%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS |  | 10 | 112000000 | 101681346 | 10318654 | 101681346 | 101681346 | 91825457 | 91825457 | 90.79% | 90.79% | 81.99%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | APORTES AL ICBF |  | 10 | 75382330 | 60922700 | 14459630 | 60922700 | 60922700 | 55322600 | 55322600 | 80.82% | 80.82% | 73.39%
A |  | 1 | 0 |  | 5 |  | 7 |  |  |  |  | APORTES AL SENA |  | 10 | 50254886 | 40616000 | 9638886 | 40616000 | 40616000 | 36882800 | 36882800 | 80.82% | 80.82% | 73.39%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL | [14 empty] | 3505245559 | 3088916062 | 416329497 | 3074557808 | 3072157808 | 3000672426 | 3000672426 | 88.12% | 87.71% | 85.61%
A |  | 2 | 0 |  | 3 |  | 50 | 2 |  |  |  | IMPUESTO DE VEHICULO |  | 10 | 50000 | 46000 | 4000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 92% | 92% | 92%
A |  | 2 | 0 |  | 3 |  | 50 | 3 |  |  |  | IMPUESTO PREDIAL |  | 10 | 17698000 | 17698000 | 0 | 17698000 | 17698000 | 17698000 | 17698000 | 100% | 100% | 100%
A |  | 2 | 0 |  | 3 |  | 50 | 5 |  |  |  | CONTRIBUCIONES |  | 10 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 1 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  | 10 | 1057779 | 1057779 | 0 | 1057779 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 1 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  | 20 | 4000000 | 4000000 | 0 | 3982221 | 3521299 | 3521299 | 3521299 | 100% | 99.56% | 88.03%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  |  | DOTACION |  | 10 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 3423392 | 3423392 | 3423392 | 100% | 100% | 68.47%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  |  | DOTACION |  | 20 | 5000000 | 4754349 | 245651 | 4735328 | 3066826 | 3066826 | 3066826 | 95.09% | 94.71% | 61.34%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 15 |  |  |  | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA |  | 10 | 6915423 | 6719060 | 196363 | 6719060 | 6719060 | 6719060 | 6719060 | 97.16% | 97.16% | 97.16%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 17 |  |  |  | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA |  | 10 | 5551714 | 3909510 | 1642204 | 3909510 | 2125186 | 2125186 | 2125186 | 70.42% | 70.42% | 38.28%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 18 |  |  |  | PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE |  | 10 | 4976883 | 4429480 | 547403 | 4429480 | 1683118 | 1683118 | 1683118 | 89% | 89% | 33.82%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 4 | 23 |  |  |  | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 10 | 4000000 | 1918896 | 2081104 | 1918896 | 1918896 | 1918896 | 1918896 | 47.97% | 47.97% | 47.97%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 1 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES |  | 10 | 141000000 | 140142779 | 857221 | 6142779 | 6142779 | 6142779 | 6142779 | 99.39% | 4.357% | 4.357%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 1 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES |  | 20 | 6784308 | 6783508 | 800 | 6685108 | 6685107 | 6685107 | 6685107 | 99.99% | 98.54% | 98.54%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 2 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES |  | 10 | 13098384 | 13098384 | 0 | 8861372 | 4927861 | 4927861 | 4927861 | 100% | 67.65% | 37.62%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 2 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES |  | 20 | 21683805 | 20943012 | 740793 | 1726628 | 0 | 0 | 0 | 96.58% | 7.963% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE |  | 20 | 4000000 | 4000000 | 0 | 3984000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99.6% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 8 |  |  |  | SERVICIO DE ASEO |  | 10 | 27000000 | 27000000 | 0 | 27000000 | 19415026 | 19415026 | 19415026 | 100% | 100% | 71.91%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 8 |  |  |  | SERVICIO DE ASEO |  | 20 | 5000000 | 4452480 | 547520 | 4432480 | 0 | 0 | 0 | 89.05% | 88.65% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 10 |  |  |  | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA |  | 10 | 80898659 | 80898659 | 0 | 77876009 | 63313795 | 63313795 | 63313795 | 100% | 96.26% | 78.26%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 5 | 10 |  |  |  | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA |  | 20 | 5000000 | 4766514 | 233486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.33% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 6 | 7 |  |  |  | TRANSPORTE |  | 10 | 3100000 | 2424050 | 675950 | 2424050 | 2424050 | 2424050 | 2424050 | 78.2% | 78.2% | 78.2%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 7 |  |  |  |  | IMPRESOS Y PUBLICACIONES |  | 20 | 2000000 | 8000 | 1992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 7 | 5 |  |  |  | SUSCRIPCIONES |  | 20 | 2000000 | 8000 | 1992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 1 |  |  |  | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO |  | 10 | 2450000 | 2450000 | 0 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2084610 | 100% | 100% | 85.09%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 1 |  |  |  | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO |  | 20 | 2487747 | 1012125 | 1475622 | 1002174 | 845494 | 517774 | 517774 | 40.68% | 40.28% | 20.81%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 2 |  |  |  | ENERGIA |  | 10 | 28448286 | 21338998 | 7109288 | 21338998 | 21338998 | 21338998 | 21338998 | 75.01% | 75.01% | 75.01%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 2 |  |  |  | ENERGIA |  | 20 | 10497500 | 6684832 | 3812668 | 6648832 | 6648832 | 6648832 | 6648832 | 63.68% | 63.34% | 63.34%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 5 |  |  |  | TELEFONIA MOVIL CELULAR |  | 10 | 4800000 | 3896688 | 903312 | 3896688 | 3896688 | 3896688 | 3896688 | 81.18% | 81.18% | 81.18%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 5 |  |  |  | TELEFONIA MOVIL CELULAR |  | 20 | 47250 | 0 | 47250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 6 |  |  |  | TELEFONO,FAX Y OTROS |  | 10 | 15000000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 11728800 | 10638400 | 10638400 | 100% | 100% | 70.92%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 8 | 6 |  |  |  | TELEFONO,FAX Y OTROS |  | 20 | 17655250 | 5614610 | 12040640 | 5537810 | 5537810 | 5537810 | 5537810 | 31.8% | 31.37% | 31.37%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 9 | 11 |  |  |  | SEGUROS GENERALES |  | 10 | 17336814 | 16636814 | 700000 | 16636814 | 16636814 | 16636814 | 16636814 | 95.96% | 95.96% | 95.96%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 14 |  |  |  |  | GASTOS JUDICIALES |  | 10 | 300000 | 58880 | 241120 | 58880 | 58880 | 58880 | 58880 | 19.63% | 19.63% | 19.63%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 21 | 4 |  |  |  | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL |  | 20 | 10000000 | 10000000 | 0 | 6434600 | 2307800 | 2307800 | 2307800 | 100% | 64.35% | 23.08%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 21 | 5 |  |  |  | SERVICIOS DE CAPACITACION |  | 20 | 4000000 | 16000 | 3984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0%
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 21 | 8 |  |  |  | SERVICIOS PARA ESTIMULOS |  | 20 | 2000000 | 8000 | 1992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0% | 0
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 22 | 1 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS |  | 20 | 150000 | 600 | 149400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0% | 0
A |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 41 | 13 |  |  |  | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS |  | 20 | 1000000 | 59880 | 940120 | 55880 | 0 | 0 | 0 | 5.988% | 5.588% | 0%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [14 empty] | 482067802 | 436835887 | 45231915 | 267689376 | 214560511 | 213142391 | 212777001 | 90.62% | 55.53% | 44.14%
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | [14 empty] | 3987313361 | 3525751949 | 461561412 | 3342247184 | 3286718319 | 3213814817 | 3213449427 | 88.42% | 83.82% | 80.59%
A |  | 3 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL |  | 11 | 8325794 | 8325794 | 0 | 8325794 | 8325794 | 8325794 | 8325794 | 100% | 100% | 100%
TOTAL GASTOS DE TRANSFERENCIA | [14 empty] | 8325794 | 8325794 | 0 | 8325794 | 8325794 | 8325794 | 8325794 | 100% | 100% | 100%
C |  | 223 | 1506 |  | 1 | [6 empty] | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS NACIONAL |  | 10 | 220000000 | 184397243 | 35602757 | 144796090 | 59486250 | 59486250 | 59486250 | 83.82% | 65.82% | 27.04%
C |  | 223 | 1506 |  | 1 | [6 empty] | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS NACIONAL |  | 20 | 114500000 | 20258000 | 94242000 | 19800000 | 0 | 0 | 0 | 17.69% | 17.29% | 0%
C |  | 310 | 1506 |  | 3 | [6 empty] | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL |  | 10 | 743065294 | 706578634 | 36486660 | 687010425 | 417931689 | 406389569 | 406389569 | 95.09% | 92.46% | 54.69%
C |  | 310 | 1506 |  | 3 | [6 empty] | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL |  | 20 | 562317808 | 231223201 | 331094607 | 217586094 | 68743694 | 68743694 | 68743694 | 41.12% | 38.69% | 12.23%
C |  | 310 | 1506 |  | 3 | [6 empty] | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL |  | 21 | 75000000 | 16925853 | 58074147 | 16625853 | 13635053 | 13635053 | 13635053 | 22.57% | 22.17% | 18.18%
C |  | 310 | 1506 |  | 4 | [6 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS |  | 10 | 140000000 | 109877395 | 30122605 | 107911521 | 89639133 | 89273870 | 89273870 | 78.48% | 77.08% | 63.77%
C |  | 310 | 1506 |  | 4 | [6 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS |  | 20 | 88500000 | 52567434 | 35932566 | 52033532 | 43358242 | 43358242 | 43358242 | 59.4% | 58.79% | 48.99%
C |  | 310 | 1506 |  | 5 | [6 empty] | DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL PAÍS |  | 10 | 60000000 | 50904000 | 9096000 | 50904000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 84.84% | 84.84% | 43.33%
C |  | 310 | 1506 |  | 5 | [6 empty] | DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL PAÍS |  | 20 | 40000000 | 160000 | 39840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0% | 0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN INCI | [14 empty] | 2043383102 | 1372891760 | 670491342 | 1296667515 | 718794061 | 706886678 | 706886678 | 67.19% | 63.46% | 34.59%
TOTAL GASTOS INCI | [14 empty] | 6039022257 | 4906969503 | 1132052754 | 4647240493 | 4013838174 | 3929027289 | 3928661899 | 81.25% | 76.95% | 65.05%
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: | [5 empty] | 002 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
TIPO |  | CTA | SUBC |  | OBJG |  | ORD | SORD |  | ITEM | SITEM | CONCEPTO |  | REC. | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS | % CDP VS APROPIACIÓN | % RP VS APROPIACIÓN | % PAGOS VS APROPIACIÓN
C |  | 310 | 1506 |  | 5 | [6 empty] | DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL PAÍS |  | 20 | 646912000 | 392833614 | 254078386 | 380288591 | 1501822 | 1501822 | 1501822 | 60.72% | 58.79% | 0.2322%
TOTAL GASTOS CONVERTIC | [14 empty] | 646912000 | 392833614 | 254078386 | 380288591 | 1501822 | 1501822 | 1501822 | 60.72% | 58.79% | 0.2322%
TOTAL | [14 empty] | 6685934257 | 5299803117 | 1386131140 | 5027529084 | 4015339996 | 3930529111 | 3930163721 | 79.27% | 75.2% | 58.78%
NOTA: El Ministeio de Hacienda realiza aplazamiento en los rubros : A-1-0-2-14 Recurso 10 un valor de $1.357.985 Recurso 20 un valor de $2.423.977. Rubro A-2-0-4-5-1 Recurso 10 un valor de $19.238.290 Recurso 20 un valor de $5.331.887. Un valor congelado del rubro C-310-1506-3 Recurso 10 por $34.382.942. Valores que afectan la Apropiación Vigente, respecto de lo asignado a incio de año. Asimismo se realiza CDP de modifación presuestal del rubro A-2-0-4-4-15 Recuerso 10 por $3.084.577 para traslado al rubro A-2-0-3-50-3 por falta de apropiación para pago del Impuesto de la vigencia 2016.
|  | GLADYS MIREYA PARDO MORALES | [19 empty] | MARITZA FORERO HERNÁNDEZ
| Profesional Especializado - Secretaria General | [20 empty] | Técnico Administrativo

## Inf Ejec Ingresos (hidden)
Reporte Ejecución de Ingresos Agregada
[16 empty] | Usuario Solicitante: |  |  | MHsknino |  | SUHAI KARINA NINO SANABRIA
[16 empty] | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: |  |  | 22-10-00 |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
[16 empty] | Fecha y Hora Sistema: |  |  | 2016-09-08-12:27 p. m.
Año Fiscal | [6 empty] | 2016 |  |  |  |  | Vigencia Fiscal |  | Actual
Mes | [6 empty] | Agosto |  |  |  |  | Tipo Reporte |  | Detalle
Posición Institucional . | [6 empty] | 22-10-00 - INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
Nivel Catálogo de Ingresos: | [6 empty] | Decreto de liquidacion
Fuente de Financiación: | [6 empty] | Propios |  |  |  |  | Situación de Fondos: |  | CSF
IDENTIFICACION | DESCRIPCION |  | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Num | Con | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Descripción | AFORO INICIAL | MODIFICACIONES AFORO |  | AFORO VIGENTE | RECAUDO EN EFECTIVO MES |  | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO |  | DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO | SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
22-10-00 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) |  | 3 | [9 empty] | I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 1035435086 | 646912000 |  | 1682347086 | 43193044.5 |  | 250675662.76 |  | 0 | 250675662.76 | 1431671423.24
|  |  | 3 | 1 | [8 empty] | A-INGRESOS CORRIENTES | 960435086 | 646912000 |  | 1607347086 | 43193044.5 |  | 250675662.76 |  | 0 | 250675662.76 | 1356671423.24
|  |  | 3 | 1 | 2 | [7 empty] | NO TRIBUTARIOS | 960435086 | 646912000 |  | 1607347086 | 43193044.5 |  | 250675662.76 |  | 0 | 250675662.76 | 1356671423.24
|  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 740102560 | 0 |  | 740102560 | 31669490.5 |  | 159695342.08 |  | 0 | 159695342.08 | 580407217.92
|  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | OPERACIONES COMERCIALES | 210332526 | 0 |  | 210332526 | 11471854 |  | 88184855 |  | 0 | 88184855 | 122147671
|  |  | 3 | 1 | 2 | 8 | [6 empty] | OTROS INGRESOS | 10000000 | 646912000 |  | 656912000 | 51700 |  | 2795465.68 |  | 0 | 2795465.68 | 654116534.32
|  |  | 3 | 2 | [8 empty] | B-RECURSOS DE CAPITAL | 75000000 | 0 |  | 75000000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 75000000
|  |  | 3 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 21426088 | 0 |  | 21426088 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21426088
|  |  | 3 | 2 | 5 | 2 | [6 empty] | EXCEDENTES FINANCIEROS | 53573912 | 0 |  | 53573912 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 53573912
NOTA: | MAYOR VALOR REGISTRADO POR EL APLICATIVO DE DERECHOS Y CARTERA SEGÚN LA ORDEN No. 28316 POR VALOR DE $107,415 A NOMBRE DE WALTER RAFAEL AZULA TRAJANO. SE REVERSA LA VENTA POR CONTABILIDAD , Y DURANTE LOS SIGUIENTES MESES EXISTIRA ESTA DIFERENCIAEN EL RECAUDO ACUMULADO
[13 empty] | MARCELA MORENO PRIETO | [8 empty] | SUHAI KARINA NIÑO SANABRIA
GLADYS MIREYA PARDO MORALES | [12 empty] | Técnico Administrativo - Tesoreria | [8 empty] | Técnico Administrativo - Presupuesto

## INGRESOS (hidden)
Reporte Ejecución de Ingresos Agregada
[16 empty] | Usuario Solicitante: |  |  | MHsknino |  | SUHAI KARINA NINO SANABRIA
[16 empty] | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: |  |  | 22-10-00 |  | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
[16 empty] | Fecha y Hora Sistema: |  |  | 2015-11-11-8:21 a. m.
Año Fiscal | [6 empty] | 2015 |  |  |  |  | Vigencia Fiscal |  | Actual
Mes | [6 empty] | Agosto |  |  |  |  | Tipo Reporte |  | Detalle
Posición Institucional . | [6 empty] | 22-10-00 - INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
Nivel Catálogo de Ingresos: | [6 empty] | Decreto de liquidacion
Fuente de Financiación: | [6 empty] | Nación y Propios |  |  |  |  | Situación de Fondos: |  | CSF
IDENTIFICACION | DESCRIPCION |  | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Num | Con | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Descripción | AFORO INICIAL | MODIFICACIONES AFORO |  | AFORO VIGENTE | RECAUDO EN EFECTIVO MES |  | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO |  | DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO | SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
22-10-00 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) |  | 3 | [9 empty] | I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 947751016 | 1150000000 |  | 2097751016 | 31576309.87 |  | 1160068930.87 |  | 0 | 1160068930.87 | 937682085.13 | 55.3%
|  |  | 3 | 1 | [8 empty] | A-INGRESOS CORRIENTES | 797751016 | 1150000000 |  | 1947751016 | 31576309.87 |  | 1017469430.87 |  | 0 | 1017469430.87 | 930281585.13 | 52.24%
|  |  | 3 | 1 | 2 | [7 empty] | NO TRIBUTARIOS | 797751016 | 1150000000 |  | 1947751016 | 31576309.87 |  | 1017469430.87 |  | 0 | 1017469430.87 | 930281585.13 | 52.24%
|  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 676695016 | 0 |  | 676695016 | 10101860.87 |  | 180920511.87 |  | 0 | 180920511.87 | 495774504.13 | 26.74%
|  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | OPERACIONES COMERCIALES | 118056000 | 0 |  | 118056000 | 20750764 |  | 141544126 |  | 0 | 141544126 | -23488126 | 119.9%
|  |  | 3 | 1 | 2 | 8 | [6 empty] | OTROS INGRESOS | 3000000 | 1150000000 |  | 1153000000 | 723685 |  | 695004793 |  | 0 | 695004793 | 457995207 | 60.28%
|  |  | 3 | 2 | [8 empty] | B-RECURSOS DE CAPITAL | 150000000 | 0 |  | 150000000 | 0 |  | 142599500 |  | 0 | 142599500 | 7400500 | 95.07%
|  |  | 3 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 31963000 | 0 |  | 31963000 | 0 |  | 24562500 |  | 0 | 24562500 | 7400500 | 76.85%
|  |  | 3 | 2 | 5 | 2 | [6 empty] | EXCEDENTES FINANCIEROS | 118037000 | 0 |  | 118037000 | 0 |  | 118037000 |  | 0 | 118037000 | 0 | 100%

## Graf acs (hidden)
| RE | CYP | dBA | MI | SIG | PI | AE | FT | TIC | PYM | IPP | CS | PC
Feb | 0 | 32 | 8 | 10 | 2 | 12 | 51 | 7 | 32 | 52 | 15 | 5 | 3 | 229 | 11.65% | 10.03%
Mar | 2 | 15 | 14 | 11 | 2 | 28 | 75 | 18 | 26 | 19 | 21 | 9 | 3 | 243 | 12.37% | 20.34%
Abr | 1 | 17 | 7 | 6 | 3 | 21 | 53 | 10 | 12 | 27 | 15 | 6 | 13 | 191 | 9.72% | 30%
May | 1 | 20 | 9 | 5 | 2 | 17 | 78 | 10 | 22 | 16 | 14 | 5 | 25 | 224 | 11.4% | 41.53%
Jun | 1 | 21 | 13 | 9 | 1 | 39 | 57 | 0 | 22 | 27 | 22 | 5 | 27 | 244 | 12.42% | 56.21%
Jul | 0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 14 | 13 | 5 | 23 | 16 | 12 | 4 | 4 | 124 | 6.31% | 64.4%
Ago | 0 | 20 | 8 | 4 | 4 | 12 | 63 | 9 | 16 | 27 | 14 | 7 | 0 | 184 | 9.364% | 72.76%
Sep | 0 | 19 | 13 | 5 | 3 | 30 | 66 | 3 | 23 | 17 | 6 | 6 | 0 | 191 | 9.72% | 82.48%
Oct | 0 | 19 | 7 | 8 | 1 | 19 | 53 | 6 | 17 | 27 | 1 | 4 | 1 | 163 | 8.295% | 90.78%
Nov | 0 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 21 | 15 | 10 | 3 | 5 | 100 | 5.089% | 95.87%
Dic | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 11 | 0 | 4 | 0 | 72 | 3.664% | 99.53%
| 5 | 220 | 101 | 71 | 21 | 192 | 522 | 68 | 242 | 254 | 130 | 58 | 81 | 1965
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1ra INF | RE: 8; CYP: 12; dBA: 12; MI: 13
AE | RE: 103; CYP: 884; dBA: 640; MI: 620
FT | RE: 6; CYP: 15; dBA: 9; MI: 8
TIC | RE: 205; CYP: 303; dBA: 303; MI: 405
PYM | RE: 551; CYP: 615; dBA: 617; MI: 230
| 873 | 1829 | 1581 | 1276 | 5559
IPP | RE: 21; CYP: 16; dBA: 18; MI: 13
CS | RE: 12; CYP: 12; dBA: 10; MI: 10
PC | RE: 103; CYP: 304; dBA: 303; MI: 303
| 136 | 332 | 331 | 326 | 1125
FI | RE: 467.3; CYP: 553.4; dBA: 495.5; MI: 249.7; SIG: 1765.9
Total | RE: 1476.3; CYP: 2714.4; dBA: 2407.5; MI: 1851.7; SIG: 8449.9
| 17.47% | 32.12% | 28.49% | 21.91%
| RE | CYP | dBA | MI | SIG
Feb | 0 | 32 | 8 | 10 | 2 | 52 | 12.44% | 12.44%
Mar | 2 | 15 | 14 | 11 | 2 | 44 | 10.53% | 22.97%
Abr | 1 | 17 | 7 | 6 | 3 | 34 | 8.134% | 31.1%
May | 1 | 20 | 9 | 5 | 2 | 37 | 8.852% | 39.95%
Jun | 1 | 21 | 13 | 9 | 1 | 45 | 10.77% | 50.72%
Jul | 0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 33 | 7.895% | 58.61%
Ago | 0 | 20 | 8 | 4 | 4 | 36 | 8.612% | 67.22%
Sep | 0 | 19 | 13 | 5 | 3 | 40 | 9.569% | 76.79%
Oct | 0 | 19 | 7 | 8 | 1 | 35 | 8.373% | 85.17%
Nov | 0 | 20 | 11 | 5 | 2 | 38 | 9.091% | 94.26%
Dic | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 24 | 5.742% | 100%
| 5 | 220 | 101 | 71 | 21 | 418
| IPP | CS | PC
Feb | RE: 15; CYP: 5; dBA: 3; MI: 23; SIG: 8.55%; PI: 8.55%
Mar | RE: 21; CYP: 9; dBA: 3; MI: 33; SIG: 12.27%; PI: 20.82%
Abr | RE: 15; CYP: 6; dBA: 13; MI: 34; SIG: 12.64%; PI: 33.46%
May | RE: 14; CYP: 5; dBA: 25; MI: 44; SIG: 16.36%; PI: 49.81%
Jun | RE: 22; CYP: 5; dBA: 27; MI: 54; SIG: 20.07%; PI: 69.89%
Jul | RE: 12; CYP: 4; dBA: 4; MI: 20; SIG: 7.435%; PI: 77.32%
Ago | RE: 14; CYP: 7; dBA: 0; MI: 21; SIG: 7.807%; PI: 85.13%
Sep | RE: 6; CYP: 6; dBA: 0; MI: 12; SIG: 4.461%; PI: 89.59%
Oct | RE: 1; CYP: 4; dBA: 1; MI: 6; SIG: 2.23%; PI: 91.82%
Nov | RE: 10; CYP: 3; dBA: 5; MI: 18; SIG: 6.691%; PI: 98.51%
Dic | RE: 0; CYP: 4; dBA: 0; MI: 4; SIG: 1.487%; PI: 100%
| 130 | 58 | 81 | 269
| PI | AE | FT | TIC | PYM
Feb | 12 | 51 | 7 | 32 | 52 | 154 | 12.05% | 12.05%
Mar | 28 | 75 | 18 | 26 | 19 | 166 | 12.99% | 25.04%
Abr | 21 | 53 | 10 | 12 | 27 | 123 | 9.624% | 34.66%
May | 17 | 78 | 10 | 22 | 16 | 143 | 11.19% | 45.85%
Jun | 39 | 57 | 0 | 22 | 27 | 145 | 11.35% | 57.2%
Jul | 14 | 13 | 5 | 23 | 16 | 71 | 5.556% | 62.75%
Ago | 12 | 63 | 9 | 16 | 27 | 127 | 9.937% | 72.69%
Sep | 30 | 66 | 3 | 23 | 17 | 139 | 10.88% | 83.57%
Oct | 19 | 53 | 6 | 17 | 27 | 122 | 9.546% | 93.11%
Nov | 0 | 8 | 0 | 21 | 15 | 44 | 3.443% | 96.56%
Dic | 0 | 5 | 0 | 28 | 11 | 44 | 3.443% | 100%
| 192 | 522 | 68 | 242 | 254 | 1278
27