## PLAN AUSTERIDAD GASTO 4 TR
VACÍO
PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO Y GESTION AMBIENTAL SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DE 2019
s
# | TEMAS DE LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL | LINEAMIENTOS DIRECTIVA PRESIDENCIAL Número 09-2018 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META | AÑO BASE 2018 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE | PORCENTAJE EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE (Obligado) | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE | PORCENTAJE EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE | PORCENTAJE EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE | OBSERVACIONES | Fin del documento
1 | MODIFICACION DE PLANTAS DE PERSONAL | Contratación de personal para prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión debidamente justificada | Revisar la debida justificación de todos los contratos que se celebren relacionados con prestación de servicios profesionales y de Apoyo | Oficina Asesora Juridica- Proceso de Contratación | Febrero 1 de 2019 | Diciembre 30 de 2019 | Reducción del 5% con respecto al año anterior | 879258334 | 654356959 | 74.42% | 343442809 | 39.06% | 590871745 | 67.2% | 939277443 | 106.8% | Se toma como base el valor de contratos de Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión celebrados en el año 2018. . El seguimiento que se reporta para el cuarto trimestre corresponde a lo obligado hasta Diciembre 2019, que en comparación con lo ejecutado en 2018 corresponde al 106,83%
2 | TIQUETES AEREOS | Los viajes aéreos nacionales se realizaran en clase económica | Solicitar expedición de tiquetes aéreos sólo por clase económica para las diferentes comisiones que se realicen | Administrativa y Financiera | Febrero 1 de 2019 | Diciembre 30 de 2019 | Expedición del 100% de tiquetes en clase económica | 87232656 | 2880301 | 4.22% | 21219270 | 24.32% | 36381440 | 41.71% | 60753062 | 69.64% | El valor base se revisó y modificó teniendo en cuenta la Reserva del año 2018 . Para el mes de Diciembre de 2019 incluida la ejecución de reserva presupuestal se ejecutó este gasto en el 69,64% de tiquetes en relación con el año base
3 | VIATICOS | Las entidades deberán obrar con la mayor austeridad en el otorgamiento de los viáticos | Reducir el valor de viáticos por comisiones de servicios sin dejar de atender las necesidades de las regiones | Subdirección General | Febrero 1 de 2019 | Diciembre 30 de 2019 | Reducción del 3% el valor de los viáticos de comisiones en comparación con el año 2018 | 86548713 | 95362 | 0.14% | 32977440 | 38.1% | 62345565 | 72.04% | 81014748 | 93.61% | Valor base : Solo viáticos año 2018.Se informa que para el análisis del presente trimestre se ha incluido en la ejecución 2019 los gastos de transporte y tiquetes terrestres. El porcentaje de gasto por este concepto corresponde al 93,46% con respecto a los gastos del año 2018.
4 | EVENTOS Y CAPACITACIONES | Privilegiar el uso de auditorios o espacios institucionales para el desarrollo de eventos | Realizar en el Auditorio donde participen menos de 60 participantes en el Auditorio del INCI | Subdirección y Comunicaciones | Febrero 1 de 2019 | Diciembre 30 de 2019 | 100% de los eventos con menos de 60 personas realizados en el Auditorio | No aplica | En el Primer trimestre todos los eventos se realizaron en las instalaciones del INCI | 100% de Eventos realizados en instalaciones INCI | En el segundo trimestre se continua con la política de realizar todos los eventos en las instalaciones del INCI | 100% de Eventos realizados en instalaciones INCI | En el tercer trimestre se continua con la política de realizar todos los eventos en las instalaciones del INCI | 100% de Eventos realizados en instalaciones INCI | 29671509 | 100% | En el último trimestre se requirió la contratación de un operador de eventos con el fin de propiciar el desarrollo de las capacidades y apropiación delas TICs en la Población con discapacodad visual
5 | ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y VEHICULOS OFICIALES | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de combustible. | Hacer seguimiento al consumo de combustible al vehículo del INCI | Administrativa y Financiera | Febrero 1 de 2019 | Diciembre 30 de 2019 | Reducir el 5% de consumo en galones de combustible respecto al año anterior | 5072554 | 1061524 | 20.93% | 2017324 | 39.77% | 2858688 | 56.36% | 2402148 | 47.36% | La base que se toma es el valor del gasto de Combustible año 2018. La ejecución hasta Septiembre de 2019 es favorable pues se ha incurrido en el 47,36% de lo gastado en 2018
6 | ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y VEHICULOS OFICIALES | Racionalizar y hacer seguimiento a las horas extras de conductores | Hacer seguimiento al gasto en Horas extras del conductor. | Gestion Humana | Febrero 1 de 2019 | Diciembre 30 de 2019 | Reducir el 5% del número de horas extras respecto al año anterior | 4975669 | 784139 | 15.76% | 1298135 | 26.09% | 2140463 | 43.02% | 3066222 | 61.62% | Teniendo en cuanta el valor base de gasto de Horas Extras año 2018..La ejecución a Diciembre se llega al 61,62% del gasto de 2018 .Comportamiento favorable .
7 | PAPELERIA Y TELEFONIA | Utilización de medios digitales para racionalizar el uso de papel y tinta | Hacer uso de la impresión utilizando papel por ambas caras y para documentos definitivos. Para realizar las revisiones de documentos hacerlo sobre archivos digitales. Sensibilizar mediante campañas internas de comunicación | Comunicaciones | 4349700% | 4382900% | Reducir el 5% del número de resmas de papel consumidas respecto al año anterior | 216 | 74 | 34.26% | 107 | 49.54% | 164 | 75.93% | 237 | 109.7% | Base para hacer medición es el número de resmas gastadas durante el año 2018. Para el cuarto trimestre el porcentaje de ejecución aumento con respecto al año anterior, No obstante se siguen los lineamientos de la politica de cero papel .
8 | PAPELERIA Y TELEFONIA | Racionalizar el costo de llamadas telefónicas internacionales, nacionales y a celulares | Revisar contratos de telefonía local para renegociar tarifas o cambiar empresa prestadora de servicio | Oficina Asesora de Planeación- Secretaría General | 4349700% | 4382900% | Reducir el 5% del costo del servicio telefónico respecto al año anterior | 29529949 | 5724567 | 19.39% | 11042449 | 37.39% | 16332980 | 55.31% | 20519779 | 69.49% | Valor base que se toma es el servicio que se cancela a ETB más el servicio de telefonía celular del año 2018. El comportamiento de gasto por este concepto para el año 2019 es del 69,48% en relación al total del 2018
9 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | Implementar sistemas de reciclaje de agua y consumo mínimo de agua e instalación de ahorradores | Sensibilización mediante comunicaciones alusivas al uso racional de agua en medios internos de comunicación | Comunicaciones -Administrativa y Financiera | 4349700% | 4382900% | Reducir el 5% del costo del servico de acueducto respecto al año anterior | 4488341 | 893700 | 19.91% | 1958270 | 43.63% | 2661140 | 59.29% | 3186260 | 70.99% | Valor base, servicio de acueducto y aseo del año 2018. El comportamiento de este gasto es favorable en el cuarto trimestre. Actualmente la nueva empresa encargado del Aseo del Distrito Capital, realiza aforo de los residuos. El gasto fue del 70.,99% en relación con el gasto del año anterior
10 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | Fomentar una cultura de ahorro de energía en la entidad | Sensibilización mediante comunicaciones alusivas al uso racional de energía en medios internos de comunicación | Comunicaciones - Comunicaciones Financiera | 4349700% | 4382900% | Reducir el 5% del costo del servicio de energía respecto al año anterior | 40219258 | 5306720 | 13.19% | 18407080 | 45.77% | 24785020 | 61.62% | 40000614 | 99.46% | Valor base gasto del año 2018 . Al cuarto trimestre el gasto por este concepto es del 99,46%, favorable . La entidad esta realizando el cambio de luminarias por tipo LED lo que ha contribuido en la disminución del consumo..
Fin del del documento
Note on L4: Financiera: Teniendo en cuenta que Presidencia de la Republica hace seguimiento de acuerdo a lo obligado las cifras que se reportan aquí son del lo OBLIGADO CI
Note on I6: Financiera: Comprende la reserva 2018 que es 10,335,302, y las Ctas por Pagar 18,580,696 más el valor gastado del contrato en la vigencia 2018 $58.316,658
Note on I7: Financiera: Incluye todas las comisiones del año mas tiquetes terrestres
Note on N7: Financiera: incluye gastos de transportes terrestres y refrigerios