## Cronograma Plan Preservación
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN | ACTIVIDAD | CORTO PLAZO 2019 | MEDIANO PLAZO 2020 - 2021 | LARGO PLAZO 2022
Planeación | Establecer y crear los lineamientos, políticas y procedimientos necesarios que permitan identificar las buenas prácticas para el manejo y conservación de documentos digitalizados para consulta. | 2019 | 2021 | 2022
Planeación | Verificar la infraestructura física y tecnológica para evaluar la posibilidad de creación de documentos digitales. | 2019 | Ejecución de Actividad a Corto Plazo | Ejecución de Actividad a Corto Plazo
Planeación | Contración de Personal de Apoyo para el Proceso de Administración Documental. | 2019 | 2020- 2021 | 2022
Planeación | Identificación de requerimientos para la preservación de la información que se encuentra en medios digitales. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2021 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Planeación | Proyectar en el plan de adquisiciones ampliación del almacenamiento de la SAN que dispone el INCI como sistema de contingencia, en los casos que sea requerido. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2021 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Planeación | Evaluar funcionalidad y obsolescencia del Sistema de Gestión Documental ORFEO | 2019 | Ejecución de Actividad a Corto Plazo | Ejecución de Actividad a Corto Plazo
Ejecución | Elaborar los procedimientos y/o instructivos relacionados para el almacenamiento de la información. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2021 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Ejecución | Definir las directrices frente al almacenamiento, consulta y control de acceso de documentos digitales | 2019 | Ejecución de Actividad a Corto Plazo | Ejecución de Actividad a Corto Plazo
Ejecución | Elaborar los procedimientos relacionados con la preservación de los documentos digitales del INCI en el Sistema de Gestión de la Entidad. | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | 2022
Ejecución | Dar continuidad a la Digitalización de consulta de la Nomina de las antiguas seccionales y la creacion de expedientes virtuales a traves de ORFEO. | 2019 | 2020- 2021 | 2022
Ejecución | Crear los formatos para definir la información que se almacenará y el tiempo que deberá estar disponible para consulta en virtud de las capacidades técnicas del INCI. | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | 2022
Ejecución | Elaborar y/o actualizar los formatos técnicos para el almacenamiento de la información en la SAN. | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | 2022
Ejecución | Identificación y elaboración de inventarios de documentos vitales y esenciales para la preservación digital a largo plazo. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2021 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Ejecución | Definir y establecer los Niveles de acceso a la información como confidencial, privado, sensible y Publico | 2019 | Ejecución de Actividad a Corto Plazo | Ejecución de Actividad a Corto Plazo
Ejecución | Definir la información que deberá almacenarse y preservarse de acuerdo a las fuentes normativas y teóricas de: INCI, AGN, MINTIC, entre otros. | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | 2022
Ejecución | Realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento (SAN o el que aplique) | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2021 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Ejecución | Identificar los repositorios electrónicos de información oficial del INCI, dentro de la entidad y almacenamiento externo. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2021 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Ejecución | Monitorear la capacidad de almacenamiento de la entidad. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2021 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Ejecución | Identificar situaciones de riesgo. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2021 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Ejecución | Solicitar informe a proveedores donde se aloje información crítica y relevante del INCI sobre la capacidad de almacenamiento de la infraestructura provisionada para el INCI. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2021 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Ejecución | Elaborar el documento acerca de la funcionalidad y obsolescencia del Sistema de Gestión Documental ORFEO | 2019 | Ejecución de Actividad a Corto Plazo | Ejecución de Actividad a Corto Plazo
Ejecución | Realizar los desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental – ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual | 2019 | 2021 | 2022
Ejecución | Formalizar, socializar y capacitar a todos los colaboradores de la Entidad acerca de las políticas, procedimientos y lineamientos que se establezcan para la preservación digital en el INCI | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | 2021 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Verificación y Seguimiento | Seguimiento a las acciones del Plan | 2019 | 2021 | 2022
Verificación y Seguimiento | Auditorías internas para verificación y control de los mecanismos adoptados. | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | 2022
Verificación y Seguimiento | Implementación del Mejoramiento continúo. | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | 2022

## Seguimiento Plan Preservación
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN | ACTIVIDAD | Plazo de Ejecución | Seguimiento Enero | Seguimiento Febrero | Seguimiento Marzo | Seguimiento Abril | Seguimiento Mayo | Seguimiento Junio | Seguimiento Julio | Seguimiento Agosto | Seguimiento Septiembre | Seguimiento Octubre | Seguimiento Noviembre | Seguimiento Diciembre
Planeación | Establecer y crear los lineamientos, políticas y procedimientos necesarios que permitan identificar las buenas prácticas para el manejo y conservación de documentos digitalizados para consulta. | 2019 | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre
Planeación | Verificar la infraestructura física y tecnológica para evaluar la posibilidad de creación de documentos digitales. | 2019 | Acciones en 3er trimestre | Acciones en 3er trimestre | Acciones en 3er trimestre | Acciones en 3er trimestre | Acciones en 3er trimestre
Planeación | Contración de Personal de Apoyo para el Proceso de Administración Documental. | 2019 | Contratos 004 y 005 2019 de dos técnicos en gestión documental | Ejecucuón de los contratos | Ejecucuón de los contratos | Ejecucuón de los contratos | Ejecucuón de los contratos
Planeación | Identificación de requerimientos para la preservación de la información que se encuentra en medios digitales. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Planeación | Proyectar en el plan de adquisiciones ampliación del almacenamiento de la SAN que dispone el INCI como sistema de contingencia, en los casos que sea requerido. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Planeación | Evaluar funcionalidad y obsolescencia del Sistema de Gestión Documental ORFEO | 2019 | Estudio previo profesional en ingenieria para desarrollos y ajustes sistema de gestión documental Orfeo | Contrato 020 2019 de un Ingeniero para desarrollos y ajustes sistema de gestión documental Orfeo | Ejecucuón del contrato | Ejecucuón del contrato | Ejecucuón del contrato
Ejecución | Elaborar los procedimientos y/o instructivos relacionados para el almacenamiento de la información. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Ejecución | Definir las directrices frente al almacenamiento, consulta y control de acceso de documentos digitales | 2019 | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre
Ejecución | Elaborar los procedimientos relacionados con la preservación de los documentos digitales del INCI en el Sistema de Gestión de la Entidad. | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo
Ejecución | Dar continuidad a la Digitalización de consulta de la Nomina de las antiguas seccionales y la creacion de expedientes virtuales a traves de ORFEO. | 2019 | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo
Ejecución | Crear los formatos para definir la información que se almacenará y el tiempo que deberá estar disponible para consulta en virtud de las capacidades técnicas del INCI. | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo
Ejecución | Elaborar y/o actualizar los formatos técnicos para el almacenamiento de la información en la SAN. | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo
Ejecución | Identificación y elaboración de inventarios de documentos vitales y esenciales para la preservación digital a largo plazo. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Ejecución | Definir y establecer los Niveles de acceso a la información como confidencial, privado, sensible y Publico | 2019 | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre
Ejecución | Definir la información que deberá almacenarse y preservarse de acuerdo a las fuentes normativas y teóricas de: INCI, AGN, MINTIC, entre otros. | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo
Ejecución | Realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento (SAN o el que aplique) | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Ejecución | Identificar los repositorios electrónicos de información oficial del INCI, dentro de la entidad y almacenamiento externo. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Ejecución | Monitorear la capacidad de almacenamiento de la entidad. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Ejecución | Identificar situaciones de riesgo. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Ejecución | Solicitar informe a proveedores donde se aloje información crítica y relevante del INCI sobre la capacidad de almacenamiento de la infraestructura provisionada para el INCI. | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Ejecución | Elaborar el documento acerca de la funcionalidad y obsolescencia del Sistema de Gestión Documental ORFEO | 2019 | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre
Ejecución | Realizar los desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental – ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual | 2019 |  | Ejejución de desarrollos y soporte tecnico al sistema de gestión documental Orfeo (ver informes supervisión contrato 020 2019) | Ejejución de desarrollos y soporte tecnico al sistema de gestión documental Orfeo (ver informes supervisión contrato 020 2019) | Ejejución de desarrollos y soporte tecnico al sistema de gestión documental Orfeo (ver informes supervisión contrato 020 2019) | Ejejución de desarrollos y soporte tecnico al sistema de gestión documental Orfeo (ver informes supervisión contrato 020 2019)
Ejecución | Formalizar, socializar y capacitar a todos los colaboradores de la Entidad acerca de las políticas, procedimientos y lineamientos que se establezcan para la preservación digital en el INCI | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
Verificación y Seguimiento | Seguimiento a las acciones del Plan | 2019 |  | Realización seguimiento corte a 31/01/2019 | Realización seguimiento corte a 28/02/2019 | Realización seguimiento corte a 31/03/2019 | Realización seguimiento corte a 30/04/2019
Verificación y Seguimiento | Auditorías internas para verificación y control de los mecanismos adoptados. | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo
Verificación y Seguimiento | Implementación del Mejoramiento continúo. | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo | Ejecución de Actividad a Largo Plazo