## CRONOGRAMA PGD
META | ACTIVIDAD | % de Avance | PROCESO Y/O AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CORTO PLAZO 2019 | ACTIVIDADES MEDIANO PLAZO 2020 - 2021 | ACTIVIDADADES LARGO PLAZO 2022 | FECHA INICIAL 2019 | FECHA FINAL 2019 | SEGUIMIENTO ENERO 2019 | SEGUIMIENTO FEBRERO 2019 | SEGUIMIENTO MARZO 2019 | SEGUIMIENTO ABRIL 2019 | SEGUIMIENTO MAYO 2019 | SEGUIMIENTO JUNIO 2019 | SEGUIMIENTO JULIO 2019 | SEGUIMIENTO AGOSTO 2019 | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2019 | SEGUIMIENTO OCTUBRE 2019 | SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2019 | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2019
Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad en un 80% | Establecer un cronograma con fechas de plazo para la actualización y elaboración de documentos dentro del Sistema de Integrado de Gestión para todos los procesos. | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Ricardo Hernández | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-01-01 | Agosto 31 de 2019 | Se elabora Cronograma con fechas limite para la actualizacion de documentos hasta agosto.
Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad en un 80% | Elaborar y actualizar los procedimientos, instructivos y demás documentos que sean necesarios para los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión. | 80% | Todos | Todos | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación.
Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad en un 80% | Verificar que la alineación de Procedimientos y formatos del SIG, para la posterior elaboración de las Tablas de Retención Documental (elaboración de informe) |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Mediano Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-01-01 | 2020-03-30
Actualizar Procedimientos rerlacionados con la Gestion de correspodencia y PQRSD a traves de ORFEO | Actualizar los procedimientos de correspondencia (Correspodencia Externa Enviada, Correspondencia Interna, Correspondencia Externa Recibida), Procedimiento Gestión de PQRSD (Radicación y Respuesta de Documentos) | 100% | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2019-03-01 | 2019-12-31 | N/A | N/A | Actualmente el proceso de Gestión Documental se encuentra realizando la elaboración, actualización de los Procedimientos y formatos. | Actualmente el proceso de Gestión Documental se encuentra realizando la elaboración, actualización de los Procedimientos y formatos. | Actualmente el proceso de Gestión Documental se encuentra realizando la elaboración, actualización de los Procedimientos y formatos. | Actualmente el proceso de Gestión Documental se encuentra realizando la elaboración, actualización de los Procedimientos y formatos. | Actualmente el proceso de Gestión Documental se encuentra realizando la elaboración, actualización de los Procedimientos y formatos. | Se actualizó y modificó en su totalidad el Procedimiento de Servicio al Ciudadano, el Formato de PQRSD y se creo el formato Planilla control de usuarios y motivo de visita. | Se modificó en su totalidad el Procedimiento de Servicio al Ciudadano, el Formato de PQRSD y se creo el formato Planilla control de usuarios y motivo de visita, se actualizaron los procedimientos de correspodencia y creo el Procediemiento de Correspondencia interna. | Se ajustan de acuerdo a observaciones los Procedimientos de de Servicio al Ciudadano, Gestión de PQRSD, Formato PQRSD, Procedimientos Correspondencia Externa Enviada, Procedimiento Correspodencia Externa Recibida y se elabora el Procedimiento Correspodencia Interna, estos se encuentran pendientes de revision y aprobación. | Se aprueban y publican los procedimientos de: - Gestion de PQRSD. -Procedimiento de correspondencia externa enviada. Procedimiento de Correspodencia Interna. Procedimiento de Correspondencia Externa Recibida | Actividad Finalizada
Control a la Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Realizar control y seguimiento a las PQRSD institucionales | 100% | Grupo Gestión Humana y de la Información | María Helena Cruz Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | se realizó seguimiento a las PQRSD | se realizó seguimiento a las PQRSD | se realizó seguimiento a las PQRSD y se reporta informe trimestral | se realizó seguimiento a las PQRSD | se realizó seguimiento a las PQRSD | se realizó seguimiento a las PQRSD y se reporta informe trimestral | se realizó seguimiento a las PQRSD | se realizó seguimiento a las PQRSD | se realizó seguimiento a las PQRSD | se realizó seguimiento a las PQRSD | se realizó seguimiento a las PQRSD | se realizó seguimiento a las PQRSD
Control a la Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Elaborar el Procedimiento Préstamo de Documentos | 100% | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2019-10-07 | 2019-12-20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se elaboró y publicó en el SIG, el Procedimiento de Consulta y Presamo de Documentos y los formatos Control y seguimiento consulta y prestamo de documentos, Formato solicitud consulta y prestamo de documentos y/o expedientes archivos de gestión y formato solicitud consulta y prestamo de documentos y/o expedientes al archivo central.
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Solicitar asesoría técnica para la elaboración del Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Diseñar, proyectar y elaborar el Programa Específico de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Ejecución del Programa y Normalización Documental institucional |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Solicitar apoyo de la Oficina Asesora de Planeación para desarrollar ente programa. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Documentar los procedimientos e instructivos establecidos por la entidad, para normalizar la elaboración y uso de las formas, formatos y formularios electrónicos. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Socializar a todos los funcionarios de la Entidad los formatos y formularios físicos. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Identificar los formatos que se pueden reemplazar con formularios electrónicos. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Determinar los requerimientos tecnológicos necesarios para la implementación de los formularios electrónicos a establecer por la Entidad. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Elaboración del Sistema Integrado de Conservación Institucional | Elaborar Plan de Preservación Documental. |  | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2019-08-01 | 2019-11-30 | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se publica y aprueba el Plan de Preservación Digital | Se realiza seguimiento al Plan de Preservacion Digital, junto con la Oficina Asesora de Planeación. | Se realiza seguimiento al Plan de Preservacion Digital, junto con la Oficina Asesora de Planeación.
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Diseñar, proyectar y elaborar el Programa. |  | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Ejecutar y realizar seguimiento al Programa |  | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Identificar los documentos vitales y esenciales para la Entidad. |  | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Realizar el inventario de documentos, con la identificación de cada una de las series documentales a conservar y preservar en caso de emergencia. |  | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Elaborar un plan de emergencia, que identifique los riesgos a los que está expuesta la documentación, establecer los riesgos y el impacto que puede tener sobre la organización. |  | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Elaborar un plan que establezca los métodos de conservación y protección de los documentos vitales (procesos de digitalización de documentos - Duplicación de información y lugar de almacenamiento). |  | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Disponer de los medios tecnológicos suficientes, que garanticen la recuperación y disponibilidad de la información en caso de emergencia (equipos, Sistema de Gestión Documental). |  | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Contratación por prestación de servicios de un Técnico de Archivo que apoye la ejecución de las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental. |  | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Elaboración del Sistema Integrado de Conservación Institucional | Elaborar Plan de Preservación Digital. | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se publica y aprueba el Plan de Preservación Digital | Se realiza seguimiento al Plan de Preservacion Digital, junto con la Oficina Asesora de Planeación. | Se realiza seguimiento al Plan de Preservacion Digital, junto con la Oficina Asesora de Planeación.
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Diseñar, proyectar y elaborar el Programa. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Ejecutar y realizar seguimiento al Programa |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Solicitar asesoría técnica para la elaboración del Programa |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Identificar aquellos documentos que requieren ser convertidos a documento electrónico para garantizar su conservación, por su alto volumen de consulta o manipulación. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Realizar cronograma y establecer grupos de apoyo para digitalizar los documentos identificados como Vitales o Esenciales para la entidad. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Actualizar los procedimientos, guías e instructivos establecidos en la Entidad e incluir en éstos las políticas y actividades asociadas al manejo de documentos electrónicos. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Realizar un diagnóstico general de la gestión de documentos electrónicos en la entidad, identificando debilidades y fortalezas. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Reprografía | Realizar una valoración y evaluación de las condiciones de los archivos de la Entidad, en especial los documentos considerados vitales y esenciales e identificar las necesidades de reprografía del archivo, fijando prioridades. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Reprografía | Actualizar el Procedimiento e instructivo de Reprografía. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Reprografía, Digitalización de la Nomina de la Seccional Bogota Años al 2006 | Contratación por prestación de servicios de un Técnico en Gestión Documental que apoye la ejecución de las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental. | 100% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Elaboración de estudios previos y contratación de técnicos de archivo | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos.
Programa de Reprografía, Digitalización de la Nomina de la Seccional Bogota Años al 2006 | Realizar el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) para la posterior digitalización de los documentos. | 100% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos.
Programa de Reprografía, Digitalización de la Nomina Seccional Bogota Años al 2006 | Ejecutar el proceso de digitalización de consulta de documentos a través de ORFEO, realizando un control de calidad constante de las imágenes digitalizadas. | 100% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá.
Programa de Documentos Especiales | Solicitar asesoría técnica para la elaboración del Programa |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Documentos Especiales | Diseñar, proyectar y elaborar el Programa. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Documentos Especiales | Ejecutar y realizar seguimiento al Programa. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Documentos Especiales | Migrar la información que se encuentre en medios y soporte obsoletos, y pasarlos a un formato actualizado para su reproducción. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Documentos Especiales | Ubicar los documentos en un espacio físico especial, que cumpla con las condiciones de temperatura, humedad y luz adecuadas para la preservación de estos soportes. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Transferencias Documentales, Ejecución de Tranferencias en un 80% de las areas de la entidad. | Programar mediante memorando y cronograma las transferencias documentales (anualmente). | 100% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-04-01 | 2019-04-30 | N/A | N/A | N/A | Programación de Transferencias Documental - Memorando No. 20191130000914 | Se realiza proceso de preparacion de los documentos para tranferencia documental por parte de las secretarias | Actividad Finalizada | Actividad Finalizada | Actividad Finalizada | Actividad Finalizada | Actividad Finalizada | Actividad Finalizada | Actividad Finalizada
Programar Transferencias Documentales y ejecutar en un 90% | Ejecutar las transferencias documentales según lo programado. | 90% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-06-01 | 2019-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se ejecutaron Tranferencias Documentales correspondietes a las siguientes Areas: - Direccion General (se realizo devolución de la Tranferencia, debido a que presentaba inconsistencias). - Oficina Aseora de Planeación (se realizó devolución de la Tranferencia, debido a que presentaba inconsistencias). - Subirección Tecnica (se realizó devolución de la Tranferencia, debido a que presentaba inconsistencias) | Se ejecutaron Tranferencias Documentales correspondientes a las siguientes Areas: - Gestión Humana y de la Información (Pendiente Realizar control de calidad). Teniendo en cuenta las devoluciones por control de calidad, Se reciben a satisfaccion las Traferencias Documentales, de las siguientes areas: - Oficina Asesora de Planeación. - Subdireccion Tecnica. | Se ejecutaron Tranferencias Documentales correspondientes a las siguientes Areas: - Gestión Humana y de la Información, se realiza control de calidad a la transferencia con el fin de identificar errores e onconsistencias. - Oficina de Control Interno, se encuentra pediente Acta de Recibido y firma de invetarios documentales. | Se ejecutaron Tranferencias Documentales correspondientes a las siguientes Areas: - Gestión Humana y de la Información, se realizan devolución teniendo en cuenta que se identificaron errores e inconsistencias. - Oficina de Control Interno se formaliza y entrega Transferencia Documental | Se ejecutaron Tranferencias Documentales correspondientes a las siguientes Areas: - Oficina Asesora Juridica, Se realiza control de calidad de 30 cajas para verificacion de procesos tecnicos y aplicacion de TRD. - Oficina de Gestión Humana | Se ejecutaron Tranferencias Documentales correspondientes a las siguientes Areas: - Oficina Asesora Juridica, Se realiza control de calidad de 30 cajas para verificacion de procesos tecnicos y aplicacion de TRD. - Oficina de Gestión Humana (Pendiente realizar ajustes y correcciones) | Se recibe a satisfacción transferecnias documentales de: - Oficina Asesora Juridica - Gestión Humana y de la Información Queda pendiente para la vigencia 2020, la tranferencia del Grupo Administrativo y Finaciero debido a inconvenientes.
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Programar la actualización de las T.R.D. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Mediano Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Realizar la recolección de información para la elaboración de las Tablas de Retención Documental. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Mediano Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Realizar Propuesta de Tablas de Retención Documental para el 50% de las areas. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Mediano Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Revisar y ajustar las Tablas de Retención Documental. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Mediano Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Presentar Tablas de Retención Documental para aprobación en el Comité Institucional de Gestión Y Desempeño. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Mediano Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Enviar Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su aprobación. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Mediano Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Elaborar Cuadros de Clasificación Documental, en un 50% conforme a las Tablas de Retención Documental actualizadas elaboradas como propuesta. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Mediano Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Solicitar el apoyo al Archivo General de la Nación, con el fin de elaborar las tablas de Valoración Documental. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-02-01 | 2020-06-01
Verificar que las Depedencias del Instituto Nacional para Ciegos - INCI, tengan al dia los inventarios documentales correspondientes a los archivos de gestión | Realizar verificación de los inventarios documentales en los archivos de gestión. | 100% | Todas las áreas | Responsables de Archivo | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-09-01 | 2019-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se solicitan inventarios de los archivos de Gestión, mediante memorando 20191130002774 del 24 de septiembre de 2019. | Cada una de las area remitio al proceso de Gestión Documental inventarios documentales de los archivos de gestión actualizados. | Actividad Finalizada | Actividad Finalizada
Programa De Organización Y Depuración Documental | Recuperar la estantería en buen estado que se encuentre disponible. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa De Organización Y Depuración Documental | Realizar un Programa de limpieza y desinfección de los archivos e investigar los costos y necesidades de la entidad para la contratación de una empresa especializada en la limpieza de documentos y archivos. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa De Organización Y Depuración Documental | Se solicitara presupuesto con el fin de mejorar las condiciones actuales del archivo central, compra de estantería y adecuación de las instalaciones físicas. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Plan Institucional De Capacitación | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación. En Temas de Gestión Documental y ORFEO | 70% | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-11-18 | 2019-12-30 | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Por Definir | Se realiza capacitación en Servicio al ciudadano y gestión de PQRSD a traves de ORFEO y capacitacion de Gestión documental en organización de archivos y prestamo de documentos.
Elaborar y actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran establecidos según el Decreto 1080 de 2015 – Articulo 2.8.2.5.8 | Solicitar Asesoría al Archivo General de la Nación |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-02-02 | 2021-01-01