## CRONOGRAMA SEGUIMIENTO PINAR
META | 2019 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | SEGUIMIENTO ENERO | OBSERVACIONES ENERO | SEGUIMIENTO FEBRERO | OBSERVACIONES FEBRERO | SEGUIMIENTO MARZO | OBSERVACIONES MARZO | SEGUIMIENTO ABRIL | OBSERVACIONES4 | SEGUIMIENTO MAYO | OBSERVACIONES5 | SEGUIMIENTO JUNIO | OBSERVACIONES6 | SEGUIMIENTO JULIO | OBSERVACIONES7 | SEGUIMIENTO AGOSTO | OBSERVACIONES8 | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE | OBSERVACIONES9 | SEGUIMIENTO OCTUBRE | OBSERVACIONES10 | SEGUIMIENTO NOVIEMBRE | OBSERVACIONES11 | SEGUIMIENTO DICIEMBRE | OBSERVACIONES12
Realizar las Transferencias Documentales de la vigencia 2019 en un 80%. | Transferencias Documentales 2019 | 90% | Abril | Diciembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se realiza programación de Transferencias Documentales a través de memorando 20191130000914 del 08 de Abril de 2019. | se realiza socialización del memorando a través de ORFEO y correo electrónico. | Se realiza proceso de preparación de los documentos para transferencia documental por parte de las secretarias |  | Se ejecutaron Transferencias Documentales correspondientes a las siguientes Áreas: - Dirección General (se realizo devolución de la Transferencia, debido a que presentaba inconsistencias). - Oficina Asesora de Planeación (se realizó devolución de la Transferencia, debido a que presentaba inconsistencias). - Subdirección Técnica (se realizó devolución de la Transferencia, debido a que presentaba inconsistencias) | Al realizar control de calidad se realizaron devoluciones de las Transferencias Documentales, debido a que presentaban inconsistencias en la aplicación de los procesos técnicos de archivo como cronológico, foliación e identificación. | Se recibieron a conformidad una vez realizados los ajustes evidenciados por el Proceso de Gestión Documental las Transferencias Documentales correspondientes a las siguientes Áreas: - Oficina Asesora de Planeación (se realizó devolución de la Transferencia, debido a que presentaba inconsistencias). - Subdirección Técnica (se realizó devolución de la Transferencia, debido a que presentaba inconsistencias) |  | Se ejecutaron Transferencias Documentales correspondientes a las siguientes Áreas: - Gestión Humana y de la Información, se realiza control de calidad a la transferencia con el fin de identificar errores e inconsistencias. - Oficina de Control Interno". - La transferencia del Grupo Administrativo y Financiero se encuentra pendiente, debido a que se debe realizar ajustes y correcciones en la Transferencia Documental. |  | Se ajusta Meta, Se realiza revisión de Transferencia Documental correspondiente a la siguiente Área: - Oficina Asesora Jurídica | La transferencia Documental del Área de Gestión Humana y de la Información se encuentra en ajustes y correcciones. | Se ejecutaron Tranferencias Documentales correspondientes a las siguientes Areas: - Oficina Asesora Juridica, Se realiza control de calidad de 30 cajas para verificacion de procesos tecnicos y aplicacion de TRD. - Oficina de Gestión Humana |  | Se ejecutaron Tranferencias Documentales correspondientes a las siguientes Areas: - Oficina Asesora Juridica, Se realiza control de calidad de 30 cajas para verificacion de procesos tecnicos y aplicacion de TRD. - Oficina de Gestión Humana (Pendiente realizar ajustes y correcciones) |  | Se recibe a satisfacción transferecnias documentales de: - Oficina Asesora Juridica - Gestión Humana y de la Información Queda pendiente para la vigencia 2020, la tranferencia del Grupo Administrativo y Finaciero debido a inconvenientes.
Realizar la elaboración, actualización y eliminación si es necesario de los documentos del Sistema Integrado de Gestión del Proceso de Gestión Documental, según las necesidades del mismo, con el fin de establecer las políticas y lineamientos necesarios para el mejoramiento de la Gestión Documental Institucional. | Actualizar y Elaborar los Documentos SIG del Proceso de Gestión Documental. | 84% | Febrero | Diciembre | Se actualizaron los formatos del Proceso de Administración Documental en cuenta a Logos, teniendo en cuenta que estos son de uso obligatorio para toda la entidad, estos formatos fueron ajustados teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Presidencia de la Republica. | Se actualizan los siguientes formatos: Formato Acta Formato Oficio Formato Memorando Formato Acuerdo Formato Resolución Formato Certificación Formato FUID Formato TRD Formato Circular Formato Préstamo de Documentos Formato Registro y Control de Correspondencia |  |  | Junto con la Oficina Asesora de Planeación se da inicio a modificación de la Norma Fundamental, Formato Procedimiento y Formato Caracterización del Proceso. | * Tanto los formatos como la Norma Fundamental fueron modificados a formato accesible teniendo en cuenta la capacitación realizada por el Funcionario Santiago Rodríguez. * La Norma fundamental establece los lineamientos para la elaboración de formatos y documentos en la entidad. | No se realizaron modificación o ajustes a documentos del Proceso de Administración Documental |  | Se da inicio a la actualización y ajuste del procedimiento de PQRSD |  | Se continua con el proceso de Actualización del procedimiento de PQRSD |  | Se elaboró, actualizo y socializó la Norma Fundamental, el Procedimiento de Servicio al Ciudadano y los formatos de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias y Planilla Control de Usuarios y Motivo de Visita, documentos que se encuentran ligados al Proceso de Administración Documental. |  | se actualizan los Procedimientos de Servicio al Ciudadano, Gestión de PQRSD, Formato PQRSD, Procedimiento Correspondencia Externa Enviada, Procedimiento Correspondencia Externa Recibida y se elabora el Procedimiento Correspondencia Interna, estos se encuentran pendientes de revisión y aprobación. |  | Se ajusta Meta, Se ajustan de acuerdo a observaciones los Procedimientos de de Servicio al Ciudadano, Gestión de PQRSD, Formato PQRSD, Procedimientos Correspondencia Externa Enviada, Procedimiento Correspondencia Externa Recibida y se elabora el Procedimiento Correspondencia Interna, estos se encuentran pendientes de revisión y aprobación. |  | Se ajustan de acuerdo a observaciones los Procedimientos de de Servicio al Ciudadano, Gestión de PQRSD, Formato PQRSD, Procedimientos Correspondencia Externa Enviada, Procedimiento Correspodencia Externa Recibida y se elabora el Procedimiento Correspodencia Interna, estos se encuentran pendientes de revision y aprobación. |  | Se aprueban y publican los procedimientos de: - Gestion de PQRSD. -Procedimiento de correspondencia externa enviada. Procedimiento de Correspodencia Interna. Procedimiento de Correspondencia Externa Recibida |  | Actividad Finalizada
Llevar a cabo las actividades y compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento Institucional relacionados con el Proceso de Administración Documental. | Ejecutar los Compromisos establecidos en el PUMI, Programados para la Vigencia | 100% | Julio | Diciembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Se actualizo la Norma Fundamenta, se remite reporte a la Oficina de Control Interno, evidenciado la gestión de ORFEOS de la Subdirección Técnica |  | Se Actualiza Norma fundamental, se realiza seguimiento a las Actas con el fin de verificar firmas, se evidencia que se gestiono Nota aclaratoria. |  | Se genera reporte de ORFEO de los procesos Disciplinarios, se realiza inducción de archivo y gestión de documentos al proceso de Servicio al Ciudadano, se solicitan inventarios actualizados a todas las áreas de los archivos de gestión y se elaboran los Procedimientos de correspondencia.
Realizar las Capacitaciones correspondientes al Proceso de Gestión Documental dentro del Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Realizar Sensibilización y capacitación a funcionarios responsables de archivo. | 0% | Diciembre | Diciembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | Se ajusta Meta |  | N/A |  | N/A |  | Se realiza taller personalizado por areas, referente al uso resposable de ORFEO y la Gestión de PQRSD
Elaborar el Plan Preservación Digital y el Plan de Preservación Documental como parte del Sistema Integrado de Conservación. | Elaboración y Aprobación del Plan de Preservación Digital y el Plan de Preservación Documental | 50% | Enero | Diciembre | Se da inicio a la elaboración del Plan de preservación Digital en lo que concierne a la parte técnica relacionada con Gestión Documental | Se debe elaborar el Plan en compañía del Proceso de Informática y Tecnología, teniendo en cuenta los temas de Softwares de Información, Seguridad de la Información y Documento Electrónico. | [6 empty] | Se elaboró junto con la Oficina Asesora de Planeación el Plan de Preservación Digital |  | Se elaboro, aprobó y Publico el Plan de Preservación Digital |  | Se elaboro, aprobó y Publico el Plan de Preservación Digital y se esta realizando el respectivo seguimiento. |  | Se realiza seguimiento al Plan de Preservación Digital |  | Se ajusta Meta y Se realiza seguimiento al Plan de Preservación Digital |  | Se ajusta Meta y Se realiza seguimiento al Plan de Preservación Digital |  | Se ajusta Meta y Se realiza seguimiento al Plan de Preservación Digital |  | Se ajusta Meta y Se realiza seguimiento al Plan de Preservación Digital

## CONTROL % de Avance
Actividad | Meta | Ejecutado | Porcentaje ejecutado | OBSERVACIONES
Transferencias | 10 Areas | 9 Areas | 90%
Documentos SIG | 16 Formatos | 16 Formatos | 83.78% | Se cuentan 6 Procedimientos teniendo en cuenta los actuales que entan en el SIG y el Procedimiento de Prestamo de Documentos que debe ser creado
| 4 Instructivos | 0 Instructivos
| 6 Procedimientos | 5 Procedimientos
| 1 Programa | 1 Programa
Total | 37 Documentos | 31 Documentos
Plan de Mejoramiento | 8 Actividades | 8 Actividades | 100%
Capacitaciones | 0 | 0 | 0%
SIC (Plan de Preservación Digital Y Plan de Preservación Documental | 2 | 1 | 50%

## ASPECTOS CRITICOS
IDENTIFICACION DE ASPECTOS CRITICOS
No. | HALLAZGO / SITUACION ACTUAL O PROBLEMÁTICA | ASPECTOS CRITICOS | RIESGO
1 | Mejoramiento del estado de conservación de los archivos: Actualmente el INCI se encuentra organizando la documentación que no cuenta con ningún proceso de organización o intervención, este proceso ha permito identificar aquellas carpetas o documentos en riesgo de deterioro, se ha realizado el cambio de unidades de conservación (Cajas y Carpetas) que se encuentran dañadas, eliminación del material metálico que pueda dañar los documentos, Foliación y elaboración de inventarios preliminares. Nota: Actualmente se esta ejecutando el Programa especifico de Reprografia el cual tiene como objetivo digitalizar la información que este en riesgo por deterioro de la documentación o constante manipulación y que presente dificultad para la recuperación de información. Elaboración de Tablas de Valoración Documental: El proceso de Tablas de Valoración Documental se ha venido desarrollando con el apoyo del contratista para la realización de la investigación institucional y las demás actividades técnicas para la elaboración de las mismas. | Las Historias Clínicas no se encuentran organizadas y se debe realizar cambio de las unidades de las conservación que se encuentren con alto deterioro | Posible deterioro y daño de la documentación.
|  | No se han elaborado Tablas de Valoración Documenta, debido a que no hay personal suficiente que apoye la elaboración de documentos técnicos del proceso de Administración Documental. | * Exceso de documentación en el archivo central sin valores primarios ni secundarios lo que genera falta de espacio físico, esto debido a la falta de las TVD, para realizar el proceso de eliminación de documentos. * Incumplimiento de la normatividad Archivistica.
2 | Actualización de las Tablas de Retención Documental: Actualmente el INCI cuenta con Tablas de Retención Documental de la vigencia 2013, por este motivo es urgente su actualización, sin embargo este proceso de ajuste y modificación dependen de la actualización de los documentos y formatos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión. | Las Tablas de Retención Documental se encuentran desactualizadas | Clasificación inadecuada de los documentos, posible perdida de documentos debido a la falta de las TRD.
3 | Adecuación de espacios físicos, señalización de la estantería y mejoramiento de las instalaciones locativas. La entidad también evaluará la adecuación los espacios físicos necesarios dentro en la Entidad para cumplir con los requisitos técnicos y legales para la conservación, preservación y almacenamiento de los documentos de los archivos. | Se debe reubicar y señalizar la estantería ubicada en el archivo central, con el fin de que el acceso a los documentos sea mas eficiente. | 1. Dificultad en la ubicación de los documentos en el archivo central, debido a la falta de señalización.
4 | Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Instituto Nacional para Ciegos INCI, es mejorar gradualmente la Gestión Documental de la entidad y corregir las falencias que se puedan presentar, por incumplimiento de la normatividad y políticas establecidas, se programaron auditorias de Gestión Documental, en las cuales se evidencio incumplimiento de los procesos técnicos de archivo establecidos por los procedimientos, instructivos y demás lineamientos institucionales, los cuales fueron elaborados teniendo en cuenta la normatividad y directrices establecidas por el AGN, teniendo en cuenta esto se encontraron los siguientes hallazgos: 1. No se están aplicando y/o ejecutando correctamente los procesos técnicos de archivo como foliación y clasificación de documentos. Se deja Hallazgo a las dependencias Responsables. 2. No se esta haciendo uso adecuado del FUID - Formato Único de Inventarios Documental. Se deja Hallazgo a las dependencias Responsables. 3. Uso inadecuado del Sistema de Gestión Documental - ORFEO, se evidencio que no se esta haciendo uso correcto del sistema en lo que atañe a Digitalización de documentos y radicación de correspondencia. | En los archivos de gestión no se están aplicando adecuadamente los procesos técnicos archivísticos para los documentos que allí se gestionan. | 1. Control inadecuado de los expedientes y documentos debido a la incorrecta foliación, daño de los documentos por exceso de documentos en cada carpeta y perdida de la documentación. 2.Perdida de la documentación y dificultad al ubicar y controlar la información que se encuentra en los archivos de gestión por falta de los inventarios documentales 3.Documentos sin digitalizar, archivar y clasificar de acuerdo a las TRD. 4.Archivo inadecuado de documentos en los respectivos expedientes y a su vez perdida de la información por mala clasificación de los documentos.
5 | Hallazgo No. 14 Gestión documental (A). Se evidencio una gestión documental inadecuada por parte del INCI pues las carpetas contentivas de los procesos de contratación, se presentan desorganizadas dificultando el cumplimiento del objetivo esencial de los archivos como es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia. (Artículo 4, Ley 594 de 2009), además carecen en su gran mayoría de un índice que permita conocer su contenido y garantizar su permanencia. Estas situaciones dificultan el seguimiento de los procesos de contratación y atentan contra la obligación del estado de crear, organizar, preservar y controlar los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. | En el proceso contractual se debe mejorar y fortalecer la organización de los documentos, para que estos queden clasificados y organizados de acuerdo con lo establecido por la entidad y el Archivo General de la Nación. | Perdida de la documentación y dificultad al ubicar y controlar la información que se encuentra en el archivo de gestión de la Oficina.
6 | Plan de Capacitación, actualmente se evidencia que hay debilidades en el manejo del sistema de gestión documental ORFEO y también en la aplicación de los procesos técnicos relacionados con la gestión documental (Aplicación de TRD, clasificación, organización e identificación). | Se requiere capacitación para los funcionarios en el tema de Gestión Documental y ORFEO | El mal uso de sistema, genera inconvenientes con la clasificación y archivo de documentos y errores y fallas en la digitalización y radicación de correspondencia.
7 | Actualmente se registra el préstamo de documentos en el archivo central a través de formato, sin embargo en los archivos de gestión en algunos casos no se esta llevando este control, por este motivo se debe elaborar un formato que permita registrar los prestamos en el archivo de gestión. | Se debe realizar un control de prestamos de documentos a los archivos de gestión | Perdida de documentos y expedientes por falta de control y registro de préstamo de documentos.
8 | Actualizar el Diagnostico de Gestión Documental, se debe actualizar el diagnostico de gestión documental teniendo en cuenta los ítems establecidos en el FURAG a. Política de gestión documental, b. Marco jurídico que rige a la Entidad, c. Ubicación en el organigrama del área de archivo o gestión documental, d. Funcionamiento del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en relación con la gestión documental, e. Roles y responsables de la gestión documental, f. Talento humano para gestión documental, g. Presupuesto dedicado para el desarrollo de actividades de gestión documental,.h. Planeación de proyectos (en curso y ejecutados) de gestión documental, i. Indicadores de gestión documental, Normalización de procedimiento de gestión documental, (Creación, producción, valoración, gestión y trámite, organización, preservación, transferencias, disposición final, etc.), j Creación o actualización, aprobación e implementación de instrumentos archivísticos tales como: Plan Institucional de Archivos -PINAR, Tabla de Retención Documental - TRD, Programa de Gestión Documental - PGD, Inventarios, k. Documentales, Cuadro de Clasificación Documental -CCD, Inventarios documentales, l. Programas específicos (normalización de formatos, reprografía, documentos especiales, documento electrónico, documentos vitales, documentos descentralizados, auditoria, capacitación).m. Conservación de documentos de archivo en cualquier soporte o medio (riesgos, medios de almacenamiento, espacios, estanterías, volúmenes, condiciones ambientales, etc.), n. Transferencias documentales efectuadas, o. Articulación con otros Sistemas de Gestión de la Entidad, p. Infraestructura tecnológica (equipos de cómputo, impresoras, escáner, redes locales, internet, intranet, sistemas de comunicación, sistemas de seguridad, etc.), q. Soportes de información (físico, digital y electrónico), r. Planeación de la arquitectura de tecnologías de la información articulada con la gestión documental, s. Gestión del cambio en la adopción de los procesos archivísticos, t. Difusión y acceso de la información. | Se debe actualizar el Diagnostico de Gestión Documental de acuerdo a los ítems del FURAG | La entidad no cuenta con un diagnostico actualizado de Gestión documental, que especifique claramente las fortalezas y debilidades en la gestión documental institucional.
9 | Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo Actualmente el INCI, no cuenta con un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo claramente definido y al igual que no esta definido el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. Sistema Integrado de Conservación de archivos FISICOS Y ELECTRONICOS Actualmente la entidad no cuenta con un Sistema Integrado de Conservación de archivos FISICOS Y ELECTRONICOS definido mediante Procedimiento o a través de unos lineamientos claros publicados y formalizados, se debe elaborar el programa de conservación preventiva, Plan de Conservación Documental. | 1. Se deben digitalizar aquellos documentos que sean de carácter histórico y aquellos que tengan una frecuencia de consulta alta para evitar deterioro o perdida de la información. 2.No se ha elaborado el Sistema de Gestión Electrónica de documentos. 3.No se ha elaborado el Sistema Integrado de Conservación de Archivos | 1.Deterioro y daño de la documentación de carácter histórico y en general aquella información que es consultada frecuentemente. 2.No se tiene un control de los documentos electrónicos, lo que podría generar posibles perdidas de los documentos. 3.No se han establecidos las políticas, lineamientos y estrategias para asegurar la preservación y conservación en el tiempo de los documentos, lo que implica riesgo de perdida de la información por deterioro, daño o perdida de los documentos en físico o electrónicos.
10 | Actualmente la persona que radica y entrega la correspondencia institucional, esta a cargo de elaborar los documentos técnicos del Proceso de Administración Documental, debido a esto y a la falta de personal, no es posible dedicarle el tiempo suficiente a las necesidades del Proceso de Administración Documental, como lo son las auditorias, seguimientos, elaboración de documentos técnicos y demás responsabilidades que le atañen el proceso. | Se requiere del apoyo de una persona para la radicación de correspondencia y la posterior distribución de la misma, esto con el fin de poder avanzar en la elaboración de los documentos técnicos que son responsabilidad del Proceso de Administración Documental y que en este momento presentan algunos retrasos. | Incumplimiento de Metas por parte del Proceso de Administración Documental
11 | Elaborar y actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran establecidos según el Decreto 1080 de 2015 – Articulo 2.8.2.5.8: - Plan Institucional de Archivos - PINAR - Política de Gestión Documental - Registro de Activos de Información - Índice de Información Clasificada y Reservada - Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos - Bancos Terminológicos de Tipos, Series y Sub-Series Documentales - Mapa de Proceso, Flujos Documentales y Descripción de Funciones - Tablas de Control de Acceso | Actualmente el Proceso de Administración Documental no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las diferentes actividades que incluyen el desarrollo y elaboración de los instrumentos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación | Incumpliendo de la normatividad Archivistica, políticas y lineamientos exigidos por el Archivo General de la Nación
12 | PROGRAMA DE NORMALIZACION DE FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRONICOS Actualmente no se ha elaborado este Programa, se iniciara con el proceso de elaboración una vez se solicite y realice asesoría técnica para su elaboración por parte del AGN. | Actualmente el Proceso de Administración Documental no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las diferentes actividades que incluyen el desarrollo y elaboración de los instrumentos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación. | Incumpliendo de la normatividad Archivistica, políticas y lineamientos exigidos por el Archivo General de la Nación.
13 | PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES (ASOCIADOS AL PLAN DE RIESGO OPERATIVO DE LA ENTIDAD EN CASO DE EMERGENCIA) Actualmente no se ha elaborado este Programa, se iniciara con el proceso de elaboración una vez se solicite y realice asesoría técnica para su elaboración por parte del AGN. | Actualmente el Proceso de Administración Documental no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las diferentes actividades que incluyen el desarrollo y elaboración de los instrumentos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación. | Incumpliendo de la normatividad Archivistica, políticas y lineamientos exigidos por el Archivo General de la Nación.
14 | PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Actualmente no se ha elaborado este Programa, se iniciara con el proceso de elaboración una vez se solicite y realice asesoría técnica para su elaboración por parte del AGN. | Actualmente el Proceso de Administración Documental no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las diferentes actividades que incluyen el desarrollo y elaboración de los instrumentos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación. | Incumpliendo de la normatividad Archivistica, políticas y lineamientos exigidos por el Archivo General de la Nación.
15 | PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES Actualmente no se ha elaborado este Programa, se iniciara con el proceso de elaboración una vez se solicite y realice asesoría técnica para su elaboración por parte del AGN. | Actualmente el Proceso de Administración Documental no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las diferentes actividades que incluyen el desarrollo y elaboración de los instrumentos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación. | Incumpliendo de la normatividad Archivistica, políticas y lineamientos exigidos por el Archivo General de la Nación.
16 | PROGRAMA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL ARCHIVOS DE GESTION Y FONDOS ACUMULADOS Actualmente no se ha elaborado este Programa, se iniciara con el proceso de elaboración una vez se solicite y realice asesoría técnica para su elaboración por parte del AGN. | Actualmente el Proceso de Administración Documental no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las diferentes actividades que incluyen el desarrollo y elaboración de los instrumentos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación. | Incumpliendo de la normatividad Archivistica, políticas y lineamientos exigidos por el Archivo General de la Nación.
17 | PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y DEPURACION DOCUMENTAL Actualmente no se ha elaborado este Programa, se iniciara con el proceso de elaboración una vez se solicite y realice asesoría técnica para su elaboración por parte del AGN. | Actualmente el Proceso de Administración Documental no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las diferentes actividades que incluyen el desarrollo y elaboración de los instrumentos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación. | Incumpliendo de la normatividad Archivistica, políticas y lineamientos exigidos por el Archivo General de la Nación.

## MAPA DE RUTA PINAR
MAPA DE RUTA - PINAR
META | CORTO PLAZO |  |  | MEDIANO PLAZO |  | LARGO PLAZO
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Ejecutar las acciones necesarias para dar Cumplimiento a la Normatividad Archivistica y lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación
Realizar la actualización y elaboración de los documentos necesarios para mejorar del Proceso de Administración Documental del SIG. | Actualizar y Elaborar Documentos SIG
Establecer las Políticas y Lineamientos necesarios para el mejoramiento de la Gestion del Proceso de Administración Documental. | Actualizar y Elaborar Documentos SIG
Llevar a cabo las actividades y compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento Institucional relacionados con el Proceso de Administración Documental y dar cumplimento al mismo. | Ejecutar Compromisos PUMI, Programados para la Vigencia
Dar cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación – PIC, conforme a la programación establecida durante la Vigencia 2019. (ORFEO - Proceso Tecnicos) | Realizar Sensibilización y capacitación a funcionarios responsables de archivo
Elaborar, actualizar y ejecutar los instrumentos archivísticos que se encuentran establecidos según el Decreto 1080 de 2015 – Articulo 2.8.2.5.8, FURAG, MIPG y Plan Anual de Adquisiciones en la Vigencia 2019. | Elaboración y Aprobación SIC