## CRONOGRAMA PGD
META | ACTIVIDAD | % de Avance | PROCESO Y/O AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CORTO PLAZO 2020 | ACTIVIDADES MEDIANO PLAZO 2020 - 2021 | ACTIVIDADADES LARGO PLAZO 2022 | FECHA INICIAL 2020 | FECHA FINAL 2020 | SEGUIMIENTO ENERO 2020 | SEGUIMIENTO FEBRERO 2020 | SEGUIMIENTO MARZO 2020 | SEGUIMIENTO ABRIL 2020 | SEGUIMIENTO MAYO 2020 | SEGUIMIENTO JUNIO 2020 | SEGUIMIENTO JULIO 2020 | SEGUIMIENTO AGOSTO 2020 | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO OCTUBRE 2020 | SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2020
Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad en un 80% | Establecer un cronograma con fechas de plazo para la actualización y elaboración de documentos dentro del Sistema de Integrado de Gestión para todos los procesos. |  | Oficina Asesora de Planeación | Ricardo Hernández | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-03-02 | 2020-03-31
Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad en un 80% | Elaborar y actualizar los procedimientos, instructivos y demás documentos que sean necesarios para los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión. |  | Todos | Todos | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-03-02 | 2020-06-30
Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad en un 80% | Verificar la alineación de Procedimientos y formatos del SIG, para la posterior elaboración de las Tablas de Retención Documental (elaboración de informe). |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-01-01 | 2020-03-30
Control a la Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Realizar control y seguimiento a las PQRSD institucionales |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | María Helena Cruz Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2020-01-01 | 2020-12-31
Elaborar Diagnostico Integral de Archivos | Elaborar Diagnostico Integral de Archivos |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-03-02 | 2020-03-31
Elaboración, actualizacion Y ejecución del Sistema Integrado de Conservación Institucional | Elaborar y ejecutar el Plan de Preservación Documental. |  | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2020-01-01 | 2020-01-31
Elaboración, actualizacion Y ejecución del Sistema Integrado de Conservación Institucional | Elaborar, actualizar y ejecutar el Plan de Preservación Digital. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2020-01-01 | 2020-01-31
Realizar la identificacion de los documentos Vitales o Esenciales de la entidad conforme a la elaboración de las Tablas de Reteción Documental. | Realizar la identificacion de los documentos Vitales o Esenciales de la entidad conforme a la elaboración de las Tablas de Reteción Documental. |  | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Elaborar Plan de Emergencias para la Gestión Documental | Elaborar un plan de emergencia, que identifique los riesgos a los que está expuesta la documentación, establecer los riesgos y el impacto que puede tener sobre la organización. |  | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-03-02 | 2020-06-30
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Diseñar, proyectar y elaborar el Programa. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Ejecutar y realizar seguimiento al Programa |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Solicitar asesoría técnica para la elaboración del Programa |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Identificar aquellos documentos que requieren ser convertidos a documento electrónico para garantizar su conservación, por su alto volumen de consulta o manipulación. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Realizar cronograma y establecer grupos de apoyo para digitalizar los documentos identificados como Vitales o Esenciales para la entidad. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Actualizar los procedimientos, guías e instructivos establecidos en la Entidad e incluir en éstos las políticas y actividades asociadas al manejo de documentos electrónicos. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Realizar un diagnóstico general de la gestión de documentos electrónicos en la entidad, identificando debilidades y fortalezas. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Reprografía, Digitalización de la Nomina de la Seccional Bogota Años al 2006 | Contratación por prestación de servicios de un Técnico en Gestión Documental que apoye la ejecución de las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-01-01 | 2020-01-31
Programa de Reprografía, Digitalización de la Nomina de la Seccional Bogota Años al 2006 | Realizar el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) para la posterior digitalización de los documentos. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-01-01 | 2020-01-31
Programa de Reprografía, Digitalización de la Nomina Seccional Bogota Años al 2006 | Ejecutar el proceso de digitalización de consulta de documentos a través de ORFEO, realizando un control de calidad constante de las imágenes digitalizadas. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-01-01 | 2020-01-31
Programa de Documentos Especiales | Solicitar asesoría técnica para la elaboración del Programa |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Documentos Especiales | Diseñar, proyectar y elaborar el Programa. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Documentos Especiales | Ejecutar y realizar seguimiento al Programa. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Documentos Especiales | Migrar la información que se encuentre en medios y soporte obsoletos, y pasarlos a un formato actualizado para su reproducción. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Documentos Especiales | Ubicar los documentos en un espacio físico especial, que cumpla con las condiciones de temperatura, humedad y luz adecuadas para la preservación de estos soportes. |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Transferencias Documentales, Ejecución de Tranferencias en un 80% de las areas de la entidad. | Ejecutar transferncia documental, Grupo Administrativo y Financiero |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-04-01 | 2019-04-30
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Programar la actualización de las T.R.D. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-04-30 | 2020-12-31
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Realizar la recolección de información para la elaboración de las Tablas de Retención Documental. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-04-30 | 2020-12-31
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Realizar Propuesta de Tablas de Retención Documental para el 50% de las areas. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-11-03 | 30/11/20020
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Revisar y ajustar las Tablas de Retención Documental. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-11-03 | 30/11/20020
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Presentar Tablas de Retención Documental para aprobación en el Comité Institucional de Gestión Y Desempeño. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-12-14 | 2020-12-18
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Enviar Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su aprobación. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Mediano Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por Definir | Por Definir
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Elaborar Cuadros de Clasificación Documental, en un 50% conforme a las Tablas de Retención Documental actualizadas elaboradas como propuesta. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Mediano Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-11-03 | 30/11/20020
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Solicitar el apoyo al Archivo General de la Nación, con el fin de elaborar las tablas de Valoración Documental. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por Definir | Por Definir
Verificar que las Depedencias del Instituto Nacional para Ciegos - INCI, tengan al dia los inventarios documentales correspondientes a los archivos de gestión | solicitar inventarios documentales en los archivos de gestión. |  | Todas las áreas | Responsables de Archivo | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-09-01 | 2019-12-31
Programa De Organización Y Depuración Documental | Recuperar la estantería en buen estado que se encuentre disponible. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa De Organización Y Depuración Documental | Realizar un Programa de limpieza y desinfección de los archivos e investigar los costos y necesidades de la entidad para la contratación de una empresa especializada en la limpieza de documentos y archivos. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa De Organización Y Depuración Documental | Se solicitara presupuesto con el fin de mejorar las condiciones actuales del archivo central, compra de estantería y adecuación de las instalaciones físicas. |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Plan Institucional De Capacitación | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación. En Temas de Gestión Documental y ORFEO |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-11-18 | 2019-12-30
Elaborar y actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran establecidos según el Decreto 1080 de 2015 – Articulo 2.8.2.5.8 | Solicitar Asesoría al Archivo General de la Nación |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-02-02 | 2021-01-01