## SEGUIMIENTO
META | ACTIVIDAD | PROCESO Y/O AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CORTO PLAZO 2019 | ACTIVIDADES MEDIANO PLAZO 2020 - 2021 | ACTIVIDADADES LARGO PLAZO 2022 | FECHA INICIAL 2019 | FECHA FINAL 2019 | SEGUIMIENTO ENERO 2019 | SEGUIMIENTO FEBRERO 2019 | SEGUIMIENTO MARZO 2019 | SEGUIMIENTO ABRIL 2019 | SEGUIMIENTO MAYO 2019 | SEGUIMIENTO JUNIO 2019 | SEGUIMIENTO JULIO 2019 | SEGUIMIENTO AGOSTO 2019 | SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2019 | SEGUIMIENTO OCTUBRE 2019 | SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2019 | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2019
Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad | Establecer un cronograma con fechas de plazo para la actualización y elaboración de documentos dentro del Sistema de Integrado de Gestión para todos los procesos. | Oficina Asesora de Planeación | Ricardo Hernández | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-01-01 | Agosto 31 de 2019 | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación.
Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad | Elaborar y actualizar los procedimientos, instructivos y demás documentos que sean necesarios para los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión. | Todos | Todos | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Actualmente los Procesos se encuentran realizando la actualización de los documentos, según lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación.
Control a la Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Elaborar el Manual de Archivo y Correspondencia, Actualizar los procedimientos de correspondencia, Servicio al Ciudadano y elaborar el Procedimiento para el uso de ORFEO, teniendo en cuenta los ajustes realizados dentro del sistema, para la radicación de documentos electrónicos y requerimientos de los Ciudadanos. | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2019-03-01 | 2019-12-31 | N/A | N/A | Actualmente el proceso de Gestión Documental se encuentra realizando la elaboración, actualización de los Procedimientos y formatos. | Actualmente el proceso de Gestión Documental se encuentra realizando la elaboración, actualización de los Procedimientos y formatos. | Actualmente el proceso de Gestión Documental se encuentra realizando la elaboración, actualización de los Procedimientos y formatos. | Actualmente el proceso de Gestión Documental se encuentra realizando la elaboración, actualización de los Procedimientos y formatos. | Actualmente el proceso de Gestión Documental se encuentra realizando la elaboración, actualización de los Procedimientos y formatos. | Se actualizó y modificó en su totalidad el Procedimiento de Servicio al Ciudadano, el Formato de PQRSD y se creo el formato Planilla control de usuarios y motivo de visita.
Control a la Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Controlar y realizar seguimiento a los tiempos de respuesta de los trámites institucionales, hasta que estos finalicen, con el fin de identificar situaciones que puedan generar inconveniente y demoras en la atención a las necesidades de los usuarios. | Grupo Gestión Humana y de la Información | María Helena Cruz Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | se realizó seguimiento a las PQRSD | se realizó seguimiento a las PQRSD | se realizó seguimiento a las PQRSD y se reporta informe trimestral | se realizó seguimiento a las PQRSD | se realizó seguimiento a las PQRSD | se realizó seguimiento a las PQRSD y se reporta informe trimestral | se realizó seguimiento a las PQRSD | se realizó seguimiento a las PQRSD
Control a la Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Elaborar el Procedimiento Préstamo de Documentos, teniendo en cuenta que la Política de Gestión Documental fue ajustada | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2019-10-07 | 2019-10-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Solicitar asesoría técnica para la elaboración del Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Diseñar, proyectar y elaborar el Programa Específico de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Ejecución del Programa y Normalización Documental institucional | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Solicitar apoyo de la Oficina Asesora de Planeación para desarrollar ente programa. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Documentar los procedimientos e instructivos establecidos por la entidad, para normalizar la elaboración y uso de las formas, formatos y formularios electrónicos. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Socializar a todos los funcionarios de la Entidad los formatos y formularios físicos. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Identificar los formatos que se pueden reemplazar con formularios electrónicos. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos | Determinar los requerimientos tecnológicos necesarios para la implementación de los formularios electrónicos a establecer por la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | N/A | N/A
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Elaborar Plan de Preservación Documental. | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2019-08-01 | 31/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Diseñar, proyectar y elaborar el Programa. | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Ejecutar y realizar seguimiento al Programa | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Identificar los documentos vitales y esenciales para la Entidad. | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Realizar el inventario de documentos, con la identificación de cada una de las series documentales a conservar y preservar en caso de emergencia. | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Elaborar un plan de emergencia, que identifique los riesgos a los que está expuesta la documentación, establecer los riesgos y el impacto que puede tener sobre la organización. | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Elaborar un plan que establezca los métodos de conservación y protección de los documentos vitales (procesos de digitalización de documentos - Duplicación de información y lugar de almacenamiento). | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Disponer de los medios tecnológicos suficientes, que garanticen la recuperación y disponibilidad de la información en caso de emergencia (equipos, Sistema de Gestión Documental). | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa De Documentos Vitales o Esenciales (Asociados Al Plan de Riesgo Operativo de la Entidad en Caso De Emergencia) | Contratación por prestación de servicios de un Técnico de Archivo que apoye la ejecución de las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental. | Proceso Gestión Documental | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Elaborar Plan de Preservación Digital. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Corto Plazo | Corto Plazo | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se inicia elaboración del Plan de preservación Digital | Se publica y aprueba el Plan de Preservación Digital
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Diseñar, proyectar y elaborar el Programa. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Ejecutar y realizar seguimiento al Programa | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Solicitar asesoría técnica para la elaboración del Programa | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Identificar aquellos documentos que requieren ser convertidos a documento electrónico para garantizar su conservación, por su alto volumen de consulta o manipulación. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Realizar cronograma y establecer grupos de apoyo para digitalizar los documentos identificados como Vitales o Esenciales para la entidad. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Actualizar los procedimientos, guías e instructivos establecidos en la Entidad e incluir en éstos las políticas y actividades asociadas al manejo de documentos electrónicos. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos | Realizar un diagnóstico general de la gestión de documentos electrónicos en la entidad, identificando debilidades y fortalezas. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Reprografía | Realizar una valoración y evaluación de las condiciones de los archivos de la Entidad, en especial los documentos considerados vitales y esenciales e identificar las necesidades de reprografía del archivo, fijando prioridades. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Reprografía | Promover el uso y digitalización de documentos a través del Sistema de Gestión Documental - ORFEO. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-11-12 | 2019-11-15
Programa de Reprografía | Actualizar el Procedimiento e instructivo de Reprografía. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Reprografía | Contratación por prestación de servicios de un Técnico en Gestión Documental que apoye la ejecución de las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Elaboración de estudios previos y contratación de técnicos de archivo | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos. | Ejecución contratos 004 y 005 del 2019, apoyo al proceso de reprografía; digitalización nomina seccionales, alistamiento documental, aplicación de procesos técnicos de archivo, radicación de correspondencia, préstamo y consulta de documentos.
Programa de Reprografía | Realizar el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) para la posterior digitalización de los documentos. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos. | Se realiza el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) y preparación de los documentos para la digitalización de los documentos.
Programa de Reprografía | Ejecutar el proceso de digitalización de consulta de documentos a través de ORFEO, realizando un control de calidad constante de las imágenes digitalizadas. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá. | Digitalización de consulta de la nomina seccional Bogotá.
Programa de Documentos Especiales | Solicitar asesoría técnica para la elaboración del Programa | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Documentos Especiales | Diseñar, proyectar y elaborar el Programa. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Documentos Especiales | Ejecutar y realizar seguimiento al Programa. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Documentos Especiales | Migrar la información que se encuentre en medios y soporte obsoletos, y pasarlos a un formato actualizado para su reproducción. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Documentos Especiales | Ubicar los documentos en un espacio físico especial, que cumpla con las condiciones de temperatura, humedad y luz adecuadas para la preservación de estos soportes. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa de Transferencias Documentales | Programar mediante memorando y cronograma las transferencias documentales (anualmente). | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-04-01 | 2019-04-30 | N/A | N/A | N/A | Programación de Transferencias Documental - Memorando No. 20191130000914 | N/A | N/A | N/A | N/A
Programa de Transferencias Documentales | Realizar las transferencias documentales según lo programado y reportar las devoluciones por inconsistencias. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-06-01 | 2019-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ejecución de Transferencias documental programadas, verificación y control de calidad | Ajustes a las devoluciones por hallazgos en el control de calidad | Ajustes a las devoluciones por hallazgos en el control de calidad
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Realizar alineación de Procedimientos y formatos, en conjunto con la actualización de los documentos del SIG, para la posterior elaboración de las Tablas de Retención Documental. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Humana y de la Información | Ricardo Hernández Luz Hedy Ortiz Torres | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-01-01 | Agosto 31 de 2019
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Programar la actualización de las T.R.D. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-09-01 | 2019-09-01
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Realizar la recolección de información para la elaboración de las Tablas de Retención Documental. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos.
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Realizar la Propuesta de Tablas de Retención Documental para cada una de las áreas (Estructuración de Tablas de Retención Documental, establecer criterios de valoración y Tiempos de Retención y Disposición Final. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos.
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Revisar y ajustar las Tablas de Retención Documental. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos.
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Presentar Tablas de Retención Documental para aprobación en el Comité Institucional de Gestión Y Desempeño. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos.
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Enviar Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su aprobación. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos.
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Elaborar Cuadros de Clasificación Documental. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos. | Por definir Actividad sujeta a la actualización de los documentos del SIG por parte de todos los procesos.
Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Solicitar el apoyo al Archivo General de la Nación, con el fin de elaborar las tablas de Valoración Documental. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-02-01 | 2020-06-01
Programa De Organización Y Depuración Documental | Realizar visitas de verificación de los inventarios de los archivos de gestión y aplicación adecuada de la aplicación de los procesos técnicos de archivo, de acuerdo con las TRD. | Todas las áreas | Responsables de Archivo | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-09-01 | 2019-12-31
Programa De Organización Y Depuración Documental | Recuperar la estantería en buen estado que se encuentre disponible. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa De Organización Y Depuración Documental | Realizar un Programa de limpieza y desinfección de los archivos e investigar los costos y necesidades de la entidad para la contratación de una empresa especializada en la limpieza de documentos y archivos. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Programa De Organización Y Depuración Documental | Se solicitara presupuesto con el fin de mejorar las condiciones actuales del archivo central, compra de estantería y adecuación de las instalaciones físicas. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo
Plan Institucional De Capacitación | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación. En Temas de Gestión Documental | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-11-12 | 2019-11-15
Plan Institucional De Capacitación | Llevar a cabo las capacitaciones programadas. | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2019-11-12 | 2019-11-15
Elaborar y actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran establecidos según el Decreto 1080 de 2015 – Articulo 2.8.2.5.8 | Solicitar Asesoría al Archivo General de la Nación | Grupo Gestión Humana y de la Información | Luz Hedy Ortiz | Actividad Mediano y Largo Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | 2020-02-02 | 2021-01-01