## DJR_8109
|  | SEGUIMIENTO PLAN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | 2025-02-05
Categoría | Riesgo asociado | Nombre de la tarea | Revisor de la tarea | Descripción de la tarea | Descripción | Responsable | Fecha final planeada | Estado
Administrativo | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la sustracción de bienes muebles de la Entidad. | Verificar la ejecución del Cronograma para realizar tomas de inventario y hacer el seguimiento - Tercer Cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El técnico administrativo verifica la ejecución del Cronograma para realizar tomas de inventario y le hace el seguimiento una vez al año. | Pendiente | Cindy Arandia Velandia | 31/Dic/2024 17:00 | Pendiente
Administrativo | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la sustracción de bienes muebles de la Entidad. | Realizar el inventario y dejarlo registrado en su respectivo formato - Tercer Cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El profesional o técnico realiza y verifica el inventario y lo deja registrado en su respectivo formato. | Pendiente | Cindy Arandia Velandia | 31/Dic/2024 17:00 | Pendiente
Administrativo | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la sustracción de bienes muebles de la Entidad. | Diligenciar y registrar los movimientos de inventario en el aplicativo revisando que los elementos coincidan con el formato de Solicitud, Traslado o Reintegro de Bienes - Tercer Cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El profesional o técnico diligencia el formato de solicitud, traslado o reintegro de bienes por el inventario y es aprobado por cada jefe del proceso que este a cargo. | Pendiente | Cindy Arandia Velandia | 31/Dic/2024 17:00 | Pendiente
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Verificar los registros de la realización de una comisión al mes elegida aleatoriamente Gestiòn Interinstitucional - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional del proceso de Asistencia Técnica delegado por la subdirección, verifica en la matriz de "comisiones" elaborado por la secretaria de la dependencia y en los soportes del proceso financiero, los registros de la realización de una comisión al mes escogida aleatoriamente. | Se verifican los registros de realización de una comisión en el mes de noviembre de 2024 | Nestor Raul Buitrago Lopez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Verificar los registros de la realización de una comisión al mes elegida aleatoriamente Gestiòn Interinstitucional - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional del proceso de Asistencia Técnica delegado por la subdirección, verifica en la matriz de "comisiones" elaborado por la secretaria de la dependencia y en los soportes del proceso financiero, los registros de la realización de una comisión al mes escogida aleatoriamente. | Se verifican los registros de realización de forma aleatoria al informe de la segunda comisión del funcionario Gustavo Pulido al departamento de Nariño en el mes de noviembre de 2024, evidenciando el cumplimiento en los parámetros de registro. Ver pdf adjunto. | Nestor Raul Buitrago Lopez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Verificar los registros de la realización de una comisión al mes elegida aleatoriamente Gestiòn Interinstitucional - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional del proceso de Asistencia Técnica delegado por la subdirección, verifica en la matriz de "comisiones" elaborado por la secretaria de la dependencia y en los soportes del proceso financiero, los registros de la realización de una comisión al mes escogida aleatoriamente. | El proceso reporta los soportes de verificación aleatoria de la comisión del servidor Gustavo Pulido realizada en el tercer cuatrimestre al departamento de Nariño; se evidencia el cumplimiento del control y la debida legalización de los soportes, en los formatos vigentes. | Nestor Raul Buitrago Lopez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Revisar los informes de comisión de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y el Plan de Trabajo Gestiòn Interinstitucional - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | Los coordinadores del proceso de Asistencia Técnica revisan los informes de comisión de lo realizado con sus respectivos soportes (original de la permanencia firmada por autoridad competente, formato de pago de taxi, colillas de los transportes intermunicipal y tiquetes aéreos) para su legalización de acuerdo a lo establecido en procedimiento y en el Plan de Trabajo estipulado para la comisión. | El anexo evidencian el cumplimiento del control establecido y realizado en el tercer cuatrimestre. | Nestor Raul Buitrago Lopez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Revisar los informes de comisión de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y el Plan de Trabajo Gestiòn Interinstitucional - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | Los coordinadores del proceso de Asistencia Técnica revisan los informes de comisión de lo realizado con sus respectivos soportes (original de la permanencia firmada por autoridad competente, formato de pago de taxi, colillas de los transportes intermunicipal y tiquetes aéreos) para su legalización de acuerdo a lo establecido en procedimiento y en el Plan de Trabajo estipulado para la comisión. | Se realiza la revisión del informe anexo durante el tercer cuatrimestre de 2024, cumpliendo con los parámetros solicitados de información y gestión del caso | Nestor Raul Buitrago Lopez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Revisar los informes de comisión de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y el Plan de Trabajo Gestiòn Interinstitucional - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | Los coordinadores del proceso de Asistencia Técnica revisan los informes de comisión de lo realizado con sus respectivos soportes (original de la permanencia firmada por autoridad competente, formato de pago de taxi, colillas de los transportes intermunicipal y tiquetes aéreos) para su legalización de acuerdo a lo establecido en procedimiento y en el Plan de Trabajo estipulado para la comisión. | Se lleva a cabo la revisión de los diferentes informes presentados por los funcionarios durante el tercer cuatrimestre de 2024, cumpliendo con los parámetros solicitados de información y gestión del caso y los soportes anexos, a lo cual se anexa informe tomado aleatoriamente del funcionario Gustavo Pulido del mes de noviembre. | Nestor Raul Buitrago Lopez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Verificar los registros de la realización de una comisión al mes elegida aleatoriamente Educación - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional del proceso de Asistencia Técnica delegado por la subdirección, verifica en la matriz de "comisiones" elaborado por la secretaria de la dependencia y en los soportes del proceso financiero, los registros de la realización de una comisión al mes escogida aleatoriamente. | En los meses de septiembre y octubre se desarrollaron comisiones del tercer cuatrimestre por parte del equipo de educación, en adjunto se puede evidenciar la legalización del procedimiento de la comisión desarrollada al departamento del Choco entre el 29 de octubre al 01 de noviembre a cargo de la funcionaria Gloria Peña. | Paula Andrea Cárdena Prieto | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Verificar los registros de la realización de una comisión al mes elegida aleatoriamente Educación - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional del proceso de Asistencia Técnica delegado por la subdirección, verifica en la matriz de "comisiones" elaborado por la secretaria de la dependencia y en los soportes del proceso financiero, los registros de la realización de una comisión al mes escogida aleatoriamente. | El proceso reporta los soportes de la comisión realizada al departamento del Choco, durante el tercer trimestre; se evidencia el cumplimiento del control y la legalización de los soportes en los formatos vigentes. | Paula Andrea Cárdena Prieto | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Verificar los registros de la realización de una comisión al mes elegida aleatoriamente Educación - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional del proceso de Asistencia Técnica delegado por la subdirección, verifica en la matriz de "comisiones" elaborado por la secretaria de la dependencia y en los soportes del proceso financiero, los registros de la realización de una comisión al mes escogida aleatoriamente. | Se realiza verificación de los registros de la realización de una comisión del mes de octubre | Paula Andrea Cárdena Prieto | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Revisar los informes de comisión de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y el Plan de Trabajo Educación - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | Los coordinadores del proceso de Asistencia Técnica revisan los informes de comisión de lo realizado con sus respectivos soportes (original de la permanencia firmada por autoridad competente, formato de pago de taxi, colillas de los transportes intermunicipal y tiquetes aéreos) para su legalización de acuerdo a lo establecido en procedimiento y en el Plan de Trabajo estipulado para la comisión. | Los informes de comisión son revisados por la coordinadora del equipo de educación, en el mes de septiembre se desarrollaron asistencias técnicas a Vaupés y Quindío (primera comisión) y en el mes de octubre se asistió a Nariño, Guaviare, Vaupés, Córdoba/Lorica y Choco (segunda comisión). Debido a dificultades para acordar espacios con las regiones no se pudo desarrollar la segunda comisión a Putumayo y Quindío; a Bolívar no se pudo desarrollar la asistencia técnica por incapacidad medica de la referente delegada de la región. Se espera poder desarrollar estas tres últimas comisiones en los primeros meses del 2025. Se anexan informes de las comisiones desarrolladas. | Paula Andrea Cárdena Prieto | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Revisar los informes de comisión de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y el Plan de Trabajo Educación - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | Los coordinadores del proceso de Asistencia Técnica revisan los informes de comisión de lo realizado con sus respectivos soportes (original de la permanencia firmada por autoridad competente, formato de pago de taxi, colillas de los transportes intermunicipal y tiquetes aéreos) para su legalización de acuerdo a lo establecido en procedimiento y en el Plan de Trabajo estipulado para la comisión. | El proceso reporta 13 informes de las comisiones realizadas durante el tercer cuatrimestre; informa de las novedades presentadas con algunas comisiones programadas en el Plan de Trabajo, las cuales no fueron posibles realizar. | Paula Andrea Cárdena Prieto | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Revisar los informes de comisión de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y el Plan de Trabajo Educación - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | Los coordinadores del proceso de Asistencia Técnica revisan los informes de comisión de lo realizado con sus respectivos soportes (original de la permanencia firmada por autoridad competente, formato de pago de taxi, colillas de los transportes intermunicipal y tiquetes aéreos) para su legalización de acuerdo a lo establecido en procedimiento y en el Plan de Trabajo estipulado para la comisión. | Se realiza revisión de los informes de comisión por la coordinadora del equipo de educación acuerdo a lo establecido en el procedimiento y el Plan de Trabajo Educación | Paula Andrea Cárdena Prieto | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Verificar los registros de la realización de una comisión al mes elegida aleatoriamente Accesibilidad - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional del proceso de Asistencia Técnica delegado por la subdirección, verifica en la matriz de "comisiones" elaborado por la secretaria de la dependencia y en los soportes del proceso financiero, los registros de la realización de una comisión al mes escogida aleatoriamente. | El proceso reporta los soportes de dos (2) comisiones realizadas durante el tercer cuatrimestre, a los departamentos de Montería y San Andrés; se evidencia la implementación del control establecido y los soportes se encuentran debidamente legalizados. | Miryam Yaneth Herrera Gamez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Verificar los registros de la realización de una comisión al mes elegida aleatoriamente Accesibilidad - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional del proceso de Asistencia Técnica delegado por la subdirección, verifica en la matriz de "comisiones" elaborado por la secretaria de la dependencia y en los soportes del proceso financiero, los registros de la realización de una comisión al mes escogida aleatoriamente. | Acorde con los procedimientos establecidos se realizó la legalización de las comisiones ante la oficina financiera, realizadas por profesionales vinculados al equipo de accesibilidad. Se anexan soportes presentados por Orlando Miguel Vásquez correspondiente a comisión al departamento de Córdoba los días 28 al 31 de Octubre 2024 y Juan Felipe Vega Martínez a San Andrés Islas del 12 al 15 de Noviembre . Durante los meses de Septiembre y Diciembre no se realizaron comisiones en el equipo de accesibilidad. | Miryam Yaneth Herrera Gamez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Verificar los registros de la realización de una comisión al mes elegida aleatoriamente Accesibilidad - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional del proceso de Asistencia Técnica delegado por la subdirección, verifica en la matriz de "comisiones" elaborado por la secretaria de la dependencia y en los soportes del proceso financiero, los registros de la realización de una comisión al mes escogida aleatoriamente. | Se verifican los registros de la realización de 2 comisiones realizadas por Accesibilidad para el tercer Cuatrimestre | Miryam Yaneth Herrera Gamez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Revisar los informes de comisión de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y el Plan de Trabajo Accesibilidad - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | Los coordinadores del proceso de Asistencia Técnica revisan los informes de comisión de lo realizado con sus respectivos soportes (original de la permanencia firmada por autoridad competente, formato de pago de taxi, colillas de los transportes intermunicipal y tiquetes aéreos) para su legalización de acuerdo a lo establecido en procedimiento y en el Plan de Trabajo estipulado para la comisión. | Dentro del procedimiento establecido, el coordinador del área verifica que lo propuesto en el plan de trabajo corresponda a lo realizado en al infirme de la comisión. se anexan soportes de comisiones realizadas al departamento de meta en el mes de Octubre y a San Andrés Islas en el mes de Noviembre. Durante los meses de Septiembre y Diciembre no se realizaron comisiones. | Miryam Yaneth Herrera Gamez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Revisar los informes de comisión de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y el Plan de Trabajo Accesibilidad - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | Los coordinadores del proceso de Asistencia Técnica revisan los informes de comisión de lo realizado con sus respectivos soportes (original de la permanencia firmada por autoridad competente, formato de pago de taxi, colillas de los transportes intermunicipal y tiquetes aéreos) para su legalización de acuerdo a lo establecido en procedimiento y en el Plan de Trabajo estipulado para la comisión. | El proceso cumple con el control propuesto en la actividad, reporta los informes y planes de las comisiones realizadas. Debidamente legalizadas. | Miryam Yaneth Herrera Gamez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de perdida económica y reputacional por uso de recursos (tiquetes aéreos, terrestres, viáticos) destinados para una comisión para beneficio propio o de terceros. | Revisar los informes de comisión de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y el Plan de Trabajo Accesibilidad - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | Los coordinadores del proceso de Asistencia Técnica revisan los informes de comisión de lo realizado con sus respectivos soportes (original de la permanencia firmada por autoridad competente, formato de pago de taxi, colillas de los transportes intermunicipal y tiquetes aéreos) para su legalización de acuerdo a lo establecido en procedimiento y en el Plan de Trabajo estipulado para la comisión. | Se verifica que lo propuesto en el plan de trabajo corresponda a lo realizado en al informe de la comisión para este periodo se aportan 2 revisiones | Miryam Yaneth Herrera Gamez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Direccionamiento Estratégico | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por direccionar la formulación y/o seguimiento del plan de acción o del plan de adquisiciones de manera que responda a intereses particulares | Realizar reuniones con los líderes de proceso para definir el presupuesto, planes y metas de proyectos de inversión para la consolidación del PAA y PAS - Tercer Cuatrimestre | Jenny Andrea Malaver Santos | Los profesionales especializados y universitarios de la Oficina Asesora de Planeación realizan reuniones con los líderes de proceso para definir el presupuesto, las actividades de los planes y las metas de los proyectos de inversión acorde a los objetivos estratégicos de la entidad para la consolidación del Plan de Adquisiciones y el Plan de Acción y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Se realizaron reuniones con los líderes de proceso para definir el presupuesto, planes y metas de proyectos de inversión para la consolidación del Plan de acción y Plan de adquisiciones del año 2025. | Martha del Pilar Gomez Niño | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Disciplinarios | Posibilidad de perdida económica por recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por dilatar o alterar los documentos y la información en una investigación. | Documentar y realizar los registros evidencias de la información relacionada con cada investigación disciplinaria - Tercer Cuatrimestre. | Diana Rocío Novoa Buendía | El profesional especializado documenta y realiza los registros de las evidencias de las investigaciones en el repositorio correspondiente. | Pendiente | Diana Rocío Novoa Buendía | 31/Dic/2024 17:00 | Pendiente
Evaluación y Mejoramiento Institucional | Posibilidad de pérdida económica por uso indebido de la información por parte del personal de control interno en beneficio personal o de terceros para emitir resultados de las evaluaciones distintos a la realidad. | Revisar que los informes de auditoría cuenten con las características definidas en las normas internacionales de auditoría interna - Tercer Cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El Profesional a cargo revisa que los informes de auditoría cuenten con las características definidas en las normas internacionales de auditoría interna. | Pendiente | Diana Patricia Arevalo Reina | 31/Dic/2024 17:00 | Pendiente
Evaluación y Mejoramiento Institucional | Posibilidad de pérdida económica por uso indebido de la información por parte del personal de control interno en beneficio personal o de terceros para emitir resultados de las evaluaciones distintos a la realidad. | Aprobar las solicitudes de usuarios y contraseña requeridas por el auditor para el acceso y uso de la información y realiza los requerimientos de información - Tercer Cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El asesor con funciones de control interno aprueba los permisos de los usuarios y contraseña a los auditores para el acceso y uso de la información por canales institucionales. | Pendiente | Diana Patricia Arevalo Reina | 31/Dic/2024 17:00 | Pendiente
Evaluación y Mejoramiento Institucional | Posibilidad de pérdida económica por uso indebido de la información por parte del personal de control interno en beneficio personal o de terceros para emitir resultados de las evaluaciones distintos a la realidad. | Realiza los requerimientos de información por canales institucionales por parte del auditor - Tercer Cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El Profesional a cargo realiza los requerimientos de información por canales institucionales, para el equipo auditor. | Pendiente | Diana Patricia Arevalo Reina | 31/Dic/2024 17:00 | Pendiente
Evaluación y Mejoramiento Institucional | Posibilidad de pérdida económica por uso indebido de la información por parte del personal de control interno en beneficio personal o de terceros para emitir resultados de las evaluaciones distintos a la realidad. | Informar al Comité de Coordinación de Control Interno que los auditores cumplen con el Estatuto de Auditoría y el código de ética por parte de los auditores - Tercer Cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El asesor con funciones de Control Interno Informa al Comité de Coordinación de Control Interno que los auditores cumplen con el Estatuto de Auditoría y el código de ética por parte de los auditores. | Pendiente | Diana Patricia Arevalo Reina | 31/Dic/2024 17:00 | Pendiente
Evaluación y Mejoramiento Institucional | Posibilidad de pérdida económica por uso indebido de la información por parte del personal de control interno en beneficio personal o de terceros para emitir resultados de las evaluaciones distintos a la realidad. | Revisar y evaluar el proceso de contratación de los auditores de control interno teniendo en cuenta que cumplan con los requisitos del estudio previo - Tercer Cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El asesor con funciones de control interno revisa y evalúa que el personal de control interno cumpla con los requisitos plasmados en el estudio previo (educación, experiencia, formación y habilidad). | Pendiente | Diana Patricia Arevalo Reina | 31/Dic/2024 17:00 | Pendiente
Financiero | Posibilidad de pérdida económica por realizar ordenes de pago con traslados a pagaduría con el propósito de desviar los recursos para beneficiarse personalmente o para terceros. | Verificar que en el campo denominado (medio de pago) de las obligaciones emitidas por SIIF se registre (abono en cuenta) - Tercer Cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El coordinador de financiera verifica que en el campo denominado (medio de pago) de las obligaciones emitidas por SIIF se registre (abono en cuenta). | En el tercer cuatrimestre de 2024, se realizaron 512 obligaciones de las cuales los recursos de 48 fueron trasladadas a las cuentas de la tesorería del INCI, por medio de pago GIRO traspaso a pagaduría, estas corresponden a los pagos de aportes a seguridad social y parafiscales y cuota de fiscalización y auditaje, para legalizar este traslado se realizaron las respectivas extensivas para reflejar la culminación de la gestión de pagos y su efecto en la contabilidad. | Gina Milena Ariza Gomez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Financiero | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para la apropiación o destinación de los recursos asignados a la caja menor por fuera de los rubros definidos por la Entidad. | Revisar que la solicitud de gasto por caja menor este dentro de la resolución de constitución anual de la caja menor y tramitar el visto bueno de la coordinadora del proceso para seguir su tramite hasta la legalización del gasto - Tercer Cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El ordenador del gasto revisa y aprueba la solicitud de gasto de caja menor. | Durante este tercer cuatrimestre de 2024 se realizó el séptimo reembolso de caja mejor, se registraron en SIIF NACIÓN las legalizaciones de 2 solicitudes de gastos por caja menor con los respectivos vistos buenos de la coordinadora del área administrativa y financiera y ordenador del gasto, estos gastos corresponden con los parámetros de constitución de la Caja menor. Y finalmente se realizó el cierre de la caja menor, donde se reintegro los sobrantes a la Dirección del Tesoro Nacional. | Gina Milena Ariza Gomez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Financiero | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para la apropiación o destinación de los recursos asignados a la caja menor por fuera de los rubros definidos por la Entidad. | Revisar y aprobar la solicitud de gasto de caja menor por parte del ordenador del gasto - Tercer Cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El ordenador del gasto revisa y aprueba la solicitud de gasto de caja menor. | Durante este segundo cuatrimestre se tramitaron 2 solicitudes de gastos por caja menor con los respectivos vistos buenos de la coordinadora del área administrativa y financiera y ordenador del gasto. | Gina Milena Ariza Gomez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Contractual | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de beneficiar a un oferente con la celebración de un contrato. | Hacer seguimiento mensual del proceso de contratación con líderes de procesos, coordinadores de grupo y oficina asesora de Planeación - Tercer Cuatrimestre. | Diego Mauricio Sanchez Ospina | El profesional especializado y el contratista del proceso de Gestión Contractual realiza reuniones mensuales de verificación al proceso contractual a través de la Mesa Técnica de Contratación. | se llevo acabo seguimineto mensual a traves de la mesa tecnica de contratacion | Teresita de Jesús Pacheco Hernández | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Contractual | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de beneficiar a un oferente con la celebración de un contrato. | Revisar y verificar que los soportes del estudio previo (documentos) se adjunten conforme al formato Lista de Chequeo establecido por el proceso, teniendo en cuenta que los mismos se ajusten a la normatividad vigente, de acuerdo a la modalidad de contratación - Tercer cuatrimestre. | Diego Mauricio Sanchez Ospina | El profesional especializado y el contratista del proceso de Gestión Contractual revisa y verifica que los soportes del estudio previo (documentos) se adjunten conforme al formato Lista de Chequeo establecido por el proceso, teniendo en cuenta que los mismos se ajusten a la normatividad vigente, de acuerdo a la modalidad de contratación. | se llevo acabo revision de la lista de chequeo establecida para los procesos | Teresita de Jesús Pacheco Hernández | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Contractual | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de beneficiar a un oferente con la celebración de un contrato. | Revisar y verificar que los soportes del estudio previo (documentos) se adjunten conforme al formato Lista de Chequeo establecido por el proceso, teniendo en cuenta que los mismos se ajusten a la normatividad vigente, de acuerdo a la modalidad de contratación - Tercer cuatrimestre. | Diego Mauricio Sanchez Ospina | El profesional especializado y el contratista del proceso de Gestión Contractual revisa y verifica que los soportes del estudio previo (documentos) se adjunten conforme al formato Lista de Chequeo establecido por el proceso, teniendo en cuenta que los mismos se ajusten a la normatividad vigente, de acuerdo a la modalidad de contratación. | se verifico listas de chequeos de procesos | Teresita de Jesús Pacheco Hernández | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Contractual | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de beneficiar a un oferente con la celebración de un contrato. | Revisar y verificar que los soportes del estudio previo (documentos) se adjunten conforme al formato Lista de Chequeo establecido por el proceso, teniendo en cuenta que los mismos se ajusten a la normatividad vigente, de acuerdo a la modalidad de contratación - Tercer cuatrimestre. | Diego Mauricio Sanchez Ospina | El profesional especializado y el contratista del proceso de Gestión Contractual revisa y verifica que los soportes del estudio previo (documentos) se adjunten conforme al formato Lista de Chequeo establecido por el proceso, teniendo en cuenta que los mismos se ajusten a la normatividad vigente, de acuerdo a la modalidad de contratación. | El proceso adjunta muestras de listas de chequeo generadas en el tercer cuatrimestre de la vigencia, las cuales fueron revisadas por el profesional a cargo de acuerdo al tipo de contrato (Cto 052, Cto 072 y Cto 102). Se da cumplimiento al control establecido. | Teresita de Jesús Pacheco Hernández | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Contractual | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de beneficiar a un oferente con la celebración de un contrato. | Hacer seguimiento mensual del proceso de contratación con líderes de procesos, coordinadores de grupo y oficina asesora de Planeación - Tercer Cuatrimestre. | Diego Mauricio Sanchez Ospina | El profesional especializado y el contratista del proceso de Gestión Contractual realiza reuniones mensuales de verificación al proceso contractual a través de la Mesa Técnica de Contratación. | se llevo acabo seguimiento mensual a traves d ela mesa tecnica de contratacion | Teresita de Jesús Pacheco Hernández | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Contractual | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de beneficiar a un oferente con la celebración de un contrato. | Hacer seguimiento mensual del proceso de contratación con líderes de procesos, coordinadores de grupo y oficina asesora de Planeación - Tercer Cuatrimestre. | Diego Mauricio Sanchez Ospina | El profesional especializado y el contratista del proceso de Gestión Contractual realiza reuniones mensuales de verificación al proceso contractual a través de la Mesa Técnica de Contratación. | El proceso reporta las actas de seguimiento a los procesos de contratación realizado durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre debidamente legalizadas; Sin embrago, no se allega el acta del mes de Diciembre. | Teresita de Jesús Pacheco Hernández | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Documental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos o información sensible a cualquier expediente en custodia de archivo central o de gestión. | Verificar aleatoriamente el diligenciamiento del formato (Hoja Control Documental) de 5 expedientes contractuales y/o historias laborales cada cuatro meses - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo del proceso de Gestión Documental verifica el control del acceso a los documentos del archivo central y de gestión y aplica el procedimiento, de consulta y préstamo a través del registro. | Se verifican aleatoriamente el diligenciamiento del formato (Hoja Control Documental) de 5 expedientes contractuales y/o historias laborales cada cuatro meses | Elena Cantillo Forero | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Documental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos o información sensible a cualquier expediente en custodia de archivo central o de gestión. | Verificar aleatoriamente el diligenciamiento del formato (Hoja Control Documental) de 5 expedientes contractuales y/o historias laborales cada cuatro meses - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo del proceso de Gestión Documental verifica el control del acceso a los documentos del archivo central y de gestión y aplica el procedimiento, de consulta y préstamo a través del registro. | Dando cumplimiento a los reportes cuatrimestral de septiembre a diciembre, se realizó la Verificar aleatoriamente el diligenciamiento del formato (Hoja Control Documental) de los expedientes contractuales y/o historias laborales. | Elena Cantillo Forero | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Documental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos o información sensible a cualquier expediente en custodia de archivo central o de gestión. | Verificar aleatoriamente el diligenciamiento del formato (Hoja Control Documental) de 5 expedientes contractuales y/o historias laborales cada cuatro meses - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo del proceso de Gestión Documental verifica el control del acceso a los documentos del archivo central y de gestión y aplica el procedimiento, de consulta y préstamo a través del registro. | Se evidencia el control dada la verificación aleatoria del diligenciamiento del formato hoja de control documental. Nuevamente se recomienda que en los documentos se carguen legalizados con los nombres y firmas de los responsables. | Elena Cantillo Forero | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Documental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos o información sensible a cualquier expediente en custodia de archivo central o de gestión. | Registrar en los formatos de (Control y Seguimiento, Consulta y Préstamo de Documentos y Formato Solicitud Consulta y Prestamos de Documentos y/o Expedientes, Archivos Central), el préstamo de los documentos del archivo central - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo del proceso de Gestión Documental verifica el control del acceso a los documentos del archivo central y de gestión y aplica el procedimiento, de consulta y préstamo a través del registro. | Se registran en los formatos de (Control y Seguimiento, Consulta y Préstamo de Documentos y Formato Solicitud Consulta y Prestamos de Documentos y/o Expedientes, Archivos Central), el préstamo de los documentos del archivo central | Elena Cantillo Forero | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Documental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos o información sensible a cualquier expediente en custodia de archivo central o de gestión. | Registrar en los formatos de (Control y Seguimiento, Consulta y Préstamo de Documentos y Formato Solicitud Consulta y Prestamos de Documentos y/o Expedientes, Archivos Central), el préstamo de los documentos del archivo central - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo del proceso de Gestión Documental verifica el control del acceso a los documentos del archivo central y de gestión y aplica el procedimiento, de consulta y préstamo a través del registro. | Durante el cuatrimentres septiembre a Diciembre se cumplio con los registros, seguimiento de consulta y prestamos de prestamos que reposan en el archivo central de acuerdo a los procesos de gestion documental. | Elena Cantillo Forero | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Documental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos o información sensible a cualquier expediente en custodia de archivo central o de gestión. | Registrar en los formatos de (Control y Seguimiento, Consulta y Préstamo de Documentos y Formato Solicitud Consulta y Prestamos de Documentos y/o Expedientes, Archivos Central), el préstamo de los documentos del archivo central - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo del proceso de Gestión Documental verifica el control del acceso a los documentos del archivo central y de gestión y aplica el procedimiento, de consulta y préstamo a través del registro. | Se realiza el control del seguimiento de la consulta y préstamo de documentos en los formato establecido para la solicitud. Se implemento la mejora en relación al nombre de los funcionarios que diligencian los formatos. | Elena Cantillo Forero | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Documental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos o información sensible a cualquier expediente en custodia de archivo central o de gestión. | Registrar en los formatos de (Control y Seguimiento, Consulta y Préstamo de Documentos y Formato Solicitud Consulta y Prestamos de Documentos y/o Expedientes, Archivos Central), el préstamo de los documentos del archivo central - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo del proceso de Gestión Documental verifica el control del acceso a los documentos del archivo central y de gestión y aplica el procedimiento, de consulta y préstamo a través del registro. | Dando cumplimiento a los reportes cuatrimestrales de septiembre a diciembre de los registros control y seguimiento de consulta de préstamos documentales y/o expedientes del Archivo Central, establecido en los procesos de gestión documental | Elena Cantillo Forero | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Documental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos o información sensible a cualquier expediente en custodia de archivo central o de gestión. | Registrar en los formatos de (Control y Seguimiento, Consulta y Préstamo de Documentos y Formato Solicitud Consulta y Prestamos de Documentos y/o Expedientes, Archivos Central), el préstamo de los documentos del archivo central - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo del proceso de Gestión Documental verifica el control del acceso a los documentos del archivo central y de gestión y aplica el procedimiento, de consulta y préstamo a través del registro. | Por favor adjuntar la evidencia de la acción | Elena Cantillo Forero | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Documental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos o información sensible a cualquier expediente en custodia de archivo central o de gestión. | Revisar los registros de Solicitud Consulta y Prestamos de Documentos y/o Expedientes, Archivos de Gestión que tienen a cargo los responsables de los archivos de gestión - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo del proceso de Gestión Documental verifica el control del acceso a los documentos del archivo central y de gestión y aplica el procedimiento, de consulta y préstamo a través del registro. | Se revisan los registros de Solicitud Consulta y Prestamos de Documentos y/o Expedientes, Archivos de Gestión que tienen a cargo los responsables de los archivos de gestión - Tercer Cuatrimestre. | Elena Cantillo Forero | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Documental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos o información sensible a cualquier expediente en custodia de archivo central o de gestión. | Revisar los registros de Solicitud Consulta y Prestamos de Documentos y/o Expedientes, Archivos de Gestión que tienen a cargo los responsables de los archivos de gestión - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo del proceso de Gestión Documental verifica el control del acceso a los documentos del archivo central y de gestión y aplica el procedimiento, de consulta y préstamo a través del registro. | Dando cumplimiento a los reportes cuatrimestral de septiembre a diciembre, se realizó la revisión y seguimientos de los préstamos de consultas de los expediente que reposan en los Archivos de Gestión de las dependencias. | Elena Cantillo Forero | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Documental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos o información sensible a cualquier expediente en custodia de archivo central o de gestión. | Revisar los registros de Solicitud Consulta y Prestamos de Documentos y/o Expedientes, Archivos de Gestión que tienen a cargo los responsables de los archivos de gestión - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo del proceso de Gestión Documental verifica el control del acceso a los documentos del archivo central y de gestión y aplica el procedimiento, de consulta y préstamo a través del registro. | Se evidencia el cumplimiento del control y se tomaron las medidas necesarias que garanticen el correcto diligenciamiento de los formatos. | Elena Cantillo Forero | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Humana | Posibilidad de perdida reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar la información de las novedades de la nómina y/o las certificaciones laborales. | Revisar las certificaciones laborales frente al manual de funciones - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El Coordinador del Grupo de Gestión Humana revisa que la información registrada coincida con lo establecido en el manual de funciones. | Pendiente | Angela del Pilar Beltrán Velandia | 31/Dic/2024 17:00 | Pendiente
Gestión Humana | Posibilidad de perdida reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar la información de las novedades de la nómina y/o las certificaciones laborales. | Verificar la correcta parametrización del aplicativo WebSaffi y validar mensualmente la correcta liquidación de la nomina - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El Técnico Administrativo del Grupo de Gestión Humana verifica la correcta parametrización del aplicativo WebSaffi y valida de manera mensual la correcta liquidación de la nomina. | Se reportaron novedades encontradas en las liquidaciones de nomina durante el trimestre para la correcta parametrizacion del proveedor. | Jair Andrés Urrego Reyes | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Humana | Posibilidad de perdida reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar la información de las novedades de la nómina y/o las certificaciones laborales. | Verificar mensualmente la nomina a través de la herramienta Excel - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El Coordinador del Grupo de Gestión Humana verifica la nomina a través de la herramienta Excel. | Se verifico mes a mes la correcta liquidacion de la nomina incluyendo las novedades y cotejando el excel creado para su revision. | Jair Andrés Urrego Reyes | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Gestión Humana | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer a alguien con nombramientos, encargos, incentivos u otros beneficios laborales. | Verificar que los funcionarios públicos apropien las capacitaciones del procedimiento de Conflicto de Interés - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional especializado verifica que los funcionarios públicos apropien las capacitaciones del procedimiento de Conflicto de Interés. | Pendiente | Angela del Pilar Beltrán Velandia | 31/Dic/2024 17:00 | Pendiente
Gestión Humana | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer a alguien con nombramientos, encargos, incentivos u otros beneficios laborales. | Verificar que el perfil del candidato se ajuste a la exigencia del cargo según el procedimiento - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico administrativo verifica que el perfil del candidato se ajuste a las exigencias del cargo de acuerdo al procedimiento vigente. | Pendiente | Angela del Pilar Beltrán Velandia | 31/Dic/2024 17:00 | Pendiente
Informática y Tecnología | Posibilidad de perdida económica por hurto, o entrega de Información reservada o clasificada en la gestión de la plataforma - SGSI debido al recibimiento o solicitud de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros. | Verificar periódicamente y documentar la aplicación de la Política de seguridad y privacidad de la información de la Entidad - Tercer Cuatrimestre. | Jenny Andrea Malaver Santos | El profesional especializado del proceso de Informática y Tecnología implementa la Política de seguridad y privacidad de la información de la Entidad y los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión y la normatividad vigente. Revisando los siguientes items 1) El sistema de seguridad de la información funcione debidamente 2) Los roles y perfiles den funcionalidad a los usuarios y sean eficaces en términos de seguridad, confiabilidad e integridad de los sistemas de información 3) Consultar y atender las sugerencias brindadas por El Centro Cibernético Policial, el Comando Conjunto Cibernético, el Call Cert y CSIRT de Gobierno: "Entidades encargadas de la Ciberseguridad" - Tercer Cuatrimestre. | Pendiente | Jenny Andrea Malaver Santos | 31/Dic/2024 17:00 | Pendiente
Informática y Tecnología | Posibilidad de perdida económica por hurto, o entrega de Información reservada o clasificada en la gestión de la plataforma - SGSI debido al recibimiento o solicitud de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros. | Definir roles y perfiles por cargos en los sistemas de información asegurándose de establecer una adecuada segregación de funciones para garantizar la integridad de los sistemas de información - Tercer Cuatrimestre. | Jenny Andrea Malaver Santos | El profesional especializado del proceso de Informática y Tecnología crea y asigna claves de acceso para ingresar a los sistemas de información de acuerdo con roles y perfiles por cargos. | Pendiente | Jenny Andrea Malaver Santos | 31/Dic/2024 17:00 | Pendiente
Unidades Productivas | Posibilidad de pérdida económica por hurto, pérdida o uso indebido de recursos (productos y dinero) de la Tienda INCI. | Realizar unificación entre la denominación de los productos tanto en el sistema Websafi y en el sistema de la tienda - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico administrativo o secretario responsable de la Tienda INCI verifica, a través de un visto bueno, que haya la misma referencia y denominación de los productos de la tienda con el que Financiera reporta en WebSafi. | Para la unificación se realiza la verificación de existencias frente a las necesidades de la tienda INCI, junto con la depuración y formalización de las referencias para los procesos productivos internos. | Carlos Eduardo Córdoba Martínez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Unidades Productivas | Posibilidad de pérdida económica por hurto, pérdida o uso indebido de recursos (productos y dinero) de la Tienda INCI. | Verificar la existencia de los productos solicitados por el técnico o secretario de la tienda antes de generar cualquier traslado o descargue del sistema y cuentan conjuntamente la cantidad física de mercancía entregada directamente en la tienda - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico administrativo encargado del almacén verifica la existencia de los productos solicitados por el técnico o secretario de la tienda antes de generar cualquier traslado o descargue del sistema y cuentan conjuntamente la cantidad física de mercancía entregada directamente en la tienda. | Se realiza el traslado de productos del Almacén General a la Tienda, según necesidades de venta e inventario. | Carlos Eduardo Córdoba Martínez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Unidades Productivas | Posibilidad de pérdida económica por hurto, pérdida o uso indebido materias primas, insumos utilizados en el proceso productivo y material o producto terminado de la Imprenta; para beneficio personal o de terceros. | Realizar el inventario mensual de los insumos y materias primas de la imprenta y verificar el inventario realizado trimestralmente - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo con apoyo del profesional universitario del proceso de Unidades Productivas realiza el inventario mensual de los insumos, materias primas de la imprenta y verifica que no haya inconsistencias trimestralmente. | El proceso de Unidades productivas, realiza el inventario de productos disponibles en la Imprenta que permite el control de materias primas para la producción de materiales accesibles. Adicionalmente se realiza el control de inventario en laTienda, posterior al cierre contable de ventas del mes. | Carlos Eduardo Córdoba Martínez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Unidades Productivas | Posibilidad de pérdida económica por hurto, pérdida o uso indebido materias primas, insumos utilizados en el proceso productivo y material o producto terminado de la Imprenta; para beneficio personal o de terceros. | Realizar el estricto cumplimiento del procedimiento y los mecanismos de control establecidos para la verificación y control de la administración del postcosteo y de los insumos que se utilizaron en cada orden de producción (orden de produccion, planeacion de materiales del sofware Ineditto, las salidas de almacen y el postcosteo de Ineditto) - Tercer Cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El Técnico Operativo verifica y realiza el estricto cumplimiento del procedimiento y los mecanismos de control establecidos para la verificación y control de la administración del post-costeo y de los insumos que se utilizaron en cada orden de producción (orden de producción, planeación de materiales del software Ineditto, las salidas de almacén y el post-costeo de Ineditto). | Se realiza verificación y control de especificaciones desde la cotización en donde se definen las operaciones, cantidades, y sustratos, Estos son verificados en el proceso hasta la remisión y el postcosteo en cada orden de producción de acuerdo a las actividades reales. Las diferentes operaciones se reportan las incidencias de modificación o reposición a través de la bitácora de la OP. - | Carlos Eduardo Córdoba Martínez | 31/Dic/2024 17:00 | Realizada
Página 1 de 1