## DJR_9562
SEGUIMIENTO PLAN DE RIESGOS DE GESTIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024
Categoría | Riesgo asociado | Nombre de la tarea | Revisor de la tarea | Descripción de la tarea | Descripción | Responsable | Fecha final planeada | Estado
Administrativo | Posibilidad de pérdida reputacional y económica por inadecuado control de bienes muebles debido a incumplimiento a los procedimientos asociados al inventario. | Verificar que el movimiento del almacén se realice con previo diligenciamiento del Formato Único de solicitud traslado, reintegro de bienes devolutivos, de consumo, tienda INCI y consumo - Segundo cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El técnico administrativo y/o el contratista del proceso Administrativo verifica que el movimiento del almacén se realice con previo diligenciamiento del Formato Único de solicitud traslado, reintegro de bienes devolutivos, de consumo, tienda INCI y consumo - Segundo cuatrimestre. | Se tomaron traslados al azar para verificar que cumplan los requisitos según procedimiento | Cindy Arandia Velandia | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Administrativo | Posibilidad de pérdida reputacional y económica por inadecuado control de bienes muebles debido a incumplimiento a los procedimientos asociados al inventario. | Revisar y verificar trimestralmente la ejecución del cronograma entregado por el contratista de apoyo del almacén - Segundo cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | La Coordinadora del proceso Administrativo revisa y verifica trimestralmente la ejecución del cronograma entregado por el contratista de apoyo del almacén - Segundo cuatrimestre. | Se verifica el avance del cronograma de inventarios y se toma una muestra de los formatos para corroborar su cumplimento | Cindy Arandia Velandia | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de las asesorías y asistencias técnicas brindadas por el INCI y/o la entrega de material especializado a instituciones del país debido a dificultades en la gestión con las entidades públicas y privadas. | Revisar y proyectar en la matriz de Distribución de material, las instituciones y el material especializado que se entregará a nivel nacional. - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional especializado del proceso de asistencia técnica revisa y proyecta en la matriz de Distribución de material, las instituciones y el material especializado que se entregará a nivel nacional. - Segundo cuatrimestre. | Para el segundo cuatrimestre salen dos resoluciones de dotación, la primera con No. 20241000001313 del 27 de mayo de 2024 y la segunda con No. 20241000001663 del 05 de julio de 2024 como complemento de la primera porque se adiciona para algunas instituciones educativas el tomo 4 de libro aprender a contar. En estas resoluciones se doto un total de 55 Instituciones Educativas. Se anexan resoluciones. | Paula Andrea Cárdena Prieto | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de las asesorías y asistencias técnicas brindadas por el INCI y/o la entrega de material especializado a instituciones del país debido a dificultades en la gestión con las entidades públicas y privadas. | Verificar en el Formato acciones asistencia técnica, el correcto diligenciamiento de la información de las acciones desarrolladas y el cumplimiento de las mismas - Segundo cuatrimestre. Gestión Interinstitucional | Karen Daniela León González | Los coordinadores de grupo del proceso de asistencia técnica verifican en el Formato acciones asistencia técnica el correcto diligenciamiento de la información de las acciones desarrolladas y el cumplimiento de las mismas - Segundo cuatrimestre. | Se realiza seguimiento a las asistencias técnicas realizadas durante las comisiones a los departamentos priorizaos y las instituciones públicas y privadas del orden nacional, territorial y municipal, presentando registro en matriz adjunta. | Nestor Raul Buitrago Lopez | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de las asesorías y asistencias técnicas brindadas por el INCI y/o la entrega de material especializado a instituciones del país debido a dificultades en la gestión con las entidades públicas y privadas. | Verificar en el Formato acciones asistencia técnica, el correcto diligenciamiento de la información de las acciones desarrolladas y el cumplimiento de las mismas - Segundo cuatrimestre. Educación | Karen Daniela León González | Los coordinadores de grupo del proceso de asistencia técnica verifican en el Formato acciones asistencia técnica el correcto diligenciamiento de la información de las acciones desarrolladas y el cumplimiento de las mismas - Segundo cuatrimestre. | El registro de asistencia técnica se diligencia a traves de una matriz de excel por la coordinadora del equipo de educación. Comparto reporte del mes de mayo a agosto 2024. | Paula Andrea Cárdena Prieto | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Asistencia Técnica | Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de las asesorías y asistencias técnicas brindadas por el INCI y/o la entrega de material especializado a instituciones del país debido a dificultades en la gestión con las entidades públicas y privadas. | Verificar en el Formato acciones asistencia técnica, el correcto diligenciamiento de la información de las acciones desarrolladas y el cumplimiento de las mismas - Segundo cuatrimestre. Accesibilidad | Karen Daniela León González | Los coordinadores de grupo del proceso de asistencia técnica verifican en el Formato acciones asistencia técnica el correcto diligenciamiento de la información de las acciones desarrolladas y el cumplimiento de las mismas - Segundo cuatrimestre. | En la matriz de acciones de asistencia técnica se registraron las asesorías y acompañamientos realizados por el equipo de accesibilidad durante el segundo cuatrimestre. | Miryam Yaneth Herrera Gamez | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Centro Cultural | Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de la programación del Centro Cultural con entidades públicas, privadas y población en general y/o errores en la producción de documentos digitales accesibles para las personas con discapacidad visual debido a falta de controles que garanticen la calidad del servicio y/o producto. | Revisar los criterios de calidad de los recursos digitales establecidos en los Manuales Estructuración y catalogación. - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | Los técnicos operativos del proceso Centro Cultural revisan los criterios de calidad de los recursos digitales establecidos en los Manuales Estructuración y catalogación. - Segundo cuatrimestre. | Mes a mes realizamos la revision de los criterios de calidad de los documentos estructurados por nuestro equipo de trabajo. Esto se puede evidenciar en la matriz de registro que se adjunta en esta aplicación. | Fernando Alonso Rincon Espinosa | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Centro Cultural | Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de la programación del Centro Cultural con entidades públicas, privadas y población en general y/o errores en la producción de documentos digitales accesibles para las personas con discapacidad visual debido a falta de controles que garanticen la calidad del servicio y/o producto. | Realizar soporte técnico del Repositorio Institucional de la biblioteca, en el cual se revisa y verifica que los metadatos ingresados en el Dspace, correspondan con la información real del objeto digital - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El contratista del servicio de biblioteca del proceso del Centro Cultural realiza soporte técnico del repositorio institucional de la biblioteca en el cual revisa y verifica que los metadatos ingresados en el Dspace, correspondan con la información real del objeto digital - Segundo cuatrimestre. | De acuerdo con las funciones asignadas al administrador del repositorio se solicita un informe sobre los metadatos e información general de la Biblioteca, este mismo informe se comparte al departamento de Planeación de la entidad y se adjuntara en esta plataforma. | Fernando Alonso Rincon Espinosa | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Centro Cultural | Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de la programación del Centro Cultural con entidades públicas, privadas y población en general y/o errores en la producción de documentos digitales accesibles para las personas con discapacidad visual debido a falta de controles que garanticen la calidad del servicio y/o producto. | Verificar que se dé respuesta a las solicitudes de talleres recibidas a través del aplicativo ORFEO - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El coordinador del proceso de Centro Cultural, verifica que se dé respuesta a las solicitudes recibidas a través del aplicativo ORFEO. Segundo cuatrimestre. | Mes a mes realizamos la revision de los talleres ejecutados por el profesional encargado de esta tarea. Esto se puede evidenciar en la matriz de seguimiento de talleres que se adjuntara en esta aplicación. | Fernando Alonso Rincon Espinosa | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Comunicaciones | Posibilidad de pérdida reputacional por la falta de divulgación de las acciones desarrolladas para la inclusión de las personas con discapacidad visual, debido al uso inadecuado de los contenidos de comunicación. | Verificar que se cumpla el cronograma de comunicaciones, de acuerdo con los lineamientos de los manuales del proceso con el propósito de divulgar la información de la gestión institucional en forma clara y accesible - Segundo cuatrimestre. | Juan Esteban Gomez Ramirez | El profesional de la Oficina Asesora de Comunicaciones verifica el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los manuales del proceso, con el propósito de divulgar la información de la gestión institucional en forma clara y accesible - Segundo trimestre. | En desarrollo | Juan Esteban Gomez Ramirez | 31/Ago/2024 17:00 | En desarrollo
Direccionamiento Estratégico | Posibilidad de pérdida reputacional por el incumplimiento de los planes institucionales debido al inadecuado e inoportuno seguimiento por parte de los líderes de proceso. | Revisar el cumplimiento de las actividades y las metas de los proyectos de inversión y se realizan los ajustes si se considera pertinente - Segundo cuatrimestre. | Jenny Andrea Malaver Santos | Los profesionales especializados de la Oficina Asesora de Planeación y los lideres de proceso revisan el cumplimiento de las actividades y las metas de los proyectos de inversión y se realizan los ajustes si se considera pertinente - Segundo cuatrimestre. | Se revisó el cumplimiento de las actividades y las metas de los proyectos de inversión en reuniones llevadas a cabo con los líderes de proceso. Se realizaron algunos ajustes al plan de acción lo que implicó publicar la versión 2 en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la entidad Se adjuntan actas de las reuniones y la versión 2 del plan de acción | Martha del Pilar Gomez Niño | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Direccionamiento Estratégico | Posibilidad de pérdida reputacional por el incumplimiento de los planes institucionales debido al inadecuado e inoportuno seguimiento por parte de los líderes de proceso. | Verificar mediante el instrumento de seguimiento al plan de acción, la información mensual de los proyectos de inversión respecto al avance en el cumplimiento de las actividades y las evidencias aportadas - Segundo cuatrimestre. | Jenny Andrea Malaver Santos | El profesional especializado de la Oficina Asesora de Planeación verifica en el instrumento de seguimiento al Plan de Acción, la información mensual de los proyectos de inversión respecto al avance en el cumplimiento de las actividades y las evidencias aportadas - Segundo cuatrimestre. | Con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia se realizo seguimiento a las actividades definidas por cada proceso en el Plan de acción 2024, se remitieron retroalimentaciones con observaciones las identificadas. La matriz de seguimiento y evidencias puede ser consultado en el enlace PLAN ACCION_2024 se adjunta matriz de seguimiento. | Angie Paola Jara Rubiano | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Evaluación y Mejoramiento Institucional | Posibilidad de perdida reputacional por no detectar hallazgos ( errores o desviaciones de control) en las auditorías y/o evaluaciones realizadas debido a la falta de pericia y conocimientos del auditor | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria y modificar en caso de nuevos requerimientos, con aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Segundo cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El asesor de Dirección General con funciones de control interno hace seguimiento periódico al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria y lo modifican en caso de nuevos requerimientos, con aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Segundo cuatrimestre. | En desarrollo | Diana Patricia Arevalo Reina | 31/Ago/2024 17:00 | En desarrollo
Evaluación y Mejoramiento Institucional | Posibilidad de perdida reputacional por no detectar hallazgos ( errores o desviaciones de control) en las auditorías y/o evaluaciones realizadas debido a la falta de pericia y conocimientos del auditor | Revisar y analizar el Mapa de Aseguramiento presentado por el asesor de Dirección General con funciones de Control Interno, para priorizar los procesos a auditar durante la vigencia - Segundo cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El Comité Institucional de Coordinación revisa y analiza el Mapa de Aseguramiento presentado por el asesor de Dirección General con funciones de Control Interno para priorizar los procesos a auditar durante la vigencia - Segundo cuatrimestre. | En desarrollo | Diana Patricia Arevalo Reina | 30/Ago/2024 17:00 | En desarrollo
Evaluación y Mejoramiento Institucional | Posibilidad de perdida reputacional por no detectar hallazgos ( errores o desviaciones de control) en las auditorías y/o evaluaciones realizadas debido a la falta de pericia y conocimientos del auditor | Verificar que los auditores se actualicen y capaciten de manera permanente en temas relacionados al ejercicio de la auditoría interna - Segundo cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El asesor de Dirección General con funciones de Control Interno verifica que los auditores se actualicen y capaciten de manera permanente en temas relacionados al ejercicio de la auditoría interna - Segundo cuatrimestre. | En desarrollo | Diana Patricia Arevalo Reina | 31/Ago/2024 17:00 | En desarrollo
Evaluación y Mejoramiento Institucional | Posibilidad de perdida reputacional por no detectar hallazgos ( errores o desviaciones de control) en las auditorías y/o evaluaciones realizadas debido a la falta de pericia y conocimientos del auditor | Revisar y aprobar lo informes de las auditorías, de acuerdo con los estándares de calidad definidos para los procesos de Auditoría Interna - Segundo cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El asesor de Dirección General con funciones de Control Interno revisa y aprueba los informe de las auditorías de acuerdo con los estándares de calidad definidos para los procesos de Auditoría Interna - Segundo cuatrimestre. | En desarrollo | Diana Patricia Arevalo Reina | 31/Ago/2024 17:00 | En desarrollo
Evaluación y Mejoramiento Institucional | Posibilidad de perdida reputacional por no detectar hallazgos ( errores o desviaciones de control) en las auditorías y/o evaluaciones realizadas debido a la falta de pericia y conocimientos del auditor | Revisar y aprobar el formato Plan de trabajo para cada uno de los seguimientos y/o auditorias. Segundo cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El asesor de Dirección General con funciones de Control Interno revisa y aprueba el formato Plan de Trabajo para cada uno de los seguimientos y/o auditorias. Segundo cuatrimestre. | En desarrollo | Diana Patricia Arevalo Reina | 31/Ago/2024 17:00 | En desarrollo
Financiero | Probabilidad de perdida reputacional y económica por inconsistencias en la información contable que se registra en SIIF debido a la inadecuada e inoportuna información que se recibe de los procesos, la falta de adecuados soportes contables y la indebida apropiación del manual de políticas contables. | Realizar sensibilización con los procesos involucrados sobre la importancia del cumplimiento del Cronograma Entrega de Información al Procesos contable - Segundo cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | Realizar sensibilización con los procesos involucrados sobre la importancia del cumplimiento del Cronograma Entrega de Información al Procesos contable - Segundo cuatrimestre. | En desarrollo | Yair Consuelo Calderón Silva | 31/Ago/2024 17:00 | En desarrollo
Financiero | Probabilidad de perdida reputacional y económica por inconsistencias en la información contable que se registra en SIIF debido a la inadecuada e inoportuna información que se recibe de los procesos, la falta de adecuados soportes contables y la indebida apropiación del manual de políticas contables. | Registrar en SIIF todas las operaciones contables no automatizadas con base en los soportes físicos recibidos de los procesos y revisar los comprobantes manuales para su archivo en las TRD - Segundo cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El profesional con funciones de contador del proceso financiero, registra en SIIF todas las operaciones contables no automatizadas con base en los soportes físicos recibidos de los procesos y revisa los comprobantes manuales para su archivo en las TRD - Segundo cuatrimestre. | En desarrollo | Yair Consuelo Calderón Silva | 31/Ago/2024 17:00 | En desarrollo
Financiero | Probabilidad de perdida reputacional y económica por inconsistencias en la información contable que se registra en SIIF debido a la inadecuada e inoportuna información que se recibe de los procesos, la falta de adecuados soportes contables y la indebida apropiación del manual de políticas contables. | Revisar mensualmente el cumplimiento del Cronograma Entrega de Información al Proceso Contable y envíar alertas a los procesos para su cumplimiento - Segundo cuatrimestre. | Diana Patricia Arevalo Reina | El profesional universitario del proceso financiero, revisa mensualmente el cumplimiento del "Cronograma Entrega de Información al Proceso Contable" y envía alertas a los procesos para su cumplimiento - Segundo cuatrimestre. | En desarrollo | Yair Consuelo Calderón Silva | 31/Ago/2024 17:00 | En desarrollo
Gestión Contractual | Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en el Plan de Adquisiciones debido a la falta de gestión de los servidores públicos de las dependencias interesadas y de seguimiento por parte del proceso de Gestión Contractual. | Enviar convocatoria a través de correo electrónico para sesión mensual de la Mesa Técnica de contratación a las dependencias correspondientes, y relaciona un listado de los procesos de contratación pendientes por radicar en la dependencia, de acuerdo a la programación del Plan Anual de Adquisiciones para su discusión y aprobación - Segundo cuatrimestre. | Diego Mauricio Sanchez Ospina | El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, envía convocatoria a través de correo electrónico para sesión mensual de la Mesa Técnica de contratación a las dependencias correspondientes, y relaciona un listado de los procesos de contratación pendientes por radicar en la dependencia, de acuerdo a la programación del Plan Anual de Adquisiciones para su discusión y aprobación - Segundo cuatrimestre. | se envió convocatorio de la sesión mesa técnica de contratación del segundo cuatrimestres de 2024 | Teresita de Jesús Pacheco Hernández | 30/Ago/2024 17:00 | Realizada
Gestión Contractual | Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en el Plan de Adquisiciones debido a la falta de gestión de los servidores públicos de las dependencias interesadas y de seguimiento por parte del proceso de Gestión Contractual. | Realizar seguimientos mensuales a la proyección de la contratación del Plan Anual Adquisiciones - Segundo cuatrimestre. | Diego Mauricio Sanchez Ospina | El líder del proceso de Gestión Contractual, a través de la Mesa de Contratación, realiza seguimientos mensuales a la proyección de la contratación del Plan Anual Adquisiciones - Segundo cuatrimestre. | se llevo acabo el seguimiento de la contratación a través de la mesa técnica de contratación mensual, se adjuntan actas | Teresita de Jesús Pacheco Hernández | 30/Ago/2024 17:00 | Realizada
Gestión Documental | Posibilidad de pérdida reputacional y económico por inadecuada gestión de la documentación e información de la entidad, debido a la falta de personal idóneo y no aplicación de los controles establecidos. | Verificar que los jefes, secretarias y servidores públicos asistan a la capacitación sobre el uso de Orfeo y confidencialidad de la información y posteriormente evalúa la apropiación de los conocimientos adquiridos - Segundo trimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo del proceso de Gestión Documental verifica que los jefes, secretarias y servidores públicos asistan a la capacitación sobre el uso de Orfeo y confidencialidad de la información y posteriormente evalúa la apropiación de los conocimientos adquiridos - Segundo cuatrimestre. | Para este segundo cuatrimestre se cumplió con los procesos establecidos referente a capacitación sobre el uso de Orfeo y confidencialidad de la información por parte del Grupo GD. | Elena Cantillo Forero | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Gestión Documental | Posibilidad de pérdida reputacional y económico por inadecuada gestión de la documentación e información de la entidad, debido a la falta de personal idóneo y no aplicación de los controles establecidos. | Realizar el control a la consulta y préstamo de documentos y/o expedientes en el formato de consulta y préstamo de documentos, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico del proceso de Gestión Documental y los responsables de archivo, realizan el control a la consulta y préstamo de documentos y/o expedientes en el formato de consulta y préstamo de documentos de acuerdo con lo establecido en el procedimiento - Segundo cuatrimestre. | Se observa que se lleva control y seguimiento, junto con el diligenciamiento completo del formato de control de prestamo de documentos, observando que no hay perdida de documentación como tampoco retraso en la devolución de los documentos. | Elena Cantillo Forero | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Gestión Humana | Posibilidad de pérdida reputacional por fuga de conocimiento de los servidores públicos que se retiran de la entidad, debido a la falta de acciones y herramientas que garanticen la transferencia del conocimiento. | Verificar a través del formato entrega del cargo, que el servidor público que se retira o traslada transfiere sus saberes y conocimientos a la entidad - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El coordinador del proceso de Gestión Humana y el jefe de la dependencia correspondiente verifica que a través del formato entrega del cargo, el servidor público que se retira o traslada transfiere sus saberes y conocimientos a la entidad - Segundo cuatrimestre. | Se realizo seguimiento por parte de la dependencia para verificar que al momento de radicar el formato estuviese completo y totalmene diligenciado, sino no era viable emitir aceptación de entrega de cargo. | Angela del Pilar Beltrán Velandia | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Gestión Humana | Posibilidad de pérdida reputacional por perdida de historias laborales debido a la factores naturales y personales. | Revisar y confrontar la historia laboral de los servidores públicos a través del formato Hoja de Control de Historias Laborales y digitaliza las mismas en un drive con el fin de salvaguardar la información - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El secretario del proceso de Gestión Humana revisa y confronta la historia laboral de los servidores públicos a través del formato hoja de control de historias laborales y digitaliza las mismas en un drive con el fin de salvaguardar la información - Segundo cuatrimestre. | No se ha ejecutado esta acción ya que apartir del mes de mayo se contó con funcionaria para el cargo de secretaria del grupo de trabajo, no obstante, se tiene planeado para el mes de octubre realizar la actualización de hojas de control y digitalización de hojas de vida. | Angela del Pilar Beltrán Velandia | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Gestión Jurídica | Posibilidad de afectación económica por el incremento del valor que se debe pagar por concepto de sentencias, ejecutadas conciliaciones por demoras en su liquidación y pago debido a una deficiencia en el cálculo del pasivo contingente y la provisión correspondiente al año en curso, por falta de metodología o desconocimiento de las personas que lo elaboran y la ejecución inoportuna de los procesos de pago de la obligación y cumplimiento de sentencias. | La Oficina Asesora Jurídica, a través del abogado o apoderado, solicitará (para su verificacion) a la Coordinación Administrativo y Financiera el soporte del pago de la obligación, cuando se presente - Segundo cuatrimestre. | Diego Mauricio Sanchez Ospina | Solicitar a través del abogado o apoderado, solicitará (para su verificación) a la Coordinación Administrativo y Financiera el soporte del pago de la obligación, cuando se presente - Segundo cuatrimestre. | se solicita información de pago de la sentencia del proceso 2017- 327 y 2018-205 | Mayra Alejandra Castellanos Bohorquez | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Informática y Tecnología | Posibilidad de pérdida reputacional y económica por perdida de la información y confidencialidad de esta, debido a ataques cibernéticos y a la inadecuada gestión de recursos de tecnologías de la información y comunicaciones para soportar las operaciones institucionales en un marco de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. | Realizar campañas en donde se socialice y se verifique la apropiación la política de seguridad de la información - Segundo cuatrimestre. | Jenny Andrea Malaver Santos | El profesional especializado del proceso de Informática y Tecnología realiza las campañas en donde se socialice y se verifique la apropiación la política de seguridad de la información. - Segundo cuatrimestre. | En desarrollo | Jenny Andrea Malaver Santos | 31/Ago/2024 17:00 | En desarrollo
Informática y Tecnología | Posibilidad de pérdida reputacional y económica por perdida de la información y confidencialidad de esta, debido a ataques cibernéticos y a la inadecuada gestión de recursos de tecnologías de la información y comunicaciones para soportar las operaciones institucionales en un marco de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. | Activar y ejecutar la política de seguridad de la información, con las herramientas informáticas con las que cuenta la Entidad - Segundo cuatrimestre. | Jenny Andrea Malaver Santos | El profesional especializado del proceso de Informática y Tecnología activa y ejecuta la política de seguridad de la información con las herramientas informáticas con las que cuenta la Entidad - Segundo cuatrimestre. | En desarrollo | Jenny Andrea Malaver Santos | 31/Ago/2024 17:00 | En desarrollo
Informática y Tecnología | Posibilidad de pérdida reputacional y económica por perdida de la información y confidencialidad de esta, debido a ataques cibernéticos y a la inadecuada gestión de recursos de tecnologías de la información y comunicaciones para soportar las operaciones institucionales en un marco de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. | Realizar seguimiento al cronograma de ejecución de copias de Seguridad del LAN y la Nube (IAAS, PAAS) - Segundo cuatrimestre. | Jenny Andrea Malaver Santos | El profesional especializado o técnico operativo realiza seguimiento al cronograma de ejecución de copias de Seguridad del LAN y la Nube (IAAS, PAAS) - Segundo cuatrimestre. | En desarrollo | Jenny Andrea Malaver Santos | 31/Ago/2024 17:00 | En desarrollo
Informática y Tecnología | Posibilidad de pérdida reputacional y económica por perdida de la información y confidencialidad de esta, debido a ataques cibernéticos y a la inadecuada gestión de recursos de tecnologías de la información y comunicaciones para soportar las operaciones institucionales en un marco de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. | Realizar el backup de servidores almacenados en la SAN, según la política de seguridad de la información y el procedimiento copias de seguridad información digital - Segundo cuatrimestre. | Jenny Andrea Malaver Santos | El profesional especializado del proceso de Informática y Tecnología realiza el backup de servidores almacenados en la SAN, según la política de seguridad de la información y el procedimiento copias de seguridad información digital - Segundo cuatrimestre. | En desarrollo | Jenny Andrea Malaver Santos | 31/Ago/2024 17:00 | En desarrollo
Producción Radial y Audiovisual | Posibilidad de pérdida reputacional por la deficiente emisión de contenidos radiales y/o audiovisuales debido al inapropiado seguimiento y validación de calidad de los mismos. | Revisar la calidad y el cumplimiento de los tiempos y pausas institucionales de los contenidos radiales - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El coordinador y/o productor (grabador de contenido radial) del proceso revisa la calidad y el cumplimiento de los tiempos y pausas institucionales de los contenidos radiales - Segundo cuatrimestre. | En los meses de Mayo, junio, Julio y Agosto se llevaron los respectivos seguimientos para tener control de la calidad y cumplimientos de los tiempos y pausas de los contenidos realizados en la emisora INCIRadio, esto se jace por medio de un formato que se adjunta como evidencia. | Adriana Catalina Pardo Garcia | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Producción Radial y Audiovisual | Posibilidad de pérdida reputacional por la deficiente emisión de contenidos radiales y/o audiovisuales debido al inapropiado seguimiento y validación de calidad de los mismos. | Verificar el cumplimiento de los criterios de calidad del producto, establecidos en el procedimiento audiovisual - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional universitario de producción audiovisual verifica el cumplimiento de los criterios de calidad del producto, establecidos en el procedimiento audiovisual - Segundo cuatrimestre. | se hace seguimiento a los criterios de calidad de los productos audiovisuales, diligenciando el formato cada vez que se finaliza un producto. A continuaciòn adjunto evidencia del formato. | Adriana Catalina Pardo Garcia | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Servicio al Ciudadano | Inadecuado seguimiento de las PQRSD según la plataforma de gestión documental de la entidad en relación con las PQRSD en la que se establece la fecha de radicado y se priorizan los tiempos de respuesta según se establece la ley. | Generar y consolidar cada dos (2) días, el reporte de la gestión de las PQRSD registradas en el sistema de gestión documental ORFEO y enviar mediante correos electrónicos a los funcionarios responsables con copia a los Jefes de área o dependencia alertas con el fin que se gestionen oportunamente las respuestas a las PQRSD - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional Universitario del servicio al ciudadano genera y consolida cada dos (2) días, el reporte de la gestión de las PQRSD registradas en el sistema de gestión documental ORFEO y envía mediante correos electrónicos a los funcionarios responsables con copia a los Jefes de área o dependencia alertas con el fin que se gestionen oportunamente las respuestas a las PQRSD - Segundo cuatrimestre. | Se generan y consolidan cada dos (2) días, el reporte de la gestión de las PQRSD registradas en el sistema de gestión documental ORFEO y enviar mediante correos electrónicos a los funcionarios responsables con copia a los Jefes de área o dependencia alertas con el fin que se gestionen oportunamente las respuestas a las PQRSD - Segundo cuatrimestre. | Maria Helena Cruz Nossa | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Servicio al Ciudadano | Posibilidad de perdida reputacional por incumplimiento de los términos de la ley para la gestión de PQRSD, debido a un inadecuado uso y seguimiento de las mismas en la plataforma de gestión documental. | Verificar los tiempos de respuesta de las PQRSD recibidas en la Entidad a través del Sistema de gestión documental ORFEO y realiza su seguimiento - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional Universitario del servicio al ciudadano verifica los tiempos de respuesta de las PQRSD recibidas en la Entidad a través del Sistema de gestión documental ORFEO y realiza su seguimiento - Segundo cuatrimestre. | Se realiza seguimiento durante el segundo cuatrimestre , de las PQRSD asiganadas a los diferentes procesos , para verificar los tiempos de respuesta , se adjunta formato excel de seguimiento y correos enviados | Maria Helena Cruz Nossa | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Servicio al Ciudadano | Posibilidad de pérdida reputacional por la inadecuada orientación a los usuarios debido a la falta de información de los procesos misionales de la entidad por parte del servidor público que atiende la oficina. | Verificar en reuniones cuatrimestrales con los coordinadores de los procesos misionales la información que se brinda de cara a la ciudadanía - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El profesional universitario de servicio al ciudadano, verifica en reuniones cuatrimestrales con los coordinadores de los procesos misionales la información que se brinda de cara a la ciudadanía - Segundo cuatrimestre. | La reunión correspondiente a la verificación de la información brindada se realizará durante el mes de octubre del 2024. | Maria Helena Cruz Nossa | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Unidades Productivas | Posibilidad de pérdida reputacional y/o económica por el incumplimiento o errores en la entrega de material especializado para personas con discapacidad visual, debido a fallas durante el proceso de planeación y/o producción. | Verificar la calidad del material especializado producido en la imprenta, dando cumplimiento a los requisitos solicitados por el cliente de acuerdo con cada orden de producción - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo del proceso de unidades productivas, verifica la calidad del material especializado producido en la imprenta, dando cumplimiento a los requisitos solicitados por el cliente de acuerdo con cada orden de producción - Segundo cuatrimestre. | La verificación de calidad en el material accesible producido por la Imprenta INCI, es una actividad integral que permite validar el producto en las diferentes etapas del proceso. Por ello, se programa desde la cotización, las tareas de verificación tinta y braille, y en las diferentes operaciones se reportan las incidencias de modificación o reposición a través de la bitacora de la OP. | Carlos Eduardo Córdoba Martínez | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Unidades Productivas | Posibilidad de pérdida reputacional y/o económica por el incumplimiento o errores en la entrega de material especializado para personas con discapacidad visual, debido a fallas durante el proceso de planeación y/o producción. | Validar las especificaciones técnicas estipuladas en la cotización y orden de producción - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El coordinador del proceso de Unidades Productivas, válida las especificaciones técnicas estipuladas en la cotización y orden de producción - Segundo cuatrimestre. | Se realiza verificación y control de especificaciones desde la cotización en donde se definen las operaciones, cantidades, y sustratos, Estos son verificados en el proceso hasta la remisión y el poscosteo en cada orden de producción de acuerdo a las actividades reales. Las diferentes operaciones se reportan las incidencias de modificación o reposición a través de la bitacora de la OP. | Carlos Eduardo Córdoba Martínez | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Unidades Productivas | Posibilidad de pérdida reputacional y/o económica por el incumplimiento o errores en la entrega de material especializado para personas con discapacidad visual, debido a fallas durante el proceso de planeación y/o producción. | Revisar y actualizar las hojas de vida de las máquinas de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mantenimiento - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico operativo del proceso de Unidades Productivas revisa y actualiza las hojas de vida de las máquinas de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mantenimiento - Segundo cuatrimestre. | En cada mantenimiento y cobro de servicios se presentan reportes de seguimiento las cuales se archivan en las hojas de vida de los equipos. En desarrollo | Carlos Eduardo Córdoba Martínez | 31/Ago/2024 17:00 | En desarrollo
Unidades Productivas | Posibilidad de pérdida reputacional por disminución de los clientes debido a errores del personal encargados de la atención de la tienda INCI en el ingreso de los productos, la orientación en la entrega de los mismos a los clientes y a la falta de inventario que responda a las demandas de los usuarios. | Consolidar las necesidades de productos manifestadas por los usuarios de la tienda y los procesos misionales - Segundo cuatrimestre. | Karen Daniela León González | El técnico administrativo responsable de la tienda INCI consolidará las necesidades de productos manifestadas por los usuarios de la tienda y los procesos misionales - Segundo cuatrimestre. | Se revisa las necesidades de productos de la tienda y los procesos misionales a partir la verificación de necesidades en el proceso de compra de productos de la tienda, su estudio de mercado, oficializado después de la entrega a través de la resolución de precios. Asimismo se realiza la verificación permanente de los requerimientos para la dotación de instituciones educativas. | Carlos Eduardo Córdoba Martínez | 31/Ago/2024 17:00 | Realizada
Página 1 de 1