## PLAN DE TRABAJO ANUAL
|  | CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS | [18 empty] | Código: SG-112-GH-FM-0150
Versión: 0001
Vigencia: 11/01/2024
|  | Proceso de Gestión Humana | [18 empty] | Integridad: No Aplica
Confidencialidad: No Aplica
Disponibilidad: No Aplica
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN |  | 2024
RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAJO |  | Equipo de Trabajo Grupo Gestión Humana y de la Información.
1. OBJETIVO |  | Crear estrategias y actividades que permitan alcanzar un ambiente laboral armónico integral de los servidores públicos, y así mismo garantizar la calidad de vida del servidor y su medio familiar, para lo cual el Grupo de Gestión y Humana y de la información, realizará el diseño, estructuración del plan de bienestar e incentivos para la vigencia 2023.
2. ALCANCE |  | Aplica para todos los funcionarios del Instituto Nacional para Ciegos.
3. METAS |  | Cumplir el 90% de las actividades planteadas.
4. CRONOGRAMA
EJES TEMATICOS | ACTIVIDAD |  | ENTREGABLE | PERIODICIDAD |  | PERIODO | [11 empty] | % CUMPLIMIENTO Actividad / Fase |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Equilibrio Psicosocial | Eventos deportivos y recreacionales |  | Juegos Deportivos de Integración de la Función Pública | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 27.84% |  | Alianza con Ministerio del Deporte, Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) e Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), organizadores de los Juegos Deportivos de Integración de la Función Pública, para los Organismos y las Entidades de la Administración Pública. | bar: PERIODO JUL
E*
|  |  | Torneo intrainstitucional de deportes electrónicos, también llamados ciberdeportes​ o esports,​​ son competiciones de videojuegos en el horario de almuerzo. | Semestral | P* | [12 empty] | 50% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO JUN
|  |  | Torneo intrainstitucional de deportes individuales ajedrez y tenis de Mesa como preparacion para los Juegos Deportivos de Integración de la Función Pública,​​ son competiciones en el horario de almuerzo. | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E*
| Eventos artísticos y culturales |  | Socializar boletin mensual de actividades artistico-culturales en Bogota. IDARTES | Mensual | P* | [12 empty] | 45.45% | bar: PERIODO FEB to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO FEB to PERIODO JUN
| Teletrabajo |  | Implementacion de Teletrabajo | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO DIC
E*
| Bienestar emocional y fisico. |  | Jornada de ejercicio fisico | Trimestral | P* | [12 empty] | 50% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN
| Ajustar el Horario flexible fijado bajo Resolución Nro. 20221130001683 del 11 de julio de 2022. |  | Actualizacion de Resolucion incorporando que los funcionarios escojan los horario flexibles de qcuerdo a la necesidad e incluir horario flexible en mujeres embarazadas. | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  |  | Mirar la posibilidad que el funcionario escoja el horario diariamente ajuste Horario flexible embarazadas | bar: PERIODO DIC
E*
| Celebración día del abuelo |  | Actividad de bienestar para funcionarios abuelos (Norma) | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  |  | Obligatorio. | bar: PERIODO SEP
E*
| Promoción y reconocimiento de la protección de la familia, en aplicación de la Ley 1857 de 2017 |  | Dia libre de la familia dos veces al año (Semana santa, receso escolar o Navidad) | Semestral | P* | [12 empty] | 50% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO JUN
| Día de la Niñez y la Recreación |  | Actividad en familia (Concurso) | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  |  | Mirar según numero de ninos actividad en familia a premiar | bar: PERIODO DIC
E*
| Manejo del tiempo libre y equilibrio de tiempos laborales |  | Taller según tematica apoyo proveedor y/o Funcionarios misionales | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  |  | Taller según tematica apoyo cafam y/o Funcionarios misionales | bar: PERIODO DIC
E*
| Día del Trabajo Decente |  | Video | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO DIC
E*
| Celebración de cumpleaños |  | Dia libre durante el mes. Decoracion de puesto de trabajo. Comestible contratista. Felicitacion virtual | Mensual | P* | [12 empty] | 45.45% | bar: PERIODO FEB to PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO FEB to PERIODO JUN
| Entorno laboral saludable |  | Taller motivacion Laboral - clima laboral | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E*
| Promoción de la lectura y espacios de cultura en familia |  | Punto de libro al viento | Semestral | P* | [12 empty] | 50% |  |  | Cabe destacar además que están a disposición de cualquier organización local, distrital e incluso nacional que los solicite y que esté desarrollando proyectos de animación a la lectura. | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO JUN
| Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte y aplicación del incentivo contemplado en la Ley 1811 de 2016. |  | Promocionar la circular 2023110007954 del 12 de julio de 2023 | Trimestral | P* | [12 empty] | 50% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN
| Realizar visita al planetario. |  | Visita al planetario | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  |  | Gestion con Instituto Distrital de las Artes - Idartes | bar: PERIODO SEP
E*
| Salida Ecologica |  | Salida ecologica | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  |  | Gestion con Secretaria Distrital de ambiente | bar: PERIODO JUN
E*
| Realización de actividades y programas con el apoyo de la administradora de riesgos laborales y caja de compensación familiar, dentro de la cobertura que tiene la entidad. |  | Actividades sobre riesgos laborales | Anual | P* | [12 empty] | 100% |  |  | Continuar 2023 | bar: PERIODO JUN
E* | bar: PERIODO JUN
Salud Mental | Acompañamiento e implementación de estrategias para el mantenimiento de la salud mental, con apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar. |  | Socializacion de estudio riesgo psicosocial 2023 | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 12.5% | bar: PERIODO JUN
E*
| Telemedicina y/o Teleorientación psicológica, con apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales. |  | Socializacion de pieza comunicativa | Trimestral | P* | [12 empty] | 50% | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN; PERIODO SEP; PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO MAR; PERIODO JUN
| Taller Cuidando cuidadores |  | Apoyo con area misional | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
| Estratégias de trabajo bajo presión |  | Taller según tematica apoyo con proveedor y/o Funcionarios misionales | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
Diversidad e inclusión | Acciones para promover la inclusión laboral, diversidad y equidad. |  | Elaboracion pieza comunicativa | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 50% | bar: PERIODO JUN
E*
| Actividades para concientizar sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales |  | Video | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
| Socialización de política de desconexión laboral, en aplicación de la Ley 2191 de 2022. |  | Actualizacion politica desconexión laboral | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO MAR
E* | bar: PERIODO MAR
| Socialización del protocolo para la prevención y atención de acoso sexual y/discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral, en cumplimiento de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. |  | Pieza comunicativa, taller y acto administrativo | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: PERIODO MAR
E* | bar: PERIODO MAR
Transformación Digital | Preparación y desarrollo de competencias en el uso de herramientas digitales disponibles en la entidad y aplicaciones de uso gratuito enfocadas en el autocuidado, el aprendizaje colaborativo, la organización del trabajo, el trabajo virtual en casa, el teletrabajo y el servicio al ciudadano, con apoyo del MinTic. |  | Curso virtual del SENA (atencion al ciudadano) | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
Identidad y vocación por el servicio público | Gestion descuento educativo para formacion tecnico laboral o pregrado, posgrado y educacion continua |  | Acuerdo o publicacion de beneficios Unicafam | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 50% | bar: PERIODO MAR
E* | bar: PERIODO MAR
| Día Nacional del Servidor Público |  | Entega de reconocimientos | Anual | P* | [12 empty] | 100% |  |  | Obligatorio. Buscar alianza MININGUALDAD | bar: PERIODO DIC
E* | bar: PERIODO DIC
| Reconocimiento a servidores públicos según su profesión |  | Souvenir, comestibles. Felicitacion virtual | Mensual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO FEB to PERIODO DIC
E*
| Incentivos - reconocimientos por el buen desempeño |  | Reconocimiento | semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN; PERIODO DIC
E*
| Socialización de los beneficios de las entidades de previsión social a los funcionarios. |  | Socializacion de beneficios del Fondo Nacional del Ahorro | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: PERIODO JUN
E*
| Programa Servimos |  | Pieza comunicativa | Semestral | P* | [12 empty] | 100% |  |  | Continuar 2023 | bar: PERIODO JUN
E* | bar: PERIODO JUN
Total Programado | [5 empty] | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 22 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 18 | 79
Total Ejecutado | [5 empty] | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
P*= Programado E*= Ejecutado
5.RECURSOS ASIGNADOS
Humano: Alta Gerencia, Responsable Equipo Gestión humana Fisicos: Áreas y tiempos para capacitaciones, video beam, televisor, papelería, Equipos de Computo, salas de capacitacion Financieros: Ver Recursos en Presupuesto
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRAFICA
NOMBRE | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | VARIABLES |  |  |  | PERIODO ENE: PERIODO | TOTAL
[6 empty] | ENE - JUN | [5 empty] | JUL - DIC
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | Programadas |  |  |  | PERIODO ENE: 40; PERIODO JUL: 39 | 79
|  | Ejecutadas |  |  |  | PERIODO ENE: 24; PERIODO JUL: 1 | 25
|  | Resultado |  |  |  | PERIODO ENE: 60%; PERIODO JUL: 2.564% | 31.65%
|  | Meta |  |  |  | PERIODO ENE: 90%; PERIODO JUL: 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
PRIMER SEMESTRE: |  |  |  |  | SEGUNDO SEMESTRE:
|  |  | NOMBRE |  |  | PERIODO MAY: CARGO |  |  | FIRMA
Elaboró |  |  | David Rincon Pabon |  |  | PERIODO MAY: Profesional Especializado
Revisó |  |  | Ricardo Hernandez Mateus |  |  | PERIODO MAY: Coordinador Grupo Gestión Humana y de la Información (e)
Aprobó |  |  | Dr. Carlos Alberto Parra Dussan |  |  | PERIODO MAY: Director General