## MSPI-2019
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - INCI 2019
COMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | META / ENTREGABLE | AVANCE | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Documentación, procedimientos y requerimientos pertinentes a la seguridad de la información, establecidos por El Ministerio de las Tecnologías de La información y las Telecomunicaciones y el Ministerio de Educación Nacional. (El alcance del MSPI permite a la Entidad definir los límites sobre los cuales se implementará la seguridad y privacidad en la Entidad) | Actualización de la política de Seguridad y Privacidad | Equipo Informática y tecnología | Documento actualizado | bar: Marzo 1 to Abril 2
| Mantenimiento de la plataforma tecnológica | Equipo Informática y tecnología | Contratos de soporte | bar: Febrero 1 to Julio 4
| Revisar los procedimientos del proceso de informática y tecnología y socializarlos. | Equipo Informática y tecnología | Procedimientos revisados | bar: Abril 1 to Mayo 4
| Revisar los riesgos en seguridad y privacidad de la información. | Equipo Informática y tecnología | Mapa de riesgos de gestión actualizado | bar: Febrero 3 to Febrero 4
| Ajustes de la transición de IPV4 a IPV6 | Helbert Castillo | Contrato de soporte | bar: Marzo 4
Implementacion Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Implementar y operar la política, controles, procesos y procedimientos del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información. (Esta fase le permitirá a la Entidad, llevar acabo la implementación de la planificación realizada en la fase anterior del MSP) | Actualización de la política de seguridad y privacidad de la información | Equipo Informática y tecnología | Documento de la política actualizado y aprobado por la alta dirección. | bar: Mayo 1 to Mayo 2
| Plataforma tecnológica en funcionamiento | Equipo Informática y tecnología | Reporte de incidentes e informes finales de los contratos de soporte
| Actualizar los procedimientos del proceso de informática y tecnología y socializarlos. | Equipo Informática y tecnología | Procedimientos actualizados, publicados y socializados en el sistema de gestión de calidad. | bar: Junio 1 to Julio 1
| Realizar el seguimiento a las acciones de control de los riesgos en seguridad de la información. | Equipo Informática y tecnología | Seguimiento mapa de riesgos | bar: Abril 4; Agosto 4; Diciembre 4
| Avance de ajustes de la transición de IPV4 a IPV6 | Helberth Castillo | Informe final | bar: Agosto 4