## PROGRAMA DE BIENESTAR
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE BIENESTAR
ACTIVIDAD ASOCIADA A: | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN | JUL | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | DIRIGIDO A | TOTAL CONVOCADOS | TOTAL PARTICIPANTES | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
PERH- Diagnostico de necesidades | Encuesta Diagnostico de Necesidades | Promover la participacion de los funcionarios en el diagnostico de necesidades de bienstar , con el fin de detectar las actividades que llamen la atencion en los funcionarios del INCI ,y nos sirvan como insumo para la elaboracion del programa de bienestar. | FEB.: 28 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 45 | Informe de resultados, encuestas de Satisfacción
PERH- Clima organizacional | Día de la Mujer | Se le dio un detalle a las funcionarias y contratistas con el fin de reconocer su dia y su influencia de ser mujer en la entidad. | MAR.: 8 | Funcionarias y Colaboradoras INCI | 50 | 44 | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
PERH- Clima organizacional | Día de la Secretaria | en agradecimiento a su labor se les entrega un detalle a las secretarias. | ABR.: 26 | Secretarias INCI | 4 | 4 | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima organizacional-comunicación entre compañeros de otras areas | Pantuflaton | Con el fin de fortalecer la comunicación entre compañeros de area , se realiza una actividad, donde los funcionarios disfrutan de un delicioso chocolate, pan y porcion de queso en la cafeteria de la entidad, con el fin de que interactuen con otras areas. El requisito fundamental es tener puestas sus pantunflas. | ABR.: 26 | Todos los funcionarios INCI | 91 | 72 | Registro Fotográfico, Convocatoria y Evaluacion de la actividad.
MIPG - Promocion del deporte | Día de la Bicicleta | Con el fin de promober el deporte en la entidad , los funcionarios que el dia sin carro lleguen en bicicleta o muestren su llegada corriendo o caminando , reclamaran en el area de Gestion Humana un Kit de Hidratación. | FEB.: 7 | Todos los funcionarios INCI | 91 | 5 | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico, Convocatoria y Evaluacion de la actividad.
MIPG - Promocion del Deporte - Trabajo en equipo | Copa America | Tableros - Copa America Brasil 2019 | JUN: 14 | Todos los funcionarios INCI | 91 | 50 | Registros de incripcion , tableros y premiacion ,
MIPG - Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento - Feria del conocimiento | los funcionarios del Instituto Nacional para Ciegos - INCI realizaran un feria donde dara a conocer la funcionalidad de su area y asi mismo la estrategia que utilizaran para preservar el conocimiento que genera la misma. | JUL: 22 al 26 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico, Convocatoria, Memorias y Evaluacion de la actividad.
MIPG- DIA DEL SERVIDOR PUBLICO - Clima organizacional - Cultura Organizacional | Dia del Servidor Publico | Se llevara a cabo la reinduccion a los funcionarios del INCI, donde demos a conocer el objetivo y mision de nuestra entidad. | JUN: 27 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 30 | Registros de Asistencia y Convocatoria.
MIPG - Promocion del deporte- SG-SST - programa habitos de vida saludable | EN EL INCI, MANEJAMOS LA CONEXIÓN VITAL ENTRE CUERPO MENTE Y ESPÍRITU. Promocion del deporte- SG-SST - programa habitos de vida saludable | Se desarrollara una actividad fisica mensual , con el fin de promover el deporte en la entidad. Cardo Tono, Pilates, Yoga, Taichi, Masajes y Danzas | MAY: 30; JUN: 14; JUL: 12; AGO.: 16; SEP.: 27; OCT.: 18 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 7 | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
MIPG - Activides Artisticas | EL ARTE, EN MANOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL INCI. Activides Artisticas. | Se desarrollara un programa educativo en artes para los funcionarios del INCI con alianza del sena o la caja de compensacion familiar. Este se desarrollara una ves al mes. | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia - Memorias | Fecha pendiente por confirmar
MIPG- Actividades Culturales- Clima Organizacional - Trabajo en Equipo | CONCURSO QUIEN QUIERE SER MILLONARIO Actividades Culturales- Clima Organizacional - Trabajo en Equipo | se llevara a cabo un concurso general por dependedencias, en donde se elegira la dependencia con mayor conocimiento cultural y esta se enfrentara la reto final. | JUL: 22 al 26 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Convocatoria, Registro de Incripción, Resultados, premiacion y Registro de Asitencias.
MIPG- Programas de Vivienda | POR QUE TENER VIVIENDA NO ES DIFICIL . Programas de Vivienda | se convocara a las entidades financieras de vivienda con el fin de promocionar la compra de la misma. | JUN: 21 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 7 | Registros de Asistencia
CLIMA ORGANIZACIONAL | DIA DE LA FAMILIA Cumplimiento norma ley 1857 del 26 de julio del 2017. | se consedera una jornada semestral, aprobada por el Director General Con el fin de que los funcionarios puedan compartir con sus familias. | MAY: 17; SEP.: 20 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Comunicado.
MIPG- Clima Laboral -Preparacion a los Prepensionados | Preparacion a los Pre -pensionados | Mediante un curso , preparar a los funcionarios proximos a pensionarse para el retiro del servicio. | AGO.: 22 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia y Convocatoria.
Clima Organizacional - PIC | Resolucion de Conflictos Familiares | Mediante un curso ,promoever el equilibrioentre trabajo y familiacomo un valor de la cultura organizacional. | AGO.: 23 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia y Convocatoria.
MIPG - SOCIALIZACION E IMPLEMENTACIÓN CODIGO DE INTEGRIDAD - Sentido de Pertenencia - Trabajo en Equipo - Cultura Organizacional-Clima Organizacional - PIC | Semana de la Integridad MIPG - SOCIALIZACION E IMPLEMENTACIÓN CODIGO DE INTEGRIDAD - Sentido de Pertenencia - Trabajo en Equipo - Cultura Organizacional-Clima Organizacional - P.E.R.H. | Se socializara el codigo de integridad mediante correo electronico y se entregara a los funcionarios un detalle alusivo al INCI | SEP.: 23 al 27 de sep. | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia y Convocatoria.
|  | Se llevara acabo un concurso en donde gane la dependencia que mejor documente la entidad en materia de codigo de Integridad. | SEP.: 23 al 27 de sep. | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia y Convocatoria.
|  | se llevara a cabo una campaña de comunicación que incluya dramatizados o historietas en donde se resalten cada uno de los valores que incluye el codigo de integridad. | SEP.: 23 al 27 de sep. | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia, Memorias y Convocatoria.
|  | Celebracion Cumpleaños INCI - Se llevara acabo un compartir con los funcionarios de INCI. | SEP.: 23 al 27 de sep. | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia y Convocatoria.
Clima Organizacional -MIPG - PIC | Juego del amigo secreto | Se realizara el juego del amigo secreto con el fin de fortalecer comunicación entre las areas. | SEP.: 27 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG - PIC | Adaptacion Laboral | Se realizara el Taller de Adaptacion al cambio y Zona de Confort | MAY: 28 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 39 | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG - PIC | Formación de lideres | Se relizara Taller Formacion de lideres con el fin de fortalecer la relacion entre funcionarios y jefes de area. | SEP.: 10 y 11 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG - PIC | Taller Trabajo en Equipo | Mediante un taller dar a conocer las caracteristicas del trabajo en equipo como herramienta fundamental para el optimo funcionamiento de la entidad. | JUN: 26 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG | Taller Estrés Laboral | Mediante un taller dar a conocer tecnicas que contribuyan al manejo del Estrés , con el fin de que nos permitan enfrentar las tensiones de las actividades diarias. | JUL: 31 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG - PIC | Taller de resolucion de Conflictos | Mediante un taller propiciar espacios para optimizar claridad y asertividad comunicativa con el fin de lograr una armonia en la entidad . | AGO.: 29 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 27 | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG - PIC | Yoga de la Risa | Generar estados de animo positivos que contribuyan a la mejora del estado emocionaly fisiologico de los funcionarios de la entidad. | SEP.: 30 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG - PIC - habilidades Blandas - necesidad de capacitación -subdirección tecniva | Programacion Neuro lingüística | Mediante un taller llevar a cabo la aplicación de estrategias innovadoras para identificar y cambiar actitudes , creencias y programaciones con el fin de lograr resultados exitosos y productivos. | OCT.: 24 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
CLIMA ORGANIZACIONAL | Actividad de halloween | Realizar una actividad con el fin de que los funcionarios se integren y se promueva el trabajo en equipo. | OCT.: 30 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico y Premiación
Clima Organizacional - MIPG | Informe de Gestion INCI | se llevara a cabo un almuerzo con los funcionarios del INCI con el fin de que cada dependencia de a conocer su informe de gestión año 2019, asi mismo dara cumplimiento al program de incentivos donde premiaremos el mejor equipo de trabajo , funcionarios de carrera administrativa con mayor puntaje en la evaluacion de desempeño laboral, funcionarios provisionales con mayor puntaje en la valoracion de la gestion y mejor directivo. | DIC.: 13 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG | Evaluacion PERH | Se llevaran a cabo unas encuestas de impacto y satisfacción con el fin de evaluar la ejecucion del PERH. | DIC.: 13 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Evaluaciones de satisfaccion e impacto

## INFORME
INFORME DE SEGUIMIENTO/ PROGRAMA DE BIENESTAR
ACTIVIDAD ASOCIADA A: | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN | JUL | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | DIRIGIDO A | TOTAL CONVOCADOS | TOTAL PARTICIPANTES | % COB | % DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
PERH- Diagnostico de necesidades | Encuesta Diagnostico de Necesidades | Promover la participacion de los funcionarios en el diagnostico de necesidades de bienstar , con el fin de detectar las actividades que llamen la atencion en los funcionarios del INCI ,y nos sirvan como insumo para la elaboracion del programa de bienestar. | FEB.: 28 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 45 | 62.5% | 100% | Informe de resultados, encuestas de Satisfacción
PERH- Clima organizacional | Día de la Mujer | Se le dio un detalle a las funcionarias y contratistas con el fin de reconocer su dia y su influencia de ser mujer en la entidad. | MAR.: 8 | Funcionarias y Colaboradoras INCI | 50 | 44 | 88% | 100% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
PERH- Clima organizacional | Día de la Secretaria | en agradecimiento a su labor se les entrega un detalle a las secretarias. | ABR.: 26 | Secretarias INCI | 4 | 4 | 100% | 100% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima organizacional-comunicación entre compañeros de otras areas | Pantuflaton | Con el fin de fortalecer la comunicación entre compañeros de area , se realiza una actividad, donde los funcionarios disfrutan de un delicioso chocolate, pan y porcion de queso en la cafeteria de la entidad, con el fin de que interactuen con otras areas. El requisito fundamental es tener puestas sus pantunflas. | ABR.: 26 | Todos los funcionarios INCI | 91 | 72 | 79.12% | 100% | Registro Fotográfico, Convocatoria y Evaluacion de la actividad.
MIPG - Promocion del deporte | Día de la Bicicleta | Con el fin de promober el deporte en la entidad , los funcionarios que el dia sin carro lleguen en bicicleta o muestren su llegada corriendo o caminando , reclamaran en el area de Gestion Humana un Kit de Hidratación. | FEB.: 7 | Todos los funcionarios INCI | 91 | 5 | 5.495% | 100% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico, Convocatoria y Evaluacion de la actividad.
MIPG - Promocion del Deporte - Trabajo en equipo | Copa America | Tableros - Copa America Brasil 2019 | JUN: 14 | Todos los funcionarios INCI | 91 | 50 | 54.95% | 100% | Registros de incripcion , tableros y premiacion ,
MIPG - Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento - Feria del conocimiento | los funcionarios del Instituto Nacional para Ciegos - INCI realizaran un feria donde dara a conocer la funcionalidad de su area y asi mismo la estrategia que utilizaran para preservar el conocimiento que genera la misma. | JUL: 22 al 26 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico, Convocatoria, Memorias y Evaluacion de la actividad.
MIPG- DIA DEL SERVIDOR PUBLICO - Clima organizacional - Cultura Organizacional | Dia del Servidor Publico | Se llevara a cabo la reinduccion a los funcionarios del INCI, donde demos a conocer el objetivo y mision de nuestra entidad. | JUN: 27 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 30 | 41.67% | 100% | Registros de Asistencia y Convocatoria.
MIPG - Promocion del deporte- SG-SST - programa habitos de vida saludable | EN EL INCI, MANEJAMOS LA CONEXIÓN VITAL ENTRE CUERPO MENTE Y ESPÍRITU. Promocion del deporte- SG-SST - programa habitos de vida saludable | Se desarrollara una actividad fisica mensual , con el fin de promover el deporte en la entidad. Cardo Tono, Pilates, Yoga, Taichi, Masajes y Danzas | MAY: 30; JUN: 14; JUL: 12; AGO.: 16; SEP.: 27; OCT.: 18 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 7 | 9.722% | 100% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
MIPG - Activides Artisticas | EL ARTE, EN MANOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL INCI. Activides Artisticas. | Se desarrollara un programa educativo en artes para los funcionarios del INCI con alianza del sena o la caja de compensacion familiar. Este se desarrollara una ves al mes. | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia - Memorias | Fecha pendiente por confirmar
MIPG- Actividades Culturales- Clima Organizacional - Trabajo en Equipo | CONCURSO QUIEN QUIERE SER MILLONARIO Actividades Culturales- Clima Organizacional - Trabajo en Equipo | se llevara a cabo un concurso general por dependedencias, en donde se elegira la dependencia con mayor conocimiento cultural y esta se enfrentara la reto final. | JUL: 22 al 26 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Convocatoria, Registro de Incripción, Resultados, premiacion y Registro de Asitencias.
MIPG- Programas de Vivienda | POR QUE TENER VIVIENDA NO ES DIFICIL . Programas de Vivienda | se convocara a las entidades financieras de vivienda con el fin de promocionar la compra de la misma. | JUN: 21 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 7 | 9.722% | 100% | Registros de Asistencia
CLIMA ORGANIZACIONAL | DIA DE LA FAMILIA Cumplimiento norma ley 1857 del 26 de julio del 2017. | se consedera una jornada semestral, aprobada por el Director General Con el fin de que los funcionarios puedan compartir con sus familias. | MAY: 17; SEP.: 20 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Comunicado.
MIPG- Clima Laboral -Preparacion a los Prepensionados | Preparacion a los Pre -pensionados | Mediante un curso , preparar a los funcionarios proximos a pensionarse para el retiro del servicio. | AGO.: 22 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia y Convocatoria.
Clima Organizacional - PIC | Resolucion de Conflictos Familiares | Mediante un curso ,promoever el equilibrioentre trabajo y familiacomo un valor de la cultura organizacional. | AGO.: 23 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 20 | 27.78% | 100% | Registros de Asistencia y Convocatoria.
MIPG - SOCIALIZACION E IMPLEMENTACIÓN CODIGO DE INTEGRIDAD - Sentido de Pertenencia - Trabajo en Equipo - Cultura Organizacional-Clima Organizacional - PIC | Semana de la Integridad MIPG - SOCIALIZACION E IMPLEMENTACIÓN CODIGO DE INTEGRIDAD - Sentido de Pertenencia - Trabajo en Equipo - Cultura Organizacional-Clima Organizacional - P.E.R.H. | Se socializara el codigo de integridad mediante correo electronico y se entregara a los funcionarios un detalle alusivo al INCI | SEP.: 23 al 27 de sep. | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia y Convocatoria.
|  | Se llevara acabo un concurso en donde gane la dependencia que mejor documente la entidad en materia de codigo de Integridad. | SEP.: 23 al 27 de sep. | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia y Convocatoria.
|  | se llevara a cabo una campaña de comunicación que incluya dramatizados o historietas en donde se resalten cada uno de los valores que incluye el codigo de integridad. | SEP.: 23 al 27 de sep. | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia, Memorias y Convocatoria.
|  | Celebracion Cumpleaños INCI - Se llevara acabo un compartir con los funcionarios de INCI. | SEP.: 23 al 27 de sep. | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia y Convocatoria.
Clima Organizacional -MIPG - PIC | Juego del amigo secreto | Se realizara el juego del amigo secreto con el fin de fortalecer comunicación entre las areas. | SEP.: 27 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG - PIC | Adaptacion Laboral | Se realizara el Taller de Adaptacion al cambio y Zona de Confort | MAY: 28 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 39 | 54.17% | 100% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG - PIC | Formación de lideres | Se relizara Taller Formacion de lideres con el fin de fortalecer la relacion entre funcionarios y jefes de area. | SEP.: 10 y 11 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG - PIC | Taller Trabajo en Equipo | Mediante un taller dar a conocer las caracteristicas del trabajo en equipo como herramienta fundamental para el optimo funcionamiento de la entidad. | JUN: 26 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG | Taller Estrés Laboral | Mediante un taller dar a conocer tecnicas que contribuyan al manejo del Estrés , con el fin de que nos permitan enfrentar las tensiones de las actividades diarias. | JUL: 31 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 20 | 27.78% | 100% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG - PIC | Taller de resolucion de Conflictos | Mediante un taller propiciar espacios para optimizar claridad y asertividad comunicativa con el fin de lograr una armonia en la entidad . | AGO.: 29 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 27 | 37.5% | 100% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG - PIC | Yoga de la Risa | Generar estados de animo positivos que contribuyan a la mejora del estado emocionaly fisiologico de los funcionarios de la entidad. | SEP.: 30 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG - PIC - habilidades Blandas - necesidad de capacitación -subdirección tecniva | Programacion Neuro lingüística | Mediante un taller llevar a cabo la aplicación de estrategias innovadoras para identificar y cambiar actitudes , creencias y programaciones con el fin de lograr resultados exitosos y productivos. | OCT.: 24 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
CLIMA ORGANIZACIONAL | Actividad de halloween | Realizar una actividad con el fin de que los funcionarios se integren y se promueva el trabajo en equipo. | OCT.: 30 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico y Premiación
Clima Organizacional - MIPG | Informe de Gestion INCI | se llevara a cabo un almuerzo con los funcionarios del INCI con el fin de que cada dependencia de a conocer su informe de gestión año 2019, asi mismo dara cumplimiento al program de incentivos donde premiaremos el mejor equipo de trabajo , funcionarios de carrera administrativa con mayor puntaje en la evaluacion de desempeño laboral, funcionarios provisionales con mayor puntaje en la valoracion de la gestion y mejor directivo. | DIC.: 13 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia - Registro Fotográfico
Clima Organizacional - MIPG | Evaluacion PERH | Se llevaran a cabo unas encuestas de impacto y satisfacción con el fin de evaluar la ejecucion del PERH. | DIC.: 13 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Evaluaciones de satisfaccion e impacto

## PROYECTOS DE APRENDIZAJE PIC
SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIÓN
ACTIVIDAD ASOCIADA A: | Proyecto de Aprendizaje | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | DIRIGIDO A | TOTAL CONVOVADOS | TOTAL PARTICIPANTES | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
MIPG - Reinduccion | Plan Estratégico 2019 - 2022 | Socializar a los funcionarios del Instituto Nacional para Ciegos el plan Estrategico 2019-2022. | O.A. Planeación | FEB.: 4 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 58 | Registros de Asistencia
| Guía Norma Fundamental y formatos de caracterización de proceso y de procedimiento | Socializar a los funcionarios del Instituto nacional para Ciegos - INCI, Guía Norma Fundamental y formatos de caracterización de proceso y de procedimiento . | O.A. Planeación | ABR.: 15 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 15 | Registros de Asistencia
| Dimensión Gestión del Conocimiento- Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Socializar a los funcionario que pertenecen al area de subdirección tecnica el temade Dimensión Gestión del Conocimiento- Modelo Integrado de Planeación y Gestión | O.A. Planeación | ABR.: 29 | Sub-Dirección Tecnica | 38 | 6 | Registros de Asistencia - Memorias
| Accesibilidad | Socialización de la Guía de Accesibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Subdirección Tecnica | ABR.: 30; MAY.: 2, 3 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 50 | Registros de Asistencia
Atención al Ciudadano - MIPG | Conformación del equipo transversal de servicio al ciudadano - DAFP | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Grupo Gestión Humana y de la Información | ABR.: 8 | Atención al Ciudadano | 1 | 1 | Registros de Asistencia
| Inducción a la Gestión de Servicio al Ciudadano - DNP | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Grupo Gestión Humana y de la Información | FEB.: 27 | Atención al Ciudadano | 1 | 88 | Registros de Asistencia
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Comité de Convivencia Laboral | Lineamientos y Funciones Basicos | Se realiza con el fin de dar a conocer a todos los funcionarios miembros del comité, los lineamientos y funciones del comité. | Grupo Gestión Humana y de la Información | FEB.: 6 | Comité de Convicencia Laboral | 8 | 8 | Registros de Asistencia
| Acoso Laboral | Se realiza con el fin de dar a conocer a todos los funcionarios y colaboradores de la Entidad, los lineamientos normativos y las modalidades que tipifican un caso de Acoso Laboral. | Grupo Gestión Humana y de la Información | MAR.: 4 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 51 | Registros de Asistencia - Encuestas de Satisfacción
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Metodologia Investigación Accidentes Laborales | Se realiza con el fin de dar a conocer a todos los funcionarios miembros del comité los lineamientos de como realizar la investigaciòn de accidentes de trabajo. | Grupo Gestión Humana y de la Información | FEB.: 7 | COPASST | 7 | 7 | Registros de Asistencia - Memorias
| Curso de las 50 horas | Realizar un reconocimiento permanente de las condiciones de trabajo que incidan en el bienestar, la seguridad y la salud de los trabajadores. De acuerdo al decreto 1072 de 2015. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUN.: 29 | COPASST | 7 | 7 | Registros de Asistencia - Memorias
MIPG | Herramientas para el ejercicio del Control Interno. | TEMAS: 1. Herramientas de Auditoría 2. Documentación del Proceso de Evaluación y Mejoramiento Institucional. 3. Actualización del MECI y articulación con el MIPG. 4. Introducción al Modelo de las Líneas de Defensa. | O.A Control Interno | MAY.: 14 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 63 | Registros de Asistencia
Necesidades de Capacitación O.A. Planeacion - MIPG - Gestion de las tecnologias y la Informacion . | Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | Manual del DAFP | O.A. Planeación Gestión Humana y de la Información | JUN.: 17 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia
| Capacitación MIPG II | Manual del DAFP | O.A. Planeación Gestión Humana y de la Información | AGO.: 26 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia
| Capacitación Riesgos | Manual del DAFP | O.A. Planeación Gestión Humana y de la Información | AGO.: 2 | Líderes de Procesos |  |  | Registros de Asistencia
| Socialización protocolo IPV6 | Implementación del protocolo en la Entidad. | O.A. Planeación Gestión Humana y de la Información | SEP.: 16 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia
| Nuevas técnicas para brindar seguridad a la información | Gobierno Digital | O.A. Planeación Gestión Humana y de la Información | JUL.: 30 | O.A. Planeación - Tecnologia | 8 |  | Registros de Asistencia
| Socialización y aplicación Modelo de Datos | Información Gestión INCI en territorios. | O.A. Planeación Gestión Humana y de la Información | JUL.: 8 | Sub-Dirección Tecnica - Asistencia Tecnica | 38 |  | Registros de Asistencia
Necesidades de Capacitación Subdirección Tecnica | Preprensa digital para medios impresos | Artes Gráficas | Grupo Producción y Mercadeo - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupo Producción y Mercadeo | 9 |  | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Encuadernación de documentos impresos | Artes Gráficas | Grupo Producción y Mercadeo - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupo Producción y Mercadeo | 9 |  | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Impresión digital | Artes Gráficas | Grupo Producción y Mercadeo - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupo Producción y Mercadeo | 9 |  | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Impresión sobre acrilicos | Artes Gráficas | Grupo Producción y Mercadeo - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupo Producción y Mercadeo | 9 |  | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Impresión offset | Artes Gráficas | Grupo Producción y Mercadeo - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupo Producción y Mercadeo | 9 |  | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Macros | Excel Basico y Avanzado | Grupo Producción y Mercadeo - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupo Producción y Mercadeo | 9 |  | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| ISO 9001 -2015 | Normatividad de Calidad | Grupo Producción y Mercadeo - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupo Producción y Mercadeo | 9 |  | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Abordaje y Manejo de las personas con discapacidad visual | Lineamientos internos de abordaje y manejo de las personas con discapacidad visual | Subdirección Tecnica - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Cualificación en plataformas virtuales. | Desarrollo de habilidades tecnicas en el uso de plataformas virtuales. | Subdirección Tecnica - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupos Asistencia Tecnica | 38 |  | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Diseño Universal del Aprendizaje DUA y Ajustes Razonables. | Cumplimiento Decreto 1421 de 2017, Educación inclusiva | Subdirección Tecnica - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupos Asistencia Tecnica | 38 |  | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Gestión y Políticas Púbicas. | Elaboración de Documentos y Gestión de los lineamientos de las politcas publicas. | Subdirección Tecnica - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupos Asistencia Tecnica | 38 |  | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Procedimiento Trabajo Seguro en Alturas | Generalidades de Trabajo en Alturas | Generar acciones de seguridad para reducir aacidentes de trabajo ocacionados por caidas de altura y fortalecer la cultura del autocuidado. | Grupo Gestión Humana y de la Información | OCT.: 8 | Auxiliar Administrativo | 1 |  | Certificado de Asistencia
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Brigadas de Emergencia | Plan Maestro Comité de Emergencia | Preparar a los miembros activos de los grupos de brigadas de emergencia, con el fin de que se encuentren capacitados para atender eventos de emergencia cuando se presenten fuera y dentro de la Entidad. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL.: 11 | Personal Asignado por la entidad para conformar el comité operativo de emergencias y brigadistas | 15 |  | Registros de Asistencia
| Plan de Emergencia | Socializar con todos los funcionarios y colaboradores los lineamientos del Plan. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUN.: 11 | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | Registros de Asistencia
| Primeros Auxilios Psicologicos | Prestar el auxilio oportuno a la persona afectada para orientar el afrontamiento de la crisis, lo cual incluye el manejo adecuado de los sentimientos, el control de los componentes subjetivos de la situación y comenzar el proceso de solución del problema. | Grupo Gestión Humana y de la Información | AGO.: 8 | Brigadistas de Emergencia | 16 |  | Registros de Asistencia
| Brigadista por 1 día | Dentro de las actividades programadas habrán 3 estaciones basadas en la labor de un brigadista: En la primera estación podrás aprender temas relacionados con primeros auxilios; en la segunda, todo lo referente a camillaje; en la tercera aprenderás todo acerca del control y extinción del fuego. | Grupo Gestión Humana y de la Información | AGO.: 13; OCT.: 10 | Brigadistas de Emergencia | 16 | 6 | Certificado de Asistencia
| Manejo seguro de Sustancias Quimicas | En cumplimiento de la Ley 55 de 1993 , que corresponde a la adopción del convenio internacional 170 de OIT sobre el manejo seguro de sustancias peligrosas, se divulga s los funcionarios miembros de las brigadas de emergencia las recomendaciones y lineamientos generales de manejo y emergencia por tipo de riesgo. | Grupo Gestión Humana y de la Información | SEP.: 19 | Brigadistas de Emergencia | 16 |  | Registros de Asistencia
| Primeros Auxilios RCP | Actividad para la formación de los brigadistas del grupo de primeros auxilios, para atender eventos de emrgencia. | Grupo Gestión Humana y de la Información | OCT.: 2 | Brigadistas de Emergencia | 16 |  | Registro de Asistencia
SG-SST - Programa Elementos de proteccion personal | Actividad Ludica Uso y cuidado de EPP | Orientar a los funcionarios, la importancia del uso y cuidado de los E.P.P. para el optimo desempeño de sus actividades y la prevención de enfermedades y accidentes de origen laboral. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUN.: 18 | Auxiliar Administrativo, Secretarias y Personal Operativo Imprenta INCI | 12 |  | Registros de Asistencia
SG-SST- PVE- Riesgo Biomecanico | Manejo de Cargas e Higiene Postural | Orientar a los funcionarios, en los conceptos basicos del manejo de cargas e higiene postural. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL.: 3 | Auxiliar Administrativo y Personal Operativo Imprenta INCI | 3 |  | Registros de Asistencia
| Ergonomia | Orientar a los funcionarios, en los conceptos basicos de ergonomia en los puestos de trabajo. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUN.: 12 | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | Registros de Asistencia
SG-SST- Programa Habitos y Estilos de Vida Saludable - Promocion y prevención | Sistema de Vigilancia Epidemiólogica | Orientar la pertinencia de la implementación del SVE en la Entidad. | Grupo Gestión Humana y de la Información | OCT.: 10 | COPASST- Gestion Humana | 2 |  | Certificado de Asistencia
| Medicina Preventiva y del Trabajo | Capacitar a los fucionarios, en los aspectos mas importante de las acciones de medicina preventiva del trabajo, dentro del marco de la implementación SG - SST. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUN.: 13 | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | Registros de Asistencia
| Gestión SST desde el Capital Humano | Brindar herramientas a los funcionarios lideres de proceso, para el fortalecimientos y desarrollode las ahbilidades relacionadas al liderazgo. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL.: 9 | Gestión Humana y de la Información | 2 |  | Certificado de Asistencia | No hay cupo - se adjunta dentr
SG-SST- Programa de Rehabilitación | Rehabilitación y Retorno Laboral | Capacitar a los funcionarios responsables del SG - SST, en los elementos basicos del programa de rehabilitación. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL.: 19 | Gestión Humana y de la Información | 2 | 2 | Certificado de Asistencia
SG-SST- Programa Manejo Seguro de Herramientas - Plan de Mantenimiento | Manejo Seguro de Herramientas | Orientar a los funcionarios en la identificación y procedimientos y normas de trabajo seguro de herramientas. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL.: 25 | Auxiliar Administrativo y Personal Operativo Imprenta INCI | 3 |  | Certificado de Asistencia
SG-SST- Programa de Auditoria | Auditorías del SG-SST | Revisar el cumplimiento legal ley 1562 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. | Grupo Gestión Humana y de la Información | SEP.: 9 | O.A Control Interno | 9 |  | Registro de asistencia
SG-SST-Programa Manejo Seguro de Herramientas | Tareas Criticas en Construcción | Seguimiento y control, cuando se adelantan trabajo de obra civil en la Entidad. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL.: 29 | Auxiliar Administrativo | 1 | 1 | Certificado de Asistencia
PIGA | Sostenibilidad Ambiental | Socialización PIGA y Programa Ambiental | Grupo Administrativa y Financiera - Imprenta INCI | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
SG-SST - Matriz Legal | Legislación de Riesgos Laborales | Capacitar a los responsables del SG - SST, sobre los aspectos normativos del sistema general de riesgos laborales en Colombia. | Grupo Gestión Humana y de la Información | AGO.: 2 | O.A. Juridica - Gestión Humana y de la Información | 2 | 2 | Certificado de Asistencia
SG-SST- Manual de Supervición INCI | Capacitación Manual de supervivion y contratación - INCI | Capacitar a los supervisores de contratos de la entidad sobre el manual de supervicion y contratación. | Grupo Gestión Humana y de la Información- Oficina Asesora Juridica | SEP.: 17 | O.A. Juridica - Gestión Humana y de la Información |  |  | Registros de asistencia
| Gestión de Contratistas | Orientar la gestión SG - SST, respecto a proveedores, contratistas, trabajadores en misión, entre otros que conserven relación contractual. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL.: 5 | O.A. Juridica - Gestión Humana y de la Información | 2 |  | Certificado de Asistencia
SG-SST- Matriz de Riesgos INCI | Gestión de Riesgo - Peligro Biológico | Brindar herramientas a los funcionarios, en la identificación, valoración e intervención de las condiciones del peligro biologico. | Grupo Gestión Humana y de la Información | SEP.: 16 | Todos los funcionarios INCI | 15 |  | Certificado de Asistencia
| Gestión de Riesgo - Peligro Público | Brindar herramientas a los funcionarios, en la identificación, valoración e intervención de las condiciones del peligro publico. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL.: 4 | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | Registros de Asistencia
| Gestión del Riesgo ISO 31000 | Orientar a los funcionarioslos elementos base para la interpretación de la norma ISO 31000 y describir los lineamientos requeridos para su implementación. | Grupo Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | Registros de Asistencia | bar: AGO.
Manual - SG-SST | Gestión de SST ISO 45001 | Orientar a los funcionarioslos elementos base para la interpretación de la norma ISO 45001 y describir los lineamientos requeridos para su implementación. | Grupo Gestión Humana y de la Información | SEP.: 6 | COPASST - Gestión Humana y de la Información | 2 |  | Certificado de Asistencia
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Técnicas de Identificación de Peligros | Explicar las diferentes tecnicas de identificación de peligros en los procesos productivos como parte fundamental de la implementación de la fase 2 del SG - SST. | Grupo Gestión Humana y de la Información | OCT.: 4 | COPASST | 2 |  | Certificado de Asistencia
| Seguridad Basada en el Comportamiento | Fomentar los conceptos de seguridad basada en el comportamiento y el SG - SST, desde el ejercicio del liderazgo para fomento y fortalecimiento de comportamientos y conductas seguras. | Grupo Gestión Humana y de la Información | AGO.: 9 | Secretarias, Auxiliar Administrativo y Personal Operativo Imprenta INCI | 91 |  | Registros de Asistencia
MIPG | Servicio al Ciudadano | Semana de la informacion : Se dara a conocer a los funcionarios del INCI , procesos y procedimientos existentes de las dos areas | Grupo Gestión Humana y de la Información - O.A. Planeación | SEP.: 23–27 | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | Registros de Asistencia
| Gestión Documental |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | SEP.: 23–27 | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | Registros de Asistencia
| Derechos Humanos |  | O.A. Planeación | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
| Planificación, Desarrollo Territorial y Nacional |  | O.A. Planeación | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
| Contratación Pública | La O.A. Juridica , dara a conocer a los funcionarios aplicativos y temas relacionados con la contratación publica | O.A. Juridica | SEP.: 17 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
| Gobierno en Línea |  | O.A. Planeación | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
| Innovación |  | O.A. Planeación | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
| Relevancia Internacional |  | O.A. Planeación | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
| Buen Gobierno |  | O.A. Planeación | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar

## INFORME 2
INFORME DE SEGUIMIENTO/ PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIÓN
ACTIVIDAD ASOCIADA A: | Proyecto de Aprendizaje | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | DIRIGIDO A | TOTAL CONVOVADOS | TOTAL PARTICIPANTES | % COB | % CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
MIPG - Reinduccion | Plan Estratégico 2019 - 2022 | Socializar a los funcionarios del Instituto Nacional para Ciegos el plan Estrategico 2019-2022. | O.A. Planeación | FEB: 4 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 58 | 80.56% | 100% | Registros de Asistencia
| Guía Norma Fundamental y formatos de caracterización de proceso y de procedimiento | Socializar a los funcionarios del Instituto nacional para Ciegos - INCI, Guía Norma Fundamental y formatos de caracterización de proceso y de procedimiento . | O.A. Planeación | ABR: 15 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 15 | 20.83% | 100% | Registros de Asistencia
| Dimensión Gestión del Conocimiento- Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Socializar a los funcionario que pertenecen al area de subdirección tecnica el temade Dimensión Gestión del Conocimiento- Modelo Integrado de Planeación y Gestión | O.A. Planeación | ABR: 29 | Sub-Dirección Tecnica | 38 | 6 | 15.79% | 100% | Registros de Asistencia - Memorias
| Accesibilidad | Socialización de la Guía de Accesibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Subdirección Tecnica | ABR: 30; MAY: 2, 3 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 50 | 69.44% | 100% | Registros de Asistencia
Atención al Ciudadano - MIPG | Conformación del equipo transversal de servicio al ciudadano - DAFP | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Grupo Gestión Humana y de la Información | ABR: 8 | Atención al Ciudadano | 1 | 1 | 100% | 100% | Registros de Asistencia
| Inducción a la Gestión de Servicio al Ciudadano - DNP | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Grupo Gestión Humana y de la Información | FEB: 27 | Atención al Ciudadano | 1 | 88 | 8800% | 100% | Registros de Asistencia
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Comité de Convivencia Laboral | Lineamientos y Funciones Basicos | Se realiza con el fin de dar a conocer a todos los funcionarios miembros del comité, los lineamientos y funciones del comité. | Grupo Gestión Humana y de la Información | FEB: 6 | Comité de Convicencia Laboral | 8 | 8 | 100% | 100% | Registros de Asistencia
| Acoso Laboral | Se realiza con el fin de dar a conocer a todos los funcionarios y colaboradores de la Entidad, los lineamientos normativos y las modalidades que tipifican un caso de Acoso Laboral. | Grupo Gestión Humana y de la Información | MAR: 4 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 51 | 70.83% | 100% | Registros de Asistencia - Encuestas de Satisfacción
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Metodologia Investigación Accidentes Laborales | Se realiza con el fin de dar a conocer a todos los funcionarios miembros del comité los lineamientos de como realizar la investigaciòn de accidentes de trabajo. | Grupo Gestión Humana y de la Información | FEB: 7 | COPASST | 7 | 7 | 100% | 100% | Registros de Asistencia - Memorias
| Curso de las 50 horas | Realizar un reconocimiento permanente de las condiciones de trabajo que incidan en el bienestar, la seguridad y la salud de los trabajadores. De acuerdo al decreto 1072 de 2015. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUN: 29 | COPASST | 7 | 7 | 100% | 100% | Registros de Asistencia - Memorias
MIPG | Herramientas para el ejercicio del Control Interno. | TEMAS: 1. Herramientas de Auditoría 2. Documentación del Proceso de Evaluación y Mejoramiento Institucional. 3. Actualización del MECI y articulación con el MIPG. 4. Introducción al Modelo de las Líneas de Defensa. | O.A Control Interno | MAY: 14 | Todos los funcionarios INCI | 72 | 63 | 87.5% | 100% | Registros de Asistencia
Necesidades de Capacitación O.A. Planeacion - MIPG - Gestion de las tecnologias y la Informacion . | Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | Manual del DAFP | O.A. Planeación Gestión Humana y de la Información | JUN: 17 | Todos los funcionarios INCI | 4 | 4 | 100% | 100% | Registros de Asistencia
| Capacitación MIPG II | Manual del DAFP | O.A. Planeación Gestión Humana y de la Información | AGO: 26 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia
| Capacitación Riesgos | Manual del DAFP | O.A. Planeación Gestión Humana y de la Información | AGO: 2 | Líderes de Procesos | 20 | 20 | 100% | 100% | Registros de Asistencia
| Socialización protocolo IPV6 | Implementación del protocolo en la Entidad. | O.A. Planeación Gestión Humana y de la Información | SEP: 16 | Todos los funcionarios INCI |  |  |  |  | Registros de Asistencia
| Nuevas técnicas para brindar seguridad a la información | Gobierno Digital | O.A. Planeación Gestión Humana y de la Información | JUL: 30 | O.A. Planeación - Tecnologia | 8 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia
| Socialización y aplicación Modelo de Datos | Información Gestión INCI en territorios. | O.A. Planeación Gestión Humana y de la Información | JUL: 8 | Sub-Dirección Tecnica - Asistencia Tecnica | 38 | 38 | 100% | 100% | Registros de Asistencia
Necesidades de Capacitación Subdirección Tecnica | Preprensa digital para medios impresos | Artes Gráficas | Grupo Producción y Mercadeo - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupo Producción y Mercadeo | 9 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Encuadernación de documentos impresos | Artes Gráficas | Grupo Producción y Mercadeo - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupo Producción y Mercadeo | 9 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Impresión digital | Artes Gráficas | Grupo Producción y Mercadeo - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupo Producción y Mercadeo | 9 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Impresión sobre acrilicos | Artes Gráficas | Grupo Producción y Mercadeo - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupo Producción y Mercadeo | 9 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Impresión offset | Artes Gráficas | Grupo Producción y Mercadeo - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupo Producción y Mercadeo | 9 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Macros | Excel Basico y Avanzado | Grupo Producción y Mercadeo - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupo Producción y Mercadeo | 9 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| ISO 9001 -2015 | Normatividad de Calidad | Grupo Producción y Mercadeo - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupo Producción y Mercadeo | 9 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Abordaje y Manejo de las personas con discapacidad visual | Lineamientos internos de abordaje y manejo de las personas con discapacidad visual | Subdirección Tecnica - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Cualificación en plataformas virtuales. | Desarrollo de habilidades tecnicas en el uso de plataformas virtuales. | Subdirección Tecnica - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupos Asistencia Tecnica | 38 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Diseño Universal del Aprendizaje DUA y Ajustes Razonables. | Cumplimiento Decreto 1421 de 2017, Educación inclusiva | Subdirección Tecnica - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupos Asistencia Tecnica | 38 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
| Gestión y Políticas Púbicas. | Elaboración de Documentos y Gestión de los lineamientos de las politcas publicas. | Subdirección Tecnica - Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Sub-Dirección Tecnica - Grupos Asistencia Tecnica | 38 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | por confirmar -SENA
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Procedimiento Trabajo Seguro en Alturas | Generalidades de Trabajo en Alturas | Generar acciones de seguridad para reducir aacidentes de trabajo ocacionados por caidas de altura y fortalecer la cultura del autocuidado. | Grupo Gestión Humana y de la Información | OCT: 8 | Auxiliar Administrativo | 1 |  | 0% | 0% | Certificado de Asistencia
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Brigadas de Emergencia | Plan Maestro Comité de Emergencia | Preparar a los miembros activos de los grupos de brigadas de emergencia, con el fin de que se encuentren capacitados para atender eventos de emergencia cuando se presenten fuera y dentro de la Entidad. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL: 11 | Personal Asignado por la entidad para conformar el comité operativo de emergencias y brigadistas | 15 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia
| Plan de Emergencia | Socializar con todos los funcionarios y colaboradores los lineamientos del Plan. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUN: 11 | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia
| Primeros Auxilios Psicologicos | Prestar el auxilio oportuno a la persona afectada para orientar el afrontamiento de la crisis, lo cual incluye el manejo adecuado de los sentimientos, el control de los componentes subjetivos de la situación y comenzar el proceso de solución del problema. | Grupo Gestión Humana y de la Información | AGO: 8 | Brigadistas de Emergencia | 15 | 10 | 66.67% | 100% | Registros de Asistencia
| Brigadista por 1 día | Dentro de las actividades programadas habrán 3 estaciones basadas en la labor de un brigadista: En la primera estación podrás aprender temas relacionados con primeros auxilios; en la segunda, todo lo referente a camillaje; en la tercera aprenderás todo acerca del control y extinción del fuego. | Grupo Gestión Humana y de la Información | AGO: 13; OCT: 10 | Brigadistas de Emergencia | 16 | 6 | 37.5% | 100% | Certificado de Asistencia
| Manejo seguro de Sustancias Quimicas | En cumplimiento de la Ley 55 de 1993 , que corresponde a la adopción del convenio internacional 170 de OIT sobre el manejo seguro de sustancias peligrosas, se divulga s los funcionarios miembros de las brigadas de emergencia las recomendaciones y lineamientos generales de manejo y emergencia por tipo de riesgo. | Grupo Gestión Humana y de la Información | SEP: 19 | Brigadistas de Emergencia | 16 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia
| Primeros Auxilios RCP | Actividad para la formación de los brigadistas del grupo de primeros auxilios, para atender eventos de emrgencia. | Grupo Gestión Humana y de la Información | OCT: 2 | Brigadistas de Emergencia | 16 |  | 0% | 0% | Registro de Asistencia
SG-SST - Programa Elementos de proteccion personal | Actividad Ludica Uso y cuidado de EPP | Orientar a los funcionarios, la importancia del uso y cuidado de los E.P.P. para el optimo desempeño de sus actividades y la prevención de enfermedades y accidentes de origen laboral. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUN: 18 | Auxiliar Administrativo, Secretarias y Personal Operativo Imprenta INCI | 12 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia
SG-SST- PVE- Riesgo Biomecanico | Manejo de Cargas e Higiene Postural | Orientar a los funcionarios, en los conceptos basicos del manejo de cargas e higiene postural. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL: 3 | Auxiliar Administrativo y Personal Operativo Imprenta INCI | 3 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia
| Ergonomia | Orientar a los funcionarios, en los conceptos basicos de ergonomia en los puestos de trabajo. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUN: 12 | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia
SG-SST- Programa Habitos y Estilos de Vida Saludable - Promocion y prevención | Sistema de Vigilancia Epidemiólogica | Orientar la pertinencia de la implementación del SVE en la Entidad. | Grupo Gestión Humana y de la Información | OCT: 10 | COPASST- Gestion Humana | 2 |  | 0% | 0% | Certificado de Asistencia
| Medicina Preventiva y del Trabajo | Capacitar a los fucionarios, en los aspectos mas importante de las acciones de medicina preventiva del trabajo, dentro del marco de la implementación SG - SST. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUN: 13 | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia
| Gestión SST desde el Capital Humano | Brindar herramientas a los funcionarios lideres de proceso, para el fortalecimientos y desarrollode las ahbilidades relacionadas al liderazgo. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL: 9 | Gestión Humana y de la Información | 2 |  | 0% | 0% | Certificado de Asistencia | No hay cupo - se adjunta dentr
SG-SST- Programa de Rehabilitación | Rehabilitación y Retorno Laboral | Capacitar a los funcionarios responsables del SG - SST, en los elementos basicos del programa de rehabilitación. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL: 19 | Gestión Humana y de la Información | 2 | 2 | 100% | 100% | Certificado de Asistencia
SG-SST- Programa Manejo Seguro de Herramientas - Plan de Mantenimiento | Manejo Seguro de Herramientas | Orientar a los funcionarios en la identificación y procedimientos y normas de trabajo seguro de herramientas. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL: 25 | Auxiliar Administrativo y Personal Operativo Imprenta INCI | 3 |  | 0% | 0% | Certificado de Asistencia
SG-SST- Programa de Auditoria | Auditorías del SG-SST | Revisar el cumplimiento legal ley 1562 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. | Grupo Gestión Humana y de la Información | SEP: 9 | O.A Control Interno | 9 |  | 0% | 0% | Registro de asistencia
SG-SST-Programa Manejo Seguro de Herramientas | Tareas Criticas en Construcción | Seguimiento y control, cuando se adelantan trabajo de obra civil en la Entidad. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL: 29 | Auxiliar Administrativo | 1 | 1 | 100% | 100% | Certificado de Asistencia
PIGA | Sostenibilidad Ambiental | Socialización PIGA y Programa Ambiental | Grupo Administrativa y Financiera - Imprenta INCI | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
SG-SST - Matriz Legal | Legislación de Riesgos Laborales | Capacitar a los responsables del SG - SST, sobre los aspectos normativos del sistema general de riesgos laborales en Colombia. | Grupo Gestión Humana y de la Información | AGO: 2 | O.A. Juridica - Gestión Humana y de la Información | 2 | 2 | 100% | 100% | Certificado de Asistencia
SG-SST- Manual de Supervición INCI | Capacitación Manual de supervivion y contratación - INCI | Capacitar a los supervisores de contratos de la entidad sobre el manual de supervicion y contratación. | Grupo Gestión Humana y de la Información- Oficina Asesora Juridica | SEP: 17 | O.A. Juridica - Gestión Humana y de la Información |  |  |  | 0% | Registros de asistencia
| Gestión de Contratistas | Orientar la gestión SG - SST, respecto a proveedores, contratistas, trabajadores en misión, entre otros que conserven relación contractual. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL: 5 | O.A. Juridica - Gestión Humana y de la Información | 2 |  | 0% | 0% | Certificado de Asistencia
SG-SST- Matriz de Riesgos INCI | Gestión de Riesgo - Peligro Biológico | Brindar herramientas a los funcionarios, en la identificación, valoración e intervención de las condiciones del peligro biologico. | Grupo Gestión Humana y de la Información | SEP: 16 | Todos los funcionarios INCI | 15 |  | 0% | 0% | Certificado de Asistencia
| Gestión de Riesgo - Peligro Público | Brindar herramientas a los funcionarios, en la identificación, valoración e intervención de las condiciones del peligro publico. | Grupo Gestión Humana y de la Información | JUL: 4 | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia
| Gestión del Riesgo ISO 31000 | Orientar a los funcionarioslos elementos base para la interpretación de la norma ISO 31000 y describir los lineamientos requeridos para su implementación. | Grupo Gestión Humana y de la Información | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 8 | 6 | 75% | 100% | Registros de Asistencia | bar: AGO
Manual - SG-SST | Gestión de SST ISO 45001 | Orientar a los funcionarioslos elementos base para la interpretación de la norma ISO 45001 y describir los lineamientos requeridos para su implementación. | Grupo Gestión Humana y de la Información | SEP: 6 | COPASST - Gestión Humana y de la Información | 2 |  | 0% | 0% | Certificado de Asistencia
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Técnicas de Identificación de Peligros | Explicar las diferentes tecnicas de identificación de peligros en los procesos productivos como parte fundamental de la implementación de la fase 2 del SG - SST. | Grupo Gestión Humana y de la Información | OCT: 4 | COPASST | 2 |  | 0% | 0% | Certificado de Asistencia
| Seguridad Basada en el Comportamiento | Fomentar los conceptos de seguridad basada en el comportamiento y el SG - SST, desde el ejercicio del liderazgo para fomento y fortalecimiento de comportamientos y conductas seguras. | Grupo Gestión Humana y de la Información | AGO: 7 | Secretarias, Auxiliar Administrativo y Personal Operativo Imprenta INCI | 7 | 7 | 100% | 100% | Registros de Asistencia
MIPG | Servicio al Ciudadano | Semana de la informacion : Se dara a conocer a los funcionarios del INCI , procesos y procedimientos existentes de las dos areas | Grupo Gestión Humana y de la Información - O.A. Planeación | SEP: 23–27 | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia
| Gestión Documental |  | Grupo Gestión Humana y de la Información | SEP: 23–27 | Todos los funcionarios INCI | 91 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia
| Derechos Humanos |  | O.A. Planeación | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
| Planificación, Desarrollo Territorial y Nacional |  | O.A. Planeación | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
| Contratación Pública | La O.A. Juridica , dara a conocer a los funcionarios aplicativos y temas relacionados con la contratación publica | O.A. Juridica | SEP: 17 | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
| Gobierno en Línea |  | O.A. Planeación | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
| Innovación |  | O.A. Planeación | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
| Relevancia Internacional |  | O.A. Planeación | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
| Buen Gobierno |  | O.A. Planeación | [12 empty] | Todos los funcionarios INCI | 72 |  | 0% | 0% | Registros de Asistencia | Fecha pendiente por confirmar
Note on T42: Se realiza por campaña vìa correo electrònico
Note on T43: Se da cumplimiento por medio del correo electrònico, enviando semanalmente por el mes de agosto textos informativos

## PLAN ANUAL DE TRABAJO - SG. SST
|  | FORMATO PLAN ANUAL DE TRABAJO SG - SST AÑO: 2019 | [50 empty] | Código: SG-110-FM-328
Versión:1
|  | PROCESO: GESTIÓN HUMANA | [50 empty] | Vigencia: 26/06/2018
| PROGRAMA | ACTIVIDAD | DIRIGIDO A | MESES | [47 empty] | ESTADO | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN | SEMANA SG - SST | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | E | bar: FEBRERO 2; MARZO 1
P | bar: FEBRERO 2; MARZO 1; JUNIO 2
| EVALUACIÓN SG-SST-2019 | EVALUACIÓN INICIAL SG-SST | N.A | [48 empty] | E | bar: MARZO 4
| INFORME DE GESTION 2018- RADAR ARL | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLA ANUAL DE TRABAJO SST | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P | bar: FEBRERO 2; MAYO 4
E | bar: FEBRERO 2
| PROGRAMA DE INSPECCIONES | INSP. BOTIQUIN / CAMILLAS | TODOS LOS PROCESOS | [48 empty] | E | bar: ABRIL 3; JULIO 3; OCTUBRE 3
E | bar: ABRIL 3; JULIO 3
|  | INSP. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | PERSONAL OPERATIVO IMPRENTA | [48 empty] | P | bar: ABRIL 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
P | bar: ABRIL 3; JUNIO 3; JULIO 3
|  | INSP. EXTINTORES | TODOS LOS PROCESOS | [48 empty] | P | bar: OCTUBRE 3
P
|  | INSP. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | PERSONAL OPERATIVO IMPRENTA | [48 empty] | P | bar: JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
P | bar: JUNIO 3; JULIO 3
|  | INSP. PUESTOS DE TRABAJO | TODOS LOS PROCESOS | [48 empty] | P
P
|  | INSP. ÁREAS LOCATIVAS | TODOS LOS PROCESOS | [48 empty] | P | bar: JULIO 3; OCTUBRE 3
P | bar: JULIO 3
| PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN | AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIAS PERSONAL OPERATIVO IMPRENTA INCI | [48 empty] | P | bar: JUNIO 2
|  | ELABORAR CRONOGRAMA - PROGRAMA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | N. A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 2
|  | CAMPAÑA ORGANIZACIONAL -PROGRAMA ELEMENTOD DE PROTECCION PERSONAL | TODOS LOS PROCESOS | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
|  | SEGUIMIENTO CRONOGRAMA -ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL. | N.A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4; JULIO 4; NOVIEMBRE 1
| PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES | ELABORAL CRONOGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | N. A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1
|  | CAMPAÑA ORGANIZACIONAL -PROGRAMA ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES | TODOS LOS PROCESOS | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1; JULIO 1 to JULIO 4
|  | HACER SEGUIMIENTO CRONOGRAMA - PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | N:A | [48 empty] | P | bar: JULIO 4; NOVIEMBRE 1
| PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS | ELABORAR CRONOGRAMA - PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | N.A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1
|  | CAMPAÑA ORGANIZACIONAL -PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS | TODOS LOS PROCESOS | [48 empty] | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
|  | HACER SEGUIMIENTO CRONOGRAMA - PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS. | N.A | [48 empty] | P | bar: JULIO 4; NOVIEMBRE 1
| PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS | ELABORAR CRONOGRAMA - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS | N.A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1
|  | CAMPAÑA ORGANIZACIONAL - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS. | TODOS LOS PROCESOS | [48 empty] | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
|  | HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS | N.A | [48 empty] | P | bar: JULIO 4; NOVIEMBRE 1
| PROGRAMA AMBIENTAL | ELABORAR PROGRAMA Y CRONOGRAMA AMBIENTAL | N.A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1
|  | CAMPAÑA ORGANIZACIONAL - PROGRAMA AMBIENTAL | TODOS LOS PROCESOS | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
|  | SEGUMIENTO PROGRAMA AMBIENTAL | [49 empty] | P | bar: JULIO 4
| PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | ACTUALIZAR PLAN DE EMERGENCIAS | N.A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1
|  | SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS | TODOS LOS PROCESOS | [48 empty] | P | bar: JUNIO 2
|  | SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS - INCI | N.A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 2
| PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | ELABORAR CRONOGRAMA -PROGRAMA ORDEN Y ASEO | N.A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1
|  | CAMPAÑA -ORGANIZACIONAL - PROGRAMA ORDEN Y ASEO | TODOS LOS PROCESOS | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
|  | SEGUIMIENTO PROGRAMA -ORDEN Y ASEO | N.A | [48 empty] | P | bar: JULIO 4
| PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL | ELABORAR EL CRONOGRAMA DE SEGURIDAD VIAL | N.A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1
|  | CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL | TODOS LOS FUNCIONARIOS | [48 empty] | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
|  | SEGUIMIENTO PROGRAMA DE SEGURIDAD - VIAL | N.A | [48 empty] | P | bar: JULIO 4
| PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | EXÁMENES PERIODICOS OCUPACIONALES P.V.E. VISUAL | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P | bar: SEPTIEMBRE 3
P
|  | EXÁMENES PERIODICOS OCUPACIONALES P.V.E AUDITVIO | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL / PERSONAL OPERATIVO IMPRENTA | [48 empty] | P | bar: SEPTIEMBRE 3
P
|  | EXÁMENES PERIODICOS OCUPACIONALES P.V.E BIOMECANICO | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P | bar: SEPTIEMBRE 3
P
|  | EXÁMENES PERIODICOS OCUPACIONALES P.V.E CARDIOVASCULAR | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P | bar: SEPTIEMBRE 3
P
|  | EXÁMENES PERIODICOS OCUPACIONALES PSICOSOCIAL | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P | bar: SEPTIEMBRE 3
P
|  | SEMANA DE LA SALUD (SOCIALIZACION PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ) | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P | bar: AGOSTO 3
P | bar: AGOSTO 4
ELABORAR CRONOGRAMA DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEIOLOGICA | bar: JUNIO 1; AGOSTO 4
|  | SEGUIMIENTO PROGRAMSA DE VIGILACI EPIDEMIOLOGICA | N.A | bar: JUNIO 1; JULIO 4; AGOSTO 4; NOVIEMBRE 4
| COPASST | REUNIONES PERIODICAS | MIEMBROS COPASST | [48 empty] | P | bar: ENERO 4; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
|  | SEGUIMIENTO REUNIONES Y PENDIENTES COPASST | [49 empty] | P | bar: ENERO 4; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JULIO 4; NOVIEMBRE 4
| COMITÉ DE CONVIVENCIA | REUNIONES PERIODICAS | MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA | [48 empty] | P | bar: ENERO 4; ABRIL 3; JULIO 3; OCTUBRE 3
|  | SEGUIMIENTO REUNIONES Y PENDIENTES COMITÉ DE CONVIVENCIA | [49 empty] | P | bar: ENERO 4; ABRIL 3; JULIO 4; NOVIEMBRE 4
| PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA SG -SST | ELABORAR EL PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE AUDITORIAS | GESTIÓN HUMANA Y DE LA INFORMACIÓN - SG -SST | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1; DICIEMBRE 4
|  | SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE AUDITORIA CON COPASST - GESTIÓN HUMANA Y CONTROL INTERNO | [49 empty] | P | bar: JUNIO 1; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 4
|  | HACER SEGUIMIENTO ALCRONOGRAMA - PROGRAMA DE AUDITORIA | [49 empty] | P | bar: JULIO 4; NOVIEMBRE 4
| REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | INFORME GENERAL DE EJECUCION DEL SG-SST AÑO 2018 IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN | GESTIÓN HUMANA Y DE LA INFORMACIÓN - SG -SST | [48 empty] | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 2
0 |  | PROGRAMAR AUDITORIA - DIRECCION GENERAL | [49 empty] | P | bar: SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 2
|  | HACER SEGUIMIENTO A LA REVISION POR DIRECCIÓN | [49 empty] | P | bar: JULIO 4
| POLITICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL , TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | SOCIALIZACION POLITICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL , TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P | bar: JUNIO 2
| PROGRAMA DE REHABILITACIÓN | ELABORAR PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE REHABILITACIÓN | N.A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1
|  | SOCIALIZACION PROGRAMA DE REHABILITACIÓN | FUNCIONARIA ENFERMEDAD LABORAL - JEFES DE AREA | [48 empty] | P | bar: JULIO 3
|  | SEGUIMIENTO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN | N.A | [48 empty] | P | bar: JULIO 4; NOVIEMBRE 4
| PROGRAMA DE MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS | ELABORACION DEL PROGRAMA Y CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS. | N.A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1
|  | CAMPAÑA ORGANIZACIONAL - PROGRAMA MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
|  | SEGUIMIENTO -PROGRAMA MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS. | N.A | [48 empty] | P | bar: JULIO 4; NOVIEMBRE 4
| PROGRAMA RIESGO BIOLOGICO | ELABORACION DEL PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE RIESGO BIOLOGICO | N.A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1
|  | CAMPAÑA ORGANIZACIONAL - PROGRAMA DE RIESGO BIOLOGICO | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
|  | SEGUIMIENTO - PROGRAMA RIESGO BIOLOGICO | N.A | [48 empty] | P | bar: JULIO 4; NOVIEMBRE 4
| PROGRAMA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS | ELABORACION DEL PROGRAMA Y CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE RIESGOS. | N.A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1
|  | CAMPAÑA ORGANIZACIÓNAL - CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE RIESGOS. | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P | bar: JULIO 1 to JULIO 4
|  | SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE RIESGOS. | N.A | [48 empty] | P | bar: JULIO 4; NOVIEMBRE 4
| PROGRAMA DE SALUD PUBLICA . | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA Y CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE SALUD PUBLICA | N.A | [48 empty] | P | bar: JUNIO 1
|  | CAMPAÑA PROGRAMA DE SALUD PUBLICA | TODO EL PERSONAL | [48 empty] | P | bar: JULIO 1 to JULIO 4
|  | SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE SALUD PUBLICA | N.A | [48 empty] | P | bar: JULIO 4; NOVIEMBRE 4