## C1 Gestión del Riesgo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Fin del documento
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL | SEGUIMIENTO MAYO -AGOSTO
1 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Consolidar con las dependencias del INCI el proyecto del mapa de riesgos de corrupción. | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 25 de 2019 | Se consolidó con las dependencias del INCI el proyecto del mapa de riesgos de corrupción. | Actividad cumplida y reportada primer cuatrimestre
2 | Consulta y Divulgación | Publicar y recibir retroalimentación del Mapa de Riesgos de Corrupción en el portal institucional | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 26 al 31 de 2019 | Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción en el portal institucional durante el mes de enero de 2019 | Actividad cumplida y reportada primer cuatrimestre
3 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con el monitoreo y revisión de las acciones de control establecidas realizado | Responsables del monitoreo de los riesgos | Mayo a diciembre de 2019 (Cada 4 meses) | Se realizó el primer monitoreo a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Se realizó segundo monitoreo a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados
4 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Mayo a diciembre de 2019 (Cada 4 meses) | La Asesora de Control Interno realizará el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados en el mes de mayo | La Asesora de Control Interno realizará el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre
Vacía

## C2 Racionalización de Tramites
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
# | NOMBRE DEL SERVICIO, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL | SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO
1 | Direccionamiento Estratégico | Tecnológica | Actualizar la información de la página del SUIT en relación con los servicios del INCI | Desactualización de la página del SUIT de acuerdo con los servicios actuales de la entidad | Revisión y ajuste de los servicios reportados en el SUIT | Socialización de los servicios que ofrece el INCI | Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-30 | Se encuentra en revisión la Resolución 2015000002113 del 5 de agosto de 2015, por medio de la cual se consolidan los servicios del INCI, con el propósito de definir los OPAs que se registrarán en la página del SUIT | Se esta elaborando la Resolución para actualizar los servicios del INCI que fueron aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Acta No 3 del 28 de junio de 2019) así: 1) Servicio de asistencia técnica en: Educación Inclusiva a la población con discapacidad visual. Accesibilidad para la población con discapacidad visual. (incluye física y tecnológica) Empleabilidad para la población con discapacidad visual. Fortalecimiento Organizacional de la población con discapacidad visual Servicio de asesoría jurídica para la población con discapacidad visual y sus colectivos 2)Servicio de Acceso a la Cultura para población con discapacidad visual (incluye Sensoroteca y Sala de exposiciones) 3)Servicio de Biblioteca virtual para ciegos. 4)Servicio de dotación de material en sistema braille, macrotipo y tinta-braille para personas con discapacidad visual (incluye código QR y Relieve) 5)Servicio de producción de material impreso en sistemas braille, macrotipo y tinta-braille para población con discapacidad visual. 6)Servicio de distribución de productos especializados para personas con discapacidad visual. 7)Servicio de producción radial especializada para población con discapacidad visual 8)Servicio de producción audiovisual con audio descripción para población con discapacidad visual

## C3 Rendición cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas
1. Que información considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO ENERO- ABRIL | SEGUIMIENTO MAYO-AGOSTO
Información | Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para definir la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización. | Temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | A mediados del mes de mayo y durante el mes de junio, se aplicará el "Formato encuesta rendición de cuentas" Código DG-100-FM-280; con el apoyo del punto de Atención al Ciudadano y La Tienda INCI; para indagar sobre los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, canales para la difusión de la información , metodologías y frecuencia de los eventos de rendición de cuentas. Así mismo, la oficina de comunicaciones publicará en la página web el "formato encuesta rendición de cuentas" para recolectar información con los usuarios de la misma | Durante los meses de mayo, junio y agosto, se aplicó el "Formato encuesta rendición de cuentas" a 42 personas que asistieron al punto de atención al Ciudadano y La Tienda INCI y a través de la página web; con el propósito de indagar entre otros aspectos sobre los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional. Por otra parte, se entregó a 50 servidores públicos y contratistas del INCI recibiendo un total de 28 encuestas. Los resultados fueron los siguientes: 1. Que información considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas: El 15% considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas la Gestión realizada por el INCI en las regiones del país, el 14% sobre los servicios que presta el INCI, el 13% sobre el avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual, la ejecución presupuestal y las acciones de mejoramiento, el 12% resultados de la gestión, el 11% gestión para dar cumplimiento a las metas y el 9% sobre procesos contractuales
Responsabilidad | Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | Temas de interés definidos de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | Se definieron como temas de interés de los organismos de control para la Rendición de cuentas; el avance en la gestión de las metas del plan anual institucional, y el presupuesto ejecutado para ello | Se definieron como temas de interés de los organismos de control para la Rendición de cuentas; el avance en la gestión de las metas del plan anual institucional, y el presupuesto ejecutado para ello
Información y Diálogo | Caracterizar los grupos de valor | (1) Documento de caracterización que identifique las necesidades de información, los canales de publicación y difusión y los temas de interés de los grupos de valor y los organismos de control que participarán en los ejercicios de rendición de cuentas | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | A finales del mes de junio se sistematizará la información recogida de la aplicación del "Formato encuesta rendición de cuentas"; insumo para la caracterización de los usuarios en relación con las necesidades de información | En la aplicación del "Formato encuesta rendición de cuentas" a parte de indagar sobre los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, se preguntó sobre los canales para la difusión de la información , metodologías y frecuencia de los eventos de rendición de cuentas. Los resultados fueron los siguientes: 1. Que información considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas: El 15% considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas la Gestión realizada por el INCI en las regiones del país, el 14% sobre los servicios que presta el INCI, el 13% sobre el avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual, la ejecución presupuestal y las acciones de mejoramiento, el 12% resultados de la gestión, el 11% gestión para dar cumplimiento a las metas y el 9% sobre procesos contractuales 2. A través de que canales considera que se debe hacer la difusión del espacio de rendición de cuentas El 30% a través de la página web y el 27% a través de la emisora INCI Radio 3. Que metodología sugiere para socializar la información en el espacio de rendición de cuentas? El 48% opinó que se debe hacer un conversatorio 4. Considera que un solo evento al año es suficiente para socializar la gestión adelantada por el INCI? El 51 % opina que es suficiente
Gestión realizada por el INCI en las regiones del país. | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando procesos misionales y de apoyo) | Asistencia a (2) capacitaciones en los siguientes temas: Rendición de Cuentas con enfoque en derechos humanos y ODS Participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública con enfoque en derechos humanos y ODS - | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  | x |  | Julio 30 de 2019 | Se conformó el equipo de trabajo para liderar el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con funcionarios de Planeación, Comunicaciones y Subdirección Se solicitó a Gestión Humana mediante correo electrónico la incorporación dentro del PIC de temas que fortalezcan las capacidades para el diálogo para los servidores públicos del INCI | El equipo de trabajo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas asistió a las siguientes jornadas de capacitación en la función pública: • Taller de Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque en derechos humanos y ODS: El viernes 21 de junio 2019 al DAFP de 8:00 a 12:00 m asistieron los Dres. Martha del Pilar Gómez Niño, Sara Paola Rivera Moreno, Miryam Janeth Herrera Gámez, Juan Esteban Gómez y Gabriel Fernando Muñoz Diaz • Taller de participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública con enfoque en derechos humanos y ODS - El martes 28 de mayo 2019 al DAFP de 8:00 a 12:00 asistieron: Gustavo Pulido Casas, Miryam Janeth Herrera Gámez, Martha del Pilar Gómez Niño, Gabriel Fernando Muñoz Diaz, Ricardo Hernández Mateus, Maria Helena Cruz Nossa y Magdalena Pedraza
Información | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantìa de derechos. |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Febrero 27 de 2019 | En el Plan de acción anual, se asociaron las metas y actividades formuladas con los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. | Actividad cumplida
Avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual | Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma y de la manera de realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos | (1) Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo que contemple: ANTES: Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE: Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado, Reglas de juego para diálogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados, Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo DESPÚES: Procedimiento con roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos y de la forma como se informarán los avances |  | X | X |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | Durante el mes de mayo, se adelantará una reunión con subdirección y comunicaciones para definir en que eventos de los que se van a desarrollar se puede incorporar el componente de rendición de cuentas y la forma en la cual se convocará a los grupos de valor Una vez se sistematice la información del "Formato encuesta rendición de cuentas" se definirá la metodología, y la forma como se documentarán y se hará seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo | Se elaboró el Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo que contempla: ANTES: Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE: Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado, Reglas de juego para diálogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados, Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo DESPÚES: Procedimiento con roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos y de la forma como se informarán los avances
Información | Producir la información sobre la gestión general de la entidad (presupuesto, contratación, etc), los resultados y el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | (1) Documento con información sobre la gestión adelantada a presentar en el espacio de rendición de cuentas |  |  | X |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x | x | Diciembre 30 de 2019 | Durante el año se va registrando la información de la gestión adelantada por parte de cada uno de los procesos en diferentes instrumentos como son el Seguimiento al cronograma PAA, Infomes de ejecución presupuestal y contratos adelantados para ser presentada en los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | Se cuenta con los siguientes insumos para el desarrollo de los espacios de rendición de cuentas de septiembre y diciembre: Seguimiento plan de acción anual Informe de gestión bimensual del plan de acción anual Infomes de ejecución presupuestal Contratos celebrados mensualmente
DIálogo | Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y los mecanismos virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc), que utilizarán para rendir cuentas sobre los temas de interés priorizados, así como sobre la gestión general de la entidad. | (1) Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como especificos por tema de interés priorizado) asociado a temáticas y grupo de valor por cada espacio. |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | Una vez se definan los eventos en los cuales se incorporará el componente de rendición de cuentas, se elaborará el cronograma con los temas para divulgar en los espacios de diálogo | Se incorporará el componente de rendición de cuentas en el evento que se llevará a cabo el 12 de septiembre para "Socialización de derechos y deberes" con la Superintendencia de Industria y Comercio. Asímismo, se realizará un evento en diciembre de "Rendición de cuentas"
Responsabilidad | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | (1) Documento con las Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas |  |  | X |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x | x | Diciembre 30 de 2019 | No se han adelantado acciones de capacitación | Se llevaron a cabo dos espacios de capacitación: 1) ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES: Objetivo: Aportar a los representantes de las organizaciones de la población con discapacidad visual conocimientos, estrategias y conceptos que contribuyan al fortalecimiento de sus competencias con el fin de intervenir en los procesos de construcción de proyectos y programas que se desarrollan frente a los nuevos planes de desarrollo de los departamentos y municipios del país y al ajuste y empoderamiento de los grupos asociativos Fecha: 28 y 29 de abril de 2019 En el evento participaron 39 representantes de los grupos asociativos a nivel nacional de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bogotá, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La guajira, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, y Valle. De las regiones participaron 33 y de la ciudad de Bogotá 6 organizaciones más los representantes de Fecodiv de Bogotá y la Guajira. 2) ALCALDÍA DE BOGOTÁ, IDPAC, TEMA: Herramientas para la participación incidente. Énfasis en: políticas públicas y gestión de proyectos comunitarios. Objetivo: Desarrollar conocimientos en políticas públicas, así como fortalecer las capacidades en la formulación, seguimiento y sostenibilidad de proyectos comunitarios, con el fin de incrementar la participación incidente, el desarrollo y la autogestión. Número de sesiones desarrolladas: 8 sesiones de 3 horas, para un total de 24 horas. Número de personas formadas: 109 Número de personas certificadas: 48
Responsabilidad | Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. | (1) Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | Se elaboró el " Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas el cual contiene: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. | No se ha llevado a cabo ningún espacio de rendición de cuentas, por lo tanto no se ha avanzado en esta actividad
2. A través de que canales considera que se debe hacer la difusión del espacio de rendición de cuentas? | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas con base en la consolidación de los formatos internos para identificar: 1. Número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas de manera general y priorizada. 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. 5. Avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas 7. Recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y acciones correctivas para optimizar la gestión y el cumplimiento de las metas del plan institucional. | (1) Documento que refleje el avance de los compromisos adquiridos y de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. |  |  |  | x | Oficina Asesora de Planeación |  |  | x | Diciembre 30 de 2019 | No se ha llevado a cabo ningún espacio de rendición de cuentas, por lo tanto no se ha avanzado en esta actividad | No se ha llevado a cabo ningún espacio de rendición de cuentas, por lo tanto no se ha avanzado en esta actividad
Responsabilidad | Evaluar y verificar, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. |  |  |  | x | Asesora de Control Interno |  | x | x | Diciembre 30 de 2019 | La Asesora de Control Interno realiza su primer seguimiento en el mes de mayo | La Asesora de Control Interno realiza el segundo seguimiento en el mes de agosto
Vacía

## C4 Mejora atención al ciudadano
Componente 4: Mecanismo de mejoramiento del atención al ciudadano
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL | SEGUIMIENTO MAYO AGOSTO
1 | Fortalecimiento de los canales de atención | Revisar y ajustar la accesibilidad del micrositio de atención al ciudadano de la página web del INCI | (1) Micrositio de atención al ciudadano con avances en accesibilidad | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | Se encuentra en rediseño la página web de la entidad el cual va a tener en cuenta el cumplimiento de las características de accesibilidad | Se avanza en el rediseño la página web de la entidad incorporando las características de accesibilidad
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | Consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | (4) Informes PQRSD (Trimestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | Se incluyó dentro del informe trimestral de PQRSD la consolidación de las estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Se elaboró el informe del segundo trimestral de PQRSD y se publicó en la página web de la entidad
3 | Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano en las que se participó (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | La profesional de atención al ciudadano asistió a dos capacitaciones durante el primer semestre: 1. Inducción a la gestión de servicio al ciudadano el día 27 de febrero en la Biblioteca Nacional 2. Conformación del equipo transversal de servicio al ciudadano en el DAFP el día 8 de abril | La profesional de atención al ciudadano asistió a dos capacitaciones durante el segundo cuatrimestre: -Gestión de las habilidades blandas el día 11 de junio de 2019 -Las emociones y las relaciones con el ciudadano el día 04 de julio de 2019
4 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | (1) espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | Se solicitó a Gestión Humana mediante correo electrónico la incorporación dentro del PIC de temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Se incorporaron dentro del PIC dos actividades relacionadas con la capacitación en servicio al ciudadano
5 | Normativo y procedimental | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | (2 ) Campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. (Semestral) | Procesos Servicio al ciudadano y de Comunicaciones | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | No se han realizado campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | No se han realizado campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.
6 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | Se aplican encuestas de Medición de la satisfacción de los usuarios en servicio al ciudadano y se sistematizan cada seis meses | Se aplican encuestas de Medición de la satisfacción de los usuarios en servicio al ciudadano y se sistematizan cada seis meses.
Vacia

## C5 Transparencia y acceso Info
Componente 5: Mecanismo de Transparencia y acceso a la información pública
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Enero- abril | Seguimiento Mayo Agosto
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación | Enero 2 de 2019 a Diciembre 27 de 2019 | Se publica y actualiza en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Se publica y actualiza en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias.
2 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la Información de los procesos de la entidad | Tres (3) Instrumentos de gestión actualizados • Registro o inventario de activos de Información • Esquema de publicación de información • Índice de Información Clasificada y Reservada | Líderes de proceso | Octubre 31 de 2019 | Se están actualizando los documentos del Sistema Integrado de Gestión; una vez se finalice, se ajustarán los instrumentos de gestión de la Información de los procesos de la entidad | Se están actualizando los documentos del Sistema Integrado de Gestión; una vez se finalice, se ajustarán los instrumentos de gestión de la Información de los procesos de la entidad
3 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar las Tablas de Retención Documental | 11 oficinas con Tablas de Retención Documental revisadas. | Secretaría General Gestión Humana y de la información -Proceso Administración Documental | Noviembre 30 de 2019 | Se están actualizando los documentos del Sistema Integrado de Gestión; una vez se finalice, se revisarán y ajustarán las Tablas de Retención Documental | Se están actualizando los documentos del Sistema Integrado de Gestión; una vez se finalice, se revisarán y ajustarán las Tablas de Retención Documental
4 | Criterio diferencial de accesibilidad | Adelantar acciones para que la página web del INCI sea accesible | (1) Página web con avances en accesibilidad | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Diciembre 27 de 2019 | Se adelanta el rediseño de la página web del INCI cumpliendo con los requisitos de accesibilidad | Se adelanta el rediseño de la página web del INCI cumpliendo con los requisitos de accesibilidad
5 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Elaborar y socializar los informes de solicitudes de acceso a información. | Dos (2) Informes elaborados y socializados | Secretaría General Gestión Humana y de la información - Proceso Servicio al Ciudadano | Junio y diciembre de 2019 | En junio se elaborá el primer informe semestral | En junio se elaboró el primer informe semestral

## C6 Participación ciudadana
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
COMPONENTES | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | Seguimiento Enero - Abril | Seguimiento Mayo - Agosto
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la gestión Pública | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | Julio 30 de 2019 | Se conformó el equipo de trabajo para liderar el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana con funcionarios de Planeación, Comunicaciones y Subdirección Se solicitó a Gestión Humana mediante correo electrónico la incorporación dentro del PIC de temas que fortalezcan las capacidades para el diálogo para los servidores públicos del INCI | El equipo de trabajo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas asistió a las siguientes jornadas de capacitación en la función pública: 1) Taller de Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque en derechos humanos y ODS: El viernes 21 de junio 2019 al DAFP de 8:00 a 12:00 2) Taller de participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública con enfoque en derechos humanos y ODS :El martes 28 de mayo 2019 al DAFP de 8:00 a 12:00 3) Apuesta de Colombia por una política pública de integridad 15 de agosto de 2019, Asistieron Ricardo Hernández y Darío Montañez de 8:00 a 12:00 m
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterizar los grupos de valor | (1) Documento de caracterización que identifique las necesidades de información y los canales de publicación y difusión que consultan los grupos de valor; así como sus intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | Junio 30 de 2019 | A finales del mes de junio se sistematizará la información recogida de la aplicación del "Formato encuesta rendición de cuentas"; insumo para la caracterización de los usuarios en relación con las necesidades de información | En la aplicación del "Formato encuesta rendición de cuentas" aparte de indagar sobre los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, se preguntó sobre los canales para la difusión de la información , metodologías y frecuencia de los eventos de rendición de cuentas. Los resultados fueron los siguientes: 1. Que información considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas: El 15% considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas la Gestión realizada por el INCI en las regiones del país, el 14% sobre los servicios que presta el INCI, el 13% sobre el avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual, la ejecución presupuestal y las acciones de mejoramiento, el 12% resultados de la gestión, el 11% gestión para dar cumplimiento a las metas y el 9% sobre procesos contractuales 2. A través de que canales considera que se debe hacer la difusión del espacio de rendición de cuentas El 30% a través de la página web y el 27% a través de la emisora INCI Radio 3. Que metodología sugiere para socializar la información en el espacio de rendición de cuentas? El 48% opinó que se debe hacer un conversatorio 4. Considera que un solo evento al año es suficiente para socializar la gestión adelantada por el INCI? El 51 % opina que es suficiente
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Identificar, en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a la gestión, las metas y actividades que cada área realizará y en las cuales tiene programado o debe involucrar la participación de los grupos de valor (incluye instancias o cualquier otro mecanismo de participación ciudadana) | (1) Documento que relacione: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales se involucrará cada instancia o mecanismo 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas metas o actividades. ( Diagnóstico, Formulación, Implementación -ejecuciòn- y evaluación) 4. Recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. 5. Cronograma publicado que defina los espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales clasificados por la fase del ciclo de la gestión institucional donde se desarrollarán, asociado a metas, actividades institucionales, grupo de valor (incluye instancias) y objetivos concretos por cada espacio. | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | Junio 30 de 2019 | Una vez se identifiquen las metas y actividades que cada área realizará y en las cuales tiene programado o debe involucrar la participación de los grupos de valor se elaborará el cronograma | Se elaboró el documento que contiene: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales se involucrará cada instancia o mecanismo 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas metas o actividades. 4. Recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. 5. Cronograma publicado que defina los espacios de participación ciudadana asociado a metas, actividades institucionales, grupo de valor (incluye instancias) y objetivos concretos por cada espacio.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de participaciòn ciudadana definido previamente en el cronograma. | Documento publicado y divulgado con la ruta (antes, durante y después) a seguir, roles y responsabilidades para el desarrollo de los espacios de participaciòn ciudadana que contemple: ANTES: Forma en que se convocará a los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de participación y Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el alcance de cada espacio de participación definido en el cronograma. DURANTE: Paso a paso por cada espacio de participaciòn ciudadana de acuerdo con la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se enmarca y el objetivo del mismo, reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de participación y forma como se documentarán los resultados del espacio de participación ciudadana. DESPÚES: Forma como se informarán los resultados de los espacios de participación ciudadana a los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | Oficina Asesora de Planeación |  | X | X | Diciembre 30 de 2019 | Durante el mes de mayo, se adelantará una reunión con subdirección y comunicaciones para definir la forma en la cual se le convocará a la población y los eventos en los cuales se va a involucrar la participación de la ciudadanía Una vez se sistematice la información del "Formato encuesta rendición de cuentas" se definirá la metodología, y la forma como se documentarán y se hará seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo | Se elaboró y publicó el documento en el Sistema Integrado de Gestión/Procesos estratégicos/Direccionamiento Estratégico/Registros/Plan anticorrupción y atención al ciudadano con la ruta (antes, durante y después) a seguir, roles y responsabilidades para el desarrollo de los espacios de participaciòn ciudadana
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | (1) Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | Junio 30 de 2019 | Se elaboró el "Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que contiene: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Se elaboró el "Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que contiene: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de participación ciudadana, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades estalecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | (1) Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación |  | X | X | Diciembre 30 de 2019 | No se han adelantado espacios de participación ciudadana | No se han adelantado espacios de participación ciudadana
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Evaluar y verificar, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de losespacios establecidos en el cronograma. | (1) Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Asesora de Control Interno |  | X | X | Diciembre 30 de 2019 | La oficina de control interno realiza su primer seguimiento en el mes de mayo | La oficina de control interno realiza su segundo seguimiento en el mes de agosto

## C7 Iniciativas Adicionales
Componente 7: Iniciativas adicionales
# | Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Enero - Abril | Seguimiento Mayo Agosto
1 | Código de Integridad | 1 | Realizar acciones orientadas a la apropiación del Código de Integridad de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de Función Pública | (2) Acciones realizadas para la apropiación del Código de Integridad actualizado | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Febrero 2 de 2019 a Noviembre 30 de 2019 | Hasta el momento no se han realizado acciones para la apropiación del código de integridad | Dentro del cronograma del Plan Estratégico de Recursos Humanos- Programa de Bienestar se tiene programada la Semana de la Integridad- MIPG-Socialización e implementación del Código de Integridad para la semana del 23 al 27 de septiembre

## Consolidado ext e int
| Total | Atención al Ciudadano | Tienda | Otro | PORCENTAJE
1. Que información considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas
Gestión realizada para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción de la vigencia en curso | 25 | 4 | 5 | 6 | 11.11%
Ejecución presupuestal de la vigencia correspondiente. | 30 | 4 | 8 | 4 | 13.33%
Servicios que presta a la ciudadanía el INCI. | 31 | 13 | 7 | 6 | 13.78%
Gestión realizada por el INCI en las regiones del país. | 33 | 6 | 7 | 8 | 14.67%
Resultados de la gestión | 26 | 5 | 8 | 3 | 11.56%
Avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual | 30 | 10 | 7 | 7 | 13.33%
Acciones de mejoramiento establecidas en la entidad. | 29 | 4 | 8 | 5 | 12.89%
Procesos contractuales llevados a cabo en la vigencia. | 21 | 4 | 5 | 4 | 9.333%
TOTAL | 225
2. A través de que canales considera que se debe hacer la difusión del espacio de rendición de cuentas?
Página web | 52 | 13 | 5 | 11 | 29.89%
Emisora INCI Radio | 47 | 13 | 9 | 9 | 27.01%
Twitter | 22 | 7 | 4 | 5 | 12.64%
Facebook | 26 | 7 | 6 | 7 | 14.94%
You tube | 27 | 7 | 6 | 8 | 15.52%
TOTAL | 174
3. Que metodología sugiere para socializar la información en el espacio de rendición de cuentas
Ponencia | 16 | 6 | 2 | 3 | 19.05%
Panel | 16 | 4 | 2 | 2 | 19.05%
Entrevista | 12 | 4 | 2 | 2 | 14.29%
Conversatorio | 40 | 12 | 8 | 6 | 47.62%
TOTAL | 84
4. Considera que un solo evento al año es suficiente para socializar la gestión adelantada por el INCI?
Si | 36 | 7 | 7 | 3 | 51.43%
No | 34 | 10 | 5 | 10 | 48.57%
TOTAL | 70

## Consolidado Externo
| Total | Atención al Ciudadano | Tienda | Otro | PORCENTAJE
1. Que información considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas
Gestión realizada para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción de la vigencia en curso | 15 | 4 | 5 | 6 | 10.14%
Ejecución presupuestal de la vigencia correspondiente. | 16 | 4 | 8 | 4 | 10.81%
Servicios que presta a la ciudadanía el INCI. | 26 | 13 | 7 | 6 | 17.57%
Gestión realizada por el INCI en las regiones del país. | 21 | 6 | 7 | 8 | 14.19%
Resultados de la gestión | 16 | 5 | 8 | 3 | 10.81%
Avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual | 24 | 10 | 7 | 7 | 16.22%
Acciones de mejoramiento establecidas en la entidad. | 17 | 4 | 8 | 5 | 11.49%
Procesos contractuales llevados a cabo en la vigencia. | 13 | 4 | 5 | 4 | 8.784%
TOTAL | 148
2. A través de que canales considera que se debe hacer la difusión del espacio de rendición de cuentas?
Página web | 29 | 13 | 5 | 11 | 24.79%
Emisora INCI Radio | 31 | 13 | 9 | 9 | 26.5%
Twitter | 16 | 7 | 4 | 5 | 13.68%
Facebook | 20 | 7 | 6 | 7 | 17.09%
You tube | 21 | 7 | 6 | 8 | 17.95%
TOTAL | 117
3. Que metodología sugiere para socializar la información en el espacio de rendición de cuentas
Ponencia | 11 | 6 | 2 | 3 | 20.75%
Panel | 8 | 4 | 2 | 2 | 15.09%
Entrevista | 8 | 4 | 2 | 2 | 15.09%
Conversatorio | 26 | 12 | 8 | 6 | 49.06%
TOTAL | 53
4. Considera que un solo evento al año es suficiente para socializar la gestión adelantada por el INCI?
Si | 17 | 7 | 7 | 3 | 40.48%
No | 25 | 10 | 5 | 10 | 59.52%
TOTAL | 42

## 1. Atención al Ciudadano
1. Que información considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Gestión realizada para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción de la vigencia en curso | 4 | bar: 3; 10; 13; 18; 23; 25
Ejecución presupuestal de la vigencia correspondiente. | 4 | bar: 3; 7; 13; 18; 22; 25
Servicios que presta a la ciudadanía el INCI. | 13 | bar: 1; 3 to 4; 7 to 15; 18 to 20; 22 to 23; 25
Gestión realizada por el INCI en las regiones del país. | 6 | bar: 3; 5; 10; 13; 15; 18 to 19; 25
Resultados de la gestión | 5 | bar: 3; 10 to 11; 13; 18; 22; 25
Avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual | 10 | bar: 2 to 4; 6; 8; 10; 13; 16 to 19; 21 to 22; 24 to 25
Acciones de mejoramiento establecidas en la entidad. | 4 | bar: 3; 10; 13; 18 to 19; 23; 25
Procesos contractuales llevados a cabo en la vigencia. | 4 | bar: 3; 10; 13; 18; 25
Otro. ¿Cuál? |  | 22: Tiflotecnología en Colombía
2. A través de que canales considera que se debe hacer la difusión del espacio de rendición de cuentas?
Página web | 13 | bar: 2 to 4; 7 to 13; 15; 17 to 18; 22 to 23; 25
Emisora INCI Radio | 13 | bar: 1; 3; 5 to 11; 13; 15; 17 to 20; 22 to 23; 25
Twitter | 7 | bar: 3; 8 to 10; 14; 17 to 18; 21 to 22; 25
Facebook | 7 | bar: 3; 9 to 10; 13; 16 to 18; 22; 25
You tube | 7 | bar: 3; 5; 9 to 10; 15; 17 to 19; 22; 24 to 25
Otro. ¿Cuál? | 0
3. Que metodología sugiere para socializar la información en el espacio de rendición de cuentas (Seleccione por favor solo una opción)
Ponencia | 6 | bar: 3; 6; 8 to 9; 17 to 18; 25
Panel | 4 | bar: 7; 9; 11; 18; 23
Entrevista | 4 | bar: 2; 9; 16; 18; 24
Conversatorio | 12 | bar: 1; 4 to 5; 7 to 15; 19 to 22; 25
4. Considera que un solo evento al año es suficiente para socializar la gestión adelantada por el INCI?
Si | 7 | bar: 4; 6 to 7; 10; 12; 15; 18 to 19; 24
No | 10 | bar: 1 to 3; 5; 8 to 9; 11; 13 to 14; 16; 20 to 23; 25
Por qué |  | No da suficiente información, porque eventos deben ser con mas frecuencia | Por que hay que tener más socializaciones para poder ayudar a la gente con baja visión | Si es una vez, seguramente muchos no lo sabran o conoceran |  | Es muy poco, por que hay muchas cosas para socializar |  |  | Merecen atención ya que constantemente hay personas que necesitan una ayuda especilizada | Constantemente se debe dialogar sobre los procesos y actualizaciones para tener informada a todas la comunidad |  | Considera que sebe ser una por semestre por que la difusión es Poca |  | Por que los temas no se logran socializar con suficiente tiempo es necesario ampliar la socialización | Debe informarse dos veces al año, porque suele olvidarse la información |  | Se deben realizar al menos cada 4 meses |  |  |  | Cuando es solo una no pueden asistir todas las personas y con dis reuniones mas completa la información | Un solo evento no es suficiente para socializar | No es suficiente para que todos puedan entender | El INCI no tiene mucho conocimiento en varias personas, hacerlo más seguido llevaria a las personas a conocer más sobre este. |  | El año tiene 365 días y durante el año puede tener cambios

## 2. Tienda
1. Que información considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Gestión realizada para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción de la vigencia en curso | 5 | bar: 1; 3 to 4; 7; 12
Ejecución presupuestal de la vigencia correspondiente. | 8 | bar: 1; 3 to 5; 7; 9 to 10; 12
Servicios que presta a la ciudadanía el INCI. | 7 | bar: 1 to 4; 6 to 7; 12
Gestión realizada por el INCI en las regiones del país. | 7 | bar: 1; 3 to 4; 6 to 8; 12
Resultados de la gestión | 8 | bar: 1 to 4; 7 to 8; 11 to 12
Avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual | 7 | bar: 1; 3 to 4; 7 to 8; 11 to 12
Acciones de mejoramiento establecidas en la entidad. | 8 | bar: 1; 3 to 5; 7 to 9; 12
Procesos contractuales llevados a cabo en la vigencia. | 5 | bar: 1; 3 to 4; 7; 12
Otro. ¿Cuál? |  | 10: La información acerca de beneficios para discapacidad usual no es suficiente; 11: Para tener transparencia en gestiones realizadas; A la rendicion de cuentas se debe invitar a las personas ciegas que hacen parte de la discpacidad visual
2. A través de que canales considera que se debe hacer la difusión del espacio de rendición de cuentas?
Página web | 5 | bar: 3 to 4; 7; 9; 12
Emisora INCI Radio | 9 | bar: 1 to 4; 7 to 10; 12
Twitter | 4 | bar: 3 to 4; 7; 9
Facebook | 6 | bar: 3 to 7; 9
You tube | 6 | bar: 3 to 7; 9
Otro. ¿Cuál? | 0 | 11: Unicamente convocar reuniones como foros personal sin discriminar usuarios
3. Que metodología sugiere para socializar la información en el espacio de rendición de cuentas (Seleccione por favor solo una opción)
Ponencia | 2 | bar: 7 to 8
Panel | 2 | bar: 4; 11
Entrevista | 2 | bar: 5 to 6
Conversatorio | 8 | bar: 1 to 3; 5 to 6; 9 to 10; 12
4. Considera que un solo evento al año es suficiente para socializar la gestión adelantada por el INCI?
Si | 7 | bar: 2 to 7; 12
No | 5 | bar: 1; 8 to 11
Por qué |  | 1: Una solo vez al año es demasiado tiempo para socializar la gestión ante la población; 3: Pero la información debe ser continua; 8: Es mu corto el tiempo y resumen; 9: Porque se entera tarde de la rendición de cuentas; 10: El tiempo es limitado y no alcanza para socializar todo los temas; 11: Deberia ser semestralizado

## 3. Página web
1. Que información considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Gestión realizada para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción de la vigencia en curso | 6 | bar: 1 to 4; 7; 10
Ejecución presupuestal de la vigencia correspondiente. | 4 | bar: 1 to 3; 10
Servicios que presta a la ciudadanía el INCI. | 6 | bar: 2 to 4; 8; 10; 13
Gestión realizada por el INCI en las regiones del país. | 8 | bar: 1 to 3; 6; 8 to 10; 13
Resultados de la gestión | 3 | bar: 1 to 2; 13
Avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual | 7 | bar: 1 to 2; 5; 8; 11 to 13
Acciones de mejoramiento establecidas en la entidad. | 5 | bar: 1 to 2; 4; 7; 10
Procesos contractuales llevados a cabo en la vigencia. | 4 | bar: 1 to 3; 7
Otro. ¿Cuál? |  | 2: El alto porcentaje de procesos disciplinarios llevados en la entidad y la gestión presupuestal; 3: Estados Financieros
2. A través de que canales considera que se debe hacer la difusión del espacio de rendición de cuentas?
Página web | 11 | bar: 1 to 5; 7 to 10; 12 to 13
Emisora INCI Radio | 9 | bar: 1 to 3; 6 to 8; 10; 12 to 13
Twitter | 5 | bar: 2; 4; 6; 10; 13
Facebook | 7 | bar: 2 to 3; 5; 7; 10; 12 to 13
You tube | 8 | bar: 1 to 5; 10; 12 to 13
Otro. ¿Cuál? | 0 | 10: Instagram; 11: Reunión en hotel tequendama, como era antes cuando el dr Carlos Parra no fué tacaño ni amargado como ahora; 13: Periódico Proclama, medios comunitarios, correos eléctronicos y llamadas telefonicas
3. Que metodología sugiere para socializar la información en el espacio de rendición de cuentas (Seleccione por favor solo una opción)
Ponencia | 3 | bar: 3; 8; 10
Panel | 2 | bar: 2; 9
Entrevista | 2 | bar: 4 to 5
Conversatorio | 6 | bar: 1; 6 to 7; 11 to 13
4. Considera que un solo evento al año es suficiente para socializar la gestión adelantada por el INCI?
Si | 3 | bar: 3 to 4; 6
No | 10 | bar: 1 to 2; 5; 7 to 13
Por qué

## 4.Interna
[27 empty] | d 15 | d 24 |  | d 4
1. Que información considera importante socializar en el espacio de la rendición de cuentas | TOTAL | PORCENTAJE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Gestión realizada para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción de la vigencia en curso | 10 | 12.99% | bar: 1 to 2; 7 to 12; 18 to 19
Ejecución presupuestal de la vigencia correspondiente. | 14 | 18.18% | bar: 1 to 2; 4 to 5; 9 to 12; 14 to 15; 19 to 20; d 15 25; d 4 28
Servicios que presta a la ciudadanía el INCI. | 5 | 6.494% | bar: 5; 9; 11; 16 to 17
Gestión realizada por el INCI en las regiones del país. | 12 | 15.58% | bar: 1; 4; 7 to 10; 13; 15; 20; 24 to d 15 25; d 24 27
Resultados de la gestión | 10 | 12.99% | bar: 1; 4 to 5; 7 to 9; 20; 22; d 24 27 to d 4 28
Avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual | 6 | 7.792% | bar: 1; 3; 9; 11; d 24 27 to d 4 28
Acciones de mejoramiento establecidas en la entidad. | 12 | 15.58% | bar: 1 to 2; 6 to 7; 9 to 10; 12; 15; 21; 23; d 24 26; d 4 28
Procesos contractuales llevados a cabo en la vigencia. | 8 | 10.39% | bar: 1; 4; 9 to 10; 12; 19 to 20; d 4 28
Otro. ¿Cuál? |  |  | 15: Estadisticas de procesos disciplinarios y gestion interna como: formación e incentivos a funcionarios; d 4 28: Respuesta a las denuncias ante las ias, procesos judiciales contra la entidad/ Resultados de los procesos disciplinarios en la entidad
| 77 | 100%
2. A través de que canales considera que se debe hacer la difusión del espacio de rendición de cuentas?
Página web | 23 | 40.35% | bar: 1 to 3; 5; 7; 9 to 12; 15 to d 4 28
Emisora INCI Radio | 16 | 28.07% | bar: 1 to 2; 4; 7 to 13; 15; 18; 20; 22; d 15 25; d 24 27
Twitter | 6 | 10.53% | bar: 1 to 2; 7; 14; 20; d 4 28
Facebook | 6 | 10.53% | bar: 1 to 2; 7; 9; 20; d 4 28
You tube | 6 | 10.53% | bar: 1 to 2; 6; 9 to 10; d 4 28
Otro. ¿Cuál?
| 57 | 100%
3. Que metodología sugiere para socializar la información en el espacio de rendición de cuentas (Seleccione por favor solo una opción)
Ponencia | 5 | 16.13% | bar: 1; 11; 18; 23; d 24 27
Panel | 8 | 25.81% | bar: 1; 4; 6; 10; 14; 20; 24; d 24 26
Entrevista | 4 | 12.9% | bar: 1 to 3; 19
Conversatorio | 14 | 45.16% | bar: 1; 5; 7 to 9; 12 to 13; 15 to 17; 21 to 22; d 15 25; d 4 28
| 31 | 100%
4. Considera que un solo evento al año es suficiente para socializar la gestión adelantada por el INCI?
Si | 19 | 67.86% | bar: 3 to 6; 8; 11 to 14; 16 to 20; 22 to d 24 26
No | 9 | 32.14% | bar: 1 to 2; 7; 9 to 10; 15; 21; d 24 27 to d 4 28
Por qué |  |  | 9: La rendición de cuentas debe ser permanentemente, la ley dice que minimo (2) por año; 10: Se debe promover la participación en diferentes épocas, espacios y con diferentes actores; 11: Lo que corresponda a la norma; 21: La gente tiene muchas dudas sobre la gestión del INCI; d 24 27: Es claro que la rendición de cuentas tambien se da en otros canales de comunicación como la página web y en los informes que se ubian en el link transparancia
| 28 | 100%