## Cronograma Plan preservación di
ETAPA | ACTIVIDADES | PROCESO RESPONSABLE | META / ENTREGABLE | % de Avance | PLAZO DE EJECUCIÓN | Seguimiento Enero | Seguimiento Febrero | Seguimiento Marzo | Seguimiento Abril | Seguimiento Mayo | Seguimiento Junio | Seguimiento Julio | Seguimiento Agosto | Seguimiento Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
PLANEACIÓN | Solicitud de asesoría a la autoridad competente para abordaje de uso infraestructura tecnológica para establecer lineamientos del INCI | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Respuesta de asesoría realizada por la autoridad competente para el INCI |  | Ejecución a mediano plazo 2020 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
PLANEACIÓN | Establecer y crear los lineamientos, políticas y procedimientos necesarios que permitan identificar las buenas prácticas para el manejo y conservación de documentos electrónicos. | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Evaluación de cuántos lineamientos, políticas y procedimientos se van a generar en INCI |  | Ejecución a mediano plazo 2020 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
PLANEACIÓN | Verificar la infraestructura física y tecnológica para definir estrategias de creación y preservación de documentos digitales. | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Diagnóstico institucional de la infraestructura física y tecnológica y plan de preservación. | 100% | 2019 | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Se presento propuesta diagnostico | Se ajustó y definió el diagnostico | Se cuenta con el dignostico
PLANEACIÓN | Contratación de Personal de Apoyo para el Proceso de Administración Documental. | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL | Contratos | 100% | 2019 | Contratos 004 y 005 2019 de dos técnicos en gestión documental | Ejecución de los contratos, proceso de digitalización de nomina seccional Bogotá, Apoyo a la radicación de correspondencia y transferencias documentales | Ejecución de los contratos, proceso de digitalización de nomina seccional Bogotá, Apoyo a la radicación de correspondencia y transferencias documentales | Ejecución de los contratos, proceso de digitalización de nomina seccional Bogotá, Apoyo a la radicación de correspondencia y transferencias documentales | Ejecución de los contratos, proceso de digitalización de nomina seccional Bogotá, Apoyo a la radicación de correspondencia y transferencias documentales | Ejecución de los contratos, proceso de digitalización de nomina seccional Bogotá, Apoyo a la radicación de correspondencia y transferencias documentales | Ejecución de los contratos, proceso de digitalización de nomina seccional Bogotá, Apoyo a la radicación de correspondencia y transferencias documentales | Ejecución de los contratos, proceso de digitalización de nomina seccional Bogotá, Apoyo a la radicación de correspondencia y transferencias documentales | Ejecución de los contratos, proceso de digitalización de nomina seccional Bogotá, Apoyo a la radicación de correspondencia y transferencias documentales | Ejecución de los contratos, proceso de digitalización de nomina seccional Bogotá, Apoyo a la radicación de correspondencia y transferencias documentales | Ejecución de los contratos, proceso de digitalización de nomina seccional Bogotá, Apoyo a la radicación de correspondencia y transferencias documentales | Finalizó la ejecución de los contratos, proceso de digitalización de nomina seccional Bogotá, Apoyo a la radicación de correspondencia y transferencias documentales
PLANEACIÓN | Proyectar en el plan de adquisiciones ampliación del almacenamiento de la SAN que dispone el INCI como sistema de contingencia, en los casos que sea requerido. | INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Inclusión del ítem para ampliación de almacenamiento de la SAN en el plan de adquisiciones 2021 |  | Ejecución a mediano plazo 2021 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
PLANEACIÓN | Evaluar funcionalidad y obsolescencia del Sistema de Gestión Documental ORFEO | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Documento con diagnóstico del SGD actual y propuesta de mejora. | 100% | 2019 | Estudio previo profesional en ingeniería para desarrollos y ajustes sistema de gestión documental Orfeo | Contrato 020 2019 de un Ingeniero para desarrollos y ajustes sistema de gestión documental Orfeo | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Finalización ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) y presentación diagnostico SGD ORFEO
HACER | Elaborar los procedimientos y/o instructivos relacionados para el almacenamiento de la información. | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Documentos con los lineamientos, políticas y procedimientos para cada una de las dependencias |  | Ejecución a mediano plazo 2021 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
HACER | Definir la conservación y clasificación de los documentos en cuanto a almacenamiento, consulta y acceso de documentos digitales | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Clasificación de documentos electrónicos |  | Ejecución a mediano plazo 2022 | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre
HACER | Dar continuidad a la Digitalización de consulta de la Nomina de las antiguas seccionales y la creación de expedientes virtuales a través de ORFEO | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL | Expedientes de nómina digitalizados y subidos a ORFEO de seccional Bogotá | 100% | 2019 | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo | Finalización digitalización nómina seccional Bogotá y creación de expedientes Orfeo
HACER | Identificación y elaboración de inventarios de documentos vitales y esenciales para la preservación digital a largo plazo. | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL | Inventarios realizados |  | Ejecución a mediano plazo 2022 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
HACER | Definir y establecer los Niveles de acceso a la información como confidencial, privado, sensible y Publico de acuerdo a las fuentes normativas y teóricas de: INCI, AGN, MINTIC entre otros. | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - OFICINA ASESORA JURÍDICA- INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Actualización del índice de información clasificada y reservada de documentos. |  | Ejecución a mediano plazo 2022 | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo
HACER | Realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento (SAN o el que aplique) | INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Contratos asociados |  | Ejecución a mediano plazo 2021 | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo
HACER | Identificar los repositorios electrónicos de información oficial del INCI, dentro de la entidad y almacenamiento externo. | INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Diagnóstico y solicitud de conceptos técnicos de los responsables externos que almacenan información institucional. |  | Ejecución a mediano plazo 2020 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
HACER | Monitorear la capacidad de almacenamiento de la entidad. | INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Informe con el crecimiento anual del espacio ocupado en la SAN | 100% | 2019 | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre | Acciones en 4to trimestre
HACER | Identificar situaciones de riesgo con respecto a la conservación de documentos electrónicos. | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Plan de mejoramiento y/o contingencia |  | Ejecución a mediano plazo 2022 | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo
HACER | Solicitar informe a proveedores donde se aloje información crítica y relevante del INCI sobre la capacidad de almacenamiento de la infraestructura provisionada para el INCI. | INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Informes de proveedores |  | Ejecución a mediano plazo 2020 y 2021 | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo | Ejecución a mediano plazo
HACER | De acuerdo al diagnóstico realizado en la etapa de planeación evaluar si se continúa con el sistema actual y se hacen mejoras o si se realiza cambio de software | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Actas de reunión con definición de acciones a seguir. |  | Ejecución a mediano plazo 2020 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
HACER | Realizar los desarrollos, mejoras y soporte al Sistema de Gestión Documental – ORFEO, de acuerdo con las necesidades institucionales de carácter contractual | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Informes de supervisión, sistema SGD en funcionamiento. | 100% | 2019 | Estudio previo profesional en ingeniería para desarrollos y ajustes sistema de gestión documental Orfeo | Contrato 020 2019 de un Ingeniero para desarrollos y ajustes sistema de gestión documental Orfeo | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) | Finalización ejecución Contrato (Desarrollos y soportes al Sistema de Gestión Documental ORFEO) e informes de supervisión
HACER | Formalizar, socializar y capacitar a todos los colaboradores de la Entidad acerca de las políticas, procedimientos y lineamientos que se establezcan para la preservación digital en el INCI | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Listas de asistencia y presentación de la socialización. |  | Ejecución a mediano plazo 2022 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
HACER | Analizar viabilidad de uso para la firma electrónica | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Definición para el uso de la firma electrónica en el INCI |  | Ejecución largo plazo 2022 | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo | Ejecución de Actividad a Mediano Plazo
VERIFICAR | Seguimiento a las acciones del Plan | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL - INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | Seguimientos en cronograma | 100% | Periódico | N/A | Realización seguimiento corte a 31/01/2019 | Realización seguimiento corte a 28/02/2019 | Realización seguimiento corte a 31/03/2019 | Realización seguimiento corte a 30/04/2019 | Realización seguimiento corte a 31/05/2019 | Realización seguimiento corte a 30/06/2019 | Realización seguimiento corte a 31/07/2019 | Realización seguimiento corte a 31/08/2019 | Realización seguimiento corte a 31/12/2019 | Realización seguimiento corte a 31/12/2019 | Realización seguimiento corte a 31/12/2019
ACTUAR | Reportar avances | ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL | Reportes | 100% | Periódico | N/A | Realización seguimiento corte a 31/01/2019 | Realización seguimiento corte a 28/02/2019 | Realización seguimiento corte a 31/03/2019 | Realización seguimiento corte a 30/04/2019 | Realización seguimiento corte a 31/05/2019 | Realización seguimiento corte a 30/06/2019 | Realización seguimiento corte a 31/07/2019 | Realización seguimiento corte a 31/08/2019 | Realización seguimiento corte a 31/12/2019 | Realización seguimiento corte a 31/12/2019 | Realización seguimiento corte a 31/12/2019