## Formulación
Seguimiento Plan de Acción del Sector Administrativo 2019
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Formula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades |  |  |  | Ejecución Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  | II TRIMESTRE |  | III TRIMESTRE |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | 1 Plan de intervención aprobado | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el Grupo_1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | La oficina Asesora de Planeación solicitó a cada uno de los responsables de las areas relacionadas con las dimensiones del MIPG actualizar los planes de acción elaborados durante el año 2018 para continuar con la implementación de las actividades que contribuyan al fortalecimiento de lo establecido en dicho modelo. El plan de intervención integral se elaboró y se presentó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño incluyéndole acciones de las siguientes dimensiones del grupo 1: 1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos: 1.1. Actualización de los documentos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión 1.2 Incorporación de los criterios de accesibilidad en los documentos del Sistema Integrado de Gestión 2. Racionalización de trámites: 2.1. Actualización de los OPAs que se encuentran registrados en la página del SUIT. 3. Seguimiento y evaluación: 3.1. Desarrollo de auditorías internas a los siguientes procesos: Producción y mercadeo Social, Gestión Humana y Gestión Contractual 3.2 Elaboración y seguimento al cumplimiento de los planes de mejoramiento | 100 | Plan de intervención aprobado en Acta No. 2 del Comité de Gestión y desempeño Institicional, de reuniones desarrolladas entre el 28 de Marzo y el 15 de Abril 2019
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 15% | 40% | 75% | 100% |  |  | 15 | Se revisaron acciones del Plan de Intervención resultados FURAG 2017 y se identificaron las respuestas a mejorar por indice de politica resultados FURAG 2018. En razón a los ultimos resultados y la premisa respecto a "Los resultados de desempeño institucional vigencia 2018 no son objeto de comparación con los resultados de desempeño 2017, debido a ajustes del instrumento y la metodología de medición" se inició la priorización de acciones del Plan de Intervención | 89 | Del plan de interveción FURAG 2017 Grupo 1: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos: Todos los procesos realizaron ajustes con simplificación y accesibilidad de la documentación. Se focalizaron los indicadores que formaban parte de la documentación del SIG (Avance 100%) Racionalización de Trámites: Se actualizaron los OPA- Servicios INCI Resol 20191010002203 30/08/19 y se ajustaron en SUIT (Avance 100%) Seguimiento y Evaluación: Se elaboró y ejecutó Plan de Auditoría con acciones de mejora a los procesos Producción y Mercadeo Social, Gestión Contractual (Avance 80%) Del Plan intervención FURAG 2018 politicas Baja calificación: Defensa Juridica: Resol 20191020001603 02/07/19 emite política de prevención del daño antijurídico. *Mensualmente y cuando se presentan cambios se actualizan los procesos judiciales activos. *Se establecieron las causas, basadas en los riesgos de las demandas presentadas en 2018 Gestión Documental: Se elaboraron los Procedimientos de correspondencia institucionales. *Se actualizó el Organigrama en http://www.inci.gov.co/organigrama, *Se actualizaron los documentos del Proceso Gestión Documental. *Se Publicó el Programa de Gestión Documental Seguridad Digital: Se avanza en elaboración del Plan de Conservación Documental. *Se elboró diagnóstico para gestión de documentos electrónicos. *Se eleboró y publicó el Plan de Preservación Digital.
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2019-05-01 | 2018-12-31 |  | 0% | 50% | 50% | 100% |  |  | 50 | Informe avances del Plan de intervención 2017 y nuevos resultados 2018 en Acta No. 3 del Comité de Gestión y desempeño Institicional, de reunión desarrollada el 28 de Junio 2019 | 75 | Se presetaron los informes solictados, en el último comité sectorial septiembre 26 y 27
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Alinear a la alta dirección de cada entidad e entorno al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes estratégicos del Ministerio y del Sector | Mayor a 85% | Participación de los directivos en estrategia de despliegue del Plan Nacional de Desarrollo | Número de directivos participantes / Número de directivos proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 | EAV | 0% | 33% | 66% | 100% |  |  | 80 | Participaron en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, del 20 y 21 de junio 2019, tres directivos que representan a cuatro cargos directivos (Dr. Carlos Parra -Director General, Dr. Darío Montañez - Secretario General y Jefe Oficina Juridica encargado, Ricardo Hernández - Jefe Oficina Planeación), donde se presentó el PND 2018-22 y su relación con el sector educación). En el acta de reunión No. 3 del Comite de Gestión Institucional quedó la solicitud para revisar los articulos de la Ley del PND donde se tratan temas como discapacidad, accesibilidad y vulnerabilidad para verficar posibles alcances del INCI | 100 | Se presentó al Director Gral y Subdirector Técnico (quien faltaba reportar participación cargo directivo) la revisión del contenido del PND para verificar los lineaminetos en el tema de discapacidad visual.
|  |  | Diseñar estrategia de despliegue de los planes estratégicos (incluyendo el DNP) entre toda la entidad | 1 | Estrategia de despliegue diseñada | 1 Estrategia de despliegue diseñada | Número | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 100 | Revisado el PND en los Pactos Transversales, numeral XIII. Pacto por la Inclusión de Todas las Personas con Discapacidad, respecto a los 5 productos: se relizó la alineación con el Plan Estrategico INCI asi: - PPDIS: participación activa el Grupo de Enlace Sectorial –GES – instancia técnica de construcción, concertación y coordinación interinstitucional de planes, proyectos y programas del Consejo Nacional de Discapacidad -CND- - Educación inclusiva: participamos con el MEN en el desarrollo del decreto 1421 de 2017 mediante el cual se reglamenta, en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. - Inclusión productiva: se trabaja en dos frentes uno para favorecer la empleabilidad conjunto con el SENA, Función Pública y empresarios, y el otro frente con el fortalecimiento de los colectivos de personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos, y en varios casos ideas productivas sostenibles. - Accesibilidad: se producen documentos, textos y libros en general, de forma física a través de la impresión en Sistema Braille; de forma virtual adaptándoles accesibilidad y facilitar su reproducción auditiva; igualmente se brinda asesoría para accesibilidad en sitios web, el uso de tecnologías especializadas de la información y de la misma forma en espacios físicos para mejorar su accesibilidad. - Inclusión social, se desarrollan acciones de gestión interinstitucional, para generar documentos de propuestas normativas y ejercicios de investigación que mejoren las condiciones de inclusión de las personas con discapacidad visual.
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% |  |  | 33 | Los servidores nuevos son: Angela Patricia Cortés Aldana, Gabriel Fernando Muñoz Diaz, Luz Angelica Rojas Lopez. Se encuentra inscrita en curso MIPG virtual Angela Patricia Cortés Aldana | 72 | 26 funcionarios del INCI han realizado el curso según reporte de la plataforma del DAFP https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/consulta-certificados/1/111/#formularioresultado
|  |  | Participación de los jefes de planeación y de talento humano de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% | Porcentaje de participación de jefes en el curso | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% |  |  | 33 | En la presentación del tema de transformación cultural en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial del 28 y 29 de marzo/19, participó el Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ricardo Hernández. | 100 | Se asistió Encuentro en las Mesas Sectoriales de Transformación el 6 de septiembre del presente año, integrada en el INCI por Juan esteban Gómez - Comunicaciones, Andrea Cuadros - Gestión Humana, Ricardo Hernandez - Planeación
|  |  | Conformación de mesa técnica para transformación cultural en cada entidad acorde con los lineamientos del sector | 1 | Mesa técnica de transformación cultural conformada | 1 Mesa técnica de transformación cultural conformada | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100 | Se conformó mediante memorando radicado No. 20191010000324 del 08/05/2019
|  |  | Incorporar y ejecutar al menos una acción de transformación cultural, según recomendaciones de la mesa técnica de transformación cultural | 100% | Porcentaje de ejecución de la acción de transformación cultural | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% |  |  | 20 | Se planearon quince actividades, de las cuales se han realizado tres (dia de la familia, Taller de adaptación laboral, Taller de trabajo en Equipo) | 53 | A la fecha se ha avanzado en ocho actividades de bienestar y talleres relacionas con transformación cultura de la entidad
|  |  | Aplicar una metodología de análisis integral del servicio (service blueprint) en un proceso de la entidad | 100% | Porcentaje de avance en la aplicación de la Metodología de análisis integral | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% |  |  | 5 | Se encuentra en revisión y comprensión la metodología de análisis integral del servicio -service blueprint, se estima aplicarla al Proceso Misional denominado Asistencia Técnica | 15 | Estamos consultado sobre la metodología de análisis integral del servicio -service blueprint, se estima aplicarla al Proceso Misional denominado Asistencia Técnica
|  |  | Mejorar un proceso a partir de los resultados del análisis integral del servicio (service blueprint) | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada | 1 Propuesta de mejora presentada y aprobada | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 50 | Se elaboró el informe trimestral de PQRSD con el propósito de definir los temas prioritarios para incluir en la propuesta de mejora organizacional | 100 | Se presento en la reunión del Comité de Gestión y Desempeño, el ajuste a los servicios brindados por el INCI, como resultado del informe de PQRSD del 1er trimestre y el Plan Estrategico Institucional (Acta No. 3 del 28 junio de 2019)
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS | 100% | Porcentaje de implementación de la mejora | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% |  |  | 25 | Aprobación de la propuesta de ajuste a los servicios y borrador de resolución | 100 | Se emitió y firmó por la alta dirección la Resol 20191010002203 30/08/19 que ajusta, actualiza y caracteriza los servicios, que incluye: -Servicios que brinda el INCI -Descripción de cada servicio -Usuarios de cada servicio -Requisitos de cada servicio -Costos de cada servicio
|  |  | Presentar un informe de las decisiones de la alta dirección con relación a los informes las PQRS y sus avances | 1 | Informe de avance de la implementación de las decisiones tomadas presentado en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | 1 informe presentado a Comité | Número | 2019-05-01 | 2018-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% |  |  |  |  | 50 | Se envio el informe en correo electronico solicitado, de avances presetado en el comité sectorial, el 27 de septiembre del presente año
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Participar en los ejercicios de identificación de riesgos de corrupción del sector. | Mayor o igual a 80 | Porcentaje de participación en la los ejercicios de identificación de riesgos de corrupción | Número de ejercicios en los que se participó / Número de ejercicios convocados | Porcentaje | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  | 50 | Se participó en el ejercicio de identificación de riesgos de corrupción de las lineas "Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos", desarrolladas en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, el 21 de junio 2019. | 75 | Se participo en el comité sectorial del 27 de septiembre y se relizo el segundo ejercicio de riesgos de corrupción
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplican el ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el Grupo 3 | Número | 2019-02-01 | 2019-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el Grupo_ 3 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25 | Se realizó la revision de las acciones contempladas en las dimensiones que están incluidas en el grupo 3 con el propósito de orientar la elaboración del documento de lección aprendida El documento incluirá un análisis de las acciones adelantadas en relación con: Integración de los planes reglamentados por el Decreto 612 de 2018 en el plan de acción Formulación del plan estratégico con la participación de las personas con discapacidad visual y los diferentes líderes de los procesos de la Entidad Publicación oportuna en el portal de transparencia de los documentos establecidos por la Ley 1712 de 2014 | 50 | Se encuentra en elaboración el documento, se han implemenatdo varias acciones sobre las lecciones aprendidas: Se diseño y se encuentra disponible el formato de seguimiento que incluye la integarción de de los Planes reglamentarios Se formuló el Plan Estrategico cuatrienal con el componente de participación ciudadana (personas con discaapcidad visual) Se encuentran publicados los documentos institucionalesen el vinculo transparencia 2019 | 75 | Se encuentra en consolidación el documento de lecciones aprendidas en donde se incluya la actualización del SIG, del mapa de procesos
Note on U9: LIMITACIÓN: Se juntaron acciones 2017 y 2018 que desbordan la capacidad de los responsables

## Convenciones
Mapa de las políticas de desempeño según los resultados en FURAG Grupo 1: Políticas de desempeño que requieren intervención, es decir, que deben tener una planeación, seguimiento y evaluación extraordinario desde el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. Su puntaje es menor a 75 puntos. Grupo 2: Políticas de desempeño que requieren apalancamiento, es decir, políticas que deben movilizarse a través de acciones que se formulen y articulen desde las políticas de desempeño con mejores resultados en la medición, con el apoyo focalizado de las entidades líderes y con el soporte de estrategias sectoriales. Su puntaje está entre 76 y 79 puntos. Grupo 3: Políticas de desempeño que deben apalancar a las demás, es decir, políticas que por los resultados de las mediciones evidencian buenas prácticas que pueden transferirse y/o articularse con otras políticas más rezagadas de la misma dimensión o de dimensiones afines, para impulsar su desarrollo. Su puntaje está entre 80 y 90 puntos. Grupo 4: Políticas de desempeño maduras, es decir, políticas que han sostenido resultados en mínimo tres mediciones por encima de 90 puntos o que en alguna de las mediciones del cuatrienio 2018-2022 obtenga un puntaje superior a 95.

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL