## PTA SG-SST seg
PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST / AÑO 2020
OBJETIVO: |  |  | Describir las actividades que se desarrollaràn anualmente, en cumplimiento del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Instituto Nacional para Ciegos INCI
ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÒN | RESPONSABLE Ò LIDER | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | SEGUIMIENTO MENSUAL DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Realizar el plan anual de trabajo del SG-SST | Planifica y documentar las actividades a realizar en el año 2020 y que corresponden al SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | 1 | 1
2 | Aprobar el plan de trabajo anual en SST mediante firma del empleador y del responsable del SG-SST | En cumplimiento de lo que establece la ley, se debe aprobar el plan de trabajo anual y firmar por las partes interesadas | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1
3 | Revisar y publicar la política de SST como mínimo una vez al año y, de requerirse, actualizarla acorde con los cambios en la empresa y en materia de SST | Se debe realizar la revisiòn de la polìtica de seguridad y salud en el trabajo y cumplir con los requisitos que establece la Normativa legal en èste aspecto | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | 1
4 | Comunicar la política de SST a todos los integrantes del COPASST o al Vigía de SST y conservar los registros correspondientes | Se debe comunicar la polìtica de SST a todas las partes interesadas de la Entidad, en cumplimiento de lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | 1
5 | Adelantar la documentaciòn que establece el Decreto 1072:2015 en materia de SST | Documentar el SG-SST conforme lo establece el Decreto 1072:2015 | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Actualización de indicadores correspondientes al SG-SST, Documentación del programa de teletrabajo de la Entidad
6 | Definir un mecanismo para la rendición de cuentas en SST | Se debe definir el mecanismo para la rendiciòn de cuentas SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn humana | [6 empty] | 1 | 1
7 | Implementar el mecanismo definido para la rendición de cuentas en SST establecer los planes de acción pertinentes frente a los resultados obtenidos | Realizar la rendiciòn de cuentas del SG-SST conforme lo establece la Normativa vigente aplicable | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [22 empty] | 1 | 1 | Documentación de informe que define las actividades que se realizaron en el año correspondientes al SG-SST
8 | Revisar y evaluar los objetivos de SST mínimo una (1) vez al año | Se deben revisar y actualizar los objetivos del SG-SST conforme lo establece la Normativa legal vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | 1
9 | Actualizar los objetivos de SST mínimo una vez (1) al año, si es necesario, teniendo en cuenta las nuevas prioridades y resultados dela auditoría de cumplimiento y la revisión por la alta dirección anuales | [8 empty] | 1 | 1
10 | Realizar mediciones del cumplimiento de los objetivos de SST como mínimo una vez al año | Ejecutar las mediciones de los indicadores conforme se haya establecido su periodicidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [22 empty] | 1 | 1 | Se realiza la medición anual de los objetivos correspondientes al SG-SST 2020
11 | Actualizar la matriz legal y ajustarla a medida que se produzcan cambios en la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales aplicable a la organización, incluidos los estándares mínimos del SG-SST | Se debe actualizar la matrìz conforme lo establece la legislaciòn vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [16 empty] | 1 | 1
13 | Implementar inspecciones preoperacionales para las herramientas y cumplir con el programa de inspecciones del SG-SST | Se deberà diseñar una inspecciòn preoperacional para el personal que haga uso de màquinas y herramientas | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [14 empty] | 1 | 1
14 | Definir y aplicar mecanismos para asegurar la custodia de las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores,garantizando el acceso exclusivo a profesionales competentes con licencia para en SST o dejar la custodia a cargo de instituciones prestadoras de servicios en examenes medicos ocupacionales | Solicitar al proveedor que apoya con la pràtica de los EMO la evidencia de la custodia de las històrias clìnicas de los colaboradores, en cumpliminiento a lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1
15 | Documentar el Manual de superviciòn y contrataciònconforme lo establece la legislaciòn en materia de seguridad y salud en el trabajo | Documentar informaciòn correspondiente a proveedores, contratistas y subcontratistas teniendo en cuenta lo que establece la legislaciòn aplicable en materia de SST. | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [20 empty] | 1 | 1
16 | Elaborar y mantener actualizado un registro estadístico incidentes y accidentes de trabajo de los contratistas, subcontratista, trabajadores cooperados y en misión | Elaborar documento que contemple los registros solicitados | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | 1
17 | Caracterizar los incidentes y accidentes detrabajo de los contratistas, subcontratista, trabajadores cooperados y en misión | Realizar documento que caracterice los eventos relacionados con AT e INCIDENTE de las partes interesadas de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | 1
18 | Revisar el programa de capacitación en SST mínimo una vez al año, con la participación del COPASST o Vigía de SST | Divulgar el plan anual de capacitaciòn al COPASST y mantener evidencia del mismo | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1
19 | Desarrollar planes de ayuda mutua ante amenazas de interéscomún en su entorno cuando aplique | Realizar un plan de ayuda mutua con las Entidadas aledañas y de interès comùn en caso de una emergencia | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | 1
20 | Definir indicadores de estructura, proceso y resultado con su respectiva ficha, para el seguimiento al SG-SST | Documentar los indicadores del SG-SST conforme lo establece la Legislaciòn vigente aplicble en materia SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1
21 | Establecer e implementar mecanismos para la rendición de cuentas por parte del personal con responsabilidades asignadas en materia de SGSST | Definir el mecanismo para la rendiciòn de cuentas apoyado por todos los grupos y personas involucradas en el SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1 | 1
22 | Realizar auditorías internas al SG-SST, de acuerdo al alcance establecido en el Decreto 1072 de 2015 | Definir el mecanismo para la auditorìa del SG-SST conforme lo establece la Normativa vigente en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [16 empty] | 1 | 1
23 | Elaborar un programa anual de auditorías al SGSST | Documentar el programa de auditorìa y sus respectivos resgistros para el SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | 1
24 | Llevar a cabo revisiones del SG-SST por la alta dirección como mìnimo una vez al año | Realizar la revisiòn por la alta direcciòn del SG-SST incluyendo como mìnimo lo que establece el Dec. 1072:2015 y teniendo en cuenta la naturaleza de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [20 empty] | 1
25 | Comunicar al COPASST o Vigía de SST los resultados de las revisiones del SG-SST por la alta dirección | Se debe socializar con el COPASST los resultados que se obtengan de la revisiòn por la direcciòn realizada conforme lo establece la legislaciòn en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [20 empty] | 1
26 | Implementaciòn del programa de Riesgo Psicosocial anual para el año 2020 | Implementaciòn del programa de riesgo psicosocial por un ente avalado para su respectiva aplicaciòn dando cumplimiento a lo establecido en la Resoluciòn 2646:2008 | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1
27 | Implementar las recomendaciones y realizar intervenciòn de los resultados de la aplicaciòn de la baterìa de riesgo psicosocial para el año 2019 | Tener en cuenta las recomendaciones y los resultados que arrojo la aplicaciòn de la baterìa de riesgo psicosicial por un profesional experto para el año 2019 | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [22 empty] | 1 |  | La batería de riesgo psicosocial se implementa en el mes de diciembre, por ende el informe aún no lo ha entregado el contratista
28 | Dar cumplimiento al programa de inspecciones del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Botiquìn y camillas de seguridad | Apoyo SST - Gestiòn Humana -COPASST | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | Inspección de uso adecuado y correcto de los elementos de protección personal del personal de la imprenta nacional
|  | Elementos de Protecciòn Personal | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Inspección de botiquín y camillas de seguridad
|  | Extintores | [11 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | Se realiza carga y cambio de extintores de la Entidad
|  | Puestos de trabajo | [17 empty] | 1 | 1
29 | Programa de pausas activas | Documentar e implementar el programa de pausas activas de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana -COPASST | [8 empty] | 1 | 1
30 | Semana del SG-SST | Realizar la semana del SG-SST dirigida a todos los colaboradores de la Entidad | Apoyo SST-COPASST-CCL-Brigada de emergencia | [6 empty] | 1 | 1
31 | Semana de la salud (relajacion, cocina saludable) | Ejecutar la semana de la salud de la entidad (prevenciòn de enfermedades de transmisiòn sexual, prevenciòn de càncer mama, pròstata, cocina saludable, salud mental, llevar a cabo la realizacion de examenes medicos ocupacionales) | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [20 empty] | 1 | 1
32 | Programa de entorno laboral saludable de la Entidad | Diseñar el programa de entorno laboral saludable | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [12 empty] | 1 | 1
33 | Programa de òrden y aseo en la Entidad | Diseño del programa de òrden y aseo en la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | 1
34 | Programas de vigilancia epidemiolòigica | Actualizar los programas de vigilancia epidemiològica del SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | 1
35 | Elaborar matrìz de elementos de protecciòn personal teniendo en cuenta COVID-19 | Realizar la matrìz de EPP definiendo los epps que adopta la entidad teniendo en cuenta la exposiciòn al COVID-19 | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 | 1
36 | Elaborar procedimiento para la gestiòn del cambio - COVID19 | Elaborar procedimiento para la gestiòn del cambio - COVID19 | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | 1
37 | Elaborar Matriz de comunicaciones | Elaborar la matrìz de comunicaciones que incluya todo lo que se comunica por diferentes medios a los colaboradores | Gestiòn humana | [8 empty] | 1 | 1
38 | Incluir un procedimiento para establecer la sala amiga lactante cuando se requiera | Incluir un procedimiento para establecer la sala amiga lactante cuando se requiera | Gestiòn humana | [22 empty] | 1 | 1 | Documentación del procedimiento para establecer una sala amiga lactante
PROGRAMADO ANUAL |  | 57 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7
EJECUTADO ANUAL |  | 53 | % CUMPLIMIENTO | 1.754% |  | 8.772% |  | 12.28% |  | 22.81% |  | 35.09% |  | 42.11% |  | 47.37% |  | 52.63% |  | 61.4% |  | 77.19% |  | 84.21% |  | 96.49%
Note on K20: Reprogramar por COVID-19
Note on M18: Reprogramar por COVID-19
Note on U27: Auditoria al plan de trabajo del SG-SST por parte del COPASST