## C1 Gestión del Riesgo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Primer cuatrimestre seguimiento | Segundo cuatrimestre seguimiento | Tercer cuatrimestre seguimiento
1 | Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Revisar el documento Política Administración del Riesgo para definir su posible actualización | (1) Documento de Política de Administración del Riesgo Actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2020 | No se ha iniciado la revisión del Documento de Política Administración del Riesgo | Se realizó la revisión, ajuste y actualización del Documento de Política Administración del Riesgo y se publicó en la página web de la entidad sección de transparencia http://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2020 | Se socializó el documento Política de Administración del Riesgo con los líderes de proceso.
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 27 de 2020 | Se revisó y actualizó el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con la Guía de Administración del Riesgo del DAFP | Se revisó y actualizó el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con la Guía de Administración del Riesgo del DAFP con los líderes de proceso | Se actualizó el mapa de riesgos de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Educación Nacional definida en el Comité Sectorial. Se incluyeron 6 riesgos nuevos a los cuales se les realizó seguimiento con corte a 5 de octubre y se ajustaron algunos controles de los riesgos con los que ya contaba el INCI con base en la propuesta del MEN.
3 | Consulta y Divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en los medios de difusión institucionales | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 27 al 31 de 2020 | Se publicó el mapa de riesgos de corrupción en la página web en la sección de transparencia y acceso a la información pública http://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2020 | Se publicó el mapa de riesgos de corrupción en la página web en la sección de transparencia y acceso a la información pública http://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2020 | Se tiene publicado el mapa de riesgos en http://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2020
4 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo cuatrimestral a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) monitoreo al Mapa Riesgos de corrupción y revisión de las acciones de control establecidas realizado | Líderes de proceso | Abril a diciembre de 2020 (Cada 4 meses) | Se realizó el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre y se publicó en la página web de la entidad http://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2020 | Se realizó el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre y se publicó en la página web de la entidad http://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2020 | Se realizó el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre y se publicó en la página web de la entidad http://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2021
5 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Mayo a diciembre de 2020 (Cada 4 meses) | El seguimiento se realizará durante los 10 primeros días del mes de mayo | El seguimiento se realizará durante los 10 primeros días del mes de septiembre | El seguimiento se realizará durante los 10 primeros días del mes de enero
Vacía

## C2 Racionalización de Tramites
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
# | NOMBRE DEL SERVICIO, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | Primer cuatrimestre seguimiento | Segundo cuatrimestre seguimiento | Tercer cuatrimestre seguimiento
1 | Direccionamiento Estratégico | Administrativa | Revisar, actualizar y racionalizar los OPAS registrados en el SUIT | Desactualización de la información de los OPAS regsitrados en el SUIT | Revisión y ajuste de los OPAS registrados en el SUIT | Socialización de los OPAS que ofrece el INCI Reducción de tiempos, documentos, procesos, procedimientos y pasos | Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-31 | Se consultó la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública para elaborar la estrategia de racionalización de los OPAS Una vez hecha la revisión de los cuatro OPAS que figuraban en el SUIT se eliminaron 2 de ellos; definiendo los siguientes: 1) Registro Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia 2)Asistencia Técnica. Así mismo, se realizó la actualización de los link del OPA 22202- Registro para acceder al servicio Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia Para el segundo semestre; se analizará la posibilidad de reducir los tiempos de respuesta a los usuarios. | Se realizó verificación y actualización de las OPA´S 14536 “Asistencia técnica para fortalecer la inclusión de la población con discapacidad visual y la OPA con ID 22202 Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia respectivamente, acorde recomendaciones de MINTIC para finalizar la incorporación de los mismos en el portal GOV.CO. satisfactoriamente en el mes de mayo. | 1. Se realizó racionalización de las OPA´s 14536 y 22202 realizando la reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite, para lo cual se procedió actualizar dichos tramites en el aplicativo SUIT y a publicar la estrategia de racionalización en la pagina web de la Entidad. Las evidencias se pueden consultar en https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=biblioteca&x=0&y=0&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext 2. Por otra parte se realizó la divulgación de la mejora en las OPA´s a través de la página Web de la entidad: https://inci.gov.co/sites/default/files/transparenciaok/6-planeacion/612020/Estrategia%20%20de%20racionalizaci%C3%B3n%20Consolidado%20%2030%20de%20septiembre.pdf 3. Finalmente, conforme a las recomendaciones del DAFP, se terminó con el proceso de creación de la OPA No. 76686 denominada “Servicio de acceso a la cultura para población con discapacidad visual”. Logrando así un avance del 100% para la Institución en la gestión de inventarios de sus trámites. (Se adjunta evidencia)

## C3 Rendición cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Socializar con nuestros grupos de valor la gestión y los resultados de los proyectos y planes desarrollados en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2020, así como también dar a conocer el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | Primer cuatrimestre seguimiento | Segundo cuatrimestre seguimiento | Tercer cuatrimestre seguimiento
Información | Elaborar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad elaborado/Documento a elaborar | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | X |  |  | Abril de 2020 | Se elaboró el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Ya se elaboró el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Se diligenció de nuevo el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas
Información | Asociar las metas del plan de acción institucional de la vigencia 2020 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y basado en Derechos Humanos y Paz | Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y basado en Derechos Humanos y Paz elaborado/Plan de acción a elaborar |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Febrero 27 de 2020 | Todas las las metas del plan de acción institucional de la vigencia 2020 se encuentran asociadas con los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Ya se realizó la asociación de las metas del plan de acción anual con los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Actividad cumplida
Información y Diálogo | Actualizar el documento de caracterización de los grupos de valor | (1) Documento de caracterización que identifique las necesidades de información, los canales de publicación y difusión y los temas de interés de los grupos de valor y los organismos de control que participarán en los ejercicios de rendición de cuentas | Documento de caracterización de los grupos de valor que participarán en los ejercicios de rendición de cuentas elaborado/Documento a elaborar | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Abril de 2020 | Se actualizó y publicó el documento de caracterización de los grupos de valor para el año 2020 en: http://www.inci.gov.co/transparencia/1011-caracterizacion-de-usuarios-0 | El anterior cuatrimestre se actualizó y publicó el documento de caracterización de los grupos de valor para el año 2020 en: http://www.inci.gov.co/transparencia/1011-caracterizacion-de-usuarios-0 | Actividad cumplida
Información y Responsabilidad | Identificar los temas de interés que los grupos de valor y los organismos de control tienen sobre la gestión institucional para definir la información a divulgar en la rendición de cuentas | (1) Documento con los temas de interés que los grupos de valor y los organismos de control tienen sobre la gestión institucional | Documento con los temas de interés que los grupos de valor y los organismos de control tienen sobre la gestión institucional elaborado/Documento a elaborar | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Julio de 2020 | Se solicitará al Asesor de Comunicaciones para el proximo cuatrimestre enviar a organizaciones de personas con discapacidad visual, población con discapacidad visual, y entidades el "Formato Aspectos a incluir en el plan anticorrupción y atención al ciudadano" con el propósito de recopilar información que permira identificar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional y para definir la información que se va a divulgar en la rendición de cuentas | El equipo de rendición de cuentas, en reunión del día 18 de agosto decidió aplicar durante agosto y septiembre el "Formato Aspectos a incluir en el plan anticorrupción y atención al ciudadano" a profesionales de instituciones educativas y entidades relacionadas con el tema de discapacidad con el propósito de recopilar información que permita identificar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional y para definir la información que se va a divulgar en la rendición de cuentas. Una vez se sistematice la información se definirán los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional para definir la información a divulgar en la rendición de cuentas | Se aplicó y sistematizó el "Formato Aspectos a incluir en el plan anticorrupción y atención al ciudadano a 25 personas el cual arrojó los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional y la estrategia que ellos solicitan para divulgar la información en el espacio de rendición de cuentas del mes de diciembre. Cabe anotar que se realizaron varios envíos de correos electrónicos a diferentes entidades
Información y diálogo | Revisar y actualizar el acto administrativo del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | (1) Acto administrativo actualizado del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | Acto administrativo actualizado del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas/Acto administrativo a actualizar | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Mayo de 2020 | En mayo se actualizará el acto administrativo o su equivalente del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | En el mes de agosto se actualizó el acto administrativo de los integrantes que conforman el equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. Se incluyó a la profesional de planeación: Jenny Malaver y a la servidora pública de servicio al ciudadano: María Helena Cruz. | Actividad cumplida en el mes de agosto
Información y diálogo | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Número de capacitaciones en las cuales participó el equipo de la estrategia de Rendición de Cuentas/Número de capacitaciones planeadas | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  |  |  | Agosto de 2020 | No se ha realizado capacitación durante la vigencia 2020 en el tema de rendición de cuentas | No se ha realizado capacitación durante la vigencia 2020 en el tema de rendición de cuentas | Durante el tercer cuatrimestre el equipo de rendición de cuentas asistió a las siguientes capacitaciones: 1. Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque en derechos humanos y ODS ", 15 de septiembre de 2020 : http://youtube.com/watch?v=zaJfG7k77Tk Jenny Malaver, Sara Rivera, Martha Gómez, Miryam Herrera 2. Sistema de Gestión Antisoborno: Jenny Malaver, Sara Rivera, Martha Gómez
Información, Diálogo y Responsabilidad | Elaborar e implementar el cronograma de los espacios de rendición de cuentas | (1) Cronograma con roles y responsables que contenga: ANTES: Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE: Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado DESPÚES: Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos | Cronograma con roles y responsables que contenga el antes, durante y después de la estrategia elaborado/Documento a elaborar |  | X | X |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Mayo de 2020 | Se solicitó a través de correo electrónico del 27 de abril dirigido a Subdirección Técnica, información sobre los eventos que van a desarrollar los procesos de asistencia técnica y del centro cultural durante el año 2020; con el propósito de definir en cuál o cuáles de ellos se adelantarán los espacios de rendición de cuentas | Se elaboró el cronograma con roles y responsables que contenga el antes, durante y después de la estrategia | Se elaboró el cronograma que contiene el antes, durante y después de la estrategia y se realizó el respectivo seguimiento
Información | Elaborar y publicar la presentación sobre la gestión de la entidad, los resultados y el avance en la garantía de derechos que se presentará en los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | (1) Documento con información sobre la gestión adelantada a presentar en el espacio de rendición de cuentas | Documento con información sobre la gestión adelantada a presentar en el espacio de rendición de cuentas elaborado/Documento a elaborar |  |  | X |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x | x | Julio de 2020 Diciembre 30 de 2020 | No se ha elaborado la presentación sobre la gestión de la entidad y los resultados y el avance en la garantía de derechos que se presentará en los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | No se ha elaborado la presentación sobre la gestión de la entidad y los resultados y el avance en la garantía de derechos que se presentará en los espacios de diálogo. | Se elaboró la presentación sobre la gestión de la entidad teniendo en cuenta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Responsabilidad | Elaborar el informe de los espacios de rendición de cuentas conforme al formato establecido y que contenga: 1. Número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas de manera general y priorizada. 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. 5. Avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas 7. Recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y acciones correctivas para optimizar la gestión y el cumplimiento de las metas del plan institucional. | (1) Documento interno de reporte de los espacios de rendición de cuentas | Documento interno de reporte de los espacios de rendición de cuentas elaborado/Documento a elaborar |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Agosto de 2020 Diciembre de 2020 | Dado que no se han llevado a cabo espacios de rendición de cuentas no se ha elaborado el informe | Dado que no se han llevado a cabo espacios de rendición de cuentas no se ha elaborado el informe | Se elaboró el informe de los espacios de rendición de cuentas
Responsabilidad | Evaluar y verificar, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Número de Informes cuatrimestrales elaborados/Informes a elaborar |  |  |  | x | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2020 Septiembre de 2020 Enero de 2021 | Se realiza seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas definida en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre. Se realizan observaciones frente a las actividades planteadas dado que algunas son repetidas en otros componentes. | Se realiza seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas definida en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre | Se realiza seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas definida en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre
Vacía

## C4 Mejora atención al ciudadano
Componente 4: Mecanismo de mejoramiento del atención al ciudadano
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Primer cuatrimestre seguimiento | Segundo cuatrimestre seguimiento | Tercer cuatrimestre seguimiento
1 | Fortalecimiento de los canales de atención | Revisar y ajustar el micrositio de atención al ciudadano de la página web del INCI en cuanto a estructura, contenido y accesibilidad | (1) Micrositio de atención al ciudadano con avances en accesibilidad | Proceso Servicio al ciudadano Proceso comunicaciones Proceso Asistencia Técnica- Grupo accesibilidad | Julio de 2020 | Se avanza en la revisión y ajuste de los micrositios de la página web del INCI en cuanto a estructura, contenido y accesibilidad | Durante el segundo cuatrimestre se inició la revisión y ajuste del Micrositio de atención al ciudadano de la página web del INCI en cuanto a estructura, contenido y accesibilidad | La página de Atención al ciudadano se actualizó y se encuentra disponible para los usuarios Se actualizó el formulario PQRSD con los logos actuales
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | Incluir dentro del informe trimestral un indicador que permita medir la cantidad de ciudadanos atendidos a través de los diferentes canales | (4) Informes PQRSD (Trimestral) 3 Informes con el indicador de cantidad de ciudadanos atendidos a través de los diferentes canales ya que se estableció a partir de julio | Proceso Servicio al ciudadano | Abril de 2020 Julio de 2020 Agosto de 2020 Enero de 2021 | Se elaboró el informe trimestral incluyéndole indicadores que miden tiempos de espera, de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. Se encuentra publicado en la página web seccion de transparencia: http://www.inci.gov.co/transparencia/1010-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la-1 | Se elaboró el informe trimestral con corte a junio 30 incluyéndole un indicador que permite conocer la cantidad de ciudadanos atendidos a través de los diferentes canales. Se publicó en la página web seccion de transparencia: http://www.inci.gov.co/transparencia/1010-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la-1 | Se elaboraron los informes trimestrales de los meses de septiembre y diciembre los cuales contienen el indicador que permite conocer la cantidad de ciudadanos atendidos a través de los diferentes canales. Se publicó en la página web seccion de transparencia: http://www.inci.gov.co/transparencia/1010-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la-1
3 | Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano en las que se participó (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Mayo de 2020 Noviembre de 2020 | La funcionaria de servicio al ciudadano se capacitó el 29 de enero en el Primer encuentro de líderes de servicio al ciudadano | La funcionaria de servicio al ciudadano participó Segundo Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano y otras iniciativas de Función Pública (DAFP)el miércoles, 15 de julio, en el canal de YouTube (hps://www.youtube.com/user/webmasterdafp) y en el perfil de Facebook (hps://es-la.facebook.com/FuncionPublica/)del Departamento Administravo de la Función Pública. el Primer encuentro de líderes de servicio al ciudadano | La servidora pública que atiene la oficina de servicio al ciudadano asistió a las siguientes capacitaciones: 1) Fortalecimiento atención a las diversidades: 18 y 25 de septiembre y 9 de octubre de 2020 2) Lenguaje Claro: 26 de noviembre de 2020 3) Capacitación sobre habilidades comunicativas "Lengua de señas" del 22 de septiembre al 5 de noviembre de 2020
4 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación el curso de "lenguaje Claro" para los servidores públicos de la entidad | (1) espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad (Proceso Comunicaciones, servicio al ciudadano y procesos misionales) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2020 | Dada la contingencia de la emergencia sanitaria y ambiental, el Plan Institucional de Capacitación se esta ajustando de acuerdo con las nuevas condiciones. Este incluirá el curso de "lenguaje Claro" para los servidores públicos de la entidad | El 28 de julio se envió correo por parte de Gestión Humana para que todos los funcionarios realicen el curso de "lenguaje Claro" en la página del Departamento Nacional de Planeación A la fecha 15 servidores públicos han realizado el curso | El proceso de gestión humana realizó promoción del Curso de Lenguaje Claro. Se adjunta reporte de las personas que realizaron el curso en el último cuatrimestre del año 2020; en total 23 servidores públicos y contratistas
5 | Normativo y procedimental | Revisar, actualizar y publicar en los canales de atención la Carta de trato digno al usuario | (1 ) Carta de trato digno publicada en los canales de atención | Procesos Servicio al ciudadano y de Comunicaciones | Febrero de 2020 | Se revisó, actualizó y publicó en la página web la Carta de trato digno al usuario http://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparencia/CARTA TRATO DIGNO.docx | Se revisó, actualizó y publicó en la página web la Carta de trato digno al usuario http://www.inci.gov.co/sites/default/files/transparencia/CARTA TRATO DIGNO.docx | Actividad cumplida
6 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2020 Diciembre de 2020 | El primer informe de las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido se elabora en junio | Se elaboró el primer informe de las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto al servicio recibido el cual hace parte del informe de PQRSD del mes de junio Se publicó en la página web seccion de transparencia: http://www.inci.gov.co/transparencia/1010-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la-1 | Se cuenta con las mediciones de percepción de los usuarios con relación a los servicios recibidos de los procesos de Asistencia Técnica, Centro Cultural, Unidades Productivas, y Servicio al Ciudadano.

## C5 Transparencia y acceso Info
Componente 5: Mecanismo de Transparencia y acceso a la información pública
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Primer cuatrimestre seguimiento | Segundo cuatrimestre seguimiento | Tercer Cuatrimestre Seguimiento
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación, comunicaciones, Todas las dependencias responsables de la información | Febrero 2020 a Diciembre 2020 | Se mantiene actualizada la sección de ‘Transparencia y acceso a la información pública’, de acuerdo con lo que establece la ley 1712 de 2014, decretos y resoluciones reglamentarias. | Se mantiene actualizada la sección de ‘Transparencia y acceso a la información pública’, de acuerdo con lo que establece la ley 1712 de 2014, decretos y resoluciones reglamentarias. | Se actualizó la sección de ‘Transparencia y acceso a la información pública’, de acuerdo con lo que establece la ley 1712 de 2014, decretos y resoluciones reglamentarias y lo solicitado por la Procuraduría con el Indice de Transparencia
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del INCI y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información actualizada en la página web del INCI | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a Diciembre 2020 | Se tiene publicado el 100% de la información contractual mensualmente en la página web del INCI y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Se publica mensualmente el 100% de la información contractual en la página web del INCI y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | En el mes de mayo no se publicó informe dado que no se celebraron contratos. Se publica mensualmente el 100% de la información contractual en la página web del INCI y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente.
2 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la Información de los procesos de la entidad | Tres (3) Instrumentos de gestión actualizados • Registro o inventario de activos de Información • Esquema de publicación de información • Índice de Información Clasificada y Reservada | Líderes de proceso | Diciembre de 2020 | No se ha iniciado con esta actividad | Se descargó y se inició la organización de la información publicada en datos.gov.co Se revisó la normatividad y lineamientos internos y externos para la actualización de los tres instrumentos. | Luego de validar la información contenida en la resolución e instrumentos vigentes, se realizó una propuesta de actualización del Registro de activos de la información, indice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de información, en función del mapa de procesos, planta de persona, normatividad vigente y enlaces web de la entidad. Adicionalmente se elaboró un propuesta de resolución para la adopción de dichos instrumentos. Evidencias en el siguiente enlace: https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csupanteve_inci_gov_co/EhnnT0UKnj9Bpy2o_52L18cByM9IDeYL8vGTNTciXivhXA?e=Im0lvZ
3 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar y elaborar las Tablas de Retención Documental al AGN | Tablas de Retención Documental elaboradas | Secretaría General Gestión Humana y de la información -Proceso Administración Documental | Diciembre de 2020 | No se ha iniciado con esta actividad | Se inicia en septiembre la elaboración de las Tablas de Retención Documental | Se realizo recolección de información, análisis de información institucional (Normatividad y procedimientos), apoyo y elaboración de encuestas documentales y borradores de TRD.
4 | Criterio diferencial de accesibilidad | Seguimiento a las acciones para que la página web del INCI sea 100% accesible Avanzar en los ajustes en el portal web del INCI, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | (1) Página web con 100% accesibilidad (Formatos, estructura, etc) | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Diciembre de 2020 | Se avanza en los ajustes del portal web del INCI, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | Se avanza en los ajustes del portal web del INCI, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | Se avanza en la ejecución del Cronograma de la actualización del portal web del INCI
5 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Incluir dentro del informe trimestral de PQRSD los tiempos de respuesta por parte de cada una de las dependencias | Tres (3) Informes con los tiempos de respuesta de cada dependencia elaborados y publicados en la pagina Web (Acción establecida a partir de Julio) | Secretaría General Gestión Humana y de la información - Proceso Servicio al Ciudadano | Julio de 2020 Agosto de 2020 Enero de 2021 | Se elaboró y publicó en la página web seccion de transparencia: http://www.inci.gov.co/transparencia/1010-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la-1; el primer informe trimestral de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) | Se elaboró y publicó en la página web seccion de transparencia: http://www.inci.gov.co/transparencia/1010-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la-1; el segundo informe trimestral de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) incluyéndole los tiempos de respuesta por parte de cada una de las dependencias | Se elaboró y publicó en la página web seccion de transparencia: http://www.inci.gov.co/transparencia/1010-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la-1; el segundo informe trimestral de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) incluyéndole los tiempos de respuesta por parte de cada una de las dependencias

## C6 Participación ciudadana
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
COMPONENTES | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | Primer cuatrimestre seguimiento | Segundo cuatrimestre seguimiento | Tercer cuatrimestre seguimiento
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Revisar y actualizar el acto administrativo del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | (1) Acto administrativo actualizado del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | 2020-05-30 | En mayo se actualizará el acto administrativo o su equivalente del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | Se actualizó el acto administrativo del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana | Actividad cumplida
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de participación ciudadana | Asistencia a (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de participación ciudadana Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la gestión Pública | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  | x |  | 2020-08-30 | No se ha realizado capacitación durante la vigencia 2020 en el tema de participación ciudadana | No se ha realizado capacitación durante la vigencia 2020 en el tema de participación ciudadana | El día 3 de septiembre de 2020 a través del canal you tube en un evento liderado por el DAFP, Http://youtu.be/J1Qq8JfdvEM, se capacitaron los siguientes integrantes del equipo de participación ciudadana: Martha Gómez Sara Rivera Jenny Malaver Ricardo Hernández Miryam Herrera
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Elaborar e implementar el cronograma de los espacios de participación ciudadana | (1) Cronograma con roles y responsables que contenga: ANTES: Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE: Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado DESPÚES: Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos | Oficina Asesora de Planeación |  | X | X | Junio a Noviembre de 2020 | Se solicitó a través de correo electrónico del 27 de abril dirigido a Subdirección Técnica, información sobre los espacios que van a adelantar con el propósito de promover y asesorar a organizaciones sociales y otros colectivos de personas con discapacidad, para la participación y el ejercicio de sus derechos. | Se elaboró el cronograma con roles y responsables que contenga el antes, durante y después de la estrategia . | Se elaboró el cronograma con roles y responsables que contenga el antes, durante y después de la estrategia y se le realiza el respectivo seguimiento
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Elaborar el informe de los espacios de participación ciudadana conforme al formato establecido y que contenga: 1. Número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas de manera general y priorizada. 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio 5. Avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas | (1) Documento interno de reporte de los espacios de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación |  | X | X | Agosto de 2020 Diciembre de 2020 | Dado que no se han llevado a cabo espacios de participación ciudadana no se ha elaborado el informe | Se avanza en el desarrollo de las siguientes acciones: 1.Envío de un correo a los representantes de las personas con discapacidad visual de la información de los Planes de Desarrollo anexando un documento donde vienen las metas que establecieron en el tema de discapacidad para el cuatrienio 2020 – 2023 2.Se brinda asesoría y acompañamiento virtual a las siguientes asociaciones municipales y/o departamentales: Tuluá, Cesar, Valledupar, Montería, Córdoba, Honda, Sincelejo, Guainía y Vaupés 3. Promoción de la participación Ciudadana en las Localidades de Bogotá (Contrato de prestación de servicios No 030 de 2020 en ejecución) 4. El 28 de agosto se llevó a cabo el evento “Protección al Consumidor a la Hora de Hacer compras en Internet” | 1. Se realizó asesoría a los diferentes grupos asociativos programados para el 2020 que corresponden a asociaciones de los municipios de: 1. Manizales (Caldas) 2. Sincelejo (Sucre) 3. Inírida (Guainía) 4. Mitú (Vaupés) 5. Pitalito (Huila) 6. Pamplona (Norte de Santander) 7. Honda (Tolima) 8. Mariquita (Tolima) 9. Valledupar (Cesar) 10. Montería (Córdoba) 2.Promoción de la participación Ciudadana en las Localidades de Bogotá (Contrato de prestación de servicios No 030 de 2020) 3. Se realizó el evento de rendición de cuentas el 10 de diciembre
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Evaluar y verificar, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos establecidos en el cronograma. | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Asesora de Control Interno |  | X | X | Mayo de 2020 Septiembre de 2020 Enero 2021 | Se realiza seguimiento a la ejecución de la estrategia de participación ciudadana establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, correspondiente al primer cuatrimestre. Se recomienda revisar la pertinencia dee actividades repetidas en otros componentes. | Se realiza seguimiento a la ejecución de la estrategia de participación ciudadana establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, correspondiente al segundo cuatrimestre. | Se realiza seguimiento a la ejecución de la estrategia de participación ciudadana establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, correspondiente al tercer cuatrimestre.

## C7 Iniciativas Adicionales
Componente 7: Iniciativas adicionales
# | Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Primer cuatrimestre seguimiento | Segundo cuatrimestre seguimiento | Tercer Cuatrimestre Seguimiento
1 | Código de Integridad | 1 | Realizar acciones orientadas a la apropiación del Código de Integridad de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de Función Pública | (1) Actividad realizada para la apropiación del Código de Integridad | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Junio de 2020 | No se ha iniciado con esta actividad El 29 de abril el proceso Gestión Humana convocó a través de correo electrónico a los servidores públicos de la Entidad a participar en el curso "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción", del Departamento Administrativo de la Función Pública" | El proceso Gestión Humana promovió la participación de los servidores en el curso "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción", del Departamento Administrativo de la Función Pública" A la fecha 51 servidores públicos y 4 contratistas han tomado el curso | El proceso de gestión humana realizó promoción del Curso de Integridad. Durante el último cuatrimestre del año 2020 lo tomaron en total 41 servidores públicos y contratistas.
2 | Diseñar e implementar mecanismos, procedimientos o estrategias que permitan el manejo de los conflictos de interés dentro del Código de Integridad | 1 | Verificar la Guía de conflicto de interes para incluir mecanismos, procedimientos o estrategias de conflicto de interés en el Código de Integridad | Acta verificación Guía conflicto de interes Actualización Codigo de Integridad | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Marzo de 2020 a Noviembre de 2020 | Se esta revisando la Guía de conflicto de interes del DAFP para definir que mecanismos, procedimientos o estrategias de conflicto de interés incluir en el Código de Integridad del INCI | El proceso de gestión humana convocó a los líderes de las dependencias de Planeación - Control Interno - Talento Humano Comunicaciones - Oficina Jurídica para asisitir la capacitación sobre implementación de acciones de prevención de conflicto de intereses el día Martes 28 de julio de 2020, de 9:00 am a 11:00 am a través de: Facebook live / Youtube live | Se cuenta con la Resolución No 20201110001683 del 30-12-2020 “Por la cual se adopta la Política de Integridad y Conflicto de Intereses, en el Instituto Nacional para Ciegos – INCI