## P.DE.T. BIENESTAR
PLAN DE TRABAJO ANUAL - PROGRAMA DE BIENESTAR INTEGRAL AÑO 2021
OBJETIVO | Describir las actividades que se desarrollarán mensualmente, en cumplimiento del Programa de bienestar e incentivos del Instituto Nacional para Ciegos INCI durante la vigencia 2021.
ACTIVIDAD | ACTIVIDAD ASOCIADA CON | RESPONSABLE | MES DE EJECUCIÓN
|  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Formular el Programa de Bienestar para la presente vigencia usando como insumos la Matriz Estratégica de Talento Humano. Emitida por el DAFP, el Plan Nacional de Bienestar 2020-2022. Formulado por el DAFP, la Encuesta de Diagnóstico de Necesidades de Bienestar. Diligenciada por los servidores de la entidad, los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional y la Medición de Riesgo Psicosocial aplicadas a los servidores del INCI. Así como, la Encuesta de Ambiente y Desarrollo Institucional realizada por el DANE. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | bar: MES DE EJECUCIÓN ENERO
Realizar actividades, talleres y/o capacitaciones. Presenciales o virtuales que promuevan el deporte y la actividad física en casa. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [9 empty] | 1 | bar: MES DE EJECUCIÓN JUNIO
Realizar actividades, talleres y/o capacitaciones. Presenciales o virtuales que permitan incentivar hábitos de vida saludable entre los servidores de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [9 empty] | 1 | bar: MES DE EJECUCIÓN FEBRERO; MES DE EJECUCIÓN ABRIL to MES DE EJECUCIÓN JUNIO
Realizar actividades, talleres teóricos/prácticos y/o facilitar el acceso de los servidores a espacios presenciales o virtuales. Que permitan el desarrollo de habilidades artísticas y culturales. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [11 empty] | 1 | bar: MES DE EJECUCIÓN AGOSTO
Conmemorar el día internacional de la mujer, haciendo un reconocimiento especial a las funcionarias de la entidad. | Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | bar: MES DE EJECUCIÓN MARZO
Promover la integración familiar de los servidores mediante la realización de talleres teórico/prácticos en diferentes disciplinas. | Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | bar: MES DE EJECUCIÓN ABRIL
Realizar actividades, talleres y/o capacitaciones. Presenciales o virtuales que promuevan el bienestar espiritual de los servidores. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | bar: MES DE EJECUCIÓN MARZO
Conmemorar el día internacional de la familia, propiciando espacios de unión e interacción al interior del grupo familiar de los servidores. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [9 empty] | 1 | bar: MES DE EJECUCIÓN MAYO
Promover el uso de la bicicleta por parte de los servidores públicos de la Entidad (Actividad Recreo-deportiva). | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [8 empty] | 1
Fomentar espacios físicos y/o virtuales que incentiven la lectura y la cultura entre los servidores y sus familias. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | bar: MES DE EJECUCIÓN AGOSTO
Llevar a cabo talleres teórico-prácticos, que permitan el desarrollo de habilidades manuales en artes y artesanías. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [8 empty] | 1 |  | 1
Realizar capacitaciones, talleres presenciales y/o virtuales, divulgar Infografías y/o boletines informativos que sirvan como preparación de los funcionarios que se encuentran próximos a recibir su pensión (pre-pensionados). | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [10 empty] | 1
Conmemorar el día del servidor publico, haciendo un reconocimiento especial a los funcionarios de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | bar: MES DE EJECUCIÓN JUNIO
Realizar actividades, capacitaciones, infografías y/o capsulas informativas que permitan la divulgación de información de interés sobre programas de vivienda | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | bar: MES DE EJECUCIÓN ABRIL; MES DE EJECUCIÓN AGOSTO
Realizar ferias virtuales y/o presenciales de educación superior y formación para el trabajo, con el fin de promover el desarrollo integral de los servidores. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [10 empty] | 1 | bar: MES DE EJECUCIÓN JUNIO
Divulgar el Programa Servimos en la Entidad | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: MES DE EJECUCIÓN JULIO
Propiciar espacios de esparcimiento para niños y jóvenes en el marco del día de la niñez y la recreación. Realizando actividades virtuales y/o presenciales, que incentiven el juego y la diversión. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial/Encuesta de necesidades de bienestar. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [9 empty] | 1
Elaborar los estudios previos para llevar a cabo la contratación de las actividades incluidas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos para la vigencia 2021. | Plan de Acción Anual. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | bar: MES DE EJECUCIÓN JULIO
Realizar actividades, talleres, infografías o capsulas informativas que promuevan el autocuidado de la Salud mental, el Equilibrio laboral - personal y/o manejo del estrés. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [9 empty] | 1 | bar: MES DE EJECUCIÓN FEBRERO; MES DE EJECUCIÓN JULIO
Implementar y hacer seguimiento al desarrollo del Programa Estado joven | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [11 empty] | 1 | bar: MES DE EJECUCIÓN ABRIL; MES DE EJECUCIÓN AGOSTO
Realizar actividades, talleres, infografías y/o capsulas informativas como intervención de la medición del clima laboral y riesgo psicosocial. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [9 empty] | 1 | bar: MES DE EJECUCIÓN FEBRERO; MES DE EJECUCIÓN ABRIL
Diseñar y presentar una propuesta para evaluar la viabilidad de implementar el programa de bilingüismo en la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [8 empty] | 1
Elaborar la propuesta para la implementación del programa de teletrabajo de la Entidad | Matriz Estratégica del Talento Humano | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [9 empty] | 1
Elaborar la documentación requerida para llevar a cabo el proceso contractual de dotación de vestuario y calzado de labor para los funcionarios que cumplan las condiciones para recibirla. | Plan de Acción Anual - Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | bar: MES DE EJECUCIÓN JULIO
Conmemorar el día del abuelo, realizando actividades y/o promoviendo espacios de esparcimiento virtuales o presenciales entre los abuelos con sus hijos y nietos. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 1 Equilibrio psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | bar: MES DE EJECUCIÓN AGOSTO
Realizar actividades que permitan la divulgación y apropiación del código de ética de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | bar: MES DE EJECUCIÓN ABRIL
Presentar informes de la gestión realizada durante la vigencia en cumplimiento de este plan de trabajo, a la dirección general, a la oficina de control interno y a los servidores de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [11 empty] | 1
Evaluar la satisfacción de los servidores con las actividades desarrolladas en el Programa de Bienestar durante la vigencia 2021. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la Información - Secretaría General | [11 empty] | 1
TOTAL |  |  | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5
48