## PTA SG-SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST / AÑO 2021
OBJETIVO: |  |  | Describir las actividades que se desarrollaràn anualmente, en cumplimiento del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Instituto Nacional para Ciegos INCI
ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÒN | RESPONSABLE Ò LIDER | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | METAS | RECURSOS
1 | Realizar el plan anual de trabajo del SG-SST | Planifica y documentar las actividades a realizar en el año 2020 y que corresponden al SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | 1 | [11 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
2 | Aprobar el plan de trabajo anual en SST mediante firma del empleador y del responsable del SG-SST | En cumplimiento de lo que establece la ley, se debe aprobar el plan de trabajo anual y firmar por las partes interesadas | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  | 1 | [10 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
3 | Revisar y publicar la política de SST como mínimo una vez al año y, de requerirse, actualizarla acorde con los cambios en la empresa y en materia de SST | Se debe realizar la revisiòn de la polìtica de seguridad y salud en el trabajo y cumplir con los requisitos que establece la Normativa legal en èste aspecto | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | [9 empty] | 99% de cobertura del personal que corresponde a la divulgaciòn | Humanos, tecnològicos
4 | Comunicar la política de SST a todos los servidores y los integrantes del COPASST y conservar los registros correspondientes | Se debe comunicar la polìtica de SST a todas las partes interesadas de la Entidad, en cumplimiento de lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1
5 | Actualizar los objetivos de SST mínimo una vez (1) al año | Se deben revisar y actualizar los objetivos del SG-SST conforme lo establece la Normativa legal vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  | 1 | [8 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
6 | Actualizar la matriz legal y ajustarla a medida que se produzcan cambios en la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales aplicable a la organización, incluidos los estándares mínimos del SG-SST | Se debe actualizar la matrìz conforme lo establece la legislaciòn vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Actualizar la matrìz legal de la Entidad con el 99% de la Normatividad que aplique al SG-SST y la Entidad | Humanos, tecnològicos, financieros
7 | Involucrar a los trabajadores en la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos,y el establecimiento de los controles correspondientes. Conservar las evidencias de participación | Se debe implementar un mecanismo para la participaciòn de los colaboradores en la identificaciòn de sus peligros y mantener la evidencia | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 80% de cobertura de los colaboradores que se involucren en la identidicaciòn de los peligros | Humanos, tecnològicos
8 | Definir y aplicar mecanismos para asegurar la custodia de las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores,garantizando el acceso exclusivo a profesionales competentes con licencia para en SST o dejar la custodia a cargo de instituciones prestadoras de servicios en examenes medicos ocupacionales | Solicitar al proveedor que apoya con la pràtica de los EMO la evidencia de la custodia de las històrias clìnicas de los colaboradores, en cumpliminiento a lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  | 1 | [10 empty] | Custodiar el 99% de las historias clìnicas correspondientes a los colaboradores de la Entidad | Humanos, tecnològicos
9 | Divulgar el Manual de superviciòn y contrataciòn a las áreas interesadasconforme lo establece la legislaciòn en materia de seguridad y salud en el trabajo | Documentar informaciòn correspondiente a proveedores, contratistas y subcontratistas teniendo en cuenta lo que establece la legislaciòn aplicable en materia de SST. | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  | 1 | [8 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
10 | Llevar a cabo revisiones del SG-SST por la alta dirección como mìnimo una vez al año | Realizar la revisiòn por la alta direcciòn del SG-SST incluyendo como mìnimo lo que establece el Dec. 1072:2015 y teniendo en cuenta la naturaleza de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [11 empty] | 1 | N/A | Humanos, tecnològicos
11 | Dar cumplimiento al programa de inspecciones del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Botiquìn y camillas de seguridad | Apoyo SST - Gestiòn Humana -COPASST | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Cumplimiento del 99% de las inspeccioenes planeadas para el SG-SST | Humanos, tecnològicos
|  | Elementos de Protecciòn Personal |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Extintores | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Puestos de trabajo (ARL) | [5 empty] | 1
12 | Implementar la semana de la salud de la Entidad | Llevar a cabo la semana de la salud de la entidad con actividades de promoción y prevención de la salud de los colaboradores | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [9 empty] | 1 |  |  | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, tecnològicos
13 | Capacitación en manejo de máquinas y herramientas dirigido al personal de la imprenta | Llevar a cabo una capacitación dirigida al personal de la imprenta que manipula máquinas sobre el manejo adecuado de las mismas y las herramientas | Proveedor externo - Apoyo SST Gestiòn Humana |  |  |  | 1 | [8 empty] | Cobertura del 99% del personal que manipula máquinas y herramientas | Humanos, tecnològicos
14 | Capacitación en estilos de vida saludable | Llevar a cabo una capacitación dirigida a todo el personal de Entidad sobre estilos de vida saludable | Proveedor externo - Apoyo SST Gestiòn Humana |  |  |  | 1 | [8 empty] | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, tecnològicos
15 | Medicion ambiental según lo establece la legislación vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo | Realizar en conjunto con proveedor externo la medición de iluminación en la Entidad y recibir los resultados | Proveedor externo - Apoyo SST Gestiòn Humana | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Cobertura del 99% de las áreas de la Entidad | Humanos, tecnològicos
16 | Prevención de desordenes muscuoesqueléticos | Capacitación dirigida al personal de la Entidad sobre prevención de riesgo osteomuscular | Proveedor externo - Apoyo SST Gestiòn Humana | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, tecnològicos
17 | Capacitación a la brigada de emergencia de la Entidad | Capacitar a los integrantes que conforman la brigada de emergencia de la Entidad | Proveedor externo - Apoyo SST Gestiòn Humana | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Cobertura del 99% de los brigadistas de la Entidad | Humanos, tecnològicos
18 | Medicion ambiental según lo establece la legislación vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo | Realizar en conjunto con proveedor externo la medición de ruido en la Imprenta nacional para ciegos del INCI y recibir los resultados | Proveedor externo - Apoyo SST Gestiòn Humana | [8 empty] | 1 |  |  |  | Cobertura del 99% de las áreas de la Entidad | Humanos, tecnològicos
19
20
| PROGRAMADO ANUAL | 34 |  | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4
| EJECUTADO ANUAL | #REF! | % CUMPLIMIENTO

## PTA SG-SST seg
PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST / AÑO 2021
OBJETIVO: |  |  | Describir las actividades que se desarrollaràn anualmente, en cumplimiento del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Instituto Nacional para Ciegos INCI
ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÒN | RESPONSABLE Ò LIDER | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | METAS | RECURSOS
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Realizar el plan anual de trabajo del SG-SST | Planifica y documentar las actividades a realizar en el año 2020 y que corresponden al SG-SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | 1 | 1 | [22 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
2 | Aprobar el plan de trabajo anual en SST mediante firma del empleador y del responsable del SG-SST | En cumplimiento de lo que establece la ley, se debe aprobar el plan de trabajo anual y firmar por las partes interesadas | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
3 | Revisar y publicar la política de SST como mínimo una vez al año y, de requerirse, actualizarla acorde con los cambios en la empresa y en materia de SST | Se debe realizar la revisiòn de la polìtica de seguridad y salud en el trabajo y cumplir con los requisitos que establece la Normativa legal en èste aspecto | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 99% de cobertura del personal que corresponde a la divulgaciòn | Humanos, tecnològicos
4 | Comunicar la política de SST a todos los servidores y los integrantes del COPASST y conservar los registros correspondientes | Se debe comunicar la polìtica de SST a todas las partes interesadas de la Entidad, en cumplimiento de lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  |  |  | 1
5 | Actualizar los objetivos de SST mínimo una vez (1) al año | Se deben revisar y actualizar los objetivos del SG-SST conforme lo establece la Normativa legal vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | [17 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
6 | Actualizar la matriz legal y ajustarla a medida que se produzcan cambios en la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales aplicable a la organización, incluidos los estándares mínimos del SG-SST | Se debe actualizar la matrìz conforme lo establece la legislaciòn vigente aplicable en materia de SST | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Actualizar la matrìz legal de la Entidad con el 99% de la Normatividad que aplique al SG-SST y la Entidad | Humanos, tecnològicos, financieros
7 | Involucrar a los trabajadores en la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos,y el establecimiento de los controles correspondientes. Conservar las evidencias de participación | Se debe implementar un mecanismo para la participaciòn de los colaboradores en la identificaciòn de sus peligros y mantener la evidencia | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 80% de cobertura de los colaboradores que se involucren en la identidicaciòn de los peligros | Humanos, tecnològicos
8 | Definir y aplicar mecanismos para asegurar la custodia de las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores,garantizando el acceso exclusivo a profesionales competentes con licencia para en SST o dejar la custodia a cargo de instituciones prestadoras de servicios en examenes medicos ocupacionales | Solicitar al proveedor que apoya con la pràtica de los EMO la evidencia de la custodia de las històrias clìnicas de los colaboradores, en cumpliminiento a lo que establece la Normativa legal | Apoyo SST - Gestiòn Humana |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Custodiar el 99% de las historias clìnicas correspondientes a los colaboradores de la Entidad | Humanos, tecnològicos
9 | Divulgar el Manual de superviciòn y contrataciòn a las áreas interesadasconforme lo establece la legislaciòn en materia de seguridad y salud en el trabajo | Documentar informaciòn correspondiente a proveedores, contratistas y subcontratistas teniendo en cuenta lo que establece la legislaciòn aplicable en materia de SST. | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | [17 empty] | N/A | Humanos, tecnològicos
10 | Llevar a cabo revisiones del SG-SST por la alta dirección como mìnimo una vez al año | Realizar la revisiòn por la alta direcciòn del SG-SST incluyendo como mìnimo lo que establece el Dec. 1072:2015 y teniendo en cuenta la naturaleza de la Entidad | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [22 empty] | 1 |  | N/A | Humanos, tecnològicos
11 | Dar cumplimiento al programa de inspecciones del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Botiquìn y camillas de seguridad | Apoyo SST - Gestiòn Humana -COPASST | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Cumplimiento del 99% de las inspeccioenes planeadas para el SG-SST | Humanos, tecnològicos
|  | Elementos de Protecciòn Personal |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Extintores | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Puestos de trabajo (ARL) | [9 empty] | 1
12 | Implementar la semana de la salud de la Entidad | Llevar a cabo la semana de la salud de la entidad con actividades de promoción y prevención de la salud de los colaboradores | Apoyo SST - Gestiòn Humana | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, tecnològicos
13 | Capacitación en manejo de máquinas y herramientas dirigido al personal de la imprenta | Llevar a cabo una capacitación dirigida al personal de la imprenta que manipula máquinas sobre el manejo adecuado de las mismas y las herramientas | Proveedor externo - Apoyo SST Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Cobertura del 99% del personal que manipula máquinas y herramientas | Humanos, tecnològicos
14 | Capacitación en estilos de vida saludable | Llevar a cabo una capacitación dirigida a todo el personal de Entidad sobre estilos de vida saludable | Proveedor externo - Apoyo SST Gestiòn Humana | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, tecnològicos
15 | Medicion ambiental según lo establece la legislación vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo | Realizar en conjunto con proveedor externo la medición de iluminación en la Entidad y recibir los resultados | Proveedor externo - Apoyo SST Gestiòn Humana | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Cobertura del 99% de las áreas de la Entidad | Humanos, tecnològicos
16 | Prevención de desordenes muscuoesqueléticos | Capacitación dirigida al personal de la Entidad sobre prevención de riesgo osteomuscular | Proveedor externo - Apoyo SST Gestiòn Humana | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Cobertura del 99% del personal de la Entidad | Humanos, tecnològicos
17 | Capacitación a la brigada de emergencia de la Entidad | Capacitar a los integrantes que conforman la brigada de emergencia de la Entidad | Proveedor externo - Apoyo SST Gestiòn Humana | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Cobertura del 99% de los brigadistas de la Entidad | Humanos, tecnològicos
18 | Medicion ambiental según lo establece la legislación vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo | Realizar en conjunto con proveedor externo la medición de ruido en la Imprenta nacional para ciegos del INCI y recibir los resultados | Proveedor externo - Apoyo SST Gestiòn Humana | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Cobertura del 99% de las áreas de la Entidad | Humanos, tecnològicos
19
20
| PROGRAMADO ANUAL | 34 |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
| EJECUTADO ANUAL | #REF! | % CUMPLIMIENTO | 2.941%

## COMITES
PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA COMITÉS DEL SG-SST / AÑO 2021
OBJETIVO: |  | Describir las actividades que se realizarán para cada uno de los comités del SG-SST
ITEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE Ò LIDER | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL)
1 | Comunicación asertiva | SG-SST | bar: JUN
2 | Resolución de conflictos | SG-SST | bar: JUN
3 | Casuística INCI | SG-SST | bar: SEP
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)
4 | Investigación de accidentes de trabajo | SG-SST | bar: JUN
5 | Inspecciones de seguridad | SG-SST | bar: JUL
6 | Auditoría del SG-SST | SG-SST | bar: AGO
BRIGADA DE EMERGENCIA
7 | Seminario sobre emergencia por alteraciones de riesgo público | SG-SST | bar: JUN
8 | Primeros auxilios basicos | SG-SST | bar: AGO
9 | Tecnicas de evacuación | SG-SST | bar: OCT
COVID-19
10 | Medidas de bioseguridad para COVID-19 | SG-SST | bar: AGO
11 | Manejo de ansiedad y depresión por el aislamiento | SG-SST | bar: JUL
PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (PVE)
16 | Cuidado visual y auditivo | SG-SST | bar: OCT
18 | Prevenciòn de enfermedades cardiovasculares | SG-SST | bar: OCT
CIBERACOSO
19 | Ciberacoso | SG-SST | bar: DIC
ACTIVIDADES DE MIPG
28 | Prevención del sedentarismo | SG-SST | bar: AGO
29 | Tele orientaciòn psicològica | SG-SST