## EJECUCIÓN PIC MARZO 2021
AVANCE DE EJECUCIÓN - PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÒN / AÑO 2021
| OBJETIVO |  | Monitorear el avance de ejecución de las actividades incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitación del Instituto Nacional para Ciegos INCI.
ACTIVIDAD | ASOCIADO CON | RESPONSABLE | MES DE EJECUCIÓN | [23 empty] | SEGUIMIENTO MENSUAL MARZO
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Formular el plan Institucional de Capacitación para la presente vigencia usando como insumos la Matriz Estratégica de Talento Humano. Emitida por el DAFP. la Encuesta de Diagnóstico de Necesidades de capacitación. Diligenciada por los servidores de la entidad, los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional y la Medición de Riesgo Psicosocial aplicadas a los servidores del INCI. Así como, el Plan Nacional de Capacitación 2020-2030 emitido por el DAFP. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. | 1 | 1
Socializar mediante correo electrónico y/o circular interna los lineamientos y el procedimiento que se debe tener en cuenta para realizar la Evaluación de Desempeño Laboral y valoración de la gestión . Dirigido a jefes de área, coordinadores y servidores que se encuentran vinculados mediante nombramiento de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y provisionalidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. |  |  | 1 | 1
Facilitar espacios de capacitación virtuales y/o presenciales en temas como: coaching empresarial, Gestión y planeación, trabajo en equipo, entre otros contenidos. Que permitan el fortalecimiento de habilidades de liderazgo, dirigidos a jefes y coordinadores de grupos de trabajo. | Matriz Estratégica del Talento Humano -Medición del Clima Organizacional y Medición Riesgo Psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [15 empty] | A través de contrato efectuado con la caja de compensación familiar Cafam, se realiza el curso de coaching en habilidades gerenciales con duración de ocho horas. El cual estaba dirigido a jefes de área, coordinadores de grupo y otros servidores que fueron designados por sus superiores para participar.
Recopilar y archivar evidencias de las capacitaciones que el grupo de Gestión Interinstitucional realizará en temas como: Formulación, gestión y evaluación de proyectos y Gestión social y veedurías. En el marco de los PAE. | Plan Nacional de Capacitación 2020-2030 – Eje 1 Gestiòn del conocimiento y la innovación. | Grupo Gestión Interinstitucional - Subdirección Técnica | [20 empty] | 1
Gestionar asesoría para los servidores en el adecuado manejo de sus finanzas personales, así como en la implementación de estrategias de ahorro, a través de convenios con entidades financieras | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. | [14 empty] | 1
Llevar a cabo capacitación virtual relacionada con la gestión adecuada de PQRSD, dirigida a todos los servidores con funciones afines a la temática a desarrollar. | Plan de Acción Anual/Estrategia Proyectos de Aprendizaje en equipo. | Grupo de Gestión Documental - Secretaría General. | [20 empty] | 1
Gestionar capacitación en Como crear contenidos digitales accesibles para personas con discapacidad visual. Dirigida a todos los servidores con funciones afines a la temática a desarrollar. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 3 Convivencia Social. Plan Nacional de Capacitación 2020-2030 – Eje 1 Gestiòn del conocimiento y la innovación. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. Con apoyo del Grupo de accesibilidad - Subdirección Técnica. | [12 empty] | 1
Realizar las acciones necesarias para que todos los servidores y contratistas de la entidad participen activamente en el curso virtual (Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el cual es emitido por el Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP.). | Plan de Acción Anual - Plan Anticorrupción. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. | [14 empty] | 1
Recopilar y archivar evidencias de las actividades de formación incluidas en el Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA | • Plan de Acción Anual. | Grupo producción y mercadeo/Grupo Administrativa y Financiera. | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Recopilar y archivar evidencias de las capacitaciones que realizará la OAJ a supervisores de contratos y referentes técnicos, con el fin de brindar conceptos y habilidades en temas como: I) Contratación pública, II) Elaboración de estudios previos y III) Derechos de petición. En el marco de los PAE. | Plan Nacional de Capacitación 2020-2030 – Eje 1 Gestiòn del conocimiento y la innovación. | Oficina Asesora Jurídica. | [14 empty] | 1
Realizar las acciones necesarias para que todos los servidores de la entidad participen activamente en la capacitación virtual (Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG). Emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. | Plan de Acción Anual. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Llevar a cabo capacitaciones en programas de office, (Excel, Word, y/o PowerPoint). Con el fin de formar a los colaboradores en temas relacionados con herramientas ofimáticas. | Matriz Estratégica del Talento Humano - Encuesta diagnóstica de necesidades de capacitación. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | A través de contrato efectuado con la caja de compensación familiar Cafam, se lleva a cabo curso de presentaciones efectivas en PowerPoint y otras plataformas, con duración de doce horas. En dicho curso el docente enseñó paso a paso la elaboración de presentaciones de alto impacto específicas para el campo laboral.
Gestionar inducción a los servidores nuevos antes de que se cumplan tres (3) meses de su vinculación a la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Efectuar reinducción de todos los servidores y contratistas de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. | [22 empty] | 1
Realizar actividades de formación virtuales y/o presenciales encaminadas al fortalecimiento de la cultura organizacional del INCI. | Matriz Estratégica del Talento Humano - Encuesta de ambiente y desempeño institucional. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. | [18 empty] | 1
Realizar divulgación y apropiación de los lineamientos adoptados por el INCI, para la atención a los ciudadanos, dirigida a todos los servidores y contratistas de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano - Encuesta de ambiente y desempeño institucional. | Oficina de Servicio al Ciudadano. | [16 empty] | 1
Recopilar y archivar evidencias de las actividades de formación que el grupo de accesibilidad brindará a los servidores que hacen parte del grupo de educación, a cerca de las generalidades y funcionalidades del Editor Científico ONCE (EDICO). A fin de generar en ellos competencias en el adecuado manejo de esta herramienta. En el marco de los PAE. | Plan Nacional de Capacitación 2020-2030 – Eje 1 Gestiòn del conocimiento y la innovación. | Grupo de accesibilidad - Subdirección Técnica. | [16 empty] | 1
Desarrollar actividades de formación virtuales y/o presenciales con el fin de brindar herramientas que permitan y favorezcan la adaptación laboral de los servidores. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. | [16 empty] | 1
Llevar a cabo actividades presenciales y/o virtuales que conduzcan a la apropiación y aplicación de conceptos relacionados con el trabajo en equipo. | Matriz Estratégica del Talento Humano - Medición de clima organizacional. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. | [18 empty] | 1
Recopilar y archivar evidencias de las capacitaciones que se realizaràn al interior del grupo de accesibilidad. A cerca de Desarrollo Web con HTML5, CSS y ARIA. Con el fin de adquirir conceptos y habilidades especificas en este campo, que permitan mejorar el funcionamiento de sus procesos. En el marco de los PAE. | Plan Nacional de Capacitación 2020-2030 – Eje 1 Gestiòn del conocimiento y la innovación. | Grupo de accesibilidad - Subdirección Técnica. | [16 empty] | 1
Realizar y difundir infografías con el fin de dar a conocer a los servidores herramientas que les permitan mantener un adecuado equilibrio entre su vida laboral y familiar. | Matriz Estratégica del Talento Humano -Medición del Clima Organizacional y Medición Riesgo Psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Efectuar talleres teórico/prácticos que permitan a los servidores gestionar adecuadamente el trabajo en casa, así como el manejo eficiente del tiempo libre. | Matriz Estratégica del Talento Humano -Medición del Clima Organizacional y Medición Riesgo Psicosocial. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. |  |  | 1 | 1
Realizar y divulgar infografías y capsulas informativas. Con el fin de concientizar a los servidores de la entidad acerca de los derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales que les asisten en el marco de la Constitución Política. | Matriz Estratégica del Talento Humano. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. Con apoyo del área de comunicaciones | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
Recopilar y archivar evidencias de las capacitaciones que realizarán los integrantes del equipo de informática y tecnología en temáticas relacionadas con: Inteligencia artificial, Tecnologías DTL (Distribute Ledger Technologies), Tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial, entre otros. En el marco de los PAE. | Plan Nacional de Capacitación 2020-2030 – Eje 1 Gestiòn del conocimiento y la innovación. | Oficina Asesora de Planeación | [20 empty] | 1
realizar actividades, talleres y/o divulgar infografías que permitan el desarrollo de una cultura inclusiva al interior del INCI. | Matriz Estratégica del Talento Humano – Eje 3 Convivencia Social. | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. Con apoyo de otras áreas. | [18 empty] | 1
Presentar informes de la gestión realizada durante la vigencia en cumplimiento de este plan de trabajo, a la dirección general, a la oficina de control interno y a los servidores de la entidad. | Matriz Estratégica del Talento Humano - • Plan de Acción Anual . | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. | [22 empty] | 1
Evaluar la satisfacción de los servidores con las actividades desarrolladas en el plan Institucional de Capacitación durante la vigencia 2021. | Matriz Estratégica del Talento Humano - • Plan de Acción Anual . | Grupo Gestión Humana y de la información - Secretaría General. | [22 empty] | 1
ACTIVIDADES PROGRAMADAS ( P) |  | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS ( E ) |  | 5 | 8 |  | 16 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL CORTE |  | 12.5