## Gestión del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE
1 | Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Actualizar el documento Política Administración del Riesgo | (1) Documento de Política de Administración del Riesgo Actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se actualizó el documento Pólítica de Administración del Riesgo con base en la Metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP de diciembre de 2020
2 | Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Gestionar la aprobación del documento Política Administración del Riesgo en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Documento Política Administración del Riesgo aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Septiembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
3 | Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Publicar en la página web el documento Política Administración del Riesgo | Documento Política Administración del Riesgo publicado | Oficina Asesora de Planeación | Septiembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
4 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 21 de 2021 | Se revisó y actualizó el mapa de riesgos de corrupción de la entidad, el cual se encuentra publicado en la sección de transparencia en el numeral 6.1 | El mapa revisado se encuentra publicado en el numeral 6.2
5 | Consulta y Divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 27 al 31 de 2021 | Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad en el mes de enero | Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción en el numeral 6.2 de la página web de la entidad
6 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo cuatrimestral del mapa de Riesgos de Corrupción | Tres (3) monitoreos al Mapa Riesgos de corrupción | Líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación | Abril a diciembre de 2021 (Cada 4 meses) | Se promovió y realizó el monitoreo del mapa de Riesgos de Corrupción con todos los líderes de proceso | Se promovió y realizó el monitoreo del mapa de Riesgos de Corrupción con todos los líderes de proceso y se publicó en el numeral 6.2 de la página web de la entidad
7 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Mayo de 2021 a enero de 2022 (Cada 4 meses) | Se realizó el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Se realizó el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados
Vacía

## Racionalización de Tramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 COMPONENTE 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
# | Nombre del Servicio, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción de Racionalización | Descripción de la mejora a realizar | Beneficio al Ciudadano y/o entidad | Dependencia Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE
1 | Direccionamiento Estratégico | Administrativa | Racionalizar el OPA de la Biblioteca | Disminuir el tiempo de respuesta para el registro de usuarios de la Biblioteca | Acceso mas rápido a los documentos digitales accesibles que se encuentran en la biblioteca | Oficina Asesora de Planeación | Julio de 2021 | Se realizo la creación de la estrategia de racionalización de trámites y posterior registro en el aplicativo SUIT del Departamento administrativo de la Función Pública de las acciones a desarrollar y el plan de ejecución. La evidencia se encuentra en https://www.inci.gov.co/transparencia/61-politicas-y-lineamientos-2021 | Durante el mes de julio se realizo el monitoreo de la estrategia de racionalización de tramites en el aplicativo SUIT y se finalizaron las acciones asociadas a la estrategia de racionalización para la vigencia 2021

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 COMPONENTE 3: Rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Socializar con nuestros grupos de valor la gestión y los resultados de los proyectos y planes desarrollados en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2021, así como también dar a conocer el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADORES | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | Fase seguimiento y Evaluación | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE
Información | Asociar las metas del plan de acción institucional con los derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos | Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos elaborado |  | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Enero 31 de 2021 | Las metas del plan de acción anual se encuentran asociadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento plan de acción se encuentra en la sección de transparencia en el numeral 6.1 | Actividad cumplida en enero de 2021
Información | Revisar y actualizar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | (1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad | Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad actualizado | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | X |  |  | Mayo de 2021 | Se diligenció el autodiagnóstico de la rendición de cuentas | Actividad cumplida en el primer cuatrmestre
Información Diálogo | Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas | Participación en (2) capacitaciones para fortalecer al equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Número de capacitaciones en las cuales participó el equipo de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  |  |  | Mayo a Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se participó en el Día Nacional de la Rendición de Cuentas el día 27 de agosto de 2021 https://www.funcionpublica.gov.co/-/funcion-publica-lidera-este-27-de-agosto-el-dia-nacional-de-la-rendicion-de-cuentas%C2%A0
Información y Responsabilidad | Identificar los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | (1) Documento con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas | Documento elaborado con los temas interés, la metodología y los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor y las partes interesadas para los espacios de rendición de cuentas |  | x | x |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones |  |  | x | Junio a Septiembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se realizó el envío de la encuesta del plan anticorrupción en la cual se indagan aspectos para el desarrollo del evento de rendición de cuentas tales como temas de interés, metodología y canales de comunicación preferidos por nuestros grupos de valor. Se publicó en el siguiente link: https://mailchi.mp/inci/organizacionesrendicion2021-1 Una vez se cuente con suficiente información se sistematizará la información
Información | Identificar los espacios en los cuales se llevará a cabo la rendición de cuentas y definir los grupos de valor que se convocarán | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas | (1) Cronograma de los espacios de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Equipo Rendición de cuentas |  | x |  | Mayo de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se revisan los eventos que subdirección llevará a cabo en el año, con el objetivo de definir en cuál se adelantarán acciones de Rendición de cuentas, aparte del evento del mes de diciembre y dado que solamente el Centro Cultural está realizando eventos, se acuerda continuar tal como en el año 2020, con la socialización de temas específicos en el programa “INCI como Vamos” de acuerdo con el siguiente cronograma: JUNIO: Educación y dotación JULIO: Empleabilidad, Fortalecimiento e investigación AGOSTO: Centro Cultural y biblioteca SEPTIEMBRE: Accesibilidad OCTUBRE: Producción Radial y Audiovisual NOVIEMBRE: Unidades Productivas DICIEMBRE: Evento del año
Información | Elaborar el informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | (1) Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas elaborado |  | X | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Octubre a Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Información | Publicar el informe de gestión en la página web de la entidad |  | Informe de gestión para presentar en el espacio de rendición de cuentas publicado en la página web de la entidad |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Información | Realizar la Convocatoria del evento | (1) Convocatoria del evento | (1) Convocatoria realizada |  | X | X |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | x |  | Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Información, Diálogo y Responsabilidad | Llevar a cabo los espacios de Rendición de Cuentas y elaborar el respectivo informe | (1) Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia | Informe de los espacios de rendición de cuentas con análisis de la implementación de la estrategia elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Responsabilidad | Aplicar y sistematizar la encuesta de percepción del evento | (1) Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento | Documento de sistematización de las encuestas de percepción del evento elaborado |  |  |  | X | X | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Diciembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Responsabilidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento que detalle el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas | Documento del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con los grupos de valor y partes interesadas elaborado |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Diciembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Responsabilidad | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Número de Informes cuatrimestrales elaborados |  |  |  |  | X | Asesora de Control Interno |  | x | x | Mayo de 2021 Septiembre de 2021 Enero de 2022 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad
Vacía

## Mejora atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 COMPONENTE 4: Mejora atención al ciudadano
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS y las Encuestas de Satisfacción del Cliente Externo | Propuesta de mejora presentada y aprobada | Proceso Servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Junio de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Para facilitar y agilizar la atención de los ciudadanos en La Tienda INCI se propuso implementar un chat; sin embargo se analizó la disponibilidad de recurso humano para ello y no se cuenta con el ya que esto requiere de un "Desarrollo" que requiere recursos; por lo cual se analizará la posibilidad de incluirlo en el plan de adquisiciones de la próxima vigencia
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar el chat como nuevo canal de atención a los ciudadanos para contar con mayor cobertura | (1) Canal de atención implementado | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2021 | Se actualizaron los protocolos de servicio al ciudadano incluyendo el chat , sin embargo es de aclarar que el chat que en este momento se utiliza es el del whatsapp. | Se fortalecerá el uso del chat a través del número de whatsup que esta publicado en la página web para la gestión de las PQRSD
3 | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar seguimiento trimestral a indicadores que reflejen las temáticas, tiempos de respuesta y espera de los ciudadanos en caso de que se preste atención presencialmente | (4) Reportes de seguimientos de cada indicador que reflejen las temáticas, tiempos de atención y espera de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Marzo de 2021 Junio de 2021 Septiembre de 2021 Diciembre de 2021 | Se encuentra pendiente aún no se ha terminado | Se cuenta con las hojas de vida de los indicadores de tiempo de respuesta de las PQRSD y tiempo de espera; sin embargo no hay reportes debido a que los dos estan planteados para modalidad presencial
4 | Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano en las que se participó (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Abril a Noviembre de 2021 | Durante el primer cuatrimestre se asistió al Encuentro del Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano del día 11 de marzo | Durante el segundo cuatrimestre se asistió a dos capacitaciones: 1) Enfoque étnico diferencial a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras 2) Taller conociendo a la persona sorda liderado por el Ministerio de Educación Nacional
5 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación la temática de "Cultura de servicio al ciudadano" | (1) espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad | Proceso Gestión Humana | Mayo a Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se incluyó dentro del Plan Institucional de Capaitación la siguiente actividad: "Realizar divulgación y apropiación de los lineamientos adoptados por el INCI, para la atención a los ciudadanos, dirigida a todos los servidores y contratistas de la entidad". El documento se envuentra publicado en: https://www.inci.gov.co/transparencia/62-planeacion-yo-presupuesto-participativo
6 | Normativo y procedimental | Generar mensualmente contenidos sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y remitirlos a la oficina de Comunicaciones para su divulgación | 11 contenidos elaborados sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Proceso Servicio al ciudadano | Febrero a diciembre de 2021 | Se elaboraron 4 cápsulas informativas en el tema de servicio al ciudadano Mayo: Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Derechos de Petición Junio: Lenguaje claro Julio: Acceso a la Infomación Agosto: Faltas disciplinarias | Se elaboraron 4 cápsulas informativas en el tema de servicio al ciudadano
7 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Julio de 2021 Diciembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | Se elaboró el informe semestral de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos el cual se encuentra publicado en el numeral 4.9
Vacia

## Transparencia y acceso Info
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información pública
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación, comunicaciones, Todas las dependencias responsables de la información | Enero a Diciembre 2021 | Se mantiene actualizado en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Se actualizó la información de la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020.
2 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del INCI y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | 100% Información actualizada en la página web del INCI | Oficina Asesora Jurídica | Enero a Diciembre 2021 | Se tiene publicado el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del INCI y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Se tiene publicado el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del INCI y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente.
3 | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado y publicado el Directorio de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | (1) Directorio actualizado de Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Proceso Gestión Humana | Enero a Diciembre 2021 | Se actualizó y publicó el Directorio de Servidores Públicos de la Entidad en la página web en el numeral 3.5 del año 2021 | Se actualizó y publicó el Directorio de Servidores Públicos de la Entidad en la página web en el numeral 1.5 del año 2021 así como el directorio de contratistas: https://www.inci.gov.co/transparencia/15-directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas
4 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de la Información actualizada sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Proceso Gestión Humana Proceso Gestión Contractual | Enero a Diciembre 2021 | Oficina asesora Jurídica: Se lleva al día la relación de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y apoyo a la Gestión del año 2021 en SIGEP II por parte de la Oficina Asesora Jurídica Reporte de gestión humana: De acuerdo al seguimiento que se realizó el pasado 27 de abril de 2021, la actualizaciòn de hojas de vida de los servidores en el aplicativo SIGEP II, se encuentra en un 65%. Lo anterior teniendo en cuenta que a algunos de los servidores les hace falta cargar documentación que soporte la formación académica y/o la experiencia laboral que relacionan en la plataforma. En cuanto a la actualización de movimientos administrativos tales como, nombramientos, retiros y ascensos que deben ser formalizados mediante el aplicativo se encuentran actualizados en un 90%, el 10% restante no se ha podido realizar debido a inconsistencias que presenta la página del Sigep, las cuales ya se han informado a la entidad encargada y se encuentran en revisión. | Oficina asesora Jurídica: Se lleva al día la relación de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y apoyo a la Gestión del año 2021 en SIGEP II por parte de la Oficina Asesora Jurídica Reporte de gestión humana: Se adjunta informe aclarando que en cuanto a la información de ingresos, retiros y situaciones administrativas; la cual es responsabilidad del área de gestión Humana, la misma se encuentra actualizada en un 100%, sin embargo, el diligenciamiento de hojas de vida y cargue de documentos de cada servidor es responsabilidad exclusiva del colaborador, por lo que en este caso y con base en el informe elaborado por la secretaria del área se estima que el porcentaje de actualización es de un 75%. No obstante, continuamos solicitando la colaboración de los funcionarios para que en los próximos días esta información esté totalmente actualizada. Así mismo se adjunta evidencia del correo enviado por Gestión Humana solicitando la actualización de información de servidores en el aplicativo SIGEP
5 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Revisar y actualizar si es necesario; y publicar en la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Resolución de costos de reproducción | 1 Resolucion de Costos de Reproducción Actualizada y publicada en la página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina Asesora Jurídica | Abril de 2021 | Se revisó, actualizó y publicó en el numeral 10.8 del año 2021 de la Página web Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Resolución de costos de reproducción. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
6 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el acto administrativo de adopción y actualización de los instrumentos de Gestión de la Información | (1) Acto Administrativo actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Junio de 2021 | No se ha avanzado en relación con esta actividad | Se publicó el esquema de publicación en la sección de transparencia y acceso a la información en el numeral 7.1: https://inci.gov.co/transparencia/71-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion El registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada se encuentra en revisión y actualización posterior a lo cual se actualizará la Resolución que adopta los tres documentos
7 | Criterio diferencial de accesibilidad | Continuar con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles | (1) Cronograma de actualización para que los contenidos de la Página web sean accesibles con seguimiento realizado | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Febrero a Diciembre de 2021 | Se continúa con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles. En este momento el cronograma se encuentra en una ejecución del 41% | Se continúa con los ajustes para que los contenidos de la página web del INCI sean accesibles. En este momento el cronograma se encuentra en una ejecución del 69%
8 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Incorporar en el informe trimestral de PQRSD un análisis por temática que brinde insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora | Informe trimestral elaborado y publicado en la pagina Web | Proceso Servicio al Ciudadano | Abril de 2021 Julio de 2021 Octubre de 2021 Enero de 2022 | Se elaboró el informe trimestral de PQRSD y se incorporó un análisis por temática que brinde insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora en el capítulo conclusiones | Se elaboró el segundo informe trimestral de PQRSD y se incorporó un análisis por temática que brinda insumos para la toma de decisiones y oportunidades de mejora en el capítulo de conclusiones Dicho informe se encuentra publicado en la sección de transparencia y acceso a la información pública en el numeral 4.9.1.

## Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 COMPONENTE 6: Iniciativas adicionales
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE
1 | Código de Integridad | Realizar acciones orientadas a la apropiación del Código de Integridad de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de Función Pública | (1) Actividad realizada para la apropiación del Código de Integridad | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Junio de 2021 | El 30 de abril el proceso de gestión humana llevó a cabo una actividad orientada a la apropiación del Código de Integridad | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
2 | Diseñar e implementar mecanismos, procedimientos o estrategias que permitan el manejo de los conflictos de interés dentro del Código de Integridad | Revisar la Guía de conflicto de interes para incluir mecanismos, procedimientos o estrategias de conflicto de interés en el Código de Integridad Dar cumplimiento a la Resolución 20201110001683 de 30/12/2020 | Actualización Codigo de Integridad | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Marzo a Noviembre de 2021 | No se ha iniciado la revisión de la Guía de conflicto de interes para incluir mecanismos, procedimientos o estrategias de conflicto de interés en el Código de Integridad: 2. A través del desarrollo de la actividad del 30 de abril se dió inicio al desarrollo de dos de las actividades incluidas en la Resolución 20201110001683 de 30/12/2020 : a) Fomentara los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad b) Creará actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código de integridad y conflicto de intereses. | Se encuentra en revisión la Guía de conflicto de interes para definir si se incluyen mecanismos, procedimientos o estrategias de conflicto de interés en el Código de Integridad. En elprimer cuatrimestre se desarrollaron actividades par dar cumplimiento a dos de las actividades incluidas en la Resolución 20201110001683 de 30/12/2020
3 | Diseñar e implementar mecanismos, procedimientos o estrategias que permitan el manejo de los conflictos de interés dentro del Código de Integridad | Elaborar el plan estratégico de gestión de Conflicto de Intereses | Plan estratégico de gestión de Conflicto de Intereses elaborado | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Noviembre de 2021 | No se ha iniciado el desarrollo de esta actividad | El documento actualmente se encuentra en elaboración y para su construcción se ha tenido en cuenta la guia de conflicto de interés, así como, algunas de las estrategias que se podrían implementar en la entidad a fin de orientar las actuaciones de los servidores frente a este tema. Una vez finalice la elaboración del plan se remitirá a la oficina de planeación para su respectiva socialización y publicación.