## CONSOLIDADO
MODELO DE SEGUIMIENTO - GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - DAFP
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - INCI
FECHA DE CORTE: | DICIEMBRE 31 DE 2018
FECHA DEL INFORME: | ENERO 16 DE 2019
ELABORADO POR: | ASESORA DE CONTROL INTERNO.
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO | ACTIVIDADES CUMPLIDAS A LA FECHA DE CORTE | % AVANCE | OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 4 | 4 | 100%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | 1 | 1 | 100%
Componente 3: Rendición de Cuentas | 6 | 6 | 100%
Componente 4: Mecanismo de mejoramiento del atención al ciudadano | 3 | 3 | 100%
Componente 5: Mecanismo de Transparencia y acceso a la información pública | 3 | 2.5 | 83.33% | Se modifica la acción. La meta establecida es la actualización de tres instrumentos de gestión. Sin embargo, tal como se refiere en el autoseguimiento, no se han actualizado estos instrumentos, hasta terminar de actualizar los documentos de los procesos, por lo tanto la actividad queda con un estado de avance del 50%
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 16 | 15.6 | 97.5% | Continúan presentandose debilidades en el aplicativo ORFEO a través del cual se gestionan las PQRS.
Componente 7: Iniciativas adicionales | 1 | 1 | 100%
PROMEDIO - ZONA MEDIA | 34 | 33.1 | 97.26% | ZONA ALTA
Fuente: Página Web Institucional, Carpeta Pública SIG, consultas y verificaciones con los funcioanrios responsables de las procesos y/o acciones.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE 0 A 59% - ZONA BAJA
DE 60% A 79% - ZONA MEDIA
DE 80% A 100% - ZONA ALTA
ELABORÓ: Magdalena Pedraza Daza - Asesor Control Interno

## C1 Gestión del Riesgo
No | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO OCI |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO OCI
[8 empty] | FECHA DE CORTE: AGOSTO 31 DE 2018 FECHA DE PRESENTACIÓN: SEPTIEMBRE 14 DE 2018 |  |  | FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2018 FECHA DE PRESENTACIÓN: ENERO 16 DE 2019
| Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  |  | OBSERVACIONES OCI | % CUMPL. |  | OBSERVACIONES OCI | % CUMPL.
1 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Consolidar con las dependencias del INCI el proyecto del mapa de riesgos de corrupción. | Un (1) Formato Mapa Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-19 | Durante el mes de enero de 2018, se construyó con los líderes de proceso el mapa de riesgos de corrupción | Durante el mes de enero de 2018, se construyó con los líderes de proceso el mapa de riesgos de corrupción y cada cuatro meses se realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones | Se evidencia Documento consolidado del Mapa de riesgos de Corrupción en la página web de la entidad. | 100% | Durante el mes de enero de 2018, se construyó con los líderes de proceso el mapa de riesgos de corrupción y cada cuatro meses se realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones | Se evidencia Documento consolidado del Mapa de riesgos de Corrupción en la página web de la entidad. | 100%
2 | Consulta y Divulgación | Publicar y recibir retroalimentación del Mapa de Riesgos de Corrupción en el portal institucional | Un (1) Formato Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | 24/01/2018 al 29/01/2018 | El mapa de riesgos de corrupción se publicó en la página web del 18 al 24 de enero de 2018 con el propósito de recibir retroalimentación por parte de la ciudadanía | El mapa de riesgos de corrupción se publicó en la página web del 18 al 24 de enero de 2018 con el propósito de recibir retroalimentación por parte de la ciudadanía Desde esa fecha se encuentra publicado en el portal de transparencia de la web del inci http://www.inci.gov.co/transparencia/planeacion-2018 | Se evidencia el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web de la entidad. No se evidencia retroalimentación recibida por parte de la ciudadanía. | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se publicó en la página web del 18 al 24 de enero de 2018 con el propósito de recibir retroalimentación por parte de la ciudadanía Desde esa fecha se encuentra publicado en el portal de transparencia de la web del inci http://www.inci.gov.co/transparencia/planeacion-2018 | Se evidencia el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web de la entidad. No se evidencia retroalimentación recibida por parte de la ciudadanía. | 100%
3 | Monitoreo Y Revisión | Realizar seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Formato Mapa Riesgos de Corrupción con el seguimiento a las acciones de control establecidas de los riesgos de corrupción planteados | Responsables del monitoreo de los riesgos - Oficina Asesora de Planeación. | Mayo a diciembre de 2018 (Cada 4 meses) | Durante los 5 primeros días del mes de mayo se realizo seguimiento a las acciones de control establecidas por cada uno de los procesos encontrando que ningún riesgo se ha materializado y se cumple con las acciones de control | Durante los 5 primeros días del mes de septiembre se realizo seguimiento a las acciones de control establecidas por cada uno de los procesos encontrando que ningún riesgo se ha materializado y se cumple con las acciones de control. | Se evidencian seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción, correspondiente al primer y segundo cuatrimestres de 2018, publicados en la página web de la entidad. Se recomienda incluir en el monitoreo y revisión por parte de los líderes de proceso, los resultados de los informes de Control Interno, entes de control y/o investigaciones disciplinarias, con el fin de determinar la actualización, modificación y/o mantenimiento de los factores de riesgo, así como su análisis y valoración, la materializacion de los riesgos, así como la identificación de riesgos emergentes. Se evidencian debilidades en la ejecución de los controles y de las acciones propuestas. Se recomienda fortalecer la definición de los controles, el análisis de causas, las consecuencias, los controles establecidos y su valoración. | 66% | Durante los últimos días del mes de diciembre se realizó seguimiento a las acciones de control establecidas por cada uno de los procesos encontrando que ningún riesgo se ha materializado y se cumple con las acciones de control | Se evidencia publicación en la página web institucional del seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion para el tercer cuatrimestre. | 100%
4 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción identificados. | un (1) Informe presentado a la dirección y publicación del seguimiento del Mapa Riesgos de Corrupción. | Oficina Asesora de Control Interno | 19 de diciembre de 2018 | En el Comité Institucional de gestión y desempeño del mes mayo se socializa el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | En el Comité Institucional de gestión y desempeño del mes septiembre se socializó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | La OCI no contó con asesor de control Interno desde el mes de enero hasta julio 13 de 2018, razón por la cual no se realizó el primer seguimiento. En el Seguimiento del segundo cuatrimestre se verifica el cumplimiento de las acciones del PAAC correspondiente al periodo enero - agosto de2018. Se realiza verificación al mapa de riesgos de corrupción, y se formulan las observaciones y recomendaciones pertinentes. | 33% | En el Comité Institucional de gestión y desempeño del mes diciembre se socializó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la Gestion de Riesgos de Corrupción en el seguimiento con corte a agosto de 2018. El cual fue publicado en la página web. Fue presentado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en diciembre 24 de 2018 | 100%
[8 empty] | PROMEDIO | 74.75% |  | PROMEDIO | 100%

## C2 Racionalización de Tramites
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO OCI |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO OCI
[12 empty] | FECHA DE CORTE: AGOSTO 31 DE 2018 FECHA DE PRESENTACIÓN: SEPTIEMBRE 14 DE 2018 |  |  | FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2018 FECHA DE PRESENTACIÓN: ENERO 16 DE 2019
N° | NOMBRE DEL SERVICIO, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN |  |  | OBSERVACIONES OCI | % CUMPL. |  | OBSERVACIONES OCI | % CUMPL.
1 | Asistencia técnica | Tecnológica | Realizar la sistematización de la información producto de las asistencias técnicas en el modelo de datos diseñado durante el año 2017 | No existe una base de datos para el registro de la información producto de las asistencias técnicas | Registrar la información de las acciones de asistencia técnica dirigidas a entidades públicas y privadas en una base de datos creada para tal fin | Contar con herramientas que permitan analizar la información, orientar la gestión en los territorios a nivel nacional y definir las acciones a adelantar en el cuatrenio 2019-2022 | Subdirección Técnica | febrero 2 de 2018 | diciembre 14 de 2018 | Se realizó la revisión del modelo de datos de asistencia técnica. Se están evaluando los ajustes que se deben realizar para iniciar su actualización | El ingeniero que se contrató y una ingeniera del proceso de asistencia técnica estan realizando los ajustes basados en la revisión que se adelantó conjuntamente entre subdirección y la oficina de planeación El día 24 de agosto se entrega un avance de la base de datos y los reportes | Se evidencian los siguientes entregables: 1. Acta revisión Modelo de Datos Agosto 23 de 2018. Es establece compromiso para septiembre. 2. Acta entrega de modelo de agosto 28 de 2018. 1. Modificación de los resultados en el reporte entidades. 2. Se define el reporte de metas. 3. Entrega del modelo de datos 3. Formato informe de actividades proceso asistencia técnica. Versión 6. Vigencia. Agosto 8 de 2018. 4. Modelo Entidad relación asistencia 5. Wireframes (prototipos). De acuerdo a lo informado por el área de sistemas, se tiene desarrollada la aplicación y está pendiente de sacar a fase de pruebas. Se remite cronograma de trabajo, así como link para verificar avance en el desarrollo. | 70% | El proceso de informática socializó a subdirección los ajustes finales de la base de datos en el mes de diciembre | No se realizó acta de la reunión de socialización de diciembre. Pendiente del ingreso de todos los funcinarios de la Subdirección Técnica para realizar la capacitación y generar el cronograma de puesta en marcha del aplicativo. Se verifica ingreso al aplicativo Registro y Control de Asistencias Técnicas a través del enlace http://gestion-asistencia.inci.gov.co/index.php. Se recomienda la suscripción de acta en la próxima reunión de socialización - capacitación. | 100%
[12 empty] | PROMEDIO | 70% |  | PROMEDIO | 100%

## C3 Rendición de ctas
No | Componente 3: Rendición de Cuentas |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO OCI |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO OCI
[8 empty] | FECHA DE CORTE: AGOSTO 31 DE 2018 FECHA DE PRESENTACIÓN: SEPTIEMBRE 14 DE 2018 |  |  | FECHA DE CORTE:DICIEMBRE 31 DE 2018 FECHA DE PRESENTACIÓN:ENERO 16 DE 2019
| Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  |  | OBSERVACIONES OCI | % CUMPL. |  | OBSERVACIONES OCI | % CUMPL.
1 | Información de calidad y en Lenguaje Comprensible | Divulgar a través de los diferentes canales del INCI el tema de derechos de las personas con discapacidad visual en los distintos sectores | 4 Canales a través de los cuales se divulgue el tema de derechos de las personas con discapacidad visual en los diferentes sectores | Comunicaciones | 02/01/2018 a 28/12/2018 | Se divulga permanentemente a través de twiter, facebook, you tube, página web y emisora el tema de derechos de las personas con discapacidad visual en los distintos sectores Se publica la Revista INCI Digital Quincenalmente (Se inició en la segunda quincena del mes de enero). | Se divulga permanentemente a través de twiter, facebook, you tube, página web y emisora el tema de derechos de las personas con discapacidad visual en los distintos sectores Se publica la Revista INCI Digital Quincenalmente | Se verificaN las publicaciones en los diferentes canales del INCI de los derechos de las personas con discapacidad visual. Se evidencia dentro de los programas del INCI en la página web el programa denominado LAS COSAS AL DERECHO, que toca específicamente el tema de los derechos de las personas con discapacida visual. | 100% | Se divulga permanentemente a través de twiter, facebook, you tube, página web y emisora el tema de derechos de las personas con discapacidad visual en los distintos sectores Se publica la Revista INCI Digital Quincenalmente | Se verificaN las publicaciones en los diferentes canales del INCI de los derechos de las personas con discapacidad visual. Se evidencia dentro de los programas del INCI en la página web el programa denominado LAS COSAS AL DERECHO, que toca específicamente el tema de los derechos de las personas con discapacida visual. | 100%
2 | Información de calidad y en Lenguaje Comprensible | Producir el boletín IN-pulso para difundir la gestión de la entidad | 30 boletines | Comunicaciones | 02/01/2018 a 28/12/2018 | Se produce semanalmente el boletín IN-pulso para difundir la gestión de la entidad | Se produce semanalmente el boletín IN-pulso para difundir la gestión de la entidad | Se evidencia en la página web en el botón Sala de Prensa / Publicaciones. | 100% | Se produce semanalmente el boletín IN-pulso para difundir la gestión de la entidad | Se evidencia en la página web en el botón Sala de Prensa / Publicaciones. | 100%
3 | Dialogo de doble vía con la ciudadania y sus organizaciones | Desarrollar y emitir el programa INCI como Vamos a traves de la Emisora INCI Radio brindando un espacio de participación de las personas con discapacidad visual (La pregunta ciudadana) | 20 Programas de INCI como vamos. | Emisora INCI Radio | 02/01/2018 a 28/12/2018 | Durante el primer cuatrimestre se desarrollaron y emitieron 11 programas INCI como Vamos a traves de la Emisora INCI Radio (Se inició gestión el 10 de febrero) | Durante el primer cuatrimestre se desarrollaron y emitieron 11 programas INCI como Vamos a traves de la Emisora INCI Radio | Se evidencia en lal página web de la entidad, el micrositio INCIRadio. En reunión con la funcionaria responsable de INCIRADIO, se aportaron evidencias relacionadas con la emisión de programas durante la vigencia 2018. No se tuvo acceso a los programas a través de la página, en razón a que se está realizando una migración del servidor. durante la vigencia 2018 a la fecha, se han emitido 25 programas INCI como vamos. INCINoticias 26 emisiones, Al Derecho 28 programas. | 100% | Se continúa con la emisión de programas INCI como Vamos a traves de la Emisora INCI Radio | Se evidencia en lal página web de la entidad, el micrositio INCIRadio. En reunión con la funcionaria responsable de INCIRADIO, se aportaron evidencias relacionadas con la emisión de programas durante la vigencia 2018. No se tuvo acceso a los programas a través de la página, en razón a que se está realizando una migración del servidor. durante la vigencia 2018 a la fecha, se han emitido 25 programas INCI como vamos. INCINoticias 26 emisiones, Al Derecho 28 programas. | 100%
4 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Consolidar la información de los temas que la población con discapacidad visual manifiesta que deben ser divulgados en el espacio de la rendición de cuentas. | Un (1) Informe consolidado que detalle el número de personas que aportaron para el desarrollo del espacio de la rendición de cuentas y los temas que deben ser divulgados | Oficina asesora de Planeación Subdirección Técnica Comunicaciones | 2018-10-30 | No se ha iniciado el desarrollo de las acciones | No se ha iniciado el desarrollo de las acciones | Actividad prevista para el mes de octubre | 0% | Se cuenta con un consolidado de una encuesta que se aplicó en 7 ciudades en donde se recogieron insumos para la formulación del plan estratégico 2019-2022 | Se aporta evidencia del consolidado de la encuesta. | 100%
5 | Dialogo de doble vía con la ciudadania y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas anual | 70 personas que participan en la rendición de cuentas | Oficina asesora de Planeación Subdirección Técnica Comunicaciones | 2018-12-03 | No se ha iniciado el desarrollo de las acciones | No se ha iniciado el desarrollo de las acciones | Actividad prevista para el mes de diciembre | 0% | La audiencia pública se realizó el 4 de diciembre | Se evidencia que se realizó la audiencia. Las listas de asistencia a la audiencia dan cuenta de una participación de xx personas. Sin embargo, se tiene participación a través de otros medios como INCIRADIO. | 100%
6 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaboración y presentación del informe de la Rendición de cuentas | Un (1) Informe de la rendición de cuentas | Comunicaciones Oficina asesora de planeación Subdirección Técnica | 2018-12-30 | No se ha iniciado el desarrollo de las acciones | No se ha iniciado el desarrollo de las acciones | Actividad prevista para el mes de diciembre | 0% | Se elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas | Se evidencia publicación en la Página web de la entidad | 100%
[8 empty] | PROMEDIO | 50% |  | PROMEDIO | 100%

## C4 Mejora atención al ciudadano
No | Componente 4: Mecanismo de mejoramiento del atención al ciudadano |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO OCI |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO OCI
[8 empty] | FECHA DE CORTE: AGOSTO 31 DE 2018 FECHA DE PRESENTACIÓN: SEPTIEMBRE 14 DE 2018 |  |  | FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2018 FECHA DE PRESENTACIÓN: ENERO 16 DE 2019
| Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  |  | OBSERVACIONES OCI | % CUMPL. |  | OBSERVACIONES OCI | % CUMPL.
1 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de capacitación el tema de “Cualificación de los servidores públicos del INCI en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión” | Cualificar al xx% de los servidores públicos del INCI en el "Modelo Integrado de Planeación y Gestión” | Secretaría General Gestión Humana y de la información | 2018-03-23 | El 21 de marzo el Ministerio de Educación Nacional realizó la cualificación de los servidores públicos y contratistas del INCI en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | El Ministerio de Educación realizó una asesoría en Gestión Documental en el mes de mayo Así mismo, el 26 de julio 4 funcionarios de la oficina de planeación asistieron a una asesoría que ofreció el Ministerio de Educación para la implementación de la dimensión de Generación y Apropiación del Conocimiento en cada entidad | Se evidencia Plan Institucional de Capacitacion 2018, no se evidencia cronograma del Plan. No se evidencia la inclusión de la actividad. Se aportan como evidencias de la cualificación realizada, lista de asistencia a la capacitación del día 21 de marzo de 2018 realizada por la OAP sobre el MIPG. se estima que el 64% de los funcionarios de la entidad participaron en esta capacitación. Es necesario cuantificar la meta, con el fin de facilitar el seguimiento y control | 100% | Durante el tercer cuatrimestre los funcionarios del proceso de informática y tecnología asistieron a una capacitación sobre los "Cambios del modeo de autodiagnóstico de seguridad y privacidad de la información" | Se evidencia Plan Institucional de Capacitacion 2018, no se evidencia cronograma del Plan. No se evidencia la inclusión de la actividad. Se aportan como evidencias de la cualificación realizada, lista de asistencia a la capacitación del día 21 de marzo de 2018 realizada por la OAP sobre el MIPG. se estima que el 64% de los funcionarios de la entidad participaron en esta capacitación. Es necesario cuantificar la meta, con el fin de facilitar el seguimiento y control. Se solicitan evidencias de las ultimas capacitaciones | 100%
2 | Normativo y procedimental | Mantener actualizado el micrositio de atención al ciudadano en la página web | un (1) Microsiio actualizado | Secretaría General Gestión Humana y de la información | 02/01/2018 a 28/12/2018 | Se actualizó el documento Esquema de atención al ciudadano por múltiples canales - Instituto Nacional Para Ciegos en el micrositio de atención al ciudadano en la página web | Se mantiene actualizado el micrositio de atención al ciudadano en la página web | Se verifica el micrositio de atenciòn al ciudadano de la página web. Se evidencia igualmente en el botón de transparencia / Instrumentos de gestión de información pública / Informes Peticiones, Quejas, Reclamos, con informes publicado hasta junio de 2018. | 100% | Se mantiene actualizado el micrositio de atención al ciudadano en la página web | Se verifica el micrositio de atenciòn al ciudadano de la página web. Se evidencia igualmente en el botón de transparencia / Instrumentos de gestión de información pública / Informes Peticiones, Quejas, Reclamos, con informes publicado hasta junio de 2018. | 100%
3 | Relacionamiento con el ciudadano | Mejorar el espacio físico para la atención al ciudadano brindando un servicio de calidad y dando prioridad a las solicitudes presentadas por periodistas, menores de edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. | Un (1) Espacio físico mejorado | Secretaria General Grupo administrativo y financiera | 2018-03-23 | Se mejoró el espacio físico para la atención al ciudadano brindando un servicio de calidad y dando prioridad a las solicitudes presentadas por periodistas, menores de edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. | Se realizaron mejoras al primer piso de la entidad y al espacio físico para la atención al ciudadano. Se da prioridad a las solicitudes presentadas por periodistas, menores de edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. | Se evidencia espacio físico de atención al ciudadano adecuado para brindar un servicio con calidad. | 100% | Se da prioridad a las solicitudes presentadas por periodistas, menores de edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. | Se evidencia espacio físico de atención al ciudadano adecuado para brindar un servicio con calidad. | 100%
[8 empty] | PROMEDIO | 100% |  | PROMEDIO | 100%

## C5 Transparencia y acceso Info
No | Componente 5: Mecanismo de Transparencia y acceso a la información pública |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO OCI |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO OCI
[8 empty] | FECHA DE CORTE: AGOSTO 31 DE 2018 FECHA DE PRESENTACIÓN: SEPTIEMBRE 14 DE 2018 |  |  | FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2018 FECHA DE PRESENTACIÓN: ENERO 16 DE 2019
| Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  |  | OBSERVACIONES OCI | % CUMPL. |  | OBSERVACIONES OCI | % CUMPL.
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación | 19/01/2018 a 28/12/2018 | Se actualizaron y publicaron en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’ los planes y documentos que establece la ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015, la Resolución 3565 de 2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Hasta la fecha (30 de abril de 2018), se encuentra pendiente el plan de previsión de recursos humanos y el plan de preservación digital | Se actualizaron y publicaron en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’ los planes y documentos que establece la ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015, la Resolución 3565 de 2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. A la fecha, se encuentra pendiente el plan de previsión de recursos humanos y el plan de preservación digital | Se verifica aleatoriamente las publicaciones y su actualización. | 100% | Se actualizaron y publicaron en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’ los planes y documentos que establece la ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015, la Resolución 3565 de 2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. A la fecha se encuentra pendiente el plan de previsión de recursos humanos, el plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, aunque de este último existen acciones contempaldas en la "Política de Seguridad y privacidad de la Información del INCI | Se verifica aleatoriamente las publicaciones y su actualización. | 100%
2 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la Información de los procesos de la entidad | Tres (3) Instrumentos de gestión actualizados • Registro o inventario de activos de Información • Esquema de publicación de información • Índice de Información Clasificada y Reservada | Líderes de proceso | diciembre 30 de 2018 | Los procesos están avanzando en la actualización de la documentación. Cuando se finalice esta tarea, se realizará a actualización del registro de activos de información, el esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada. | Los procesos están avanzando en la actualización de la documentación. Durante el segundo cuatrimestre (Agosto 8/2018) se publicaron los documentos del proceso de asistencia técnica. Cuando finalicen esta tarea todos los procesos, se realizará la actualización del registro de activos de información, el esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada. | Se actualiza el Plan Anticorrupción, y se redujo el alcance de la actividad a solo 3 instrumentos: Registro Activos de Información, Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación. (Fecha de creacion de los archivos julio de 2017) Los instrumentos de gestión de información pública publicados en la web son: 1. TRD para 11 dependencias, sin firma y sin fecha. Se requiere actualizar. 2. Informes PQRS de la Atención al ciudadano. Último informe correspondiente al segundo trimestre 3. Sistematización cliente externo. Encuestas de satisfacción procesos misionales 2018 4. Registro Activos de Información, Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación. Actualizado a Julio de 2017 5. Programa de Gestión Documental. PGD y PINAR 2018. Cronogramas 6. Mecanismos para presentar quejas y reclamos. formato para presentar QR 7. Caracterización de usuarios. Documento de caracterizacion de usuarios sin fecha. 8. Preguntas y respuestas frencuentes. No se puede acceder al sitio (enlazar con el botón de información de interes) 9. Estudios e investigaciones y otras publicaciones. No tiene el link funcionando (enlazar con el boton de Información de interes) | 90% | Los procesos están avanzando en la actualización de la documentación. Durante el tercer cuatrimestre se publicaron los documentos del proceso de gestión contractual y algunos del proceso de producción y mercadeo. Cuando finalicen esta tarea todos los procesos, se realizará la actualización del registro de activos de información, el esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada. | Se verifica en la carpeta pública del SIG la actualización de la documentación de los procesos: Los 15 procesos tienen documentados 77 procedimientos, de los cuales se han actualizado el 43% (32) en los dos últimos años. La meta establecida es la actualización de tres instrumentos de gestión. Sin embargo, tal como se refiere en el autoseguimiento, no se han actualizado estos instrumentos, hasta terminar de actualizar los documentos del proceso, pro lo tanto la actividad queda con un estado de avance del 50% | 50%
3 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Elaborar y socializar los informes de solicitudes de acceso a información. | Dos (2) Informes elaborados y socializados | Secretaría General Gestión Humana y de la información | Junio y diciembre de 2018 | El primer informe de solicitudes de acceso a información se elaborará y publicará en los primeros días del mes de julio de 2018. | Se publicó en la página web el segundo informe trimestral de PQRSD | Se recomienda precisar la Actividad. Estos informes hacen referencia el Informe trimestral que presenta el área de Atención al Ciudadano sobre las PQRS. Se verifica la presentación y publicación de estos informes | 100% | Se publicó en la página web el tercer y cuarto informe trimestral de PQRSD | Se recomienda precisar la Actividad. Estos informes hacen referencia el Informe trimestral que presenta el área de Atención al Ciudadano sobre las PQRS. Se verifica la presentación y publicación de estos informes | 100%
[8 empty] | PROMEDIO | 96.67% |  | PROMEDIO | 83.33%

## C6 Participación ciudadana
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [8 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO OCI |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE RESPONSABLES Y/O LIDERES DE PROCESO | SEGUIMIENTO OCI
[11 empty] | FECHA DE CORTE: AGOSTO 31 DE 2018 FECHA DE PRESENTACIÓN: SEPTIEMBRE 14 DE 2018 |  |  | FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2018 FECHA DE PRESENTACIÓN: ENERO 16 DE 2019
Objetivos Estratégicos Institucionales | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de Subcomponente | Tareas por Subcomponente | Responsable líder tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento |  |  | OBSERVACIONES OCI | % CUMPL. |  | OBSERVACIONES OCI | % CUMPL.
1. Disminuir las brechas en educación – Fomentar la educación inclusiva 2. Reducir las brechas de desempleo 3. Disminuir la Brecha en acceso a la información pública | Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | 1. CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA | Oficina Asesora de Planeación Asesor (a) de Comunicaciones | Definir y publicar el Plan y la Estrategia de Participación Ciudadana para 2018 | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-01-30 | Documentos de la Estrategia y el Plan de Participación Ciudadana para 2018 publicados en la web y en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión | Se formuló y publicó en el portal de transparencia y acceso a la información pública la Estrategia de Participación Ciudadana para 2018 | Se formuló y publicó en el portal de transparencia y acceso a la información pública la Estrategia de Participación Ciudadana para 2018 | Se evidencia la publicación en el botón de transparencia de la página web la publicaciòn de: Plan de Participación ciudadana 2018 que incluye la estrategia. Estrategia de Participación ciudadana 2018, cronograma. | 100% | Se formuló y publicó en el portal de transparencia y acceso a la información pública el Plan y la Estrategia de Participación Ciudadana para 2018 | Se evidencia la publicación en el botón de transparencia de la página web la publicaciòn de: Plan de Participación ciudadana 2018 que incluye la estrategia. Estrategia de Participación ciudadana 2018, cronograma. | 100%
|  |  | Oficina Asesora de Planeación Proceso de servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Técnica | Promover la participación de la Ciudadanía a través de diferentes espacios | Oficina Asesora de Planeación Proceso de servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Técnica | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Espacios de participación ciudadana promovidos | Se ha promovido la participación de la Ciudadanía a través de las siguientes acciones: 1. Participación de personas con discapacidad visual en programas de INCI radio 2. Publicación del mapa de riesgos de corrupción para retroalimentación por parte de la ciudadanía en el mes de enero 3. Periódico Proclama 4. Microsito de atención al ciudadano en la página web 5. Atención de PQRSD en la oficina de servicio al ciudadano 6: Evento "Socialización decretos sobre inclusión laboral" realizado el 23 de marzo de 2018 7.Buzón INCI en la página web | Se ha promovido la participación de la Ciudadanía a través de las siguientes acciones: 1. Participación de personas con discapacidad visual en programas de INCI radio 2. Publicación del mapa de riesgos de corrupción para retroalimentación por parte de la ciudadanía en el mes de enero 3. Periódico Proclama 4. Microsito de atención al ciudadano en la página web 5. Atención de PQRSD en la oficina de servicio al ciudadano 6: Encuentro Nacional por la INCLUSIÓN EDUCATIVA, donde se socializó el Decreto 1421 y el estado actual de su implementación, además de la construcción de una ruta para la atención educativa de estudiantes con discapacidad. 7.Buzón INCI en la página web | Se evidencian los siguientes aespacios y/o acciones de promoción de la participación ciudana: 1. Documento Estrategia de Participacion Ciudadana y seguimiento primer y segundo cuatrimestre. 1. Participación de personas con discapacidad visual en programas de INCI radio. 2. Publicación del mapa de riesgos de corrupción para retroalimentación por parte de la ciudadanía en el mes de enero 3. Microsito de atención al ciudadano en la página web. 5. Atención de PQRSD en la oficina de servicio al ciudadano. 6: Evento "Socialización decretos sobre inclusión laboral" realizado el 23 de marzo de 2018. 7.Buzón INCI en la página web. | 100% | En el tercer cuatrimestre se promovió la participación de la Ciudadanía a través de los siguientes espacios: 1. Evento de socialización Resolución 583 de 2018 2. Recolección de insumos en los departamentos de Tolima, Atlántico, Cesar, Valle, Norte de Santander, Antioquia, Meta, Chocó y el Distrito de Bogotá para la formulación del plan estratégico 2019-2022 3. Evento socialización Decreto 1350 de 2018 4. Evento socialización Guía de acceso a la información 5. Evento de Rendición de cuentas 6. Participación de personas con discapacidad visual en programas de INCI radio 7. Periódico Proclama 8. Microsito de atención al ciudadano en la página web 9. Atención de PQRSD en la oficina de servicio al ciudadano 10. Buzón INCI en la página web | Se evidencian los siguientes aespacios y/o acciones de promoción de la participación ciudana: 1. Documento Estrategia de Participacion Ciudadana y seguimiento primer y segundo cuatrimestre. 1. Participación de personas con discapacidad visual en programas de INCI radio. 2. Publicación del mapa de riesgos de corrupción para retroalimentación por parte de la ciudadanía en el mes de enero 3. Microsito de atención al ciudadano en la página web. 5. Atención de PQRSD en la oficina de servicio al ciudadano. 6: Evento "Socialización decretos sobre inclusión laboral" realizado el 23 de marzo de 2018. 7.Buzón INCI en la página web. | 100%
|  |  | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Subdirección Técnica Asesor (a) de Comunicaciones | Actualizar permanentemente la Información de la Gestión Pública del INCI | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Subdirector General Asesor (a) de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Información actualizada en la página web http://www.inci.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica-2018 | Se publicó en el portal de transparencia y acceso a la información pública/planeacion 2018/planes sectoriales, estratégicos e institucionales, la información relacionada con la ejecución de las acciones del plan de acción anual en los dos primeros bimestres del año 2018 Así mismo, en contratación todo lo relacionado con los procesos de contratación de enero a abril y en presupuesto la ejecución del primer trimestre | Se publicó en el portal de transparencia y acceso a la información pública/planeacion 2018/planes sectoriales, estratégicos e institucionales, la información relacionada con la ejecución de las acciones del plan de acción anual de mayo, junio. julio y agosto del año 2018 Así mismo, en contratación todo lo relacionado con los procesos de contratación de mayo a agosto y en presupuesto la ejecución del segundo trimestre | Se verificó el botón de transparencia la publicacion de la informacion de la gestión institucional: Planes, presupuesto, contratos. | 100% | Se publicó en el portal de transparencia y acceso a la información pública/planeacion 2018/planes sectoriales, estratégicos e institucionales, la información relacionada con la ejecución de las acciones del plan de acción anual de septiembre-octubre y noviembre-diciembre Así mismo, en contratación todo lo relacionado con los procesos de contratación de septiembre a diciembre y en presupuesto la ejecución del tercer y cuarto trimestre | Se verificó el botón de transparencia la publicacion de la informacion de la gestión institucional: Planes, presupuesto, contratos. | 100%
|  |  | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Subdirección Técnica Asesor (a) de Comunicaciones | Actualizar el Sitio de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Subdirector General Asesor (a) de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Información actualizada de acuerdo con lo establecido por la Resolución 3564 de 2015 en la página web www.inci.gov.co/transparencia | Se actualizaron y publicaron en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’ los planes y documentos que establece la ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015, la Resolución 3565 de 2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Hasta la fecha (30 de abril de 2018), se encuentra pendiente el plan de previsión de recursos humanos y el plan de preservación digital | Se actualizaron y publicaron en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’ los planes y documentos que establece la ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015, la Resolución 3565 de 2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Hasta la fecha , se encuentra pendiente el plan de previsión de recursos humanos y el plan de preservación digital | Se verificó la actualización del botón de transparencia. Se sugiere revisar algunos links que no están funcionando. | 100% | Se actualizaron y publicaron en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’ los planes y documentos que establece la ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015, la Resolución 3564 de 2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. A la fecha se encuentra pendiente el plan de previsión de recursos humanos, el plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Se verificó la actualización del botón de transparencia. Se sugiere revisar algunos links que no están funcionando. | 100%
|  | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | Oficina Asesora de Planeación | Publicar el Informe de Gestión 2017 | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-02 | 2018-01-30 | Un (1) Informe de Gestión 2017 publicado en la web | Se publicó en el portal de transparencia y acceso a la información pública el Informe de Gestión 2017 | Se publicó en el portal de transparencia y acceso a la información pública el Informe de Gestión 2017 | Se verificó la publicación del Informe de Gestión 2017. | 100% | Se publicó en el portal de transparencia y acceso a la información pública el Informe de Gestión 2017 | Se verificó la publicación del Informe de Gestión 2017. | 100%
|  |  | Subdirección Técnica Asesor (a) de Comunicaciones | Publicar noticias y novedades relacionadas con discapacidad visual | Subdirector General Asesor (a) de Comunicaciones | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Información actualizada en la página web | La oficina de comunicaciones publicó en la página web del INCI las noticias y novedades relacionadas con discapacidad visual | La oficina de comunicaciones publicó en la página web del INCI las noticias y novedades relacionadas con discapacidad visual | Se verifica en la página web botón de transparencia / Sala de prensa / las publicaciones realizadas Inpulso, Noticias, Incidigital | 100% | La oficina de comunicaciones publicó en la página web del INCI las noticias y novedades relacionadas con discapacidad visual | Se verifica en la página web botón de transparencia / Sala de prensa / las publicaciones realizadas Inpulso, Noticias, Incidigital | 100%
|  |  | Secretaría General | Divulgar actividades relacionadas con espacios de participación | Proceso servicio al ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Información actualizada en la página web www.inci.gov.co | A través de la página web y la oficina de servicio al ciudadano se divulgan las actividades relacionadas con los espacios de participación. Hasta la fecha se ha divulgado el evento de socialización de los decretos de inclusión laboral para personas con discapacidad visual | A través de la página web y la oficina de servicio al ciudadano se divulgan las actividades relacionadas con los espacios de participación. Hasta la fecha se ha divulgado el evento de socialización de los decretos de inclusión laboral para personas con discapacidad visual y el Encuentro Nacional por la INCLUSIÓN EDUCATIVA, donde se socializó el Decreto 1421 y el estado actual de su implementación, además de la construcción de una ruta para la atención educativa de estudiantes con discapacidad. | Se sugiere revisar la meta (cuantificación de la actividad que es divulgar actividades…. Por lo tanto la meta debería hacer referencia a las actividades que se quiere divulgar. Y no al medio de divulgacion. Las metas deben ser cuantificables y medibles para facilitar el seguimiento y control. | 100% | A través de la página web y la oficina de servicio al ciudadano se divulgan las actividades relacionadas con los espacios de participación. Durante el tercer cuatrimestre se socializó: 1. Evento de socialización Resolución 583 de 2018 2. Socialización Decreto 1350 de 2018 3. Socialización Guía de acceso a la información 4. Evento de Rendición de cuentas | Se sugiere revisar la meta (cuantificación de la actividad que es divulgar actividades…. Por lo tanto la meta debería hacer referencia a las actividades que se quiere divulgar. Y no al medio de divulgacion. Las metas deben ser cuantificables y medibles para facilitar el seguimiento y control. | 100%
|  |  | Proceso Evaluación y Mejoramiento Institucional Oficina Asesora de Planeación Secretaría General | Elaborar y remitir Informes a entes de Control | Dirección General | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Número de informes entregados | Se elaboró el informe de Contraloría del mes de febrero y el de Cámara de Representantes en el mes de marzo | Se elaboran los informes de ejecución cualitativa presupuestal mensualmente | Se verifica en la página web en el botón de transparencia la publicacion de informes a entes de control. Se sugiere revisar la meta. Las metas deben ser cuantificables y medibles para faciliar el seguimiento y control. | 100% | Se elaboran los informes de ejecución cualitativa presupuestal mensualmente | Se verifica en la página web en el botón de transparencia la publicacion de informes a entes de control. Se sugiere revisar la meta. Las metas deben ser cuantificables y medibles para faciliar el seguimiento y control. | 100%
|  |  | Subdirección Técnica | Realizar eventos, foros, encuentros con población con discapacidad visual | Subdirector General Asesor (a) de Comunicaciones | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Informe de cada evento | Hasta la fecha se realizó el evento de socialización de los decretos de inclusión laboral para personas con discapacidad visual | Hasta la fecha se han realizado dos eventos: 1. Socialización de los decretos de inclusión laboral para personas con discapacidad visual y 2. Encuentro Nacional por la INCLUSIÓN EDUCATIVA, donde se socializó el Decreto 1421 y el estado actual de su implementación, además de la construcción de una ruta para la atención educativa de estudiantes con discapacidad. | Se recomienda revisar la meta de la actividad, con el fin de facilitar su medición, tiene que ver con la cuantificación de los eventos que se preve realizar | 100% | En el tercer cuatrimestre se realizaron los siguientes eventos: 1. Evento de socialización Resolución 583 de 2018 2. Recolección de insumos en los departamentos de Tolima, Atlántico, Cesar, Valle, Norte de Santander, Antioquia, Meta, Chocó y el Distrito de Bogotá para la formulación del plan estratégico 2019-2022 3. Socialización Decreto 1350 de 2018 4. Socialización Guía de acceso a la información 5. Evento de Rendición de cuentas | Se recomienda revisar la meta de la actividad, con el fin de facilitar su medición, tiene que ver con la cuantificación de los eventos que se preve realizar | 100%
|  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mantener actualizada la información institucional en Redes sociales | Asesor (a) de Comunicaciones | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Información actualizada en Facebook, Twitter, Google+, You Tube | Se mantiene actualizada la información institucional en Redes sociales (twiter, facebook y you tube) y así mismo se socializa la gestión del INCI en página web y a través de la emisora | Se mantiene actualizada la información institucional en Redes sociales (twiter, facebook y you tube) y así mismo se socializa la gestión del INCI en página web y a través de la emisora | Se verifica información actualizada en redes sociales | 100% | Se mantiene actualizada la información institucional en Redes sociales (twiter, facebook y you tube) y así mismo se socializa la gestión del INCI en página web y a través de la emisora | Se verifica información actualizada en redes sociales | 100%
|  |  | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Subdirección Técnica Asesor (a) de Comunicaciones | Responder solicitudes de los ciudadanos | Proceso servicio al ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | ORFEO | Se responden las solicitudes de los ciudadanos y se elabora el informe trimestral de las mismas http://www.inci.gov.co/transparencia/sites/default/files/atencion_al_ciudadano/pdf/INFORME%201%202018%20PQRSD%20Web.pdf | Se responden las solicitudes de los ciudadanos y se elabora el informe trimestral de las mismas http://www.inci.gov.co/transparencia/sites/default/files/atencion_al_ciudadano/pdf/INFORME%201%202018%20PQRSD%20Web.pdf | De acuerdo con el informe de seguimiento a las PQRS, se evidencia que el 12% de la solicitudes se atienden de manera extemporánea. Existe subregistro en el informe presentado por el área de Atención al Ciudadano, pues no se incluyen las PQRS que ingresan a través de la ventanilla y que son radicados en ORFEO. No se pudo verificar la trazabilidad de los documentos. Uso inadecuado del sistema | 66% | Se responden las solicitudes de los ciudadanos y se elabora el informe trimestral de las mismas http://www.inci.gov.co/transparencia/sites/default/files/atencion_al_ciudadano/pdf/INFORME%201%202018%20PQRSD%20Web.pdf | De acuerdo con el informe de seguimiento a las PQRS correspondiente al primer semestre presentado por la OCI, se realizó capacitación a los funcionarios en el uso de ORFEO y se iniciaron ajustes en el aplicativo. Para el presente seguimiento la OCI realizó pruebas en el sistema ORFEO de generación de reportes, evidenciándo: No se generan reportes por tipo de petición, no se generan reportes de control de términos de las PQRS, por lo que la verificación del cumplimiento de los términos para la atencion de las PQRS se realizará con el informe de seguimiento del segundo semestre. No se tiene acceso a las quejas y denuncias, por lo tanto no se puede verificar su trámite. De acuerdo con el informe presentado por el área de atención al ciudadano para el segundo semestre de 2018 el 85% de las PQRS se atendieron dentro de los términos establecidos. Se evidencia que continúa presentandose debilidades en la generación de información a través de ORFEO, las estadísticas generadas por el aplicativo difieren de las reportadas por la dependencia. | 85%
|  |  | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Subdirección Técnica Asesor (a) de Comunicaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Gestión 2018) | Oficina Asesora de Planeación Asesor (a) de Comunicaciones | 2018-12-01 | 2018-12-10 | Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | No se ha iniciado la organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Gestión 2018) | No se ha iniciado la organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Gestión 2018) | Está prevista para el mes de diciembre de 2018 | 0 | Se realizó el evento de rendición de cuentas en el mes de diciembre. El informe se publicó en la página web http://www.inci.gov.co/transparencia/control-2018 | Se evidencia publicación en la página web de la entidad persentación de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. | 100%
|  |  | Oficina Asesora Jurídica Oficina asesora de planeación Subdirección Técnica | Someter a Consulta de la ciudadanía, Proyectos normativos gestionados | Oficina Asesora Jurídica Oficina asesora de planeación Subdirección Técnica | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Número de proyectos normativos sometidos a Consulta de la ciudadanía | No se han gestionado proyectos normativos para someter a consulta de la ciudadanía | No se han gestionado proyectos normativos para someter a consulta de la ciudadanía durante la presente vigencia | En reunión de seguimiento al PAAC, de fecha septiembre 2 de 2018, se confirma con los jefe de las OAJ, OAP y ST, que no se han gestionado proyectos normativos para someter a consulta de la ciudadania | N.A. | Se gestionaron los siguientes proyectos: Proyecto Ley del Braille Ley del Bastón Blanco Insumos para la construcción de las bases del Plan Nacional de Desarrollo Insumos para el CONPES de salud mental De estos el único que se socializó con la ciudadania fué el de salud mental a través de la página del Ministerio de Salud y Protección Social | En reunión de seguimiento al PAAC, de fecha septiembre 2 de 2018, se confirma con los jefe de las OAJ, OAP y ST, que no se han gestionado proyectos normativos para someter a consulta de la ciudadania | N.A.
|  | 3. VEERURÍAS CIUDADANAS | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Subdirección Técnica Asesor (a) de Comunicaciones | Establecer canales de comunicación y diálogo con la Ciudadanía | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Subdirector General Asesor (a) de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Número de canales de comunicación y diálogo establecidos con la ciudadanía | Se han establecido los siguientes canales que promueven la participación de la Ciudadanía: 1. Participación de personas con discapacidad visual en programas de INCI radio 2. Publicación del mapa de riesgos de corrupción para retroalimentación por parte de la ciudadanía en el mes de enero 3. Periódico Proclama 4. Microsito de atención al ciudadano en la página web 5. Atención de PQRSD en la oficina de servicio al ciudadano 6: Evento "Socialización decretos sobre inclusión laboral" realizado el 23 de marzo de 2018 7.Buzón INCI en la página web | Se han establecido los siguientes canales que promueven la participación de la Ciudadanía: 1. Participación de personas con discapacidad visual en programas de INCI radio 2. Publicación del mapa de riesgos de corrupción para retroalimentación por parte de la ciudadanía en el mes de enero 3. Periódico Proclama 4. Microsito de atención al ciudadano en la página web 5. Atención de PQRSD en la oficina de servicio al ciudadano 6: Evento "Socialización decretos sobre inclusión laboral" realizado el 23 de marzo de 2018 y Encuentro Nacional por la INCLUSIÓN EDUCATIVA, donde se socializó el Decreto 1421 y el estado actual de su implementación, además de la construcción de una ruta para la atención educativa de estudiantes con discapacidad. 7.Buzón INCI en la página web | Se verifica que el INCI tiene establecidos como canales de comunicación y diálogo con la Ciudadania: 1. Página Web Institucional 2. Micrositio Atención al Ciudadano. Botón de PQRS 3. Area de Atención al Ciudadano. 4. Buzón 5. Correo Institucional 6. Talleres, eventos, ferias, y otras actividades. 7. Redes sociales 8. INCIRADIO 9. BibliotecaVirtual No se tiene definida una meta que facilite su seguimiento y control. Se sugiere revisar para el próximo plan | 100% | En el tercer cuatrimestre se establecieron los siguientes canaales de comunicación y diálogo con la Ciudadanía: 1. Evento de socialización Resolución 583 de 2018 2. Recolección de insumos en los departamentos de Tolima, Atlántico, Cesar, Valle, Norte de Santander, Antioquia, Meta, Chocó y el Distrito de Bogotá para la formulación del plan estratégico 2019-2022 3. Evento socialización Decreto 1350 de 2018 4. Evento socialización Guía de acceso a la información 5. Evento de Rendición de cuentas 6. Participación de personas con discapacidad visual en programas de INCI radio 7. Periódico Proclama 8. Microsito de atención al ciudadano en la página web 9. Atención de PQRSD en la oficina de servicio al ciudadano 10. Buzón INCI en la página web | Se verifica que el INCI tiene establecidos como canales de comunicación y diálogo con la Ciudadania: 1. Página Web Institucional 2. Micrositio Atención al Ciudadano. Botón de PQRS 3. Area de Atención al Ciudadano. 4. Buzón 5. Correo Institucional 6. Talleres, eventos, ferias, y otras actividades. 7. Redes sociales 8. INCIRADIO 9. BibliotecaVirtual No se tiene definida una meta que facilite su seguimiento y control. Se sugiere revisar para el próximo plan | 100%
|  |  | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Subdirección Técnica Asesor (a) de Comunicaciones | Publicar la Planeación Institucional en la web | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Subdirector General Asesor (a) de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Publicación en la web de los planes establecidos por MIPG http://www.inci.gov.co/transparencia/planeacion-2018 | Se actualizaron y publicaron en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’ los planes y documentos que establece la ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015, la Resolución 3565 de 2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Hasta la fecha (30 de abril de 2018), se encuentra pendiente el plan de previsión de recursos humanos y el plan de preservación digital | Se actualizaron y publicaron en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’ los planes y documentos que establece la ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015, la Resolución 3565 de 2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Hasta la fecha , se encuentra pendiente el plan de previsión de recursos humanos y el plan de preservación digital | Se verifica la publicación de 11 planes institucionales en la Página Web de la entidad. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 612 de 2018 del DAFP Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado., se deben integrar los 12 planes institucionales y publicarlos en la página web, a mas tardar el 31 de julio de 2018. Se evidencia la publicación de 6 planes. | 83.33% | Se actualizaron y publicaron en el sitio web de la entidad en la sección Transparencia y acceso a la información pública’ los planes y documentos que establece la ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015, la Resolución 3565 de 2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. A la fecha se encuentra pendiente el plan de previsión de recursos humanos, el plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Se verifica en la página web institucional la publicación de los siguientes planes: Plan Estratégico Institucional 2015-2018. Plan de Acción anual 2018, Plan de adquisiciones 2018 con sus modificaciones, Plan Anticorrupción y de Atencion al ciudadano 2018 (plan de participación ciudadana 2018, plan de racionalización de trámites 2018), plan de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo 2018, PIC 2018,. Plan Estratégico de Recursos Humanos (incluye: Plan Anual de Vacantes, PIC, Plan de Bienestar, Plan de Incentivos), Plan Institucional de Gestión Ambiental, Plan de Austeridad 2018, Plan Estrategico de informática y tecnología 2015-2018, plan de seguridad y privacidad de la información 2018, plan de accesibilidad 2017-2018. La entidad debe avanzar en la integración de los diversos planes, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 612 de 2018 del DAFP Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado, se deben integrar los 12 planes institucionales y publicarlos en la página web, a mas tardar el 31 de julio de 2018. | 91.66%
[11 empty] | PROMEDIO | 89.24% |  | PROMEDIO | 98.33%
[10 empty] | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | OK
[10 empty] | 2. Plan Anual de Adquisiciones | OK
[10 empty] | 3. Plan Anual de Vacantes | OK INCLUIDA EN EL PLAN ESTRAT RH
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
[10 empty] | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | OK
[10 empty] | 6. Plan Institucional de Capacitación | OK
[10 empty] | 7. Plan de Incentivos Institucionales | OK
[10 empty] | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | OK
[10 empty] | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | OK
[10 empty] | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | OK
[10 empty] | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | OK
[10 empty] | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | OK
0.91667

## C7 Iniciativas Adicionales
No | Componente 7: Iniciativas adicionales | [5 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO OCI |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE RESPONSABLES DE PROCESO | SEGUIMIENTO OCI
[9 empty] | FECHA DE CORTE: AGOSTO 31 DE 2018 FECHA DE PRESENTACIÓN: SEPTIEMBRE 14 DE 2018 |  |  | FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2018 FECHA DE PRESENTACIÓN: ENERO 16 DE 2019
| Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  |  | OBSERVACIONES OCI | % CUMPL. |  | OBSERVACIONES OCI | % CUMPL.
1 | Código de Integridad | 1 | Elaboración del Código de Integridad de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de Función Pública | Código de Integridad actualizado | Secretaría General Gestión Humana y de la información | 2018-03-23 | Se elaboró el Código de Integridad de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de Función Pública | En el mes de julio se socializó el Código de Integridad de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de Función Pública. | Se evidencia el Documento Código de Integridad - valores del Servidor Público INCI de febrero de 2018, en la carpeta pública SIG- Procesos de Apoyo - Gestión Humana. Se aporta como evidencia listado de asistencia a la divulgación del Código de Integridad, realizada el día 29 de junio de 2018, por el área de Gestión Humana. Se estima que el 42% de los funcionarios participó en esta capacitación (30/72) | 100% |  | Se evidencia el Documento Código de Integridad - valores del Servidor Público INCI de febrero de 2018, en la carpeta pública SIG- Procesos de Apoyo - Gestión Humana. Se aporta como evidencia listado de asistencia a la divulgación del Código de Integridad, realizada el día 29 de junio de 2018, por el área de Gestión Humana. Se estima que el 42% de los funcionarios participó en esta capacitación (30/72) | 100%
[9 empty] | PROMEDIO | 100% |  | PROMEDIO | 100%