## C1 Gestión del Riesgo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | SEGUIMIENTO OCI - MAYO 10 DE 2019
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
1 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Consolidar con las dependencias del INCI el proyecto del mapa de riesgos de corrupción. | (1) Mapa Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Enero 25 de 2019 | Se consolidó con las dependencias del INCI el proyecto del mapa de riesgos de corrupción. | Se evidencia construcción del Mapa de Riesgos de corrupción para la vigencia 2019 | 100%
2 | Consulta y Divulgación | Publicar y recibir retroalimentación del Mapa de Riesgos de Corrupción en el portal institucional | (1) Mapa Riesgos de Corrupción publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 26 al 31 de 2019 | Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción en el portal institucional durante el mes de enero de 2019 | Se evidencia publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | 100%
3 | Monitoreo Y Revisión | Realizar monitoreo a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con el monitoreo y revisión de las acciones de control establecidas realizado | Responsables del monitoreo de los riesgos | Mayo a diciembre de 2019 (Cada 4 meses) | Se realizó el primer monitoreo a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Se evidencia seguimiento de los riesgos por parte de los responsables en la carpeta SIG. | 100%
4 | Seguimiento | Realizar el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados | Un (1) Mapa Riesgos de corrupción con seguimiento realizado | Asesora de Control Interno | Mayo a diciembre de 2019 (Cada 4 meses) | La Asesora de Control Interno realizará el seguimiento a las acciones de control establecidas y a los riesgos de corrupción planteados en el mes de mayo | Se realiza seguimiento cuatrimestral por la OCI, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente | 100%
Vacía | [6 empty] | PROMEDIO | 100%

## C2 Racionalización de Tramites
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | [9 empty] | SEGUIMIENTO OCI - MAYO 10 DE 2019
# | NOMBRE DEL SERVICIO, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
1 | Direccionamiento Estratégico | Tecnológica | Actualizar la información de la página del SUIT en relación con los servicios del INCI | Desactualización de la página del SUIT de acuerdo con los servicios actuales de la entidad | Revisión y ajuste de los servicios reportados en el SUIT | Socialización de los servicios que ofrece el INCI | Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-30 | Se encuentra en revisión la Resolución 2015000002113 del 5 de agosto de 2015, por medio de la cual se consolidan los servicios del INCI, con el propósito de definir los OPAs que se registrarán en la página del SUIT | Se aporta como evidencia Acta de 07/05/2019 en la que se revisan los servicios del INCI. Pendiente actualización en el SUIT. Se aporta correo invitando a los funcionarios de la OAP participar en el Taller SUIT que ofrece el DAFP. | 30%
[10 empty] | PROMEDIO | 30%

## C3 Rendición cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas | [12 empty] | SEGUIMIENTO OCI - MAYO 10 DE 2019
ELEMENTO | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | Fase Aprestamiento | Fase Diseño | Fase Preparaciòn | Fase Ejecución | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO ENERO- ABRIL | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
Información | Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para definir la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización. | Temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | A mediados del mes de mayo y durante el mes de junio, se aplicará el "Formato encuesta rendición de cuentas" Código DG-100-FM-280; con el apoyo del punto de Atención al Ciudadano y La Tienda INCI; para indagar sobre los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, canales para la difusión de la información , metodologías y frecuencia de los eventos de rendición de cuentas. Así mismo, la oficina de comunicaciones publicará en la página web el "formato encuesta rendición de cuentas" para recolectar información con los usuarios de la misma | Se evidencia Acta de mayo 7 de 2019 mediante la cual se define la aplicacióin de encuesta rendición de cuentas, en la Tienda Inci, Servicio al Ciudadano, Página Web. | 20%
Responsabilidad | Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | Temas de interés definidos de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | Se definieron como temas de interés de los organismos de control para la Rendición de cuentas; el avance en la gestión de las metas del plan anual institucional, y el presupuesto ejecutado para ello | Se solicita informacion a la OAP sobre la consulta adelantada a los organismos de control respecto delos temas a incluir en la rendición de cuentas | 50%
Información y Diálogo | Caracterizar los grupos de valor | (1) Documento de caracterización que identifique las necesidades de información, los canales de publicación y difusión y los temas de interés de los grupos de valor y los organismos de control que participarán en los ejercicios de rendición de cuentas | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | A finales del mes de junio se sistematizará la información recogida de la aplicación del "Formato encuesta rendición de cuentas"; insumo para la caracterización de los usuarios en relación con las necesidades de información | No se registra avance. Actividad prevista para junio | 0
Información y diálogo | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando procesos misionales y de apoyo) | (1) Documento con las acciones de capacitación que incluyan gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostebible ODS y Derecho Humanos DDHH y que fortalezcan las capacidades para el diálogo | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Humana |  | x |  | Julio 30 de 2019 | Se conformó el equipo de trabajo para liderar el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con funcionarios de Planeación, Comunicaciones y Subdirección Se solicitó a Gestión Humana mediante correo electrónico la incorporación dentro del PIC de temas que fortalezcan las capacidades para el diálogo para los servidores públicos del INCI | Se evidencia Acta de mayo 7 de 2019 mediante la cual se define el equipo de trabajo para liderar el proceso de rendición de cuentas, se establece cronograma de eventos. | 50%
Información | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. | ( 1 ) Plan de Acción Anual con Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantìa de derechos. |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación | x |  |  | Febrero 27 de 2019 | En el Plan de acción anual, se asociaron las metas y actividades formuladas con los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. | Se verifica en el Plan de Acción Anual objetivos de desarrollo sostenible y garantía de derechos | 100%
Información, Diálogo y Responsabilidad | Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma y de la manera de realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos | (1) Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo que contemple: ANTES: Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE: Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado, Reglas de juego para diálogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados, Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo DESPÚES: Procedimiento con roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos y de la forma como se informarán los avances |  | X | X |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | Durante el mes de mayo, se adelantará una reunión con subdirección y comunicaciones para definir en que eventos de los que se van a desarrollar se puede incorporar el componente de rendición de cuentas y la forma en la cual se convocará a los grupos de valor Una vez se sistematice la información del "Formato encuesta rendición de cuentas" se definirá la metodología, y la forma como se documentarán y se hará seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo | No se registra avance. Actividad prevista para junio. | 0
Información | Producir la información sobre la gestión general de la entidad (presupuesto, contratación, etc), los resultados y el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | (1) Documento con información sobre la gestión adelantada a presentar en el espacio de rendición de cuentas |  |  | X |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x | x | Diciembre 30 de 2019 | Durante el año se va registrando la información de la gestión adelantada por parte de cada uno de los procesos en diferentes instrumentos como son el Seguimiento al cronograma PAA, Infomes de ejecución presupuestal y contratos adelantados para ser presentada en los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | No se registra avance. Actividades previstas para el segundo y tercer cuatrimestre | 0
DIálogo | Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y los mecanismos virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc), que utilizarán para rendir cuentas sobre los temas de interés priorizados, así como sobre la gestión general de la entidad. | (1) Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como especificos por tema de interés priorizado) asociado a temáticas y grupo de valor por cada espacio. |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | Una vez se definan los eventos en los cuales se incorporará el componente de rendición de cuentas, se elaborará el cronograma con los temas para divulgar en los espacios de diálogo | No se registra avance. Actividad prevista para junio. | 0
Responsabilidad | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | (1) Documento con las Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas |  |  | X |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x | x | Diciembre 30 de 2019 | No se han adelantado acciones de capacitación | No se registra avance. Actividades previstas para el segundo y tercer cuatrimestre | 0
Responsabilidad | Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. | (1) Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | x |  | Junio 30 de 2019 | Se elaboró el " Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad, el cual contiene: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. | Se verifica Formato Interno de Reporte de las Actividades de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana DG-100-FM-361 de 30/04/2019 | 100%
Responsabilidad | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas con base en la consolidación de los formatos internos para identificar: 1. Número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas de manera general y priorizada. 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. 5. Avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas 7. Recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y acciones correctivas para optimizar la gestión y el cumplimiento de las metas del plan institucional. | (1) Documento que refleje el avance de los compromisos adquiridos y de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. |  |  |  | x | Oficina Asesora de Planeación |  |  | x | Diciembre 30 de 2019 | No se ha llevado a cabo ningún espacio de rendición de cuentas, por lo tanto no se ha avanzado en esta actividad | No se registra avance. Actividad prevista para diciembre. | 0
Responsabilidad | Evaluar y verificar, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | (1) Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. |  |  |  | x | Asesora de Control Interno |  | x | x | Diciembre 30 de 2019 | La Asesora de Control Interno realiza su primer seguimiento en el mes de mayo | Se realiza por parte de la Asesora de Control Interno seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. A la fecha del seguimiento no se ha establecido cronograma de rendición de cuentas. Las actividades están previstas para ser ejecutadas a en el segundo semestre de 2019. | 100%
Vacía | [12 empty] | PROMEDIO | 35%

## C4 Mejora atención al ciudadano
Componente 4: Mecanismo de mejoramiento del atención al ciudadano | [6 empty] | SEGUIMIENTO OCI - MAYO 10 DE 2019
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
1 | Fortalecimiento de los canales de atención | Revisar y ajustar la accesibilidad del micrositio de atención al ciudadano de la página web del INCI | (1) Micrositio de atención al ciudadano con avances en accesibilidad | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | Se encuentra en rediseño la página web de la entidad el cual va a tener en cuenta el cumplimiento de las características de accesibilidad | Previo a la implementación de los criterios de accesibilidad, la entidad está adelantando el rediseño de la página web, para tal efecto, se han suscriben dos contratos: Contrato No.023 de 8 de febrero de 2019, cuyo objeto es Prestar sus servicios como ingeniero de sistemas para soporte y desarrollo del Portal Web y aplicación de Asistencia Técnica del INCI. Contrato No. 024 de febrero 13 de 2019 cuyo objeto es Prestar servicios profesionales para asesoría en Accesibilidad web en el marco del Proyecto Mejoramiento de las Condiciones para la garantia de los derechos de las personas con discapacidad visual del país. La meta establecida no es clara. Se aporta cronograma de Accesibilidad 2019, y su seguimiento que contiene 24 acciones a realizar durante el año, de la cuales se evidencia cumplimiento del 31%. sin embargo las acciones relacionadas con atención al ciudadano no reportan avance. | 0%
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | Consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | (4) Informes PQRSD (Trimestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | Se incluyó dentro del informe trimestral de PQRSD la consolidación de las estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Se evidencia publicación en la página web del informe correspondiente al primer trimestre de 2019 | 100%
3 | Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | (2) Capacitaciones en atención al ciudadano en las que se participó (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | La profesional de atención al ciudadano asistió a dos capacitaciones durante el primer semestre: 1. Inducción a la gestión de servicio al ciudadano el día 27 de febrero en la Biblioteca Nacional 2. Conformación del equipo transversal de servicio al ciudadano en el DAFP el día 8 de abril | Se evidencia listado de asistencia a capacitación en febrero 27 de 2019, así como Memorias de la reunión de conformación dele quipo transversal de servicio al ciudadano. | 100%
4 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | (1) espacio de formación dirigido a lo servidores públicos de la entidad | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | Se solicitó a Gestión Humana mediante correo electrónico la incorporación dentro del PIC de temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Verificado el PIC 2019, se incluyeron temas de Participación Ciudadana, Sostenibilidad ambiental y Derechos de acceso a la información, entre otros. Según lo informado por la profesional de servicio al ciudadano, se programarán las capacitaciones en el mes de agosto. Se aclara que el PIC es dirigido a los servidores públicos de la entidad, por lo tanto la meta no es clara con respecto a la actividad propuesta. | 0%
5 | Normativo y procedimental | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | (2 ) Campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. (Semestral) | Procesos Servicio al ciudadano y de Comunicaciones | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | No se han realizado campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | No se reporta avance. Periodicidad semestral | 0
6 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | (2) Informes de la sistematización de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos (Semestral) | Proceso Servicio al ciudadano | Enero 2 de 2019 a diciembre 27 de 2019 | Se aplican encuestas de Medición de la satisfacción de los usuarios en servicio al ciudadano y se sistematizan cada seis meses | No se reporta avance. Periodicidad semestral | 0
Vacia | [6 empty] | PROMEDIO | 33.33%

## C5 Transparencia y acceso Info
Componente 5: Mecanismo de Transparencia y acceso a la información pública | [6 empty] | SEGUIMIENTO OCI - MAYO 10 DE 2019
# | Subcomponente / Procesos | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Enero- abril | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y actualizar en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | Una (1) Sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación | Enero 2 de 2019 a Diciembre 27 de 2019 | Se publica y actualiza en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’, toda la información que establece la ley 1712 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. | La OCI realizó una revisión a la información publicada de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y sus decretos reglamentarios y se realizaron observaciones para su ajuste a la OAP. | 100%
2 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la Información de los procesos de la entidad | Tres (3) Instrumentos de gestión actualizados • Registro o inventario de activos de Información • Esquema de publicación de información • Índice de Información Clasificada y Reservada | Líderes de proceso | Octubre 31 de 2019 | Se están actualizando los documentos del Sistema Integrado de Gestión; una vez se finalice, se ajustarán los instrumentos de gestión de la Información de los procesos de la entidad | No se reporta avance. Actividad a ejecutarse en el último cuatrimestre | 0%
3 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar las Tablas de Retención Documental | 11 oficinas con Tablas de Retención Documental revisadas. | Secretaría General Gestión Humana y de la información -Proceso Administración Documental | Noviembre 30 de 2019 | Se están actualizando los documentos del Sistema Integrado de Gestión; una vez se finalice, se revisarán y ajustarán las Tablas de Retención Documental | No se reporta avance. Actividad a ejecutarse en el último cuatrimestre | 0%
4 | Criterio diferencial de accesibilidad | Adelantar acciones para que la página web del INCI sea accesible | (1) Página web con avances en accesibilidad | Proceso Comunicaciones y Proceso Informática y tecnología | Diciembre 27 de 2019 | Se adelanta el rediseño de la página web del INCI cumpliendo con los requisitos de accesibilidad | Previo a la implementación de los criterios de accesibilidad, la entidad está adelantando el rediseño de la página web, para tal efecto, se han suscriben dos contratos: Contrato No.023 de 8 de febrero de 2019, cuyo objeto es Prestar sus servicios como ingeniero de sistemas para soporte y desarrollo del Portal Web y aplicación de Asistencia Técnica del INCI. Contrato No. 024 de febrero 13 de 2019 cuyo objeto es Prestar servicios profesionales para asesoría en Accesibilidad web en el marco del Proyecto Mejoramiento de las Condiciones para la garantia de los derechos de las personas con discapacidad visual del país. La meta establecida no es clara. Se aporta cronograma de Accesibilidad 2019 y su seguimiento que contiene 24 acciones a realizar durante el año, de las cuales se evidencia cumplimiento del 31%. | 32%
5 | Monitoreo del Acceso a la información pública | Elaborar y socializar los informes de solicitudes de acceso a información. | Dos (2) Informes elaborados y socializados | Secretaría General Gestión Humana y de la información - Proceso Servicio al Ciudadano | Junio y diciembre de 2019 | En junio se elaborá el primer informe semestral | Actividad ejecutarse en el mes de junio. | 0%
[7 empty] | PROMEDIO | 26.4%

## C6 Participación ciudadana
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [8 empty] | SEGUIMIENTO OCI - MAYO 10 DE 2019
COMPONENTES | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | FECHA PROGRAMADA | Seguimiento Enero - Abril | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la gestión Pública | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | Julio 30 de 2019 | Se conformó el equipo de trabajo para liderar el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana con funcionarios de Planeación, Comunicaciones y Subdirección Se solicitó a Gestión Humana mediante correo electrónico la incorporación dentro del PIC de temas que fortalezcan las capacidades para el diálogo para los servidores públicos del INCI | Se evidencia Acta de mayo 7 de 2019 mediante la cual se define el equipo de trabajo para liderar el proceso de rendición de cuentas, se establece cronograma de eventos. | 20%
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterizar los grupos de valor | (1) Documento de caracterización que identifique las necesidades de información y los canales de publicación y difusión que consultan los grupos de valor; así como sus intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | Junio 30 de 2019 | A finales del mes de junio se sistematizará la información recogida de la aplicación del "Formato encuesta rendición de cuentas"; insumo para la caracterización de los usuarios en relación con las necesidades de información | No se reporta avance. Actividad prevista para el mes de junio | 0
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Identificar, en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a la gestión, las metas y actividades que cada área realizará y en las cuales tiene programado o debe involucrar la participación de los grupos de valor (incluye instancias o cualquier otro mecanismo de participación ciudadana) | (1) Documento que relacione: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales se involucrará cada instancia o mecanismo 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas metas o actividades. ( Diagnóstico, Formulación, Implementación -ejecuciòn- y evaluación) 4. Recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. 5. Cronograma publicado que defina los espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales clasificados por la fase del ciclo de la gestión institucional donde se desarrollarán, asociado a metas, actividades institucionales, grupo de valor (incluye instancias) y objetivos concretos por cada espacio. | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | Junio 30 de 2019 | Una vez se identifiquen las metas y actividades que cada área realizará y en las cuales tiene programado o debe involucrar la participación de los grupos de valor se elaborará el cronograma | No se reporta avance. Actividad prevista para el mes de junio | 0
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de participaciòn ciudadana definido previamente en el cronograma. | Documento publicado y divulgado con la ruta (antes, durante y después) a seguir, roles y responsabilidades para el desarrollo de los espacios de participaciòn ciudadana que contemple: ANTES: Forma en que se convocará a los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de participación y Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el alcance de cada espacio de participación definido en el cronograma. DURANTE: Paso a paso por cada espacio de participaciòn ciudadana de acuerdo con la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se enmarca y el objetivo del mismo, reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de participación y forma como se documentarán los resultados del espacio de participación ciudadana. DESPÚES: Forma como se informarán los resultados de los espacios de participación ciudadana a los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | Oficina Asesora de Planeación |  | X | X | Diciembre 30 de 2019 | Durante el mes de mayo, se adelantará una reunión con subdirección y comunicaciones para definir la forma en la cual se le convocará a la población y los eventos en los cuales se va a involucrar la participación de la ciudadanía Una vez se sistematice la información del "Formato encuesta rendición de cuentas" se definirá la metodología, y la forma como se documentarán y se hará seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo | Se evidencia Acta de mayo 7 de 2019 mediante la cual se define el equipo de trabajo para liderar el proceso de rendición de cuentas, se establece cronograma de eventos. Actividad prevista para el mes de diciembre. Se sugiere revisar la fecha de ejecución, pues debe estar definido para la ejecución de los espacios de participación ciudadana. | 10%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | (1) Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | Junio 30 de 2019 | Se elaboró el "Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que contiene: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Se evidencia formato publicado en el SIG. | 100%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de participación ciudadana, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades estalecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | (1) Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación |  | X | X | Diciembre 30 de 2019 | No se han adelantado espacios de participación ciudadana | No se reporta avance. Actividad prevista para el segundo semestre. | 0
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Evaluar y verificar, por parte de la Asesora de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de losespacios establecidos en el cronograma. | (1) Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Asesora de Control Interno |  | X | X | Diciembre 30 de 2019 | La oficina de control interno realiza su primer seguimiento en el mes de mayo | La asesora de control interno realiza informe de seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana en el primer trimestre | 100%
[9 empty] | PROMEDIO | 32.86%

## C7 Iniciativas Adicionales
Componente 7: Iniciativas adicionales | [7 empty] | SEGUIMIENTO OCI - MAYO 10 DE 2019
# | Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Enero - Abril | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
1 | Código de Integridad | 1 | Realizar acciones orientadas a la apropiación del Código de Integridad de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de Función Pública | (2) Acciones realizadas para la apropiación del Código de Integridad actualizado | Secretaría General - Gestión Humana y de la información | Febrero 2 de 2019 a Noviembre 30 de 2019 | Hasta el momento no se han realizado acciones para la apropiación del código de integridad | No se reporta avance. | 0
[8 empty] | PROMEDIO | 0

## consolidado
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE: | ABRIL 30 DE 2019
FECHA DEL INFORME: | MAYO 10 DE 2019
ELABORADO POR: | ASESORA DE CONTROL INTERNO.
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES A LA FECHA DE CORTE | % AVANCE | OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 4 | 4 | 100%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | 1 | 0.3 | 30% | Actividades en ejecución. Se revisan y actualizan los servicios. Pendiente actualización SUIT.
Componente 3: Rendición de Cuentas | 12 | 4.2 | 35% | Actividades en ejecución. Las actividades propuestas tienen fecha de junio 30 y diciembre 30 de 2019
Componente 4: Mecanismo de mejoramiento del atención al ciudadano | 6 | 2 | 33.33% | Actividades en ejecución. Las actividades propuestas tienen fecha de terminación diciembre de 2019
Componente 5: Mecanismo de Transparencia y acceso a la información pública | 5 | 1.32 | 26.4% | Actividades en ejecución.Actividades previstas para el segundo semestre de 2019
COMPONENTE 6: Participación Ciudadana | 7 | 2.3 | 32.86% | Actividades en ejecución. Las actividades propuestas tienen fecha de junio 30 y diciembre 30 de 2019
Componente 7: Iniciativas adicionales | 1 | 0 | 0% | Actividades previstas para el segundo semestre de 2019
PROMEDIO | 36 | 14.12 | 36.8% | ZONA BAJA
Fuente: Página Web Institucional, Carpeta Pública SIG, consultas y verificaciones con los funcionarios responsables de las procesos y/o acciones.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DE 0 A 59% - ZONA BAJA
DE 60% A 79% - ZONA MEDIA
DE 80% A 100% - ZONA ALTA
ELABORÓ: Magdalena Pedraza Daza - Asesor Control Interno