## Cronograma y Ejecución PGD
CONTROL EJECUCION MENSUAL PGD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PGD | [7 empty] | EJECUCIÓN TRIMESTRAL PGD | [9 empty] | TRIMESTRE I |  |  | TRIMESTRE II |  |  | TRIMESTRE III |  |  | TRIMESTRE IV
ITEM | EJE TEMATICO | ACTIVIDAD | % Programado | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV |  | AVANCE ACTIVIDAD | % EJECUTADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Actualización y ajustes al Sistema de Gestión de Calidad - Proceso Gestion Documental | Elaborar y actualizar los procedimientos, instructivos y demás documentos Sistema Integrado de Gestión - Proceso de Gestión Documental. | 14% |  |  | 50% | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% | 7% | 50% | 7% | 100% | 14% | N/A | N/A | Se realizó revisión y ajuste al Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información para su publicación. | Se realizó revisión y ajuste al Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información para su publicación. | Se realizó revisión y ajuste al Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información para su publicación. | Se realizó revisión y ajuste al Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información para su publicación. | Se inicio con la modificacion y ajuste de los formatos del SIG, Procedimientos, Instructivos. | Se inicio con la modificacion y ajuste de los formatos del SIG, Procedimientos, Instructivos. | Se inicio con la modificacion y ajuste de los formatos del SIG, Procedimientos, Instructivos. | Se inicio con la modificacion y ajuste de los formatos del SIG, Procedimientos, Instructivos. | Se ajustaron en sus totalidad todos los formatos, procedimientos en intructivos del SIG, adicionalmente se elaboró el plan de emergencias de Gestión Documental. | Se ajustaron en sus totalidad todos los formatos, procedimientos en intructivos del SIG, adicionalmente se elaboró el plan de emergencias de Gestión Documental.
2 | Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Apoyar la radicación de correspodencia Externa Recibida durante la vigencia | 7% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.75% | 25% | 6.25% | 25% | 1.75% | 25% | 1.75% | 100% | 7% | Se realiza radicación de correspodencia a traves de ORFEO, de los requerimientos recibidos de manera fisica y electronica. | Se realiza radicación de correspodencia a traves de ORFEO, de los requerimientos recibidos de manera fisica y electronica. | Se realiza radicación de correspodencia a traves de ORFEO, de los requerimientos recibidos de manera fisica y electronica. | Se realiza radicación de correspodencia a traves de ORFEO, de los requerimientos recibidos de manera fisica y electronica. | Se realiza radicación de correspodencia a traves de ORFEO, de los requerimientos recibidos de manera fisica y electronica. | Se realiza radicación de correspodencia a traves de ORFEO, de los requerimientos recibidos de manera fisica y electronica. | Se realiza radicación de correspodencia a traves de ORFEO, de los requerimientos recibidos de manera fisica y electronica. | Se realiza radicación de correspodencia a traves de ORFEO, de los requerimientos recibidos de manera fisica y electronica. | Se realiza radicación de correspodencia a traves de ORFEO, de los requerimientos recibidos de manera fisica y electronica. | Se realiza radicación de correspodencia a traves de ORFEO, de los requerimientos recibidos de manera fisica y electronica. | Se realiza radicación de correspodencia a traves de ORFEO, de los requerimientos recibidos de manera fisica y electronica. | Se realiza radicación de correspodencia a traves de ORFEO, de los requerimientos recibidos de manera fisica y electronica.
3 | Control a la Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Realizar control y seguimiento a las PQRSD institucionales durante toda la vigencia. | 7% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.75% | 25% | 1.75% | 25% | 1.75% | 25% | 1.75% | 100% | 7% | Se realiza control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad. | Se realiza control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad. | Se realiza control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad. | Se realiza control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad. | Se realiza control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad. | Se realiza control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad. | Se realiza control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad. | Se realiza control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad. | Se realiza control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad. | Se realiza control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad. | Se realiza control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad. | Se realiza control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad.
4 | Control a la Radicación, Gestión y Tramite de Documentos en la Entidad | Realizar seguimiento y control a la radicación a traves de ORFEO y a los Consecutivos de Correspondencia verificando su digitalización y entrega de Consecutivos a Gestion Documental, comunicaciones internas y resoluciones verificando su digitalización. | 7% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.75% | 25% | 1.75% | 25% | 1.75% | 25% | 1.75% | 100% | 7% | Se esta realizando control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia y Resoluciones de las vigencias 2020, 2021 y 2022. | Se esta realizando control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia y Resoluciones de las vigencias 2020, 2021 y 2022. | Se esta realizando control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia y Resoluciones de las vigencias 2020, 2021 y 2022. | Se esta realizando control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia y Resoluciones de las vigencias 2020, 2021 y 2022. | Se esta realizando control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia y Resoluciones de las vigencias 2020, 2021 y 2022. | Se esta realizando control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia y Resoluciones de las vigencias 2020, 2021 y 2022. | Se esta realizando control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia y Resoluciones de las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022. | Se esta realizando control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia y Resoluciones de las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022. | Se esta realizando control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia y Resoluciones de las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022. | Se esta realizando control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia y Resoluciones de las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022. | Se esta realizando control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia y Resoluciones de las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022. | Se esta realizando control y seguimiento a los consecutivos de correspodencia y Resoluciones de las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022.
5 | Elaborar Diagnostico Integral de Archivos | Verificar y elaborar Diagnostico Integral de Archivos (elaboracioción y revision). | 7% |  | 50% | 50% |  | 0 | 0% | 50% | 3.5% | 50% | 3.5% | 0% | 0% | 100% | 7% | N/A | N/A | N/A | N/A | Se realiza ajuste y verificación del Disgnostico integral de archivos conforme a las necesidades institucionales | Pendiente revisión y del Diagnostico integral de archivos. | Pendiente revisión y del Diagnostico integral de archivos. | Pendiente revisión y del Diagnostico integral de archivos. | Se revisa y ajusta Diagnostico Integral de Archivos | Finalizado | Finalizado | Finalizado
6 | Contratacion de personal de apoyo al proceso de Gestión Documental. | Contratación por prestación de servicios de 2 personas que apoyen el proceso de Gestión Documental en la ejecución de las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental. | 9% | 100% |  |  |  | 100% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9% | Se realizó la elaboración de los estudios previos y proceso de contratación de los dos contratistas de apoyo al proceso de Gestión Documental. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | Contratacion de personal de apoyo al proceso de Gestión Documental. | Ejecución contratos de prestación de servicios (Apoyo al proceso de Gestion Documental) | 9% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 2.25% | 25% | 2.25% | 25% | 2.25% | 25% | 2.25% | 100% | 9% | Se inicia ejecucion del contrato No. 016 de 2022 con Fanny Edith Quiroga Ortiz. | Se inicia ejecucion del contrato No. 043 de 2022 con Andres Camilo Parra. Se continua ejecución del contrato de No. 016 de 2022 con Fanny Edith Quiroga. | Se encuentran en ejecución los contratos 016 y 043 de 2022, en los informes de supervisión y carpeta contractual se evicencia avance de la ejecución de los mismos | Se encuentran en ejecución los contratos 016 y 043 de 2022, en los informes de supervisión y carpeta contractual se evicencia avance de la ejecución de los mismos | Se encuentran en ejecución los contratos 016 y 043 de 2022, en los informes de supervisión y carpeta contractual se evicencia avance de la ejecución de los mismos | Se encuentran en ejecución los contratos 016 y 043 de 2022, en los informes de supervisión y carpeta contractual se evicencia avance de la ejecución de los mismos | Se encuentran en ejecución los contratos 016 y 043 de 2022, en los informes de supervisión y carpeta contractual se evicencia avance de la ejecución de los mismos | Se encuentran en ejecución los contratos 016 y 043 de 2022, en los informes de supervisión y carpeta contractual se evicencia avance de la ejecución de los mismos | Se encuentran en ejecución los contratos 016 y 043 de 2022, en los informes de supervisión y carpeta contractual se evicencia avance de la ejecución de los mismos | Se encuentran en ejecución los contratos 016 y 043 de 2022, en los informes de supervisión y carpeta contractual se evicencia avance de la ejecución de los mismos | Se encuentran en ejecución los contratos 016 y 043 de 2022, en los informes de supervisión y carpeta contractual se evicencia avance de la ejecución de los mismos | Se encuentran en ejecución los contratos 016 y 043 de 2022, en los informes de supervisión y carpeta contractual se evicencia avance de la ejecución de los mismos
8 | Programa de Reprografía, Digitalización de Resoluciones institucionales de carácter historico para la entidad. | Realizar el Proceso de alistamiento documental (eliminación de material abrasivo, organización y descripción) cuando sea necesario y ejecutar el proceso de digitalización de consulta de documentos a través de ORFEO, realizando un control de calidad constante de las imágenes digitalizadas para los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | 13.6% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 3.4% | 25% | 3.4% | 25% | 3.4% | 25% | 3.4% | 100% | 13.6% | N/A | Se inicia con el proceso de digitalzación de las resoluciones de vigencias 1979 a 1984 | Se inicia con el proceso de digitalzación de las resoluciones de vigencias 1984 a 1986. Se inicia el proceso de creación de expedientes y cargue de resoluciones a traves de ORFEO de 1979 a 1980. | Se inicia con el proceso de digitalzación de las resoluciones de vigencias 1984 a 1986. Se inicia el proceso de creación de expedientes y cargue de resoluciones a traves de ORFEO de la vigencia 1980. | Se inicia con el proceso de digitalzación de las resoluciones de vigencias 1984 a 1986. Se inicia el proceso de creación de expedientes y cargue de resoluciones a traves de ORFEO de la vigencia 1981 | Se inicia con el proceso de digitalzación de las resoluciones de vigencias 1984 a 1986. Se inicia el proceso de creación de expedientes y cargue de resoluciones a traves de ORFEO de la vigencia 1981 | Se inicia el proceso de digitalización documental de las Resoluciones institucionales desde 1984 a 1986. | Se inicia el proceso de digitalización documental de las Resoluciones institucionales desde 1984 a 1986. | Se inicia el proceso de digitalización documental de las Resoluciones institucionales desde 1984 a 1986. | Se inicia el proceso de digitalización documental de las Resoluciones institucionales desde 1984 a 1986. | Se inicia el proceso de digitalización documental de las Resoluciones institucionales desde 1984 a 1986. | Se continua con el proceso de digitalización documental de las Resoluciones institucionales desde 1984 a 1986.
9 | Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Análisis de información propuesta de TRD y alineación y verificación con los procesos del SIG | 5% |  | 50% | 50% |  | 0 | 0% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 10% | 0.5% | 60% | 3% | N/A | N/A | N/A | Se evaluan las TRD para posibles modificaciones de las mismas junto con la normatividad expedida por el INCI y normatividad externa. Se evidencia que se deben realizar ajustes a las TRD de la Oficina Juridica y de la Subdirección Tecnica. | Pendiente verificar TRD frente al SIG. | Pendiente verificar TRD frente al SIG. | Se realiza verificación de TRD con el SIG, conforme a las modficaciones y actualizaciones que van realizando los procesos de la entidad. | Se realiza verificación de TRD con el SIG, conforme a las modficaciones y actualizaciones que van realizando los procesos de la entidad. | Se realiza verificación de TRD con el SIG, conforme a las modficaciones y actualizaciones que van realizando los procesos de la entidad. | Se realiza verificación de TRD con el SIG, conforme a las modficaciones y actualizaciones que van realizando los procesos de la entidad. | Se realiza verificación de TRD con el SIG, conforme a las modficaciones y actualizaciones que van realizando los procesos de la entidad. | Se realiza verificación de TRD con el SIG, conforme a las modficaciones y actualizaciones que van realizando los procesos de la entidad.
10 | Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Elaboración de Cuadros de Clasificación Documental | 5% |  | 50% | 50% |  | 0 | 0% | 50% | 2.5% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 100% | 5% | N/A | N/A | N/A | Los cuadros de clasificación se encuentran elaborados una vez se realicen los ultimos ajustes a las TRD se actualizaran a una versión final. | Los cuadros de clasificación se encuentran elaborados una vez se realicen los ultimos ajustes a las TRD se actualizaran a una versión final. | Los cuadros de clasificación se encuentran elaborados una vez se realicen los ultimos ajustes a las TRD se actualizaran a una versión final. | Los cuadros de clasificación se encuentran elaborados una vez se realicen los ultimos ajustes a las TRD se actualizaran a una versión final. | Los cuadros de clasificación se encuentran elaborados una vez se realicen los ultimos ajustes a las TRD se actualizaran a una versión final. | Los cuadros de clasificación se encuentran elaborados una vez se realicen los ultimos ajustes a las TRD se actualizaran a una versión final. | Los cuadros de clasificación se encuentran elaborados una vez se realicen los ultimos ajustes a las TRD se actualizaran a una versión final. | Los cuadros de clasificación se encuentran elaborados una vez se realicen los ultimos ajustes a las TRD se actualizaran a una versión final. | Los cuadros de clasificación se encuentran elaborados una vez se realicen los ultimos ajustes a las TRD se actualizaran a una versión final.
11 | Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Recoleccion de información y estructuración de información para el envio de las TRD al AGN según normatividad vigente. | 5% |  | 50% | 50% |  | 0 | 0% | 50% | 2.5% | 25% | 1.25% | 10% | 0.5% | 85% | 4.25% | N/A | N/A | N/A | Se realizaron entrevistas y se estructuro una propuesta de TRD para cada una de las areas, se encuentra pendiente realizar ultimos ajustes y aprobación por parte de los jefes. | Se realizaron entrevistas y se estructuro una propuesta de TRD para cada una de las areas, se encuentra pendiente realizar ultimos ajustes y aprobación por parte de los jefes. | Se realizaron entrevistas y se estructuro una propuesta de TRD para cada una de las areas, se encuentra pendiente realizar ultimos ajustes y aprobación por parte de los jefes. | Se realizaron entrevistas y se estructuro una propuesta de TRD para cada una de las areas, se encuentra pendiente realizar ultimos ajustes y aprobación por parte de los jefes. | Se realizaron entrevistas y se estructuro una propuesta de TRD para cada una de las areas, se encuentra pendiente realizar ultimos ajustes y aprobación por parte de los jefes. | Se realizaron entrevistas y se estructuro una propuesta de TRD para cada una de las areas, se encuentra pendiente realizar ultimos ajustes y aprobación por parte de los jefes. | Se realizaron entrevistas y se estructuro una propuesta de TRD para cada una de las areas, se encuentra pendiente realizar ultimos ajustes y aprobación por parte de los jefes. | Se realizaron entrevistas y se estructuro una propuesta de TRD para cada una de las areas, se encuentra pendiente realizar ultimos ajustes y aprobación por parte de los jefes. | Se realizaron entrevistas y se estructuró una propuesta de TRD para cada una de las areas, se encuentra pendiente realizar ultimos ajustes y aprobación por parte de los jefes.
12 | Programa de Valoración Documental Archivos de Gestión y Fondos Acumulados | Validación final y firma de TRD con productores documentales y Presentación de TRD al Comité | 5% |  | 50% | 50% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
13 | Plan Institucional De Capacitación | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación. En Temas de Gestión Documental y ORFEO ( 1 Capacitacion en el año) | 6.6% |  | 50% | 50% |  | 0 | 0% | 100% | 6.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | Se realizó capacitación de PQRSD y manejo de ORFEO. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
100.2%
[16 empty] | AVANCE | 92.45%

## PORCENTAJE DOCUMENTOS SIG
MOFIFICACION DOCUMENTOS DEL SIG
DOCUMENTOS SIG - GESTIÓN DOCUMENTAL | NUMERO DE DOCUMENTOS MODIFICADOS
32 | 31
96.88%