## PMTI-2022 (hidden)
PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS- INCI 2022
PROCESO INFORMATICA Y TECNOLOGÍA
Objetivo: Implementar las acciones mantenimiento y/o soporte tecnico a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad.
Fecha de elaboración: Enero 25 2022
COMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % de Peso Programado | META / ENTREGABLE | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos: Planear los mantenimientos y/o soportes tecnicos a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad. | Realizar proceso contractual para Mantenimiento de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones y configuraciones | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | bar: Mayo 1 to Mayo 4
| Realizar proceso contractual para mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | bar: Mayo 1 to Mayo 4
| Realizar proceso contractual para Soporte de Directorio activo | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | bar: Mayo 1 to Mayo 4
| Realizar proceso contractual para Soporte de Firewall | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | bar: Mayo 1 to Mayo 4
| Realizar proceso contractual mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | Celebracion del contrato | bar: Junio 1 to Junio 4
| Realizar proceso contractual Licencias Antivirus | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | Celebracion del contrato | bar: Junio 1 to Junio 4
| Realizar proceso contractual Licencias Adobe Acrobat | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 5% | Celebracion del contrato | bar: Junio 1 to Junio 4
| Realizar proceso contractual Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 5% | Celebracion del contrato | bar: Junio 1 to Junio 4
| Realizar proceso contractual Licencias Microsoft Office 365 | Proceso Informática y Tecnología Carlos Supanteve | 5% | Celebracion del contrato | bar: Septiembre 1 to Septiembre 4
Implementacion de Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos: Implementar los mantenimientos y/o soportes tecnicos a los equipos, sistemas de informacion, seguridad informatica y red de datos de la entidad. | Seguimiento ejecución mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Julio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución Licencias Antivirus | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Julio 1 to Julio 4
| Seguimiento ejecución Licencias Adobe Acrobat | Proceso Informática y Tecnología Antonio Betancourt | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Julio 1 to Julio 4
| Seguimiento ejecución Licencias Microsoft Office 365 | Proceso Informática y Tecnología Carlos Supanteve | 7% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Diciembre 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix. | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Julio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para Mantenimiento de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones y configuraciones | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Junio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Junio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para Soporte de Directorio activo | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Junio 1 to Diciembre 4
| Seguimiento ejecución para Soporte de Firewall | Proceso Informática y Tecnología Helbert Castillo | 6% | Informes Supervición y Actas de pago | bar: Junio 1 to Diciembre 4

## PLAN MANTENIMIENTO
CRONOGRAMA PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2024
Actividades | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1. Diagnóstico de la infraestructura tecnológica de la entidad | bar: Enero to Marzo
2. Revisión y análisis del estado actual de la infraestructura TI | bar: Febrero to Abril
3. Procesos contractuales | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
3.1. Mantenimiento de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones y configuraciones | bar: Mayo to Julio
3.2. Mantenimiento Maquinas Virtuales y actualización SERVERCENTER | bar: Mayo to Julio
3.3. Soporte de Directorio activo | bar: Mayo to Julio
3.4. Soporte de Firewall | bar: Mayo to Julio
3.5. Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de escritorio (torre), equipos All in One (todo en uno), equipos portátiles, servidores y UPS | bar: Abril to Julio
3.6. Mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática y adquisición de bolsa de repuestos para impresoras, scanner y otros dispositivos de informática | bar: Mayo to Julio
3.7. Licencias Antivirus
3.8. Licencias Suite Adobe | bar: Julio to Agosto
3.9. Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix | bar: Junio to Julio
3.10. Licencias Microsoft Office 365 | bar: Marzo to Abril
3.11 Adecuación, manteniento y certificación de los puntos de red de datos y corriente | bar: Marzo to Abril
4. Seguimiento al proceso Contractual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
4.1. Seguimiento contrato de Maquinas Virtuales y actualización SERVERCENTER
4.2. Seguimiento contrato de Directorio activo
4.3. Seguimiento contrato de Firewall
4.4. Seguimiento contrato de Mantenimiento de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones y configuraciones
4.5. Seguimiento al contrato de Mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática y adquisición de bolsa de repuestos para impresoras, scanner y otros dispositivos de informática
4.6. Seguimiento contrato de Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix
5. Documentación de lecciones aprendidas

## Seguimiento (hidden)
Actividades | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
1. Diagnóstico de la infraestructura tecnológica de la entidad | Debido que no se cuenta con el profesional del área del soporte, no se ha avanzado en este componente.
2. Revisión y análisis del estado actual de la infraestructura TI | Este item depende del Anterior
3. Procesos contractuales
3.1. Mantenimiento de equipos de redes WI-FI AP, Switch Core y Borde, controladoras relacionadas, actualización, implementaciones y configuraciones
3.2. Mantenimiento MV y actualización SERVERCENTER
3.3. Soporte de Directorio activo
3.4. Soporte de Firewall
3.5. Mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, Escaner, Equipos de computo y otros dispositivos de informática junto con bolsa de repuesto
3.6. Licencias Antivirus
3.7. Licencias Suite Adobe
3.8. Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix
3.9. Licencias Microsoft Office 365
4. Seguimiento al proceso Contractual
4.1. Seguimiento contrato de MV y actualización SERVERCENTER
4.2. Seguimiento contrato de Directorio activo
4.3. Seguimiento contrato de Firewall
4.4. Seguimiento contrato de Mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, Escaner, Equipos de computo y otros dispositivos de informática junto con bolsa de repuesto
4.5. Seguimiento contrato de Mantenimiento servidor y actualización sistema telefónico IP - Elastix
5. Documentación de lecciones aprendidas