## Formulación 2022
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Meta por trimestre
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre los tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño con menos de 75 puntos según sus resultados FURAG 2021 | Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica identificadas para fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta los resultados del Índice de Desempeño de la vigencia anterior y los aspectos más críticos que se detecten en los procesos de diligenciamiento del FURAG, durante el mes de febrero 2022 y aprobar la programación que remita el Ministerio | 1. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base aspectos identificados en FURAG (plazo: 28 de febrero 2022) 2. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la primera actualización (plazo: 18 de marzo 2022) 3. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base en resultados IDI 2021 (plazo: 15 de junio de 2022) 4. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la segunda actualización (plazo: 30 de junio) 2022) | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Cumplimiento del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica realizadas sobre Actividades de asistencia técnica programadas | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-11-30 | >80% | >85% | >90 | >95%
|  |  | Formular e implementar la propuesta de políticas para apadrinar al sector en la vigencia 2022 (transferencia de conocimiento), con base en los resultados del IDI 2021 | Documento de z | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Plan Padrino 2022 ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | >90 | >95%
|  | Diseñar estrategias transversales para que el sector apalanque el proceso de transformación cultural y las políticas cuyo puntaje este entre 76 y 79 puntos | Participar en el curso de Atención a Poblaciones de la Escuela Corporativa del sector. | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5%
|  |  | Participar en el curso de Metodologías Ágiles de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5%
|  |  | Participar en el curso de Analítica Institucional de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Analítica Institucional | Número de servidores de Planta certificados / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5%
|  |  | Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas | Comunicaciones del representante legal remitiendo la información y el material que debe actualizarse en el portal de Educación Rinde Cuentas | Mínimo 4 reportes | Reporte de avances en la gestión de los programas y proyectos de cada entidad, para la publicación en el portal Educación rinde cuentas | Número de reportes | Cantidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
|  |  | Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | >85% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-12-31 | >85% | >85% | >85% | >85% | 85
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Adscritas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | 75% de la contratación en el primer semestre | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | 45% | 20% | 5% | 30
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | >90% | >90% | >90% | >90% | 90
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento (aplica solo para Entidades Adscritas) * No incluye recursos bloqueados. | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | 40% del presupuesto obligado en el primer semestre | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | 10% | 30% | 20% | 40% | 10
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos de las entidades Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | >90% | >90% | >90% | >90% | 90
|  |  | Adelantar las gestiones necesarias para lograr el desbloqueo del 100% de los recursos, conforme a los lineamientos que emitirá para tal fin la Subdirección de Gestión Finaanciera del MEN. * Esta actividad solo aplca a las entidades adscrritas que tengan recursos bloqueados | 1. informes trimestrales de recursos desbloqueados. | 100% | Procentaje de gestiones para desbloqueo de recursos | Número de gestiones de desbloqueo de recursos logradas / Número de gestiones de desbloqueo de recursos planeadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 40% | 40% | 5% | 15
|  |  | Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores | 1. Campaña de Comunicación Interna con actividades para cada trimestre. 2. Informe de la evaluación del impacto de la campaña (último trimestre) | >80% de los servidores | Porcentaje de cobertura de la campaña | Número de servidores y contratistas de la entidad a los que se llegó con la campaña del código de integridad / total de ervidores y contratistas de la entidad | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 30% | 20% | 20% | 10
|  |  | Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Informe de ejecución del plan de trabajo | 100% | Porcentaje de avance en el plan de trabajo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 25% | 30% | 30% | 15
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño cuyo puntaje está entre 80 y 90 puntos. | Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio | Documento de Buena Práctica | Documentar mínimo cuatro buenas prácticas | Documentos de buena práctica en la implementación de políticas de gestión y desempeño | Cantidad de buenas prácticas | Cantidad | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1

## Tablero de Seguimiento
Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | ETITC |  |  |  | FODESEP |  |  |  | ICETEX |  |  |  | ICFES |  |  |  | INCI |  |  |  | INFOTEP SAI |  |  |  | INFOTEP SAN JUAN |  |  |  | INSOR |  |  |  | INTENALCO |  |  |  | ITFIP |  |  |  | MEN |  |  |  | UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR |  |  |  | I TRIM | II TRIM
[7 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | % Acumulado por actividad | % Acumulado por actividad
Movilizar las políticas de gestión y desempeño con menos de 75 puntos según sus resultados FURAG 2021 | Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica identificadas para fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta los resultados del Índice de Desempeño de la vigencia anterior y los aspectos más críticos que se detecten en los procesos de diligenciamiento del FURAG, durante el mes de febrero 2022 y aprobar la programación que remita el Ministerio | 1. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base aspectos identificados en FURAG (plazo: 28 de febrero 2022) 2. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la primera actualización (plazo: 18 de marzo 2022) 3. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base en resultados IDI 2021 (plazo: 15 de junio de 2022) 4. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la segunda actualización (plazo: 30 de junio) 2022) | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Cumplimiento del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica realizadas sobre Actividades de asistencia técnica programadas | Porcentaje | 80% | 85% | 100% |  | 80% | 85% | 0% |  | 80% |  |  |  | 80% | 85% | 100% |  | 80% | 80% | 100% |  | #REF! | 85% | 100% |  | 80% | 85% | 100% |  | 80% | 85% |  |  | 80% | 85% | 100% |  | 80% | 85% |  |  | 80% | 85% |  |  | 80% | 80% |  |  | #REF! | 84.09%
| Formular e implementar la propuesta de políticas para apadrinar al sector en la vigencia 2022 (transferencia de conocimiento), con base en los resultados del IDI 2021 | Documento de propuesta de plan padrino con su cronograma | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Plan Padrino 2022 ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | No Aplica |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | NA |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | NA
Diseñar estrategias transversales para que el sector apalanque el proceso de transformación cultural y las políticas cuyo puntaje este entre 76 y 79 puntos | Participar en el curso de Atención a Poblaciones de la Escuela Corporativa del sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | No aplica | 11% | 100% |  | No aplica | 13% | 100% |  | No aplica |  |  |  | No aplica | 11% | 100% |  | No aplica | 5.55% | 100% |  | No aplica | 20% | 100% |  | No aplica | 2.72% | 100% |  | No aplica | 5% |  |  | No aplica | 0% | 0% |  | No aplica | 45% |  |  | No aplica | 52% |  |  | No aplica | 15% |  |  | No aplica | 16.39% | 1
| Participar en el curso de Metodologías Ágiles de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Metodologías Ágiles | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | No aplica | 12% | 100% |  | No aplica | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | No aplica | 20.66% | 100% |  | No aplica | 5.55% | 100% |  | No aplica | 20% | 100% |  | No aplica | 2.72% | 100% |  | No aplica | 7% |  |  | No aplica | 0% | 0% |  | No aplica | 49% |  |  | No aplica | 55% |  |  | No aplica | 11.66% |  |  | No aplica | 22.69% | 2
| Participar en el curso de Analítica Institucional de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Analítica Institucional | Número de servidores de Planta certificados / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | #REF! | 11% | 100% |  | No aplica | 53% | 100% |  | No aplica |  |  |  | No aplica | 12% | 100% |  | No aplica | 5.55% | 100% |  | No aplica | 20% | 100% |  | No aplica | 0% | 100% |  | No aplica | 11% |  |  | No aplica | 0% | 0% |  | No aplica | 48% |  |  | No aplica | 30% |  |  | No aplica | 11.66% |  |  | No aplica | 18.38% | 3
| Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas | Comunicaciones del representante legal remitiendo la información y el material que debe actualizarse en el portal de Educación Rinde Cuentas | Mínimo 4 reportes | Reporte de avances en la gestión de los programas y proyectos de cada entidad, para la publicación en el portal Educación rinde cuentas | Número de reportes | Cantidad | 25% | 25% | 100% |  | 25% | 25% | 0% |  | 100% |  |  |  | 25% | 25% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 25% | 25% | 0% |  | 25% | 25% |  |  | 25% | 25% |  |  | 25% | 25% |  |  | 25% | 25% |  |  | 25% | 25% |  |  | 25% | 38.64% | 4
| Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | >85% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 85% | 85% | 100% |  | 70% | 0% | 0% |  | 85% |  |  |  | 85% | 0% | 100% |  | 85% | 85% | 100% |  | 70% | 85% | 100% |  | 70% | 85% | 100% |  | 70% | 85% |  |  | 0% | 85% |  |  | 0% | 85% |  |  | 85% | 85% |  |  | 85% | 0% |  |  | 71.82% | 61.82% | 5 | 78
| Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiciones de las Entidades Adscritas | Informe mensual de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | 75% de la contratación en el primer semestre | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 40% | 45% | 100% |  | 0% | No aplica | No Aplica |  | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica |  | 52% | 74% | 100% |  | 30% | 45% | 100% |  | 40% | 50% | 100% |  | 30% | 41% |  |  | 34% | 45% |  |  | 4.7% | 51% |  |  | No aplica | No aplica |  |  | 51% | 72% |  |  | 35.21% | 52.88% | 6 | 77%
| Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | NA | No aplica | No aplica |  | 0% | 90% | 100% |  | 90% |  |  |  | 96% | 97% | 100% |  | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No Aplica |  |  | 62% | 93.5% | 7
| Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento (aplica solo para Entidades Adscritas) * No incluye recursos bloqueados. | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | 40% del presupuesto obligado en el primer semestre | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 13% | 33% | 100% |  | No aplica | No aplica | No Aplica |  | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica |  | 16% | 40% | 100% |  | 13% | 34% | 100% |  | 15.6% | 39% | 100% |  | 13% | 36% |  |  | 16.6% | 39% |  |  | 10.7% | 28% |  |  | No aplica | No aplica |  |  | 37% | 57% |  |  | 16.86% | 38.25% | 8 | 55.11%
| Obligar de manera oportuna los recursos de las entidades vinculadas | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | No aplica | No aplica | No aplica |  | 0% | 0% | 100% |  | 98% |  |  |  | 86% | 80% | 100% |  | No aplica | no aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No Aplica |  |  | 61.33% | 40%
| Adelantar las gestiones necesarias para lograr el desbloqueo del 100% de los recursos, conforme a los lineamientos que emitirá para tal fin la Subdirección de Gestión Financiera del MEN. * Esta actividad solo aplica a las entidades adscrritas que tengan recursos bloqueados | 1. informes trimestrales de recursos desbloqueados. | 100% | Procentaje de gestiones para desbloqueo de recursos | Número de gestiones de desbloqueo de recursos logradas / Número de gestiones de desbloqueo de recursos planeadas | Porcentaje | 15% | 40% | 100% |  | No aplica | No aplica | No Aplica |  | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica |  | 5% | 50% | 100% |  | 50% | 60% | 100% |  | NA | No aplica |  |  | 50% | 85% |  |  | 50% | 50% |  |  | No aplica | No aplica |  |  | NA | No aplica |  |  | 34% | 57%
| Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores | 1. Campaña de Comunicación Interna con actividades para cada trimestre. 2. Informe de la evaluación del impacto de la campaña (último trimestre) | >80% de los servidores | Porcentaje de cobertura de la campaña | Número de servidores y contratistas de la entidad a los que se llegó con la campaña del código de integridad / total de ervidores y contratistas de la entidad | Porcentaje | 8% | 15% | 100% |  | 5% | 0% | 0% |  | 10% |  |  |  | 8% | 30% | 100% |  | 0% | 15% | 100% |  | 0% | 15% | 100% |  | 0% | 30% | 100% |  | 10% | 5% |  |  | 10% | 10% |  |  | 0% | 15% |  |  | 10% | 50% |  |  | 10% | 30% |  |  | 5.917% | 19.55%
| Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Informe de ejecución del plan de trabajo | 100% | Porcentaje de avance en el plan de trabajo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Porcentaje | 15% | 0% | 100% |  | 0% | 40% | 0% |  | 15% |  |  |  | 15% | 0% | 100% |  | 15% | 37% | 100% |  | 0% | 0% | 100% |  | 15% | 25% | 100% |  | 15% | 0% |  |  | 15% | 0% |  |  | 15% | 0% |  |  | 15% | 25% |  |  | 15% | 25% |  |  | 12.5% | 13.82%
Movilizar las políticas de gestión y desempeño cuyo puntaje está entre 80 y 90 puntos. | Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio | Documento de Buena Práctica | Documentar mínimo cuatro buenas prácticas | Documentos de buena práctica en la implementación de políticas de gestión y desempeño | Cantidad de buenas prácticas | Cantidad | 25% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  | 100% |  |  |  | 25% | 25% | 100% |  | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 100% |  | 25% | 25% | 100% |  | 25% | 25% |  |  | 25% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 25% | 25% |  |  | 0% | 25% |  |  | 20.83% | 11.36%
| PORCENTAJE DE AVANCE POR ENTIDAD 1 TRIMESTRE 2022 | [5 empty] | 0% | 30.17% | 100% | 0% | 20% | 33.82% | 45.45% | 0% | 72.25% | 0% | 0% | 0% | 52.5% | 35.06% | 100% | 0% | 43.5% | 40.7% | 100% | 0% | 0% | 39.5% | 100% | 0% | 35.62% | 35.79% | 91.67% | 0% | 33.5% | 29.55% | 0% | 0% | 28.4% | 31.17% | 25% | 0% | 20.6% | 40.08% | 0% | 0% | 40% | 48% | 0% | 0% | 37.88% | 32.03% | 0% | 0% | 34% | 35.99%

## INCI
SI
NO
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre los tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño con menos de 75 puntos según sus resultados FURAG 2021 | Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica identificadas para fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta los resultados del Índice de Desempeño de la vigencia anterior y los aspectos más críticos que se detecten en los procesos de diligenciamiento del FURAG, durante el mes de febrero 2022 y aprobar la programación que remita el Ministerio | 1. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base aspectos identificados en FURAG (plazo: 28 de febrero 2022) 2. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la primera actualización (plazo: 18 de marzo 2022) 3. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base en resultados IDI 2021 (plazo: 15 de junio de 2022) 4. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la segunda actualización (plazo: 30 de junio) 2022) | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Cumplimiento del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica realizadas sobre Actividades de asistencia técnica programadas | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-11-30 | >80% | >85% | >90 | >95% | 80% | 80% | Para el primer trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), realizó la propuesta de necesidades de asistencia técnica en la politicas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y posteriormente la formalizo a través del envio de un oficio de las necesidades finales con base en aspectos identificados en el Formulario Unico de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) incluyendo las necesidades en las politicas de Gobierno Digital, Gestión Documental, Gestión de la Información Estradística y Gestión del Conocimiento y la Innovación. La evidencia se adjunta en el el documento denominado: OT1_F07_01OFICIO AL MEN ASISTENCIA TECNICA MIPG. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzao un avace de 81% sobre la meta. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad. “Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica identificadas para fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta los resultados del Índice de Desempeño de la vigencia anterior y los aspectos más críticos que se detecten en los procesos de diligenciamiento del FURAG, durante el mes de febrero 2022 y aprobar la programación que remita el Ministerio ”, se verificó que cumple con el producto asociado a la actividad. Los documentos aportados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 80% | 80% | Para el segundo trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), realizó solicitud de asistencia técnica a traves de la Mesa de Servicio SDO, en Gestion del Cambio de la cultura organizacional y acompañamiento en Gobierno Digital. A su vez, en las observaciones del espacio, se solicito las necesidades en las politicas de Gobierno Digital, Gestión Documental, Gestión de la Información Estradística y Gestión del Conocimiento y la Innovación. La evidencia se adjunta en el el documento denominado: OT1_W07_01 PANTALLAZO SOLICITUD DE ASITENCIA TECNICA Y OT1_W07_02 OFICIO SOPORTE Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzo un avace de 85% sobre la meta. | NO | La entidad no anexa el cronograma donde detalla las fechas de las AT como lo estipula la actividad. NO CUMPLE | 90% | 100% | Para el primer trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), realizó el cronograma de la asistencia técnica en la política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y posteriormente la formalizo a través del envío de un oficio. La evidencia se adjunta en el documento denominado: OT1_AB07_01OFICIO Oficio actualizado Asistencia Técnica MIPG MEN 2022 III trim.docx. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzado un avance de 90% sobre la meta. | SI | Al realizar el seguimiento a la evidencia anexa, se observa que el producto da respuesta a lo que exige la actividad para este trimestre y por lo anterior sí cumple. |  | Sin reporte
|  |  | Formular e implementar la propuesta de políticas para apadrinar al sector en la vigencia 2022 (transferencia de conocimiento), con base en los resultados del IDI 2021 | Documento de propuesta de plan padrino con su cronograma | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Plan Padrino 2022 ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | >90 | >95% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | Diseñar estrategias transversales para que el sector apalanque el proceso de transformación cultural y las políticas cuyo puntaje este entre 76 y 79 puntos | Participar en el curso de Atención a Poblaciones de la Escuela Corporativa del sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de metodologias agiles | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% | NA | NA | NA | NA | NA | 17% | 5.55% | De los 72 de los servidores de Planta del INCI, 12 participaron en el curso de Atención a Poblaciones. Lo cual representa un 17% de la planta de personal. La evidencia se adjunta en el el documento denominado: OT2_W09_03 CERTIFICADOS METODOLOGIAS AGILES Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzo un avace de 100% sobre la meta. | NO | El avance para esta actividad es 15% y según la revisión al reporte de los cursos con corte al 30 de junio, de los 72 funcionarios de la planta provista, 4 se certificaron, es decir, el 5.55%. Muchos de los certificados anexos dan cuenta de la certificación de los cursos en el mes de julio por lo que no se pueden contar para el II trimestre por lo anterior no cumple. | 58% | 100% | Durante el tercer trimestre, de los 72 de los servidores de Planta del INCI, 42 participaron en el curso de Atención a Poblaciones. Lo cual representa un 58% de la planta de personal. La evidencia se adjunta en el el documento denominado: OT2_AB10_03 Relacion Certificado de Poblaciones Diversas Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzo un avace de 100% sobre la meta. | sí | Al revisar los productos anexos, se observa que en este trimestre avanzaron un 26% al certificarse 19 de 72 servidores, lo cual equivale a un acumulado de 33 funcionarios que representa un 45% del personal y por lo anterior dan respuesta a conformidad con el avance descriptivo y la actividad. |  | sin reporte
|  |  | Participar en el curso de Metodologías Ágiles de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% | NA | NA | NA | NA | NA | 17% | 5.55% | De los 72 de los servidores de Planta del INCI, 12 participaron en el curso de Metodologias Agiles. Lo cual representa un 10% de la planta de personal. Lo cual representa un 17% de la planta de personal. La evidencia se adjunta en el el documento denominado: OT2_W010_04 CERTIFICACIONES ATENCION A POBLACION Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzo un avace de 100% sobre la meta.. | NO | El avance para esta actividad es 15% y según la revisión al reporte de los cursos con corte al 30 de junio, de los 72 funcionarios de la planta provista, 4 se certificaron, es decir, el 5.55%. Muchos de los certificados anexos dan cuenta de la certificación de los cursos en el mes de julio por lo que no se pueden contar para el II trimestre, por lo anterior no cumple. | 61% | 100% | Durante el tercer trimestre, de los 72 de los servidores de Planta del INCI, 44 participaron en el curso de Metodologias Agiles, un 61,11% de la planta de personal. La evidencia se adjunta en el el documento denominado: OT2_AB09_02 Relacion Metodologia agiles Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzo un avace de 100% sobre la meta. | Sí | Al revisar los productos anexos, se observa que en este trimestre avanzaron un 26% al certificarse 19 de 72 servidores, lo cual equivale a un acumulado de 33 funcionarios que representa un 45% del personal y por lo anterior dan respuesta a conformidad con el avance descriptivo y la actividad. |  | sin reporte
|  |  | Participar en el curso de Analítica Institucional de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Analítica Institucional | Número de servidores de Planta certificados / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% | NA | NA | NA | NA | NA | 17% | 5.55% | De los 72 de los servidores de Planta del INCI, 12 participaron en el curso de de Analítica Institucional. Lo caul representa un 10% de la planta de personal. Lo cual representa un 17% de la planta de personal. La evidencia se adjunta en el el documento denominado: OT2_W010_05 CERTIFICACIONES DE ANALITICA INSTITUTCIONAL. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzo un avace de 100% sobre la meta. | NO | El avance para esta actividad es 15% y según la revisión al reporte de los cursos con corte al 30 de junio, de los 72 funcionarios de la planta provista, 4 se certificaron, es decir, el 5.55%. Muchos de los certificados anexos dan cuenta de la certificación de los cursos en el mes de julio por lo que no se pueden contar para el II trimestre, por lo anterior no cumple. | 57% | 100% | Durante el tercer trimestre, de los 72 de los servidores de Planta del INCI, 41 participaron en el curso de Analítica Institucional. Lo cual representa un 56, % de la planta de personal. La evidencia se adjunta en el el documento denominado: OT2_AB11_04 Analítica Institucional Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzo un avace de 100% sobre la meta. | sí | Al revisar los productos anexos, se observa que en este trimestre avanzaron un 25% al certificarse 18 de 72 servidores, lo cual equivale a un acumulado de 33 funcionarios que representa un 45% del personal y por lo anterior dan respuesta a conformidad con el avance descriptivo y la actividad. |  | sin reporte
|  |  | Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas | Comunicaciones del representante legal remitiendo la información y el material que debe actualizarse en el portal de Educación Rinde Cuentas | Mínimo 4 reportes | Reporte de avances en la gestión de los programas y proyectos de cada entidad, para la publicación en el portal Educación rinde cuentas | Número de reportes | Cantidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | Para el primer trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), remitió información , con el fin de actualizar el portal Educación rinde cuentas con la información de avance de las metas, la evidencia se encuentra en el documento denominado OT2_F12_02 ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PORTAL EDUCACIÓN RINDE CUENTAS y el pantallazo denominado OT2_D12_03 ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PORTAL EDUCACIÓN RINDE CUENTAS Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% sobre la meta. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas”, se evidenció en el medio de verificación que sí cumple al anexar las evidencias de acuerdo a la actividad y sus productos. | 1 | 25% | Para el segundo trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI),se actualizo el formato Actualizacion Contenidos Portal Educacion Rinde Cuentas y se remitió un correo al Ministerio de Educacion Nacional, con el fin de actualizar el portal Educación rinde cuentas con la información de avance de las metas, la evidencia se encuentra en el documento denominado OT2_W12_06 ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PORTAL EDUCACIÓN RINDE CUENTAS y el pantallazo denominado OT2_W12_07 CORREO PARA PORTAL DE EDUCACIÓN RINDE CUENTAS Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance de un reporte que corresponde al 100% | SI | La evidencia y el avance descriptivo dan cuenta del cumplimiento en el trimestre | 100% | 25% | Para el tercer trimestre el Instituto Nacional para Ciegos (INCI),se actualizo el formato Actualizacion Contenidos Portal Educacion Rinde Cuentas y se remitió un correo al Ministerio de Educacion Nacional, con el fin de actualizar el portal Educación rinde cuentas con la información de avance de las metas, la evidencia se encuentra en el documento denominado OT2_AB12_05 ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PORTAL EDUCACIÓN RINDE CUENTAS y el pantallazo denominado OT2_AB12_06 CORREO PARA PORTAL DE EDUCACIÓN RINDE CUENTAS Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance de un reporte que corresponde al 100% | sí | Al realizar el seguimiento a la actividad " Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas" se observa que las evidencias adjuntas dan respuesta a lo solicitado. Por lo anterior sí cumple. |  | sin reporte
|  |  | Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | >85% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-12-31 | >85% | >85% | >85% | >85% | 85% | 85% | Para el primer trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), replico la información de la capacitación de la primera mesa sectorial 2022 a través de una infografía donde se incluyeron aspectos sobre, la escuela corporativa, prioridades del plan sectorial 2022, micrositio de gestión del conocimiento EAV y preparándonos para el empalme.A su vez se realizaron dos reuones del Comites de Gestión y Desempeño Institucional donde se socializo el Plan Sectorial 2022 y la ruta FURAG 2022. La evidencia se encuentra en el documento denominado D13_04 REPLICA MESA SECTORIAL Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 87% sobre la meta | SI | A partir de lo reportado en el avance de la actividad, el formato de réplica evidencia el espacio de socialización en el que la Entidad compartió la información estratégica, a través de la metodología de infografía, de los espacios sectoriales desarrollados durante el trimestre. En este sentido la Entidad cumple con los requisitos exigidos para el avance de la actividad. | 85% | 85% | Para el segundo trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), replico la información de la segunda capacitación de la mesa sectorial 2022, a través de un correo informativo y de reuniones con los coordinadores de los grupos misionales donde se incluyeron aspectos sobre, la escuela corporativa, plan estrategico, informacion sobre lso gestores y habilidades para el crecimeinto personal, junto con sus conductas asociadas y escala de valor. A su vez se realizaron reunión con el Comite de Gestión y Desempeño Institucional donde se replico la reunion del Comite Sectorial de junio 2022 . La evidencia se encuentra en el documento denominado OT2_W13_08 REPLICA MESA SECTORIAL Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el segundo trimestre se alcanzó un avance del 85% sobre la meta | SI | A partir de lo registrado en el formato de réplica, la entidad reportó la metodología a través de la cual desarrolló el ejercicio de transferencia de conocimiento frente a temas estratégicos del sector. En este sentido, y teniendo en cuenta que las evidencias soportan la actividad, la Entidad cumple en el cumplimiento del indicador propuesto. | 85% | 0% | Para el tercer trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), replico la información de la capacitación de la mesa sectorial de Gestion del Conocimiento 2022 a través de una infografía dividida en piezas graficas donde se plasmo los ejes de la ruta Gestion del Conocimiento. La evidencia se encuentra en el documento denominado OT13_AB13_07 REPLICA MESA SECTORIAL Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 87% sobre la meta | SÍ | Al realizar el seguimiento al producto anexo de Informe trimestral de las réplicas realizadas, se evidencia que cumple al anexar en Teams el producto que solicita la actividad. |  | sin reporte
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Adscritas | Informe mensual de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | 75% de la contratación en el primer semestre | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | 45% | 20% | 5% | 30% | 52% | Para el primer trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) realizo una matriz informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones para el total de la vigencia, señalando los contratos de la entidad para cada mes, los contratos realizados, contratos pendientes y el porcentaje de cumplimiento. La evidencia se encuentra en el documento denominado: OT2_F14_05INFORME MENSUAL DE EJECUCION PAA VIGENCIA. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 52% sobre la meta. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Adscritas”, se evidenció en el medio de verificación que sí cumple al anexar las evidencias de acuerdo a la actividad y sus productos. | 45% | 74% | Para el segundo trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) realizo una matriz informe mensual (abril, mayo y junio) de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones para el total de la vigencia, señalando los contratos de la entidad para cada mes, los contratos realizados, contratos pendientes y el porcentaje de cumplimiento del 74%. La evidencia se encuentra en el documento denominado: OT2_W14_09 II INFORME MENSUAL DE EJECUCION PAA VIGENCIA. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzó un avance del 100% sobre la meta. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Adscritas”, se evidenció en el medio de verificación que sí cumple al anexar las evidencias de acuerdo a la actividad y sus productos. | 73% | 73% | En el tercer trimestre el Instituto Nacional para Ciegos presento en su informe mensual de ejecución Plan Anual de Adquisiciones el siguiente cumplimiento: en julio con el 100%, agosto el 67%, en septiembre el 60%. Para un avance en el tercer trimestre del 73% dando asi un cumplimiento del 100% sobre la meta. La evidencia se encuentra en el documento denominado OT2_AB14_08 Informe Mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones III Trim | sí | Al realizar el seguimiento a la actividad “Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Adscritas”, se evidenció en el medio de verificación que sí cumple al anexar las evidencias de acuerdo a la actividad y sus productos. |  | sin reporte
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisidores de las Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | >90% | >90% | >90% | >90% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | 100% | NA |  |  |  | sin reporte
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento (aplica solo para Entidades Adscritas) * No incluye recursos bloqueados. | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | 40% del presupuesto obligado en el primer semestre | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | 10% | 30% | 20% | 40% | 10% | 16% | Para el primer trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), elaboró un informe mensual de ejecución presupuestal donde se señala la apropiación por cada fuente de gasto, su respectivo CDP y RP. Al mismo tiempo, se relaciona el grado de cumplimiento de la apropiación proyectada y la obligación ejecutada en el año. La evidencia se encuentra en los documentos denominado: OT2_F16_06INFORME PRESUPUESTAL TOTAL PRIMER TRIMESTRE OT2_F16_12 INFORME PRESUPUESTAL. Por tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de acción Sectorial para el trimestre se alcanzó el 16,02% | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad "Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento" , se verificó que sí cumple con la meta para el I trimestre | 40% | 40% | Para el segundo trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), elaboró un informe mensual de ejecución presupuestal donde se señala la apropiación por cada fuente de gasto, su respectivo CDP y RP. Al mismo tiempo, se relaciona el grado de cumplimiento de la apropiación proyectada y la obligación ejecutada en el año, llegando al 40% La evidencia se encuentra en los documentos denominado: OT2_W16_10 FORMATO PRESUPUESTO INCI II TRIMESTRE y OT2_W16_10_A FORMATO SEGUIMIENTO RECURSOS OBLIGADOS II tRIM. Por tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de acción Sectorial para el trimestre se alcanzó el 100% | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad "Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento" , se verificó que sí cumple con la meta para el II trimestre | 64% | 100% | El tercer trimestre el Instituto Nacional para Ciegos presento en su informe mensual de recursos obligados de la siguiente manera: Se cumple en el tercer trimestre con el 73,9 % recursos comprometidos y 63,7% recursos obligados. Para un avance en el tercer trimestre del del 100% sobre la meta. La evidencia se encuentra en el documento denominado OT2_AB16_09 | Sí | Al realizar el seguimiento a la actividad "Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento", se verificó que cumple al adjuntar el producto requerido por la actividad. |  | sin reporte
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos de las entidades vinculadas | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | >90% | >90% | >90% | >90% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
|  |  | Adelantar las gestiones necesarias para lograr el desbloqueo del 100% de los recursos, conforme a los lineamientos que emitirá para tal fin la Subdirección de Gestión Finaanciera del MEN. * Esta actividad solo aplca a las entidades adscrritas que tengan recursos bloqueados | 1. informes trimestrales de recursos desbloqueados. | 100% | Procentaje de gestiones para desbloqueo de recursos | Número de gestiones de desbloqueo de recursos logradas / Número de gestiones de desbloqueo de recursos planeadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 40% | 40% | 5% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
|  |  | Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores | 1. Campaña de Comunicación Interna con actividades para cada trimestre. 2. Informe de la evaluación del impacto de la campaña (último trimestre) | >80% de los servidores | Porcentaje de cobertura de la campaña | Número de servidores y contratistas de la entidad a los que se llegó con la campaña del código de integridad / total de ervidores y contratistas de la entidad | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 0% | Para el primer trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se realizó el Boletín Interno SOMOS INCI Edición 1 - 2022 el cual se divulgo a todos los funcionarios como una estrategia de comunicación interna. La evidencia se encuentra en el documento denominado OT2_F19_07SOMOS INCI1, y OT2_F19_08COBERTURA DE LA CAMPAÑA Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanza un avace de 15% sobre la meta. | NO | A partir de la validación de las evidencias en el reporte de la actividad relacionada con el diseño de una campaña de comunicación que movilice los valores del código de integridad, la Entidad reportó la implementación de un boletín institucional. Sin embargo, el producto registrado no da cuenta de la estrategia en términos de fases de desarrollo, nombre, productos, entre otros. En razón a lo anterior, el porcentaje de avance se establece en 0% frente el 10% requerido para dar cumplimiento a la actividad. No cumple | 30% | 15% | Para el primer trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), a través del evento de socializacion del Codigo de Integridad a todos los funcionarios del INCI. Este evento fue realizado conjuntamente con el Grupo de Gestion Humana y la Oficina Asesora de Comunicaciones y participaron 38 servidores publicos, que corresponde al 53%. La evidencia se encuentra en el documento denominado OT2_W19_11 Campaña de comunicacion y evaluación del impacto. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzao un avace de 100% sobre la meta | NO | En el reporte campaña de comunicación interna se describe el espacio de sensibilización del código y se remite como anexo la lista de asistencia que evidencia el No. de personas que participaron del espacio. Sin embargo, no se presentan evidencias que den cuenta de la planeación de una campaña de comunicación ni el impacto medido a través de encuestas de percepción sobre las actividades y/o estrategias implementadas. A partir de la evidencia presentada la Entidad cumple con un avance del 15% frente al 30% requerido para dar cumplimiento total. No cumple | 20% | 100% | El instituto Nacional para Ciegos realizo la campaña de comunicacion interna sobre el código de integridad, respecto a los valores de respeto, compromiso, diligencia, justicia y honestidad. La evidencia se encuentra denominada OT19_AB19_10 CAMPAÑA DE COMUNICACIONES. A su vez se presento una evaluación del impacto de la campaña, a traves de una encuesta que diera cuenta de la apropiacion de la campaña realizada en el segundo y tercer trimestres y la evidencia se encuentra denominada OT19_AB19_11EVALAUCION CAMPAÑA DE COMUNICACIONES. | sí | Al realizar el seguimiento a la actividad "Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores", se verificó que cumple al aduntar los productos exigidos en la actividad para el tercer trimestre. |  | sin reporte
|  |  | Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Informe de ejecución del plan de trabajo | 100% | Porcentaje de avance en el plan de trabajo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 25% | 30% | 30% | 15% | 15% | Para el desarrollo de esta actividad en el primer trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), construyó el Plan de Adopción de la Intranet en cual establece y se definen los aspectos y la línea de trabajo que se requiere para la implementación de esta herramienta. A su vez, se establecen las actividades del cronograma que se inician en el mes de abril . La evidencia se encuentra en el documento denominadosOT2_F20_09PLAN ADOPCIÓN INTRANET. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzao un avace de 15% sobre la meta. | SI | Al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INCI a la actividad “Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas ”, se evidencia el infome de la ejecuciòn del plan . | 37% | 37% | Para el desarrollo de esta actividad en el segundo trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI),reviso el seguimiento del Plan de Adopción de la Intranet, resultando un avance de ejecicion del plan del 37%. La evidencia se encuentra en el documento denominados OT2_W22_12INFORME EJECUCION DE LA INTRENET Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el segundo trimestre se alcanzao un avace de 100% sobre la meta. | SI | La evidencia y el avance descriptivo dan cuenta del cumplimiento en el trimestre | 30% | 100% | Para el desarrollo de esta actividad, en el tercer trimestre de la vigencia, el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) hizo seguimiento al Plan de Adopción de la Intranet. A su vez, se establecieron las actividades en un cronograma que se anexa. La evidencia se encuentra en el documento denominado OT2_AB20_12PLAN ADOPCIÓN INTRANET. Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanza un avace de 30% sobre la meta. | sí | Al observar la actividad y los productos que exige para este trimestre, se encuentra que las evidencias y el avance descriptivo sí cumplen con lo solicitado. |  | sin reporte
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño cuyo puntaje está entre 80 y 90 puntos. | Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio | Documento de Buena Práctica | Documentar mínimo cuatro buenas prácticas | Documentos de buena práctica en la implementación de políticas de gestión y desempeño | Cantidad de buenas prácticas | Cantidad | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Para el primer trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), realizó el documento de buenas prácticas de la política de Servicio al ciudadano teniendo en cuenta que en esta política el sector se encuentra ubicada entre los tres primeros lugares según la medición del Formato Único de Reporte de Avances de Gestión (FURAG). Para ello, se hizo un ejercicio en el que se involucró a la servidora pública encargada del punto de atención y se replicó con los integrantes del equipo misional y los grupos de Planeación y Comunicaciones. Estos espacios de socialización se hicieron a través de la página web y las capsulas informativas en lenguaje claro y sencillo a todos los interesados. La evidencia se adjunta en el el documento denominado: OT3_D22_10DOCUMENTO BUENA PRACTICA y y OT3_D22_11DOCUMENTO BUENA PRACTICA Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzao un avace de 100% sobre la meta. | NO | Al realizar el seguimiento a la actividad “Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio”, No cumple con el contenido requerido, no muestra la buena práctica a implementar. | 1 | 0% | Para el segundo trimestre de la vigencia el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), se realizó el documento de buenas prácticas de la política de Control Interno. Para ello, se hizo un ejercicio en el que se involucró a la asesora de Control Interno,la Oficina Asesora de Planeación, el equipo de coordiandores de los grupos de trabajo, jefes de dependencia y lideres de proceso. La evidencia se adjunta en el el documento denominado: OT3_W22_13DOCUMENTO BUENA PRACTICA Por lo tanto, para esta actividad de seguimiento del Plan de Acción Sectorial para el trimestre se alcanzao un avace de 100% sobre la meta. | NO | Al realizar el seguimiento a la actividad “Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio”, No cumple, no muestra la buena práctica a implementar y que pueda ser objeto de replica. | 100% | 100% | El Instituto Nacional para Ciegos tomo como buena practica la política de transparencia y acceso a la información, esto con el objetivo de difundir a los servidores y aplicar la metodología, normatividad y los estándares de la política, a través de las herramientas reconocidas y establecidas por el estado colombiano. En el formato establecido por el MEN en su ultima versión denominado: OT3_AB22_13 DOCUMENTO BUENA PRACTICA | SÍ | Al observar la actividad y los productos que exige para este trimestre, se encuentra que las evidencias y el avance descriptivo sí cumplen con lo solicitado. |  | sin reporte

## Convenciones
Mapa de las políticas de desempeño según los resultados en FURAG Grupo 1: Políticas de desempeño que requieren intervención, es decir, que deben tener una planeación, seguimiento y evaluación extraordinario desde el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. Su puntaje es menor a 75 puntos. Grupo 2: Políticas de desempeño que requieren apalancamiento, es decir, políticas que deben movilizarse a través de acciones que se formulen y articulen desde las políticas de desempeño con mejores resultados en la medición, con el apoyo focalizado de las entidades líderes y con el soporte de estrategias sectoriales. Su puntaje está entre 76 y 79 puntos. Grupo 3: Políticas de desempeño que deben apalancar a las demás, es decir, políticas que por los resultados de las mediciones evidencian buenas prácticas que pueden transferirse y/o articularse con otras políticas más rezagadas de la misma dimensión o de dimensiones afines, para impulsar su desarrollo. Su puntaje está entre 80 y 90 puntos. Grupo 4: Políticas de desempeño maduras, es decir, políticas que han sostenido resultados en mínimo tres mediciones por encima de 90 puntos o que en alguna de las mediciones del cuatrienio 2018-2022 obtenga un puntaje superior a 95.

## Hoja1
SI
NO

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL